### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г. № 107

г. Ливны

Об утверждении Плана мероприятий   
по консолидации бюджетных средств

в целях оздоровления муниципальных

финансов города Ливны Орловской

области

В соответствии с письмом Департамента финансов Орловской области от 5-1/04-02-03/210 от 11.07.2017 года, а также в целях увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета города Ливны Орловской области администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить план мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов города Ливны Орловской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте [http://www.adminliv.ru](http://www.adminliv.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам Л.И.Полунину.

Глава города Н.В. Злобин

Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

от 11 сентября 2017 года №107

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов**

**администрации города Ливны Орловской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Финансовая оценка, тыс. руб., %  Ожидаемый результат | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов** | | | | | | | |
| 1.1 | | Проведение мероприятий по сокращению уровня неформальной занятости в городе Ливны | ежемесячно | Межведомственная комиссия по легализации заработной платы, объектов налогообложения и снижению неформальной занятости в городе Ливны | 91,0 | 78,0 | 78,0 |
| 1.2 | | Организация работы по повышению уровня среднемесячной заработной платы на предприятиях и организациях до величины минимального размера оплаты труда, установленного в Орловской области | ежемесячно | Межведомственная комиссия по легализации заработной платы, объектов налогообложения и снижению неформальной занятости в городе Ливны | 35,1 | 17,2 | 17,2 |
| 1.3 | | Усиление межведомственного взаимодействия администрации города Ливны с правоохранительными органами, МР ИФНС №3 по Орловской области, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области, направленные на повышение собираемости доходов и взимание задолженности | ежемесячно | Межведомственная комиссия по легализации заработной платы, объектов налогообложения и снижению неформальной занятости в городе Ливны | 2000,0 | 2010,0 | 2020,0 |
| 1.4 | | Рассмотрение корректировки коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход в части повышения | ежегодно до 01 июня | Кофанова Н.В.- председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны |  |  |  |
| 1.5 | | Проведение сплошной инвентаризации объектов недвижимости города Ливны с целью выявления лиц, уклоняющихся от государственной регистрации права собственности на законченные строительством объекты, с целью постановки объекта на налоговый учет | на постоянной основе | Козлов А.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Ливны |  |  |  |
| 1.6 | | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости | на постоянной основе | Козлов А.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Ливны | - | 9,5 | 10,5 |
| 1.7 | | Сдача в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | до 01.01.2018года | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны | - | 347,0 | - |
| 1.8 | | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков (постановление администрации города Ливны №795 от 28.11.2016 года «О порядке инвентаризации земельных участков на территории города Ливны Орловской области») | до 01.11.2017года | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны |  |  |  |
| 1.9 | | Выявление и пресечение незаконного (нецелевого) использования земельных участков на территории города Ливны, находящихся в пользовании физических лиц | на постоянной основе | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны |  |  |  |
| 1.10 | | Выявление и оформление в муниципальную собственность невостребованных земель с последующей передачей в долгосрочную аренду (собственность) | на постоянной основе | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны | 340,0 | 204,0 | - |
| 1.11 | | Оказание содействия в государственной регистрации прав граждан (при их обращении) на земельные участки, предназначенные для дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и находящиеся на таких участках объекты капитального строительства | на постоянной основе | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны |  |  |  |
| 1.12 | | Выявление неиспользуемого (бесхозяйного) имущества, выморочного имущества | на постоянной основе | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны |  |  |  |
| 1.13 | | Взаимодействие с МР ИФНС №3 по Орловской области по контролю за постановкой на налоговый учет подрядных, субподрядных организаций по месту осуществления ими работ, в целях легализации налогооблагаемой базы. | на постоянной основе | Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны,  МР ИФНС №3 по Орловской области - по согласованию |  |  |  |
|  | | ИТОГО |  |  | 2466,1 | 2665,7 | 2125,7 |
|  | | **2.Мероприятия по оптимизации расходов** | | | | | |
| 2.1 | | Реорганизация бюджетных учреждений города Ливны:  -МБВСОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №10 города Ливны в форме присоединения к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;  -МБУДО «Детская-юношеская спортивная школа бокса» города Ливны путем присоединения к МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» города Ливны;  -МБУДО г.Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма», МБУДО «Дом творчества» г.Ливны и МБУДО г.Ливны «Станция юных техников» путем объединения их в Центр дополнительного образования города Ливны | до 30 ноября 2017г  до 30 ноября 2017г  до 31 декабря 2017г | Преображенский Ю.А.- начальник управления общего образования города Ливны  Анисимов М. В. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта.  Анисимов М. В. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта. | 190,0  58,0  - | 520,0  540,0  570,0 | -  -  - |
| 2.2 | | Контроль за соблюдением заключения муниципальных контрактов в пределах доведенных до бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств | на постоянной основе | Администрация города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, управление культуры, молодежной политики и спорта, управление муниципального имущества администрации  города Ливны |  |  |  |
| 2.3 | | Оптимизация расходования средств, получаемых бюджетными и автономными учреждениями города от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2017-2019 годы | Управление общего образования администрации города Ливны, управление культуры, молодежной политики и спорта. | 120,0 | 471,0 | 100,0 |
| 2.4 | | Уменьшение количества обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений | на постоянной основе | Администрация города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, управление культуры, молодежной политики и спорта. | 245,0 | 245,0 | 280,0 |
| 2.5 | | Организация централизованных конкурсов и аукционов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2017-2019 годы | Администрация города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, управление культуры, молодежной политики и спорта, управление муниципального имущества администрации города Ливны | 5% | 5% | 5% |
| 2.6 | | Мониторинг процентных ставок по коммерческим кредитам в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга | 2017-2019 годы | Парахина Н.М.- начальник финансового управления администрации города Ливны | 325,0 | 217,0 | 100 |
| 2.7 | | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с замещением банковских кредитов бюджетными кредитами | 2017-2019 годы | Парахина Н.М. -начальник финансового управления администрации города Ливны | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
|  | | ИТОГО |  |  | 1117,0 | 2742,0 | 659,0 |