### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 марта 2018 года                                                                                              № 176

г. Ливны

Об участии во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» администрация города  постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Утвердить Дорожную карту реализации проекта создания комфортной городской среды (Приложение 1).

3. Утвердить сроки приема предложений от жителей города по выбору общественных территорий для  участия во Всероссийском конкурсе на проекты создания комфортной городской среды с 10 марта 2018 года по 20 марта   2018 года.

4. Утвердить пункты сбора предложений от жителей города                (Приложение 2).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на       начальника управления ЖКХ администрации города С.А. Барыбина.

Исполняющий обязанности

## главы города                                                                                        С.А. Трубицин

Соколова Н.Ф.

7-26-48

Постановление готовил           Отдел ЖКХ управления ЖКХ

(наименование управления, комитета, отдела)

Завизировали:

Руководитель (управления,

комитета, отдела)                                       С.А. Барыбин           _____________   _____________

(Ф.И.О.)                    подпись                    дата

Начальник юридического отдела             И.В. Ивлева        _____________     _____________

(Ф.И.О.)                    подпись                    дата

Начальник отдела информационных

технологий                                                  И.В. Бывшев         _____________     _____________

(Ф.И.О.)                    подпись                    дата

Начальник отдела

документационного и хозяйственного

обеспечения                                                 Л.И.Кофанова      _____________     ___________

(Ф.И.О.)                     подпись                   дата

Рассылка: отдел документационного и хозяйственного обеспечения, отдел жилищно-коммунального хозяйства,  управление ЖКХ администрации города, отдел архитектуры и градостроительства администрации города

наименование организаций, учреждений, кому направлен документ

# Итого: ________

Постановление подготовлено:

Соколова Наталья Фёдоровна – главный специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ

(Ф.И.О. и должность работника, подготовившего документ)

Приложение 1

к постановлению

администрации города

№ 176 от 13 марта 2018 года

Дорожная карта

реализации проекта создания комфортной городской

среды

| Срок | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 10. 03. 2018 г | Принятие решения: 1. Об участии в конкурсе; 2. О начале приема предложений от населения по общественной территории; 3. Об определении пунктов сбора предложений. | Управление ЖКХ администрации города |
| 10.03. 2018г | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города принятые решения: 1. Об участии в конкурсе; 2. О начале приема предложений от населения по общественной территории; 3. Об определении пунктов сбора предложений. | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города |
| 15.03.2018г | Наделение общественной комиссии утвержденной постановлением администрации города от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы» полномочиями: по реализации проекта создания комфортной городской среды | Управление ЖКХ администрации города |
| с15.03.2018г-17.03.2018г | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города информации о наделении общественной комиссии полномочий по реализации проекта создания комфортной городской среды | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города |
| с 10 .03.2018г-20.03.2018г | Прием предложений от жителей города | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; отдел документационного и хозяйственного обеспечения администрации города |
| до 22.03.2018г | Общественная комиссия подводит итоги приема предложений от жителей и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений | Общественная комиссия |
| 22.03.2018г-24.03.2018г | Решение общественной комиссии (Протокол) опубликовывается в СМИ и на официальном сайте администрации города | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; |
| 22.03.2018г-25.03.2018г дней | Принятие решения о начале приема предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории | Управление ЖКХ администрации города; |
| 22.03.2018г -25.03.2018 | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города принятое решение о начале приема предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории. | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; |

| 25.03.2018г-05.04.2018г | Прием предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории. | Управление ЖКХ администрации города; |
| --- | --- | --- |
| до 06.04.2018г | Общественная комиссия подводит итоги приема предложений от жителей и определяет перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории. | Общественная комиссия |
| 06.04.2018г-09.04.2018г | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города решение общественной комиссии (Протокол). | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; |
| до 14.04.2018г | Формирование проекта комфортной городской среды для направления в межведомственную комиссию | Управление ЖКХ администрации города; отдел архитектуры и градостроительства администрации города; |
| с 14.04.2018г- 17.04.2018г | Проведение общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды, проектной и иной документации | Общественная комиссия |
| 18.04.2018г | Решение общественной комиссии об утверждении конкурсной заявки и Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города решение ( протокол) | Общественная комиссия |
| 18.04.2018г | Утверждение и Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города проекта комфортной городской среды, проектной и иной документации | Управление ЖКХ администрации города; |
| до 20.04.2018г | Предоставить проект комфортной городской среды в межведомственную комиссию субъекта Федерации | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

№ 176 от 13 марта 2018 года

Пункты

сбора предложений от жителей города

1. БУОО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", Орловская область, г. Ливны, ул. Дзержинского, д.92а;

2. МБОУ " Гимназия" города Ливны, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.186а;

3. МБОУ СОШ № 2, Орловская область, г. Ливны, ул. Октябрьская, д.39;

4. МБУ МЦ"Лидер", Орловская область,г.Ливны, ул.Горького, д.18;

5. ОАО "ГМС Ливгидромаш", Орловская область,ул.Мира, д.231;

6. ОАО "Промприбор», Орловская область,г.Ливны, ул. Мира, д.40;