

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2018 г. № 206

г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2017 году

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7254B4ED34AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46D90484h2C7O) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7244A4CD54AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46DA008D2411h4C7O) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2017 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам Л.И.Полунину.

Исполняющий обязанности

главы города С. А. Трубицин

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от 30 марта 2018 г. № 206

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны Орловской области в 2017 году

I. Общие положения

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации и финансированию в 2017 году, утвержден постановлением администрации города Ливны от 12 сентября 2016 года № 121 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ливны, подлежащих исполнению в 2017 году».

В 2017 году в городе Ливны действовало 17 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составил 891 961,1 тыс. рублей, в том числе 279 673 тыс. рублей - средства бюджета города Ливны; 529 660,5 тыс. рублей - средства областного бюджета; 82 627,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Фактически на реализацию муниципальных программ израсходовано 818 351,6 тыс. руб., из них средства городского бюджета составили 274 429,1 тыс. рублей. В 2017 году мероприятия на сумму 1 524 тыс. руб. были выполнены за счет внебюджетных средств. Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 83,0 **%** от всех расходов бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | |
| Предусмотрено  на 2017 год | | Профинансировано  в 2017 году | | % |
| Всего | в том числе  городской бюджет | Всего | в том числе городской бюджет |  |
| 1 | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы | 55,0 | 55,0 | 53,0 | 53,0 | 96,4 |
| 2 | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 54776,4 | 47333 | 55951,7 | 46984,3 | 102,1 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2020 годы | 23186,7 | 22559,8 | 22713,0 | 22086,1 | 98,0 |
| 4 | Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 523261,3 | 169898,4 | 522907,4 | 169548 | 100,0 |
| 5 | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 100,0 | 100,0 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 6 | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы | 226433,9 | 12040,4 | 154322,0 | 9814,6 | 68,2 |
| 7 | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 8412,2 | 8412,2 | 7645,5 | 7645,5 | 90,9 |
| 8 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2016-2018 годы | 24906,5 | 15959,7 | 23999,2 | 15052,4 | 96,4 |
| 9 | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах | 7549,5 | 88,4 | 7549,5 | 88,4 | 100,0 |
| 10 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 100,0 |
| 11 | Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | 5716,8 | 2468,5 | 5615,9 | 2367,6 | 98,2 |
| 12 | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 30,0 | 30,0 | 15,1 | 15,1 | 50,3 |
| 13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 100,0 |
| 14 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы в городе Ливны Орловской области | 1088,2 | 280,7 | 1088,2 | 280,7 | 100,0 |
| 15 | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 25,0 | 25,0 | 10,2 | 10,2 | 40,8 |
| 16 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 17 | Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году | 16159,6 | 161,9 | 16159,6 | 161,9 | 100,0 |
| ИТОГО | | 891961,1 | 279673 | 818351,6 | 274429,1 | 91,7 |

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ доля бюджета города Ливны составила 33,5 %.

II. Результаты, достигнутые в рамках реализации

муниципальных программ по итогам 2017 года.

**1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы»**.

Целью данной программы является совершенствование архивного дела в городе Ливны, обеспечение сохранности и повышение уровня безопасности хранения документов архивного фонда города, укрепление материально-технической базы муниципального архива. На реализацию программы в 2017 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 55,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 53,0 тыс. рублей, или 96,4 % запланированного объема. Выделенные средства освоены в полном объеме и направлены на замену 3-х оконных блоков в архивохранилище и приобретение архивных коробок в количестве 1975 единиц. Мероприятия программы выполнены в полном объеме, сложилась экономия денежных средств по результатам проведения конкурентных процедур согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Плановые целевые индикаторы выполнены на 100,0 %.

2. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью программы является развитие творческих способностей детей, обеспечение сохранности историко-культурного наследия города Ливны, обеспечение условий для полноценного содержательного отдыха горожан.

В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено 54 776,4 тыс. рублей, в том числе 47 333,0 тыс. рублей - средства городского бюджета, 7 443,4 тыс. рублей - средства областного бюджета. Фактически выделено и освоено 54 427,7 тыс. рублей, из них 46 984,3 тыс. руб. – средства муниципального бюджета, ряд мероприятий выполнено в результате привлечения внебюджетных источников в размере 1 524,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия по повышению заработной платы работников учреждений дополнительного образования, учреждений культурно - досуговой деятельности в рамках исполнения Указов Президента РФ, приведению материально-технической базы учреждений в соответствие с современными требованиями. В МБУ «Центр молодежи «Лидер», Детскую школу искусств приобретена техника, музыкальные инструменты. Для развития и поддержки народного промысла приобретены гончарные электрические круги и муфельная печь для обжига игрушек-свистулек. Все плановые целевые индикаторы выполнены на 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2020 годы».

Целью программы является повышение качества физического воспитания населения города Ливны.

На реализацию мероприятий программы в бюджете города Ливны было предусмотрено 23 186,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22 713,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 % запланированного объема.

Целевые показатели результативности программы за 2017 год составили:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 17,9 %, при плане - 15,6 %;

- доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях -23,0 %, плановое значение – 22,5 %;

- доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категории – 87 %, плановое значение – 70 %;

-доля обеспеченности спортсооружениями населения города и пополнение спортивным инвентарем и оборудованием МБУДО «Спортивная школа» города Ливны и МАУ «ФОК» - 67,0 %, плановое значение – 66,8 %.

Оставшиеся целевые индикаторы достигнуты в размере 100 %.

4. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью реализации программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социального статуса семей обучающихся.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 523 261,3 тыс. руб., из них 353 362,9 тыс. руб. составляют средства областного бюджета, 169 898,4 тыс. руб. - средства городского бюджета. Фактически выделено 522 907,4 тыс. руб., около 100 % запланированного объема.

В 2017 году продолжается реализация общеобразовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В общеобразовательных учреждениях города проводился текущий ремонт. Местами в детских садах обеспечены все стоявшие в очереди дети в возрасте от 3 до 7 лет.

В результате реализации программы в 2017 году в загородных лагерях «Алые паруса» и «Ветерок» отдохнули 137 детей. Также был организован отдых детей в профильных 5- ти и 7-ми дневных сменах: в лагере «Алые паруса» прошла смена «Учебные сборы по основам НВП» для юношей 10-х классов, в лагере «Юбилейный» для 20-ти школьников организована смена «Школа безопасности».

В 2017 году горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджетов, обеспечен контроль за организацией школьного питания.

Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

5. Муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью реализации программы является формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к образовательным организациям.

В 2017 году в муниципальном бюджете на реализацию мероприятий программы запланировано 100,0 тыс. рублей. Фактически выделено 61,3 тыс. руб., или 61,3 % запланированного объема. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В 2017 году в рамках реализации программы оборудованы пандусами МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11» и МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

**6. Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».**

Целями реализации данной Программы являются надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 226 433,9 тыс. рублей, профинансировано 154 322 тыс. рублей, в том числе 20 170,3 тыс. рублей составили средства федерального бюджета, 124 337,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, 9 814,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. Фактическое финансирование составило 68,2 % от запланированного объема. В рамках данной программы произведен ремонт улично-дорожной сети города в соответствии с утвержденным перечнем дорог, продолжена реконструкция моста через реку Сосна, проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 73,3 тыс. кв. м., при плане 63,21 тыс. кв. м. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 115,9 %. Отрицательное значение по освоению и финансированию запланированных в бюджете денежных средств сложилось в результате задержки выполнения работ по реконструкции моста через реку Сосна.

7. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, озеленение города.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 8 412,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 645,5 тыс. рублей, что составляет 90,9 % запланированного объема. Запланированные мероприятия, предусмотренные программой, выполнены, выполнение целевых индикаторов составило 100%.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2016-2018 годы».

Целью программы является повышение безопасности граждан на дорогах города, сокращение социального и транспортного риска, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. В рамках данной программы в 2017 году произведено устройство средств организации и регулирования дорожного движения вблизи 9 образовательных учреждений, устройство транспортного ограждения, обслуживание светофорных объектов, освещение улиц муниципального образования.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 24 906, тыс. рублей, профинансировано и освоено 23 999,2 тыс. рублей, в том числе 15 052,4 тыс. рублей средства местного бюджета, 8 946,8 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическое финансирование составило 96,4 % от запланированного объема, при этом плановые значения целевых индикаторов выполнены.

9. Муниципальная программа **«**Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах**».**

Целью программы является ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города, переселение граждан из аварийного жилого фонда.

В бюджете города в 2017 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 7 549,5 тыс. рублей, в том числе 88,4 тыс. рублей составляют средства городского бюджета. Все предусмотренные в бюджете средства освоены и профинансированы в размере 100 %. Выполнение целевых показателей составило 100,0%

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

В бюджете города в 2017 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 112,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 112,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 100% запланированного объема. В результате реализации программы установлен прибор учета тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида». Плановые значения по всем целевым индикаторам выполнены на 100 %, кроме показателя «доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются по показаниям приборов учета», выполнение плановых значений по которому составило 95 % .

11. Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»

Целями данной программы являются:

- развитие и укрепление социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

- повышение эффективности нравственного воспитания молодежи;

- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространению алкоголизма в молодежной среде;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрено 5 716,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 5 615,9 тыс. рублей или 98,2 % запланированного объема. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 53 %.

В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте 14-18 лет. Всего за 2017 год в рамках временной занятости подростков было задействовано 190 человек. Из средств бюджета города Ливны на данное мероприятие выделено 79,4 тыс. рублей, или 99,2 % запланированного объема.

На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде направлено и освоено 30,0 тыс. руб. На мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи, организации досуга подростков и молодежи соответственно направлено 80,3 тыс. рублей при плане 90,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы» объем финансирования на 2017 год за счет всех источников составил 5 369,3 тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета – 2 121,0 тыс. рублей, областного – 1 863,8 тыс. рублей, федерального – 1 384,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены в размере 5325,1 тыс. рублей, или 99,2 %, 8-мь молодых семей улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью реализации программы является создание единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих города по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления города и ориентированных на приоритеты развития города с учетом интересов населения.

На реализацию программы предусмотрено в 2017 году 30,0 тыс. рублей средств городского бюджета. Фактически выделено 15,1 тыс. рублей, или 50,3 % запланированного объема. В 2017 году было обучено 10 муниципальных служащих по различным программам повышения квалификации. Обучение 3-х муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 2017 году, финансировалось из областного бюджета.

13.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы»

Целью данной программы является увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказание им эффективного содействия посредством активного сотрудничества с ними, вовлечения их в решение социально значимых проблем, увеличение количества социально значимых проектов, содействие в проведении благотворительных акций.

На финансирование мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 138,0 тыс. рублей из средств городского бюджета. Данные денежные средства выделены и освоены в полном объеме. Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты руководителям общественных организаций. Достижение целевых показателей составило100%.

**14. Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы в городе Ливны Орловской области».**

**Целью программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий.** В 2017 году финансирование по данной программе составило 1 088,2 тыс. руб., в том числе 280,7 тыс. руб. – средства местного бюджета. Данные денежные средства были израсходованы на ремонт дворовой территории ул. Орловская, 110-р, изготовление проектно-сметной документации.

15. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».**

**Целью программы является** совершенствование системы профилактики правонарушений на территории города, снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, увеличение числа правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных организаций и членов народной дружины города Ливны. На финансирование мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 25,0 тыс. рублей средств городского бюджета. Фактически выделено 10,2 тыс. рублей или 40,8 % запланированного объема. Средства были направлены на личное страхование членов народной дружины. Снижение объемов денежных средств связано с экономией, сложившейся по итогам торгов в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, снижением членов добровольной народной дружины в результате оптимизации.

16. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы».**

**Целью программы является** создание на территории города Ливны условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города отраслях экономики. На финансирование мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей средств городского бюджета, фактически денежные средства профинансированы в полном объеме. Бюджетные средства были направлены на предоставление консультационных и информационных услуг для сектора малого и среднего предпринимательства. Выполнение целевых показателей составило 100,0%

17. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2017 году».**

**Целью программы является** повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 16 159,6 тыс. рублей, в том числе 161,9 тыс. руб. – средства городского бюджета, 959,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 15 037,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактическое финансирование мероприятий программы составило 100,0 %. В рамках данной программы произведен ремонт дворовых территорий, реализован первый этап благоустройства Городского парка культуры и отдыха.

Выполнение целевых показателей составило 100,0 %

III. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденным постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области».

Эффективность реализации муниципальных программ в 2017 году оценивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели программы и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка полноты финансирования муниципальной программы | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высокий уровень результативности | | | |  |
| 1. | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах | 1,0 | 1,0 | Программы характеризуются высоким освоением запланированных финансовых ресурсов, по отдельным программах сложилась экономия денежных средств по результатам конкурентных процедур, проведенных в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.Освоение денежных средств позволило выполнить все запланированные целевые показатели (индикаторы). |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2016-2018 годы | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2020 годы | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы | 1,0 | 1,0 |
| 8. | **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы в городе Ливны Орловской области** | 1,0 | 1,0 |
| 9. | **Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы** | 1,0 | 1,0 |
| 10. | **Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2017 году** | 1,0 | 1,0 |
| Результативные | | | |  |
| 1. | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,61 | Программы характеризуются высокой степенью выполнения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и освоения денежных средств. По данным программам необходимо своевременно проводить корректировку показателей (индикаторов) согласно запланированному финансированию, так как в отдельных программах прослеживается значительное завышение плановых показателей, и осуществлять изменение бюджетных ассигнований. |
| 2. | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,5 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 0,95 | 1,0 |
| 4. | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,91 |
| 5. | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,41 |
| 6. | Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы. | 0,53 | 0,98 |
| Низкий уровень результативности | | | |  |
| 1. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы. | 1,0 | 0,68 | Несмотря на то, что программа характеризуется полным выполнением запланированного уровня целевых показателей (индикаторов), денежные средства не освоены в полном объеме.  Отрицательное значение по освоению и финансированию запланированных в бюджете денежных средств сложилось в результате задержки выполнения работ по реконструкции моста через реку Сосна. |

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны в 2017 году

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, разработчикам программ предлагается:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- по программам, срок реализации которых рассчитан до 2019 года, рассмотреть вопрос о разработке программ на предстоящий период в установленные законом сроки или о прекращении их реализации.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

- при внесении изменений в муниципальные программы в установленные законом сроки представлять в уполномоченный орган (комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города) необходимую информацию для внесения в систему ГАС «Управление»;

- обеспечить своевременное предоставление необходимого пакета документов в уполномоченный орган для оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ;

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществлять запланированные программами мероприятия;

- принять меры по повышению качества документации в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов.