**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия**

**по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области»**

**и муниципальной** [**программы**](consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FA75649B5B7569D31803B6876AFCD89CBAC376811FCF68C3597DF26E8904CB61979G4q8H) **«Формирование современной городской среды**

**на территории города Ливны на 2018-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект проверки | Муниципальное образование город Ливны Орловской области |
| Наименование  контрольного  мероприятия | Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» и муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FA75649B5B7569D31803B6876AFCD89CBAC376811FCF68C3597DF26E8904CB61979G4q8H) «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» за 2020 год |
| Сроки проведения проверки | с 02.09.2021г. по 29.09.2021г.  Акт от 29.09.2021г. |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Средства федерального, областного и местного бюджетов, выделенные в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации города Ливны от 14.02.2018г. №27 (ред. от 28.02.2019г).  Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны.  Бюджетом города Ливны Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (утв. Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 11.12.2019г. №42/459-ГС (ред. от 23.12.2020г.)) на реализацию мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории города Ливны на 2020 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35054,7 тыс.рублей.  В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» в 2020 году администрацией города Ливны – уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, размещены 12 электронных аукционов.  По результатам проведенных закупок в 2020 году экономия в целом составила 1836,9 тыс.рублей или 5,1% от начальной (максимальной) цены контрактов.  Установлены нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по трем муниципальным контрактам.  В силу пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны в адрес подрядчиков были направлены претензии на уплату пени на общую сумму 11,4 тыс.рублей.  Установлены иные нарушения.  В рамках данной программы в 2020 году благоустроены 9 дворовых территорий 17-ти многоквартирных домов и три общественные территории: сквер имени Николая Поликарпова, «Славянский сад» (входная группа) и сквер воинов-интернационалистов (2 этап).  В целом муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны» в 2020 году характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов и выполнением всех запланированных целевых показателей (индикаторов).  По результатам проверки в адрес временно исполняющего обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны направлено Представление.  Результаты контрольного мероприятия направлены в Контрольно-счетную палату Орловской области.  Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |