РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта    2019 г.		                                                               № 205

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города от 14 июля 2016 года №88

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ администрация города                             п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации города от           14 июля 2016 года №88 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы» изложив       приложение 1 к приложению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте администрации города Ливны в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам       Середу В.Г.

Глава города						    	                 С.А. Трубицин

- Приложение

- к постановлению администрации города

- от 28 марта №205

- «Приложение 1

к программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы»

Мероприятия и прогнозируемые объемы

финансирования программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города

Ливны Орловской области

на 2017-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия | Сроки испол- нения | Исполнители | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) муниципальный бюджет |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разработка и совершенствование нормативных правовых, экономических и организационных основ для осуществления деятельности СОНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых, экономических и организационных основ для осуществления деятельности СОНО, в том числе, - ведение реестра СОНО; - разработка муниципальных правовых актов, регулирующих взаимодействие органов местного самоуправления с СОНО. |  | Отдел организационной и кадровой работы администрации города Ливны | - | - | - | Совершенствование и развитие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы СОНО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Развитие механизмов финансовой, имущественной, консультационной поддержки СОНО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий на конкурсной основе |  | Отдел организационной и кадровой работы | 138,0 | 138,0 | 138,0 | Вовлечение СОНО в решение социально значимых проблем в городе |
|  | Оказание имущественной поддержки: - передача во владение и (или) пользование СОНО муниципального имущества по договорам безвозмездного пользования. |  | Управление муниципального имущества | - | - | - |  |
|  | Оказание консультационной поддержки: - проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения нормативных правовых актов. |  | Отдел организационной и кадровой работы | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Создание системы информационной поддержки и популяризации деятельности СОНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание информационно- методической и консультативной поддержки СОНО: - информирование общественных объединений о реализации социально значимых мероприятий на территории города; - размещение в СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет информационных материалов СОНО; - организация и проведение регулярных встреч членов СОНО с руководителями органов местного самоуправления и городских служб по соответствующим направлениям деятельности. |  | Отдел организационной и кадровой работы | - | - | - | Популяризация деятельности СОНО, увеличение количества граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  | Итого по Программе |  |  | 138,0 | 138,0 | 138,0 |  |
|  | Всего |  |  | 414,0 |  |  |  |