## прил4
Приложение 4
к постановлению администрации города
от 16 мая 2019г № 336
|  | " | Приложение 3
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание объектов дорожной инфраструктуры
города Ливны на 2017 - 2019 годы"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2019 году
№ п/п | Наименование улиц | площадъ м2 | Источник финансирования |  | Всего
|  |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны | тыс.руб.
1 | ул.Кирова (от ул.Др.Народов до ул.Орджоникидзе) | 9130 | 9821.1079 | 99.2031 | 9920.311
2 | ул.Дружбы Народов(от ул.Пушкина до въезда к МКД 165 по ул.Дружбы Народов) | 3730 | 4229.2859 | 42.7201 | 4272.006
3 | ул.Воронежская | 7100 | 5924.1765 | 59.8402 | 5984.0166
4 | ул. 2-я Бутуровка | 4100 | 3776.6144 | 38.1476 | 3814.762
5 | ул. Ямская | 1100 | 1011.683 | 10.219 | 1021.902
6 | тротуар по ул. Беляева | 680 | 880.6931 | 8.8959 | 889.589
7 | Проезд по ул.Гайдара | 1950 | 2105.1241 | 21.2639 | 2126.388
8 | ул.1я Пушкарская (от д.67 до дома 71) | 1600 | 266.4704 | 2.6916 | 269.162
| итого: | 29390 | 28015.155 | 282.9816 | 28298.1366

## Прил_2
Приложение 2
к постановлению администрации города
[5 empty] | от 16 мая 2019 года № 336 |  |  | от « »___________2018г №_______
Перечень программных мероприятий
№ п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение
|  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Задача 1: проведение ремонта улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ
1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2017 году (приложение 1 к Программе) |  | 70373.56 | 70373.56 | 0 | 0
| 99 % - Областной бюджет |  | 69669.8244 | 69669.8244 | 0 | 0
| 1 % - Местный бюджет |  | 703.7356 | 703.7356 | 0 | 0
1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году (приложение 2 к Программе) |  | 73708.24 |  | 73708.24 | 0
| 99 % - Областной бюджет |  | 72971.15 | 0 | 72971.15 | 0
| 1 % - Местный бюджет |  | 737.09 | 0 | 737.09 | 0
1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году (приложение 3 к Программе) |  | 28298.137 | 0 | 0 | 28298.137
| 99 % - Областной бюджет |  | 28015.155 | 0 | 0 | 28015.155
| 1 % - Местный бюджет |  | 282.982 | 0 | 0 | 282.982
1.4. | Обследование улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 1200 | 400 | 400 | 400
Итого по задаче 1: |  |  | 173579.937 | 70773.56 | 74108.24 | 28698.137
№ п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение
|  |  | Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Задача 2: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений | Федеральный бюджет/Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление муниципального имущества
2.1. | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна
| Федеральный бюджет |  | 66205.178 | 20170.278 | 46034.9 | 0
| Дорожный фонд Орловской области |  | 37958.458 | 14144.043 | 23814.415 | 0
| Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна |  | 5978.302 | 3900 | 2078.302 | 0
Итого по задаче 2: |  |  | 110141.938 | 38214.321 | 71927.617 | 0
3 | Задача 3: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ
3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города
| Дорожный фонд Орловской области |  | 93500 | 32000 | 25000 | 36500
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 6702.021 | 3555.556 | 2777.778 | 368.687
Итого по задаче 3: |  |  | 100202.021 | 35555.556 | 27777.778 | 36868.687
4 | Задача 4: проведение реконструкции объектов дорожной инфраструктуры | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление муниципального имущества
4.1. | Реконструкция перекрестка улиц Орловская-Гайдара с организацией кругового движенияв г.Ливны
| Дорожный фонд Орловской области |  | 11115.731 |  |  | 11115.731
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 585.039 |  |  | 585.039
| Разработка проектно-сметной документации,прохождение государственной экспертизы |  | 850 |  | 850
Итого по задаче 4: |  |  | 12550.77 | 0 | 850 | 11700.77
Всего по программе: |  |  | 396474.666 | 144543.437 | 174663.635 | 77267.594