Приложение  к постановлению

администрации города Ливны

от____________2021г.№____

«Приложение к постановлению

администрации города Ливны                       от 9 декабря 2019 года №863

«Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области на  2020-2024 годы»

- Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Закон Орловской области от 22 декабря 2016 года №2065-ОЗ «О физической культуре и спорте в Орловской области». |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны Орловской области |
| Разработчик Программы | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны |
| Цель Программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области. |
| Задачи Программы: | 1. Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 2. Создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях. 3. Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»; Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»; Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы». |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом. - Доля детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта. - Обеспеченность спортивными сооружениями населения города Ливны Орловской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение доли населения города Ливны Орловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города до 55 % к 2024 году. - Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 30% в 2024 году. - Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 62,7 % к 2024 году. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации программы с 2020 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят 273 045,6 тыс. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет средств: городского бюджета 135 333,1 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 29 181,5 тыс. рублей; 2021 год – 25 129,7 тыс. рублей; 2022 год – 24 629,7 тыс. рублей; 2023 год – 31 762,5 тыс. рублей; 2024 год – 24 629,7 тыс. рублей. - областного бюджета 3 545,3 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 190,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 355,3 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; - федерального бюджета 134 167,2 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 134 167,2 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе: - на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» 47 350,0 тыс. рублей (с учётом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счёт средств городского бюджета 47 350,0 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 10 986,8 тыс. рублей; 2021 год – 9 090,8 тыс. рублей; 2022 год – 9 090,8 тыс. рублей; 2023 год – 9 090,8 тыс. рублей; 2024 год – 9 090,8 тыс. рублей. - на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» составят 76 116,5 тыс. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счёт средств городского бюджета 76 116,5 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 14 960,9 тыс. рублей; 2021 год – 15 288,9 тыс. рублей; 2022 год – 15 288,9 тыс. рублей; 2023 год – 15 288,9 тыс. рублей; 2024 год – 15 288,9 тыс. рублей. - на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» составят 149 579,1 тыс. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет средств городского бюджета 11866,6 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 3 233,8 тыс. рублей; 2021 год – 750,0 тыс. рублей; 2022 год – 250,0 тыс. рублей; 2023 год – 7 382,8 тыс. рублей; 2024 год – 250,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 134 167, 2 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 134 167,2 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 3 545,3 тыс. рублей по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 2190,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 355,3 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта является важной составной частью государственной социально-экономической политики, направленной на охрану и укрепление здоровья, повышение средней продолжительности и качества жизни населения, а также достойное выступление команд и спортсменов на крупнейших всероссийских и международных, спортивных соревнованиях.

В городе Ливны состояние здоровья населения и демографические процессы вызывают также опасения и тревогу. Продолжается дальнейшее ухудшение здоровья населения за счет роста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особую тревогу вызывает динамика заболеваемости подросткового и детского населения, ухудшается их физическое развитие в связи с компьютерной зависимостью.

Современная наука доказала, что здоровье человека на 10-15% зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15-20% - от генетических факторов, на 20-25% - от состояния окружающей среды и на 50-55% - от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которого является физическая культура и спорт.

Нехватка спортивных сооружений, объектов и инвентаря сказывается на уровне подготовки спортсменов. Состояние материально-технической базы организаций физкультурно - спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарем оставляют желать лучшего.

Программа способствует решению этих проблем в городе, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.  Данная Программа выступает средством реализации федеральной и региональной политики в сфере физической культуры и спорта на местном уровне и с учетом местных условий и основное направление, которой - вывести на новый современный уровень отрасль в свете последних решений и постановлений в области физической культуры и спорта.

В основу анализа проблемной ситуации положены такие индикативные показатели, как:

1) динамика развития спортсооружений в городе Ливны Орловской области и площадь  обеспеченности населения спортивной инфраструктурой;

2) кадровое обеспечение отрасли, наличие и развитие учебно-методической базы;

3) охват взрослого и детского населения города всеми видами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;

4) подготовка спортсменов-профессионалов и наличие материально-технической базы, способствующей развитию спорта высших достижений;

5) обеспеченность (доступность) услуг в сфере физической культуры и спорта для категорий населения с ограниченными возможностями здоровья.

На территории города находится 82 спортивных сооружений, в том числе 2 ФОКа, 1 стадион, 1 ФОКОТ, 2 площадки с уличными тренажерами, 9 сезонных катков, 1 универсальная площадка, 12 объектов городской и рекреационной инфраструктуры,   36 плоскостных сооружений, 6 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 10 футбольных полей, 2 др. спортивные сооружения.

В 39 учреждениях и организациях проводится физкультурно-оздоровительная работа.

Для развития зимних видов спорта необходимо строительство крытого ледового катка с искусственным льдом, устройство освещенной лыжной трассы с оборудованной раздевалкой.

Для занятий людей с ограниченными физическими возможностями отсутствуют специализированные спортивные сооружения.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области занято 100 штатных работников, из них с высшим образованием – 69 человек, со средним специальным физкультурным образованием – 28 человек.

В 9 муниципальных общеобразовательных учреждениях работает 28 специалистов в области физической культуры, из них 21 - с высшим и 7 – со средним специальным образованием.

В системе дополнительного образования учебно-тренировочную работу ведут 35 штатных работника, из них 26 имеют высшее образование и 6 – среднее специальное.

В городе наблюдается нехватка специалистов по отдельным видам спорта, недостаточное финансирование на пополнение материально-технической базы, отсутствуют крытые зимние сооружение, а также недостаточное количество плоскостных сооружений в местах плотного проживания населения.

Одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для развития физической культуры, привлечения, прежде всего, детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Развитие массового и детского спорта, осуществление учебно-тренировочного и соревновательного процессов производятся через систему дополнительного образования. В настоящее время в городе работает МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны. Занятия в них проводятся бесплатно.

Общее количество занимающихся в городе в 2017 году – 8963 человека, в 2018 – 14 059 человек, в 2019 – более 15 тыс. человек.

В решении вопросов развития спорта высших достижений большое значение имеют материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного и соревновательного процессов, качество профессиональной подготовки современных тренерских, физкультурных, педагогических и медицинских кадров.

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации определена задача  также по увеличению доли граждан с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  В городе отсутствует спортивная база для занятий физической культурой и спортом населения с ограниченными физическими возможностями.

Общая ситуация с физической культурой и массовым спортом в городе Ливны Орловской области в настоящее время характеризуется следующими факторами:

1) недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и неудовлетворительное техническое состояние многих из них;

2) нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в спортивных школах, на спортивных сооружениях для обеспечения учебно-тренировочного процесса;

3) отсутствие интереса и потребности большинства людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно;

4) недостаточное и нестабильное бюджетное финансирование, и отсутствие заинтересованности инвесторов во вложении средств в развитие физической культуры и спорта;

5) отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта в работе со спортивным резервом и населением по месту жительства;

Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.

В городе Ливны в 2019 году проведено 57 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с населением города различных возрастных групп.

Ливенские спортсмены также принимают участие в областных, всероссийских соревнованиях, а также в первенствах Европы и мира по различным видам спорта.

Решение проблемы развития физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области является важной составляющей социально-экономического развития региона и требует концептуального подхода.

В связи с этим разработана городская муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» для решения поставленных задач и достижения основной цели.

При решении проблемы без применения программно-целевого метода возможны следующие негативные тенденции:

1) ограничение участия спортсменов в официальных всероссийских и международных соревнованиях, что повлечет за собой снижение спортивного мастерства ведущих спортсменов, отрицательно скажется на подготовке спортсменов высокого класса;

2) проведение недостаточного количества массовых спортивных соревнований, в результате чего уменьшится число занимающихся в спортивных учреждениях;

3) недостаточное обеспечение учреждений спортивной направленности спортивной формой, инвентарем и оборудованием влечет снижение качества учебно-тренировочного процесса;

4) недостаточные нормы обеспечения населения города спортивными сооружениями.

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения города, что, в конечном счете, положительно скажется на повышении качества жизни, демографической ситуации, развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры отрасли, обеспечении потребностей экономики в трудовых ресурсах.

При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением средств, в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения города Ливны Орловской области.

Сфера физической культуры и спорта представляет собой широкий спектр деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частных лиц по оказанию населению различного рода услуг и требует комплексного и системного подхода.

В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию физической культуры и спорта программно-целевым методом во взаимодействии с другими отраслями.

II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

- организация, участие и проведение официальных физкультурных,  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ливны;

- создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях;

- развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны.

Решение задачи по организации, участию и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ливны позволит:

- увеличить долю населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- привлечь, как можно большее количество желающих сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на «золотой» знак отличия.

Индикатором решения задачи является доля населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55% к 2024 года.

Решение задачи создание условий для получения дополнительного образования  позволит:

- увеличить долю детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

- оборудовать учреждения инвентарем для проведения физкультурных мероприятий.

Индикатором решения задачи является увеличение доли детей и молодежи,  получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта до 30% к 2024 году.

Решение задачи развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны позволит:

- увеличить обеспеченность населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Индикатором решения задачи является увеличение обеспеченности  спортивными сооружениями разных категорий населения до 62,7 % к 2024 году.

Источником получения информации о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей являются статистические формы Росстата

№1-ФК, №3-АФК, №5-ФК утвержденные приказами Росстата от 27.03.2019 года №172, от 8.10.2018 года №603 и от 17.08.2020 года №467.

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы приведены в приложении 1.

Программу предполагается реализовать с 2020 по 2024 годы.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Программы

Механизм формирования мероприятий Программы основан на решении установленных задач в целях осуществления муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Организация, проведение официально физкультурных и физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ливны.

Данная задача предполагает организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди всех категорий населения в целях:

- вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом в свободное время жителей города всех возрастных категорий;

- формирования мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом и добровольному участию в спортивно-массовых мероприятиях;

- формирования ответственного отношения родителей к своему здоровью, и здоровью, и физическому развитию своих детей.

При проведении спортивных мероприятий в городе будет реализовываться комплекс мер, направленных на предупреждение и распространение идеологии терроризма и экстремизма.

Согласно перечню мероприятий ежегодного календарного плана, официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ливны Орловской области предполагается проведение более 50 физкультурных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения по различным видам спорта.

Организационной основой массового спорта в городе Ливны Орловской области должны стать спортивная школа, общеобразовательные школы по осуществлению спортивных туристских и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Развитие физической культуры и спорта среди занятого населения в экономике, а также среди учащихся и студентов позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом на территории города Ливны.

Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны позволит  увеличить обеспеченность спортивными объектами населения города Ливны до 62,7 % к 2024 году.

Система программных мероприятий представлена в приложении 2 к данному постановлению.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Структура финансирования Программы по бюджетополучателям представлена в приложении 3. Метод оценки затрат – экспертный.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят                      273 045,6 тыс. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет средств:

-городского бюджета 135 333,1 тыс. рублей, по годам:

2020 год –  29 181,5  тыс. рублей;

2021 год –  25 129,7 тыс. рублей;

2022 год –  24 629,7 тыс. рублей;

2023 год –  31 762,5 тыс. рублей;

2024 год –  24 629,7 тыс. рублей.

- областного бюджета 3 545,3 тыс. рублей, по годам:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 2190,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 1 355,3 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- федерального бюджета 134 167,2 тыс. рублей,  по годам:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 134 167,2 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе:

- на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» 47  350,0 тыс. рублей (с учётом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счёт средств городского бюджета 47 350,0  тыс. рублей, по годам:

2020 год –  10 986,8 тыс. рублей;

2021 год –   9 090,8 тыс. рублей;

2022 год –   9 090,8 тыс. рублей;

2023 год –   9 090,8 тыс. рублей;

2024 год –   9 090,8 тыс. рублей.

- на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»  76 116,5 тыс. рублей  (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счёт средств городского бюджета 76 116,5 тыс. рублей, по годам:

2020 год – 14 960,9 тыс. рублей;

2021 год – 15 288,9 тыс. рублей;

2022 год – 15 288,9 тыс. рублей;

2023 год – 15 288,9 тыс. рублей;

2024 год – 15 288,9 тыс. рублей.

- на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны Орловской области  на 2020-2024 годы» 149 579,1 тыс. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них:

за счет средств городского бюджета – 11 866, 6 тыс. рублей, по годам:

2020 год – 3 233,8 тыс. рублей;

2021 год  – 750,0 тыс. рублей;

2022 год – 250,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 382,8 тыс. рублей;

2024 год – 250,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 134 167, 2 тыс. рублей, по годам:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 134 167,2 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 545,3 тыс. рублей по годам:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 190,0 тыс. рублей;

2023 год – 1 355,3 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

V. Механизм реализации Программы, управление реализацией

и мониторинг Программы

Руководитель Программы – заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам.

Основным разработчиком Программы является Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области.

Участниками реализации Программы являются:

- администрация города Ливны;

- управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» города Ливны;

- муниципальное автономное учреждение города Ливны «Физкультурно – оздоровительный комплекс».

Выделение ассигнований главному распорядителю средств местного бюджета - Управлению культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области будет осуществляться в соответствии с бюджетной росписью местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Мониторинг хода реализации Программы осуществляется ежемесячно. Сбор данных осуществляется ежегодно на основе форм отчетности Росстата    №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК, утвержденных приказами Росстата от 27.03.2019 года №172, от 8.10.2018 года №603 и от 17.08.2020 г. №467.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение действия программы оформляется постановлением администрации города Ливны Орловской области. Изменения в объемы финансирования программы оформляются постановлением администрации города Ливны Орловской области с одновременным внесением изменений в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны.

VII. Оценка экономической и социальной

эффективности Программы

Физическая культура и спорт, являясь отраслью социальной сферы, вносят весомый вклад в развитие современного общества.

Физическое развитие и совершенствование граждан способствуют повышению их работоспособности и, как следствие, совершенствованию производительных сил региона.

Физическая культура и спорт участвуют в содержательном формировании таких областей народного хозяйства, как образование, туризм, массовая информация и коммуникация.

Физическая культура и спорт социально выгодны, поскольку аккумулируют и транслируют базовые ценности общества, обеспечивают социально значимые виды деятельности, организацию, в первую очередь, активного отдыха, позитивно влияют на сознание людей, отношения между ними, способствуют духовному развитию личности и общества в целом, раскрытию их творческого потенциала.

Особенно велика роль физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, влиянии на физическое, интеллектуальное развитие детей, подростков и молодежи. Занятия физической культурой способствуют профилактике девиантного и асоциального поведения, содействуют социальной интеграции представителей подрастающего поколения. Физическая культура и спорт способствуют развитию межличностных, межрегиональных и международных контактов, являясь универсальным средством коммуникации.

Все вышеперечисленное доказывает, что выполнение мероприятий Программы в социальном и экономическом плане представляет собой системообразующий фактор развития города Ливны Орловской области.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы по целевым индикаторам и показателям, представленным в приложении 1 к Программе.

Реализация Программы считается эффективной при достижении следующих показателей к 2024 году:

1. Увеличение доли населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества населения города до 55 % к 2024 году.

2.  Увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта до 30% в 2024 году.

3. Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 62,7 % к 2024 году.

Выполнение настоящей Программы станет гарантом привлечения населения различных возрастных категорий города Ливны, в том числе лиц с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом, а также успешного выступления спортсменов города Ливны на соревнованиях различного уровня.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020–2024годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Цели и задачи | Целевые индикаторы |  | Единица измерения | Показатели результативности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ливны | доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет |  | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Задача 2 Создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях. | Увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта |  | % | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Задача 3 Развитие инфраструктуры массового спорта | Увеличение уровня обеспеченности спортивными объектами населения города Ливны Орловской области. |  | % | 60 | 61,8 | 61,9 | 62,3 | 62,7 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № |  | Программные мероприятия | Исполнители мероприятий Программы | Планируемый объём финансирования за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по Программе |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  | 47350,0 | 530,5 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Создание условий по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий в МАУ «ФОК» | Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» |  |  | 10456,3 |  | 8590,8 | 8590,8 | 8590,8 | 8590,8 |
| Задача 2 Создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны |  | МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны | 76 116,5 |  | 14960,9 |  | 15288,9 | 15288,9 | 15288,9 | 15288,9 |
| Задача 3 Развитие инфраструктуры массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  | Содержание спортивных сооружений | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области, муниципальные учреждения | 149 579,1 |  | 233,8 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 3.2 |  | Ремонт основания футбольного поля МАУ «ФОК» | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  |  | 3000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 |  | Ремонт трибун муниципального автономного учреждения г.Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  |  | 0,0 |  | 2 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 |  | Региональный проект «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 142 655,3 | 0,0 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Структура финансирования муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области                          на 2020– 2024 годы»

| Источники и направления расходов | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ВСЕГО | 273 045,6 | 29 181,5 | 27 319,7 | 24 629,7 | 167 285,0 | 24 629,7 |
| из них |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 134 167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 167,2 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 545,3 | 0,0 | 2 190,0 | 0,0 | 1 355,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 135 333,1 | 29 181,5 | 25 129,7 | 24 629,7 | 31 762,5 | 24 629,7 |
| Подпрограмма 1 «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 47350,0 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 47350,0 | 10986,8 | 9090,8 | 9090,8 | 9090,8 | 9090,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 76 116,5 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 76 116,5 | 14960,9 | 15288,9 | 15288,9 | 15288,9 | 15288,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 149 579,1 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| федеральный бюджет | 134 167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 167,2 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 545,3 | 0,0 | 2 190,0 | 0,0 | 1 355,3 | 0,0 |
| местные бюджеты | 11 866,6 | 3 233,8 | 750,0 | 250,0 | 7 382,8 | 250,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»»

Паспорт подпрограммы 1

«Организация, участие  и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 1 Организация и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Закон Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2065-ОЗ «О физической культуре и спорте в Орловской области» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация города Ливны Орловской области |
| Разработчик Подпрограммы | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Муниципальное автономное учреждение города Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс» |
| Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | - Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны - Муниципальное автономное учреждение г.Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс» |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества физического воспитания населения города Ливны Орловской области. |
| Задачи Подпрограммы: | 1. Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 2. Создание условий по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных и учебно-тренировочных мероприятий в муниципальном автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс». |
| Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы | - Доля населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом. - Доля населения города Ливны Орловской области, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 47350,0 тыс. рублей (с учётом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счёт средств городского бюджета 47350,0 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 10 986,8 тыс.руб.; 2021 год – 9090,8 тыс.руб.; 2022 год – 9090,8 тыс.руб.; 2023 год – 9090,8 тыс.руб.; 2024 год – 9090,8 тыс.руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - Увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55% в 2024 году. - Увеличение доли населения города Ливны Орловской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» до 60% к 2024 от общей численности населения города. |

I. Характеристика Подпрограммы

Подпрограмма способствует повышению доступности и качества спортивно-оздоровительных мероприятий,  проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.  Данная Подпрограмма выступает средством реализации политики в сфере физической культуры и спорта на местном уровне и с учетом местных условий и основное направление которой – вывести на новый современный уровень отрасль в свете последних решений и постановлений в области физической культуры и спорта.

В основу анализа проблемной ситуации положены такие индикативные показатели, как:

1)  коэффициент обеспеченности населения спортивной инфраструктурой;

2)  наличие и развитие учебно-методической базы;

3) охват взрослого и детского населения города всеми видами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;

4)  развитие различных видов  спорта;

5) обеспеченность (доступность) услуг в сфере физической культуры и спорта.

Ситуация с физической культурой и массовым спортом в городе Ливны Орловской области в настоящее время характеризуется следующими факторами:

нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях, спортивных школах, на спортивных сооружениях для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса;

невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и спортом, в том числе женщин и социально незащищенных слоев населения;

отсутствие интереса и потребности большинства людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время;

отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта в работе со спортивным резервом и населением по месту жительства;

Решение проблемы развития физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области является важной составляющей социально-экономического развития города и требует концептуального подхода.

При решении проблемы без применения программно-целевого метода возможны следующие негативные тенденции:

- проведение недостаточного количества массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, в результате чего уменьшится число занимающихся в  спортивных учреждениях;

- отсутствия необходимой материальной базы для продуктивных занятий физической культурой и спортом.

Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения города, что, в конечном счете, положительно скажется на повышении качества жизни, демографической ситуации, развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры отрасли, обеспечении потребностей экономики в трудовых ресурсах.

При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением средств,  в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения города Ливны Орловской области.

Сфера физической культуры и спорта представляет собой широкий спектр деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частных лиц по оказанию населению различного рода услуг и требует комплексного и системного подхода.

В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию физической культуры и спорта программно-целевым методом во взаимодействии с другими отраслями.

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям Стратегии социально-экономического развития города Ливны Орловской области.

II. Цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является повышение качества физического воспитания населения города Ливны Орловской области.

Для достижения цели Подпрограммы определены следующие задачи:

-  создание условий по организации, участию  и проведению физкультурных физкультурно-оздоровительных, спортивных и учебно-тренировочных мероприятий в муниципальном автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс»;

Решение задачи по организации  и проведению физкультурных,  физкультурно-оздоровительных, спортивных и учебно-тренировочных мероприятий в муниципальном автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс» позволит:

- увеличить общее количество населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличить долю населения города Ливны Орловской области, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- осуществить взаимодействие органов исполнительной власти, органов законодательной власти всех уровней и общественных спортивных организаций в вопросах развития массового спорта в городе Ливны Орловской области.

Индикатором решения задачи является доля населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Источником получения информации о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей являются статистические формы Росстата №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК утвержденные приказами Росстата от 27.03.2019 года №172, от 8.10.2018 года №603 и от 17.08.2020 года №467.

Подпрограмму предполагается реализовать с 2020 по 2024 годы.

III. Система Подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации мероприятий Подпрограммы

Механизм формирования мероприятий Подпрограммы основан на решении установленных задач в целях осуществления государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

1. Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2. Создание условий по организации  и проведению физкультурных,  физкультурно-оздоровительных,  спортивных  и учебно-тренировочных мероприятий в муниципальном автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

Данные задачи предполагают организацию, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в целях:

- создания условий для занятий физической культурой и спортом среди всех категорий населения;

- участия в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- формирования мотивации занятиям физической культурой и спортом и добровольному участию в спортивно-массовых мероприятиях;

Организационной основой массового спорта в городе Ливны Орловской области наряду со спортивными школами, общеобразовательными школами  должны стать физкультурно-спортивные комплексы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ливны.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 47 350,0 тыс. рублей (с учётом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счёт средств городского бюджета 47 350,0 тыс. рублей, по годам:			2020 год – 10 986,8 тыс.руб.;

2021 год –  9090,8  тыс.руб.;

2022 год –  9090,8 тыс.руб.;

2023 год –  9090,8 тыс.руб.;

2024 год – 9090,8 тыс.руб.

Своевременное финансирование основных мероприятий Подпрограммы позволит решить поставленные задачи и достичь прогнозируемых результатов.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию планируемой Подпрограммы, осуществляют:

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны;

финансовое управление администрации города Ливны;

контрольно-счетная палата города Ливны.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.

V. Механизм реализации Подпрограммы, управление реализацией

и мониторинг Подпрограммы

Руководитель Подпрограммы – заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам.

Основным разработчиком Подпрограммы является управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области.

Ответственные исполнители Подпрограммы – Управление культуры, молодежной политики и спорта  администрации города Ливны и  муниципальное автономное учреждение города Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

Выделение ассигнований главному распорядителю средств местного бюджета -  управлению культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области будет осуществляться в соответствии с бюджетной росписью местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Мониторинг хода реализации Подпрограммы осуществляется ежемесячно. Сбор данных осуществляется ежегодно на основе форм отчетности Росстата  №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК, утвержденных приказами Росстата от 27.03.2019 года №172, от 8.10.2018 года №603 и от 17.08.2020 года №467.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение действия Подпрограммы оформляется постановлением  администрации города Ливны Орловской области. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы оформляются постановлением администрации города Ливны  Орловской области с одновременным внесением изменений в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Оценка экономической и социальной

эффективности Подпрограммы

Физическая культура и спорт, являясь отраслью социальной сферы, вносят весомый вклад в развитие современного общества.

Физическое развитие и совершенствование граждан способствуют повышению их работоспособности и, как следствие, совершенствованию производительных сил региона.

Физическая культура и спорт социально выгодны, поскольку аккумулируют и транслируют базовые ценности общества, обеспечивают социально значимые виды деятельности, организацию, в первую очередь, активного отдыха, позитивно влияют на сознание людей, отношения между ними, способствуют духовному развитию личности и общества в целом, раскрытию их творческого потенциала

Все вышеперечисленное доказывает, что выполнение мероприятий Подпрограммы в социальном и экономическом плане представляет собой системообразующий фактор развития города Ливны Орловской области.

Выполнение настоящей Подпрограммы станет гарантом эффективного привлечения населения городского округа города Ливны, особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом и успешного выступления спортсменов городского округа  на соревнованиях различного уровня.

Приложение  1

к подпрограмме

«Организация, проведение официальных

физкультурных, физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

«Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели результативности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение качества физического воспитания населения города Ливны Орловской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. | Доля населения города Ливны Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Создание условий по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и учебно-тренировочных мероприятий в муниципальном автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | доля населения города Ливны Орловской области, сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Приложение  2

к подпрограмме

«Организация, участие и проведение официальных

физкультурных, физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Структура финансирования Подпрограммы

«Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Источники и направления расходов | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ВСЕГО | 47350,0 | 10986,8 | 9090,8 | 9090,8 | 9090,8 | 9090,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 47350,0 | 10986,8 | 9090,8 | 9090,8 | 9090,8 | 9090,8 |

Приложение  3

к подпрограмме

«Организация, участие и проведение официальных

физкультурных, физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1

«Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № | Программные мероприятия | Исполнители мероприятий Программы | Планируемый объём финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по Программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача 1 Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области | 47 350,0 | 530,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Создание условий по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий в МАУ «ФОК» | Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» |  | 10456,3 | 8590,8 | 8590,8 | 8590,8 | 8590,8 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Закон Орловской области от 8 сентября 2009 года № 959-ОЗ «О физической культуре и спорте в Орловской области». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация города Ливны Орловской области |
| Разработчик Подпрограммы | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам |
| Исполнители Подпрограммы | МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны; Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны |
| Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны |
| Цель и задачи Подпрограммы | Целью Подпрограммы является повышение качества физического воспитания и образования детей и подростков города Ливны Орловской области. Задача Подпрограммы - создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях. |
| Важнейшие целевые показатели Подпрограммы | Доля детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 76 116,5 тыс. рублей, из них за счёт средств городского бюджета 76 116,5 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 14 960,9 тыс. рублей; 2021 год – 15 288,9 тыс. рублей; 2022 год – 15 288,9 тыс. рублей; 2023 год – 15 288,9 тыс. рублей; 2024 год – 15 288,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта до 30% к 2024 году. |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта является важной составной частью государственной социально-экономической политики, направленной на охрану и укрепление здоровья, повышение средней продолжительности и качества жизни населения, а также достойное выступление команд и спортсменов на крупнейших всероссийских и международных, спортивных соревнованиях.

В городе Ливны состояние здоровья населения и демографические процессы вызывают также опасения и тревогу. Продолжается дальнейшее ухудшение здоровья населения за счет роста сердечно-сосудистых  и онкологических заболеваний. Особую тревогу вызывает динамика заболеваемости подросткового и детского населения, ухудшается их физическое развитие в связи с компьютерной зависимостью.

Современная наука доказала, что здоровье человека на 10-15% зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15-20% - от генетических факторов, на 20-25% - от состояния окружающей среды и на 50-55% - от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которого является физическая культура и спорт.

Нехватка спортивных залов и инвентаря сказывается на уровне подготовки спортсменов. Доступность и качество занятий ливенцев физической культурой и спортом в современных условиях имеют первостепенное значение: негативные демографические процессы (высокий уровень смертности, старение населения) приобрели угрожающий характер. Вместе с тем, состояние материально-технической базы организаций физкультурно - спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарем, научно - методическое обеспечение физической культуры и спорта оставляют желать лучшего.

Подпрограмма способствует решению этих проблем в городе, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с детьми и подростками.  Данная Подпрограмма выступает средством реализации федеральной и региональной политики в сфере физической культуры и спорта на местном уровне и с учетом местных условий и основное направление, которой - вывести на новый современный уровень отрасль в свете последних решений и постановлений в области физической культуры и спорта.

В основу анализа проблемной ситуации положены такие индикативные показатели, как:

1. Увеличение доли детей и молодежи получающих дополнительное образование в сфере физической  культуры и спорта до 30% к 2024 году.

В системе дополнительного образования учебно-тренировочную работу ведут 34 штатных работника, из них 19  имеют высшее образование и 5 – среднее специальное.

Развитие массового и детского спорта, осуществление учебно-тренировочного и соревновательного процессов производятся через систему дополнительного образования. Занятия в спортивных школах проводятся бесплатно.

В городе отсутствует спортивная база для занятий физической культурой и спортом населения с ограниченными физическими возможностями.

Проблемными моментами в развитии массового спорта в городе Ливны Орловской области и продуктивной организации учебно-тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования детей в настоящее время являются:

- недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и неудовлетворительное техническое состояние многих из них;

- нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях, спортивных школах, на спортивных сооружениях для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса;

- невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и спортом, в том числе женщин и социально незащищенных слоев населения;

- недостаточный интерес и потребность к занятиям физической культурой и спортом в свободное время детей и подростков;

- недостаточное и нестабильное бюджетное финансирование и отсутствие заинтересованности инвесторов во вложении средств в развитие физической культуры и спорта.

Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.

Решение проблемы развития физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области является важной составляющей социально-экономического развития региона и требует концептуального подхода.

При решении проблемы недостаточного финансирования Подпрограммы возможны следующие негативные тенденции:

1) ограничение участия спортсменов в официальных всероссийских и международных соревнованиях, что повлечет за собой снижение спортивного мастерства ведущих спортсменов, отрицательно скажется на подготовке спортсменов высокого класса;

2) проведение недостаточного количества массовых спортивных соревнований, в результате чего уменьшится число занимающихся в  спортивных учреждениях;

3) недостаточное обеспечение учреждений спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) спортивной формой, инвентарем и оборудованием влечет снижение качества учебно-тренировочного процесса.

Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большее количество детей и  подростков, что, в конечном счете, положительно скажется на повышении качества жизни, демографической ситуации, развитии человеческого потенциала, обеспечении потребностей экономики в трудовых ресурсах.

При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением средств,  в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения города Ливны Орловской области.

Сфера физической культуры и спорта представляет собой широкий спектр деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частных лиц по оказанию населению различного рода услуг и требует комплексного и системного подхода.

В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию физической культуры и спорта программно-целевым методом во взаимодействии с другими отраслями.

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям Стратегии социально-экономического развития города Ливны Орловской области.

II. Цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является повышение качества физического воспитания детей и подростков города Ливны Орловской области.

Для достижения цели Подпрограммы определена следующая задача -создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях.

Решение указанной задачи позволит увеличить доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической  культуры и спорта.

Индикатором решения задачи является увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической  культуры и спорта, до 30% к 2024 году.

Источником получения информации о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей являются статистические формы Росстата №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК утвержденные приказами Росстата от 27.03.2019 года №172, от 8.10.2018 года №603 и от 17.08.2020 года №467.

Подпрограмму предполагается реализовать с 2020 по 2024 годы.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы

Механизм формирования мероприятий Подпрограммы основан на решении установленных задач в целях осуществления государственной политики в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

Основное мероприятие – это создание условий по организации учебно-тренировочного процесса и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий в МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны.

Выполнение данного мероприятия предполагает увеличить долю детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической  культуры и спорта, до 30% к 2024 году.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят                 76 116,5 тыс. рублей, из них за счёт средств городского бюджета  76 116,5 тыс. рублей, по годам:

2020 год – 14 960,9 тыс. рублей;

2021 год – 15 288,9 тыс. рублей;

2022 год – 15 288,9 тыс. рублей;

2023 год – 15 288,9 тыс. рублей;

2024 год – 15 288,9 тыс. рублей.

Своевременное финансирование основных мероприятий планируемой Подпрограммы позволит решить поставленные задачи и достичь прогнозируемых результатов.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию планируемой Подпрограммы, осуществляют:

- управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны;

- финансовое управление администрации города Ливны;

- контрольно-счетная палата города Ливны.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.

V. Механизм реализации Подпрограммы, управление реализацией

и мониторинг Подпрограммы

Руководитель Подпрограммы – заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам.

Основным разработчиком Подпрограммы является управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области.

Ответственный исполнитель Подпрограммы -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» города Ливны.

Выделение ассигнований главному распорядителю средств местного бюджета - управлению культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области будет осуществляться в соответствии с бюджетной росписью местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Сбор данных осуществляется ежегодно на основе форм отчетности Росстата №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК, утвержденных приказами Росстата от 23.03.2019 года №172, от 8.10.2018 года №603 и от 17.08.2020 года №467.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение действия подпрограммы оформляется постановлением  администрации города Ливны Орловской области. Изменения в объемы финансирования программы оформляются постановлением администрации города Ливны  Орловской области с одновременным внесением изменений в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Оценка экономической и социальной

эффективности Подпрограммы

Физическая культура и спорт, являясь отраслью социальной сферы, вносят весомый вклад в развитие современного общества.

Физическое развитие и совершенствование граждан способствуют повышению их работоспособности и, как следствие, совершенствованию производительных сил региона.

Физическая культура и спорт участвуют в содержательном формировании таких областей народного хозяйства, как образование, туризм, массовая информация и коммуникация.

Физическая культура и спорт социально выгодны, поскольку аккумулируют и транслируют базовые ценности общества, обеспечивают социально значимые виды деятельности, организацию, в первую очередь, активного отдыха, позитивно влияют на сознание людей, отношения между ними, способствуют духовному развитию личности и общества в целом, раскрытию их творческого потенциала.

Особенно велика роль физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, влиянии на физическое, интеллектуальное развитие детей, подростков и молодежи. Занятия физической культурой способствуют профилактике девиантного и асоциального поведения, содействуют социальной интеграции представителей подрастающего поколения. Физическая культура и спорт способствуют развитию межличностных, межрегиональных и                            международных контактов, являясь универсальным средством коммуникации.

Все вышеперечисленное доказывает, что выполнение мероприятий Подпрограммы в социальном и экономическом плане представляет собой системообразующий фактор развития города Ливны Орловской области.

Реализация Подпрограммы считается эффективной при достижении следующих показателей:

- увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта до 30% к 2024 году. Выполнение настоящей Подпрограммы станет гарантом эффективного привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом и успешного выступления спортсменов городского округа  на соревнованиях различного уровня.

Приложение  1

к подпрограмме

«Развитие дополнительного образования

в области физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Цели и задачи | Целевые индикаторы |  | Единица измерения | Показатели результативности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Цель – повышение качества физического воспитания детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях. |  | Увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта | % | 22 | 24 | 26 | 28 |  | 30 |

Приложение  2

к подпрограмме

«Развитие дополнительного образования

в области физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Структура финансирования Подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Источники и направления расходов | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| ВСЕГО | 76 116,5 | 14960,9 | 15 288,9 | 15 288,9 | 15 288,9 | 15 288,9 |
| из них: | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 76 116,5 | 14960,9 | 15 288,9 | 15 288,9 | 15 288,9 | 15 288,9 |

Приложение  3

к подпрограмме

«Развитие дополнительного образования

в области физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы 2

«Развитие дополнительного образования  в области физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № |  | Программные мероприятия | Исполнители мероприятий Программы | Планируемый объём финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по Программе |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача 2 Создание условий для получения дополнительного образования в спортивных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» города Ливны |  | МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны | 76 116,5 | 14960,9 |  | 15 288,9 | 15 288,9 | 15 288,9 | 15 288,9 |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 3

«Развитие инфраструктуры массового спорта в  городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы»

| Наименование подпрограммы | «Развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны Орловской области на 2020-2024 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация города Ливны Орловской области |
| Разработчик Подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны |
| Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны |
| Цель и задача подпрограммы | Цель - развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны. Задача – создание условий для массового занятия спортом на территории города Ливны |
| Целевые показатели | Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 62,7 % к 2024 году. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 149 579,1 тыс. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них: за счет средств городского бюджета – 11866,6 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 3 233,8 тыс. рублей; 2021 год – 750,0 тыс. рублей; 2022 год – 250,0 тыс. рублей; 2023 год – 7 382,8 тыс. рублей; 2024 год – 250,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 134 167,2 тыс. рублей, по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 134 167,2 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 3 545,3 тыс. рублей по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 2190,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 355,3 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 62,7 % к 2024 году. |

I.Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы

Развитие физической культуры и спорта - это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни. Спорт является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения и повышения качества жизни. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения.

Состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни.

Для организации массовых занятий физической культурой и спортом   необходимы спортивные площадки, находящиеся в шаговой доступности населения.  При школьных дворах имеются такие территории, но они не обеспечивают потребности в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели. Такое их состояние приводит к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности спортивных площадок города, строительство новых и ремонт существующих, их поддержание в надлежащем состоянии в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры массового спорта в  городе Ливны» (далее - Подпрограмма), которая будет способствовать решению существующих проблем.

Обустройство спортивных площадок позволит:

- создать условия для реализации различных образовательных и воспитательных программ;

- сформировать у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

II Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы будет направлено на достижение цели Программы - развитие инфраструктуры массового спорта в городе Ливны.

Для достижения указанной цели предусматривается решение задачи - создание условий для массового занятия спортом на территории города Ливны.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы.

III. Целевые показатели достижения целей и решение задач, основные

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Результатом реализации Подпрограммы будет увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 62,7 % к 2024 году.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей и задач Подпрограммы.

Перечень целевых показателей Подпрограммы представлен в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов

Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов предоставлен в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

V. Механизм реализации муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы строится на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны.

Ответственный исполнитель несет ответственность за эффективное использование выделяемых финансовых средств. Ответственный исполнитель Подпрограммы определяет основное содержание направлений мероприятий Подпрограммы.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию Подпрограммы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнитель Подпрограммы с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав соисполнителей. Предоставляет в установленном порядке отчетность о результатах реализации Подпрограммы за отчетные периоды: о целевом использовании и объемах средств выделяемых на реализацию Подпрограмм, о соответствии результатов фактическим затратам, о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении, о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Перечень мероприятий Подпрограммы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании бюджета города Ливны на очередной финансовый год. При внесении изменений в Подпрограмму не допускается изменение целевых показателей и конечных результатов, приводящих к их ухудшению.

VI.Анализ рисков и управление рисками

Реализация Подпрограммы, применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов, обусловленных использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной согласованностью деятельности исполнителей Подпрограммы.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение финансирования программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Приложение 1

к Подпрограмме

«Развитие инфраструктуры

массового спорта в  городе Ливны

Орловской области на 2020-2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

«Развитие инфраструктуры массового спорта в  городе Ливны

Орловской области на 2020-2024 годы»

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность населения города Ливны спортивными сооружениями | % | 40 | 45 | 50 | 57 | 62,7 |

Приложение 2 к Подпрограмме

«Развитие инфраструктуры массового спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»»

Структура финансирования Подпрограммы

«Развитие инфраструктуры массового спорта в  городе Ливны

Орловской области на 2020-2024 годы»

тыс.руб.

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | По годам | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1 |  | Содержание спортивных сооружений | Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 233,8 | 1233,8 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 |  |  |
| 1.2 1.3. |  | Ремонт основания футбольного поля МАУ «ФОК» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Ремонт трибун МАУ «ФОК» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2690,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 2190,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Региональный проект «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом |  | Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 142 655,3 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 134 167,2 | 1 355,3 | 7 132,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение 3 к Подпрограмме

«Развитие инфраструктуры массового спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы 3

«Развитие инфраструктуры массового спорта

в городе Ливны Орловской области

на 2020-2024 годы»

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № |  | Программные мероприятия | Исполнители мероприятий Программы |  | Планируемый объём финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего по Программе |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача Развитие инфраструктуры массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Содержание спортивных сооружений |  |  | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области, муниципальные учреждения | 149579,1 | 233,8 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Ремонт основания футбольного поля МАУ «ФОК» |  |  | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  | 3000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Ремонт трибун МАУ «ФОК» |  |  | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  | 0,0 |  | 2690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Региональный проект «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом |  |  | Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны Орловской области |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 142 655,3 | 0,0 |