### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 сентября 2022 г.                                                                                        № 657_

г. Ливны

Об участии в очередном Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации» администрация города Ливны постановляет:

- Принять решение об участии города Ливны в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимом в 2022 году.

- Утвердить дорожную карту по подготовке заявки на участие города Ливны в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению 1.

- Организовать прием предложений по выбору общественной территории с целью участия города Ливны в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в период с 16 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года:

- на адрес электронной почты: livny@adm.orel.ru

- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города Ливны http://adminliv.ru/

- лично в рабочие дни: с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, 3, 1-й этаж, кабинет № 4 (отдел архитектуры и градостроительства администрации города Ливны);

- в официальных группах администрации города Ливны в социальных сетях.

- Возложить полномочия по организации приема предложений, их общественных обсуждений и подведению итогов с целью участия в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на действующую общественную комиссию по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Ливны от 14 февраля 2018 года № 27.

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке заявки города Ливны для участия в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению 2.

- Отделу документационного и хозяйственного обеспечения администрации города Ливны опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города                                                                                     С.А. Трубицин

Приложение 1 к постановлению

№______от _______________2022г.

Дорожная карта

по подготовке заявки на участие города Ливны во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

| Срок | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 15.09.2022 г. | Принятие решений: 1. Об участии в конкурсе; 2. О начале приема предложений от населения по общественной территории; 3. Об определении пунктов сбора предложений. | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 15.09.2022 г. | Опубликование в газете «Ливенский вестник» и на официальном сайте администрации города принятых решений: 1. Об участии в конкурсе; 2. О начале приема предложений от населения по общественной территории; 3. Об определении пунктов сбора предложений. | Отдел документационного и хозяйственного обеспечения; отдел информационных технологий администрации города |
| с 16.09.2022 г. по 28.09.2022 г. | Прием предложений от жителей города по выбору общественной территории для участия в конкурсе | Отдел архитектуры и градостроительства; отдел информационных технологий администрации города; отдел документационного и хозяйственного обеспечения администрации города |
| 29.09.2022 г. | Общественная комиссия подводит итоги приема предложений от жителей и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений | Общественная комиссия |
| 30.09.2022 г. | Опубликование протокола общественной комиссии по подведению итогов приема предложений по выбору общественной территории на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и в газете «Ливенский вестник» | Отдел документационного и хозяйственного обеспечения; отдел информационных технологий администрации города |
| 30.09.2022 г. | Принятие решения о начале приема предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 30.09.2022 г. | Опубликование решения о приеме предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной территории на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ливенский вестник» | Отдел документационного и хозяйственного обеспечения; отдел информационных технологий администрации города |
| с 30.09.2022 г. по 10.10.2022 г. | Прием предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города, отдел информационных технологий, отдел документационного и хозяйственного обеспечения |
| 11.10.2022 г. | Общественная комиссия подводит итоги приема предложений от жителей и определяет перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории | Общественная комиссия |
| 12.10.2022 г. | Опубликование протокола общественной комиссии по подведению итогов приема предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на определенной общественной территории, на официальном сайте администрации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ливенский вестник» | Отдел документационного и хозяйственного обеспечения; отдел информационных технологий администрации города |
| до 24.10.2022 г. | Представление соответствующей конкурсной заявки на рассмотрение в межведомственную комиссию | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |

Приложение 2 к постановлению

№____от _______________2022г.

Состав рабочей группы по подготовке заявки для участия

города Ливны в очередном Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды.

Трубицин С.А. – глава города Ливны;

Барыбин С.А. – заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, руководитель проекта.

Члены рабочей группы:

Альшанова Л.М. – начальник отдела по культуре и искусству Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города;

Анисимов М.В. – начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города;

Астахов Д.А. – директор Ливенского краеведческого музея (по согласованию);

Болычева Т.Н. – начальник отдела организационной и кадровой работы администрации города;

Золкина С.А. – председатель Комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации города;

Канарская Н.А. – директор Центра молодежи «Лидер» (по согласованию);

Киселев С.Г. – руководитель общественной организации «Русская провинция» г. Орел, урбанист (по согласованию).

Козлов А.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города;

Конищева Е.Н. – председатель Ливенского городского Совета народных депутатов (по согласованию);

Кульбачный М.В. – методист Ливенского краеведческого музея (по согласованию);

Ливцов В.А. – заместитель директора среднерусского института управления-филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию);

Малаханов В.Н. – начальник Управления муниципального имущества администрации города;

Никишонкова И.В. – редактор интернет-портала для урбанистов «Открытый Орел» (по согласованию);

Парахина Н.М. – начальник Финансового управления администрации города;

Полунина Л.И. – первый заместитель главы администрации города;

Рыжкин Г.В. – краевед города Ливны (по согласованию);

Савенкова И.Л. – руководитель Общественной палаты г. Ливны (по согласованию);

Середа В.Г. – заместитель главы администрации по социальным вопросам

Соколова Н.Ф. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Солопова Е.В. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города.