Приложение 2

к постановлению администрации

города Ливны

19 мая 2023год №400

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2023/2024 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | | | Ед. изм. | | Кол-во | | Стоимость  тыс. руб. | | | Сроки исполнения | | | | | | | Финансирование | | | | | Ответственный исполнитель | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | Бюджет города Ливны | Собственные средства | | | население |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | | |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2023/2024 гг. и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2023/2024 гг. | | |  | |  | |  | | |  | | | | май | | |  |  | | |  | Барыбин С.А. | | | |
| 2 | | Получение паспорта готовности  муниципального образования | | |  | |  | |  | | |  | | | | ноябрь | | |  |  | | |  | Барыбин С.А. | | | |
| **II. Подготовка жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Управляющие компании** | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | |
| 1 | | | **ОАО «Жилсервис»** | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт кровли (мягкой):  Гайдара 4, 7, 8, 9, 10; Дзержинского 107; Заливенская 114, 116, 118; К.Маркса 112; Мира 140; Октябрьская 7-а ,15-а, 21; Орловская 110-в, 110ж, 110д, 110-з; Фрунзе 180г, 182а; Свердлова 43, 49;  Ремонт кровли (шиферной):  Мира 195; Пушкина 2; Фрунзе 161, 163, 180в; Энергетиков 6, 7; Свердлова 47, 54 Горького 49; К.Маркса 147; Московская 100; Ленина 22 | | кв. м  кв. м | | 1620  154 | | | 448,1  126,3 | май  май | | | | | сентябрь  июль | | |  | 448,1  126,3 | | |  | Гончаров Ю.М  Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт цоколей:  Мира, 189, 191; Гайдара, 2, 6, 7; Орловская, 110ж, 110в; Ленина, 22; Фрунзе, 180б, 180г; Садовая, 14; Октябрьская, 21; Заливенская, 114; | | кв.м | | 1079,8 | | | 638,1 | май | | | | | октябрь | | |  | 638,1 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт подъездов:  Денисова 22, 30А; К.Маркса 106; Мира 142; Гайдара 6; Поликарпова 7; Кирова 5; Ленина 9 | | кв.м. | | 4107,1 | | | 1859,1 | январь | | | | | декабрь | | |  | 1859,1 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт теплоизоляции трубопроводов:  Мира 138; Селищева 16-а;К.Маркса 122 Свердлова 52. | | м.п | | 60 | | | 75 | май | | | | | сентябрь | | |  | 75 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт отмостки:  Гайдара 2, 6, 12; Денисова 7; Заливенская 65;  Октябрьская 12а; Орловская 110ж; Мира 138, 189; Фрунзе, 163, 180а, 180б, 180в, 180г; К.Маркса, 122,153; Др.Народов, 116 | | кв.м. | | 1017,7 | | | 166,6 | май | | | | | октябрь | | |  | 166,6 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт межпанельных швов:  Гайдара2; Московская 106Б; Октябрьская,31; Селищева, 16А; Октябрьская 3, 9; Денисова 7,11 | | п. м | | 844 | | | 544,2 | май | | | | | август | | |  | 544,2 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт дымоходов и вентканалов:  По заявкам жителей | | куб.м | | 6 | | | 64,51 | май | | | | | сентябрь | | |  | 64,51 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Электротехнические работы:  Мира 221; Гайдара 5; Октябрьская 15; Денисова 28, 30-а; К.Маркса 130; М. Горького, 43; Свердлова, 46; Др. Народов, 86; К. Филиппова, 64; Фрунзе 180-а; Заливенская, 114. | |  | |  | | | 350,0 | январь | | | | | декабрь | | |  | 350 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Ремонт и частичная замена сетей отопления:  Октябрьская 1; Мира 138, 146, 150, 191; Гайдара 2; Денисова 5, 22; Свердлова 66, 64;Поликарпова 3; Др. Народов 165; Ленина 1; Пушкина, 4. | | п. м. | | 173 | | | 45,4 | май | | | | | июль | | |  | 45,4 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения: | | п.м. | | 326 | | | 259 | май | | | | | август | | |  | 259 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Замена кранов и вентилей:  Гайдара 7, Октябрьская, 1,7-а; 19. 29, 31, 41; Мира 138, 140, 146, 150, 191; Денисова 11, 22, 28, 30; Селищева 16-а; Др. Народов 165;Свердлова 43; | | шт. | | 474 | | | 319,9 | май | | | | | август | | |  | 319,9 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Замена затворов:  Кирова 24;Др. Народов 165;Денисова 5,28. | | шт. | | 13 | | | 21,0 | май | | | | | август | | |  | 21,0 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД | | шт. | | 182 | | | 647,5 | июль | | | | | август | | |  | 647,5 | | |  | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | Поверка узлов учета тепловой энергии МКД | | шт. | | 24 | | | 550,0 | май | | | | | август | | |  |  | | | 550,0 | Гончаров Ю.М | | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | | | **6114,71** |  | | | | |  | | |  | **5564,71** | | | **550,0** |  | | | |
| **2** | | | **ООО «Гидромашжилсервис»** | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 199 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления | | м | | 4 | | | 6,2 | май | | | | | май | | |  | 6,2 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Победы, 9 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Ремонт трубопроводов ГВС | | м | | 8 | | | 12 | май | | | | | май | | |  | 12 | | |  |  | | | |
|  | | | Смена задвижек ГВС | | шт | | 2 | | | 22 | май | | | | | май | | |  | 22 | | |  |  | | | |
|  | | | Ремонт мягкой кровли | | м2 | | 90 | | | 31,5 | май | | | | | май | | |  | 31,5 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 197 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления | | м | | 4 | | | 6 | июнь | | | | | июнь | | |  | 6 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 205 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Ремонт подъездов | | шт | | 4 | | | 240 | июль | | | | | октябрь | | |  | 540 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 211А | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления | | м | | 4 | | | 5,6 | июнь | | | | | июнь | | |  | 5,6 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Победы, 3 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления | | м | | 5 | | | 6,5 | июнь | | | | | июнь | | |  | 6,5 | | |  |  | | | |
|  | | | Смена трубопроводов ХВС | | м | | 5 | | | 7 | июль | | | | | июль | | |  | 7 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 225 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена задвижек в теплопункте | | шт | | 2 | | | 22 | июнь | | | | | июнь | | |  | 22 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 207 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена трубопроводов канализации | | м | | 6 | | | 4 | апрель | | | | | апрель | | |  | 4 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 209 | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Ремонт подъездов | | шт | | 3 | | | 210 | февраль | | | | | июнь | | |  | 210 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 184А | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена кранов на стояках отопления | | шт | | 4 | | | 3,2 | июль | | | | | июль | | |  | 3,2 | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Мира, 217А | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена трубопроводов канализации | | м | | 8 | | | 5,6 | июль | | | | | июль | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | ул. Денисова, 32Б | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Смена труб отопления | | м | | 6 | | | 6 | май | | | | | май | | |  | 6 | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | Ремонт шиферных кровель по заявкам жителей | | м2 | | 40 | | | 32 | апрель | | | | | июнь | | |  | 32 | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211А, Победы 3, 7, 9, 13, 17 и др. | | шт. | | 60 | | | 102 | май | | | | | август | | |  | 102 | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | ед. | | 37 | | | 80 | июль | | | | | август | | |  | 80 | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Ремонт остекления окон в подъездах | | кв.м | | 25 | | | 17,9 | август | | | | | октябрь | | |  | 17,9 | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей | |  | |  | | | 150 | январь | | | | | декабрь | | |  | 150 | | |  | В.Н. Быков | | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | | |  | **969,5** | | | | |  | | |  | **969,5** | | |  |  | | | |
| **3** | | | **ООО «ГЖС»** | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | Ремонт подъездов ул. Дружбы Народов, 163 | | шт | | 1 | | | 70 | июнь | | | | | июль | | |  | 70 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Смена запорной арматуры ул. Дружбы Народов, 163 | | шт. | | 10 | | | 7,5 | июнь | | | | | июнь | | |  | 7,5 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Ремонт отопления ул. Пушкина, 1 | | м | | 30 | | | 45 | май | | | | | май | | |  | 30 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Ремонт трубопроводов ХВС ул. Пушкина, 1 | | м | | 20 | | | 26 | июнь | | | | | июнь | | |  | 26 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Смена запорной арматуры ул. Пушкина, 1 | | шт | | 20 | | | 14 | май | | | | | июль | | |  | 14 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Ремонт мягкой кровли ул. Дружбы Народов, 119 | | м2 | | 200 | | | 70 | май | | | | | май | | |  | 70 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Смена запорной арматуры ул. Дружбы Народов, 119 | | шт | | 10 | | | 8 | июль | | | | | июль | | |  | 8 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Ремонт отопления ул. Дружбы Народов, 129 | | м | | 10 | | | 13 | июль | | | | | июль | | |  | 13 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Ремонт отопления ул. Дружбы Народов, 121 | | м | | 30 | | | 39 | Август | | | | | август | | |  | 39 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Смена запорной арматуры ул. Дзержинского, 112 | | шт | | 20 | | | 14 | июнь | | | | | июнь | | |  | 14 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | ед. | | 12 | | | 24,3 | июль | | | | | август | | |  | 24,3 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей | | кв.м | | 31 | | | 17 | май | | | | | октябрь | | |  | 17 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Ремонт остекления окон в подъездах | | кв.м | | 30 | | | 21,5 | август | | | | | сентябрь | | |  | 21,5 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей | |  | |  | | | 60 | январь | | | | | декабрь | | |  | 60 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | | | 20 | май | | | | | август | | |  | 20 | | |  | В.В. Быков | | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | | | **449,3** |  | | | | |  | | |  | **449,3** | | |  |  | | | |
| **4** | | | **ТСЖ «Перспектива»** | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8 | | п. м | | 70,0 | | | 35,0 | август | | | | | сентябрь | | |  | 35,0 | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | | кв.м | | 80,0 | | | 10,0 | июнь | | | | | июль | | |  | 10,0 | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | | п. м | | 25,0 | | | 15,0 | август | | | | | сентябрь | | |  | 15,0 | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Поверка общедомовых приборов учета тепла М. Горького дом 4, 6 | | шт. | | 2 | | |  | май | | | | | июнь | | |  |  | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах | | кв.м | | 0 | | | 0 | сентябрь | | | | | сентябрь | | |  | 0 | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. | | - | | - | | | - | сентябрь | | | | | сентябрь | | |  | - | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6, 8 | | шт. | | 6 | | | 4,5 | сентябрь | | | | | сентябрь | | |  | 4,5 | | |  | Демьянов В.Н. | | | |
|  | | | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | | п. м | | 20 | 15,0 | | | | сентябрь | | сентябрь | | | | |  | 15,0 | | |  | Демьянов В.Н. | | |
|  | | | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8 | | п. м | | 30 | 15,0 | | | | июль | | август | | | | |  | 15,0 | | |  | Демьянов В.Н. | | |
|  | | | Обследование крыш домов, водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8 | | шт. | |  | 0 | | | | май | | август | | | | |  | 0 | | |  | Демьянов В.Н. | | |
|  | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | 20,0 | | | | май | | август | | | | |  | 20,0 | | |  | Демьянов В.Н. | | |
|  | | | **Итого** | |  | |  | **129,5** | | | |  | |  | | | | |  | **129,5** | | |  |  | | |
| **5** | | | **ООО «КомФорт Ливны»** | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | Обучение и подготовка персонала | | чел. | | 1 | 3,0 | | | | июнь | | август | | | | |  | 3,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | | шт. | | 3 | 20,0 | | | | май | | июль | | | | |  | 20,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | | ед. | | 7 | 7,0 | | | | июль | | август | | | | |  | 7,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Проверка и укомплектование измерительных приборов | | шт. | | 4 | 4,0 | | | | август | | сентябрь | | | | |  | 4,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92,92Б, К.Маркса 114, Московская 106з. | | п. м | | 1600 | 60,0 | | | | август | | октябрь | | | | |  | 60,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Дзержинского 92Б | | кв. м | | 50 | 80,0 | | | | сентябрь | | октябрь | | | | |  | 80,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, К.Маркса 114 | | п.м | | 1100,0 | 150,0 | | | | август | | сентябрь | | | | |  | 150,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Проверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома | | шт. | | 6 | 5,0 | | | | сентябрь | | октябрь | | | | |  | 5,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137 | | кв. м | | 1 | 5,0 | | | | сентябрь | | сентябрь | | | | |  | 5,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, К.Маркса 114 | | - | | - | - | | | | октябрь | | октябрь | | | | |  | - | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | | ед. | | 6 | 3,0 | | | | сентябрь | | сентябрь | | | | |  | 3,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, 92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | | шт. | | 9 | 10,0 | | | | октябрь | | октябрь | | | | |  | 10,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137,139, М.Горького 11, Дзержинского 104, 92,К.Маркса 114 | | п. м | | 30 | 20,0 | | | | сентябрь | | сентябрь | | | | |  | 20,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М.Горького 11, Московская 106з, Крестьянская 139, Дзержинского 104. | | п. м | | 50 | 80,0 | | | | август | | октябрь | | | | |  | 80,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92,92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | | шт. | |  |  | | | | май | | июль | | | | |  |  | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | 50,0 | | | | май | | август | | | | |  | 50,0 | | |  | Савкова Л.Н. | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | **497,0** | | | |  | |  | | | | |  | **497,0** | | |  |  | | |
| **6** | | | **ООО «Сервис плюс»** | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | м.п. | | 9800 | 70,0 | | | | май | | июль | | | | |  | 70,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Ремонт и замена запорной арматуры системы отопления в жилых домах по ул, Березовая 2, 4, и Мира 193 | | шт. | | 123 | 170,0 | | | | июль | | август | | | | |  | 170,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Профилактический ремонт электрооборудования ул. Мира 193, Березовая 2,3 4, Строителная 1,3,5, Горького 44,Орджоникидзе 37, Гайдара 16.Гайдара 14, Строительная 3., Железнодорожная 106. | | шт. | |  | 290,0 | | | | май | | октябрь | | | | |  | 290,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Укомплектование теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | - | | - | - | | | | июнь | | август | | | | |  | - | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Ремонт крыши жилого дома Березовая 2,4, Строительная5, Мира 193 | | кв.м. | | 2100 | 1250,0 | | | | май | | июль | | | | |  | 1250,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Ремонт и остекление окон в подвальных помещениях по ул. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5, Гайдара 16 , Мира 193, Горького 44. | | кв.м. | | 35 | 50,0 | | | | май | | сентябрь | | | | |  | 50,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Ремонт запорной арматуры системы водоснабжения в жилых домах Строительная 1, 5, Березовая 2,3,4, Гайдара 16,Горького 44, Мира 193. | | шт. | | 125 | 187,5 | | | | июнь | | сентябрь | | | | |  | 187,5 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Ремонт входов в подъезд и первых этажей по ул.Строительная 5 . | | кв.м. | | 2 | 90,285 | | | | июнь | | август | | | | |  | 90,285 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Бетонирование порогов ул. Горького 44 и ремонт цоколя, Гайдара 16. | | кв.м | | 188 | 188,0 | | | | июль | | август | | | | |  | 188,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Установка дополнительных форм и ремонт существующих ул., Гайдара 16 | | шт. | | 1 | 85,0 | | | | август | | сентябрь | | | | |  | 85,0 | | |  | Михайленко Л.К. | | |
|  | | | Регулировка датчиков движения по всем домам. | |  | |  |  | | | | регулярно | | регулярно | | | | |  |  | | |  | Михайленко Л.К | | |
|  | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | 105,0 | | | | май | | август | | | | |  | 105,0 | | |  | Михайленко Л.К | | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | **2485,8** | | | |  | |  | | | | |  | **2485,8** | | |  |  | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
| **7** | | | **ООО «УК Стройинвест»** | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | Шт. | | 2 | 50,0 | | | | июнь | | июль | | | | |  | 50,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Ревизия кранов и вентилей Селищева 2Б, Пушкина 1А | | Шт. | | 10 | 16,0 | | | | май | | май | | | | |  | 16,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Замена 2-х насосов на станции повышения давления холодной воды Пушкина 1А | | Шт. | |  | 80,0 | | | | июнь | | август | | | | |  | 80,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Заливка пешеходной дорожки по ул. Индустриальная д. 1и | |  | |  | 30,0 | | | | май | | июль | | | | |  | 30,0 | | |  | Нифонтова А.А.. | | |
|  | | | Установка дополнительных лавочек на детской площадки | | Шт. | | 2 | 35,0 | | | | июнь | | июль | | | | |  | 35,0 | | |  | Нифонтова А.А.. | | |
|  | | | Частичный ремонт цоколя и покраска по Селищева 20а | |  | |  | 25,0 | | | | июнь | | август | | | | |  | 25,0 | | |  | Нифонтова А.А.. | | |
|  | | | Косметический ремонт подъездов Селищева 20а | |  | |  | 225,0 | | | | июнь | | август | | | | |  | 225,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Частичный ремонт детских площадок | |  | |  | 87,0 | | | | июнь | | август | | | | |  | 87,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Приобретение и поверка манометров в узлах учета | | шт. | | 4 | 12,0 | | | | май | | август | | | | |  | 12,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Частичный ремонт цоколя и покраска по ул. Заливенская д. 108, д. 108 кор. 2 | |  | |  | 100,0 | | | | апрель | | май | | | | |  | 100,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Частичный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по ул. Заливенская д. 108, д. 108 кор. 2 | |  | |  | 100,0 | | | | апрель | | сентябрь | | | | |  | 100,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | 100,0 | | | | май | | август | | | | |  | 100,0 | | |  | Нифонтова А.А. | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | **860,0** | | | |  | |  | | | | |  | **860,0** | | |  |  | | |
| **8** | | | **ООО «ТеплоГазПрибор** | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | Жилой фонд - всего | | Ед./т.м2 | | 17 /112 |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | Ремонтно- строительные работы. | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
| 1 | | | Ремонт кровли из металлочерепицы (МКД по ул. Гайдара, д.18) | | Кв.м | | 40 | 58 | | | | Март | | Апрель | | | | |  | 58 | | |  | Головин В.А. | | |
| 2 | | | Ремонт шиферной кровли (МКД Хохлова 36) | | Шт. | | 5 | 2,5 | | | | Май | | Май | | | | |  | 2,5 | | |  | Головин В.А. | | |
| 3 | | | Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: Октябрьская 1Б, 5В, 5Б, 13, Гайдара, 1, Мира, 209Б, Победы 1, Денисова 13) | | кв.м | | 3830 | 1760 | | | | Апрель | | Август | | | | |  | 1760 | | |  | Головин В.А. | | |
| 4 | | | Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по адресу: Октябрьская 5Б, 13, Победы,1, Мира, 209Б) | | куб.м | | 30 | 60 | | | | Май | | Сентябрь | | | | |  | 60 | | |  | Головин В.А. | | |
| 5 | | | Ремонт межпанельных швов (МКД по адресу: Денисова, 2, 17, Мира, 209А) | | п.м. | | 700 | 336 | | | | Май | | Август | | | | |  | 336 | | |  | Головин В.А. | | |
| 6 | | | Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: Октябрьская, 13, Победы, 1, Гайдара, 1, Денисова 13) | | куб.м. | | 9 | 82,2 | | | | Май | | Сентябрь | | | | |  | 82,2 | | |  | Головин В.А. | | |
| 7 | | | Ремонт отмостки (МКД по адресу: Денисова 13, 15) | | кв.м | | 200 | 200 | | | | Июнь | | Август | | | | |  | 200 | | |  | Головин В.А. | | |
| 8 | | | Ремонт подъездов (МКД по адресу: Денисова 2, 13, Победы, 1, Мира, 209А) | | кв.м. | | 2200 | 396 | | | | Январь | | Декабрь | | | | |  | 396 | | |  | Головин В.А. | | |
| 9 | | | Эл. Технические работы | |  | |  | 23,4 | | | | Январь | | Май | | | | |  | 23,4 | | |  | Головин В.А. | | |
| 10 | | | Замена внутридомовых сетей отопления (МКД по адресу: Октябрьская 1Б, 5Б, 5В13, Мира, 209А, 209Б, Денисова, 2, Гайдара, 1) | | п.м. | | 250 | 62,5 | | | | Май | | Июль | | | | |  | 62,5 | | |  | Головин В.А. | | |
| 11 | | | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения (МКД по адресу:, Денисова, 2, Октябрьская, 5Б) | | п.м. | | 170 | 42,5 | | | | Май | | Август | | | | |  | 42,5 | | |  | Головин В.А | | |
| 12 | | | Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: Гайдара, 1, Победы, 5, Октябрьская, 5Б, Денисова, 2) | | шт. | | 98 | 23,5 | | | | Май | | Август | | | | |  | 23,5 | | |  | Головин В.А | | |
| 13 | | | Замена затворов (МКД по адресу: Победы, 1, Октябрьская, 5Б, Мира 209Б, 180) | | шт. | | 10 | 29 | | | | Май | | Август | | | | |  | 29 | | |  | Головин В.А | | |
| 14 | | | Ревизия кранов и вентилей | | шт. | | 450 | 9,5 | | | | Май | | Август | | | | |  | 9,5 | | |  | Головин В.А | | |
| 15 | | | Поверка и укомплектование контрольно-измерительными приборами | | шт. | | 54 | 188 | | | | Август | | Сентябрь | | | | |  | 188 | | |  | Головин В.А. | | |
| 16 | | | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД | | шт. | | 17 | 45 | | | | Июль | | Август | | | | |  | 45 | | |  | Головин В.А | | |
| 17 | | | Обучение персонала | | Чел. | | 6 | 17,5 | | | | Июнь | | Август | | | | |  | 17,5 | | |  | Полетаев А.С. | | |
| 18 | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | 80 | | | | Май | | Август | | | | |  | 80 | | |  | Полетаев А.С. | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | **3415,6** | | | |  | |  | | | | |  | **3415,6** | | |  |  | | |
| **9** | | | **ООО «ХОРС»** | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | шт. | | 4 | 5,0 | | | | Июль | | Август | | | | |  | 5,0 | | |  | Стаханов А.В. | | |
|  | | | Частичная замена внутридомовых систем отопления (МКД по адресу: Дзержинского 100, Селищева 2, Гайдара 2а) | |  | |  | 90,0 | | | | Июнь | | Август | | | | |  | 90,0 | | |  | Стаханов А.В. | | |
|  | | | Поверка общедомовых счетчиков (МКД по адресу: Селищева 2) | | шт. | | 6 | 30,0 | | | | Июнь | | Июнь | | | | |  | 30,0 | | |  | Стаханов А.В. | | |
|  | | | Ремонт отмостки (МКД по адресу: Победы 15) | | кв.м. | | 87 | 40,0 | | | | Сентябрь | | Сентябрь | | | | |  | 40,0 | | |  | Стаханов А.В. | | |
|  | | | Частичный ремонт детских площадок | |  | |  | 60,0 | | | | Май | | Июнь | | | | |  | 60,0 | | |  | Стаханов А.В. | | |
|  | | | **ИТОГО:** | |  | |  | **225,0** | | | |  | |  | | | | |  | **225,0** | | |  |  | | |
| **III. МУП «Ливенские тепловые сети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Общие мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП. | | |  | |  |  | | | | 04.2023г. | | | | 15.05.23г. | | |  |  | | |  | | | Бачурин Г.В. | |
|  | | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП. | | |  | |  |  | | | | 08.2023г. | | | | 09.2023г. | | |  |  | | |  | | | Бачурин Г.В. | |
|  | | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. | | | шт. | | 1 |  | | | |  | | | | 15.09.23г. | | |  |  | | |  | | | Бачурин Г.В. | |
|  | | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ. | | |  | |  |  | | | | 05.2023г. | | | | 08.2023г. | | |  |  | | |  | | | Назарьев А.В. Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | Бачурин Г.В. | |
|  | | Планируемая замена трубопроводов различных диаметров | | | м. | | 2600 | 2007,2 | | | | 05.2023г. | | | | 08.2023г. | | |  |  | | |  | | | Назарьев А.В. Казьмин А.Ю. | |
|  | | (средняя величина диаметров труб 108 мм.) после гидравлических испытаний. | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | Бачурин Г.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| **2.Теплосети от котельной БМК 40 .** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение шурфовок. | | | шт. | | 7 | 9 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 9 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | замена трубопровода т/с ул. Капитана Филиппова, 49, д/у57 | | | м. | | 36 | 11,304 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 11,304 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | замена трубопровода т/с ул. К. Маркса, 112, д/у159 | | | м. | | 96 | 137,472 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 137,3472 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | Ремонт т/сети по ул.Дзержинского д.101. д/у 40 | | | м. | | 32 | 9,472 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 9,472 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт т/сети от магазина «Звездный» до ул.Ленина д.8, д/у159 | | | м. | | 200 | 286,4 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 286,4 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт т/сети по ул.Орджоникидзе к гаражам полиции от здания старой котельной, д/у 57 | | | м. | | 60 | 18,84 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 18,84 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт т/сети по ул. Дружбы Народов в границе ТЦ «Салют», д/у 159 | | | м. | | 30 | 42,96 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 42,96 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт т/сети по ул. Свердлова ввода к МКД № 43, д/у 89 | | | м. | | 35 | 22,085 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г | | |  | 22,085 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | МКД № 65, д/у57 | | |  | | 35 | 10,99 | | | |  | | | |  | | |  | 10,99 | | |  | | |  | |
|  | | Ремонт т/с к дому по ул.Др. Народов 165 д/у 57 | | | м. | | 58 | 18,212 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 18,212 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 300 | | | шт. | | 2 | 103,682 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 103,682 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 250 | | |  | |  | - | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 200 | | | шт. | | 6 | 122,856 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 122,856 | | |  | | |  | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 150 | | | шт. | | 6 | 65,1 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 65,1 | | |  | | |  | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 100 | | | шт. | | 0 | - | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 80 | | | шт. | | 0 | - | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | Замена задвижек на т/сети д/у 50 | | | шт. | | 6 | 21,168 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | | |  | 21,168 | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | **870,4162** | | |  | | |  | |
| **3.Теплосети от котельной Кирова 22 .** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт т/с к дому пер. Кирова д.5 | | | м. | | 48 | 30,288 | | | | 05.2023 г. | | | | 06.2023 г. | |  | | 30,288 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | д/у 89, д/у57 | | |  | | 48 | 15,072 | | | |  | | | |  | |  | | 15,072 | | |  | | |  | |
|  | | Ремонт т/с дом ул. Московская 106 Е, д/у159 | | | м. | | 60 | 85,92 | | | | 05.2023 г. | | | | 06.2023 г. | |  | | 85,92 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт т/с 1-ая Бутуровка, д/у 219 | | | м | | 120 | 340,92 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | |  | | 340,92 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 150 | | | шт. | | 4 | 59,968 | | | | 05.2023 г. | | | | 06.2023 г. | |  | | 59,968 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Проведение шурфовок | | | шт. | | 1 | 1 | | | | 05.2023 г. | | | | 08.2023 г. | |  | | 1 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | **533,168** | | |  | | |  | |
| **4. Котельная по ул. Кирова, д.22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт котлов | | шт. | | 2 | 66,062 | | | | 04.2023 г. | | | | | 07.2023 г. |  | | 66,062 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Замена котла ГВС- 1МВт. | | шт. | | 1 | 1200 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. | 1000 | | 200 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена котла ТС- 1МВт. | | шт. | | 1 | 1200 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. | 1000 | | 200 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Замена котлаТС-2МВт. | | шт. | | 1 | 2000 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 2000 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Замена насоса | | шт. | | 1 | 54,372 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 54,372 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети, д/у 200 | | шт. | | 2 | 29,984 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 29,984 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети, д/у 100 | | шт. | | 4 | 25,376 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 25,376 | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети, д/у 80 | | шт. | | 4 | 22,584 14,112 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 22,584 | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети, д/у 50 | | шт. | | 4 |  | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 14,112 | | |  | | |  | |
|  | | | Ремонт насосов | | шт. | | 8 | 43,336 | | | | 01.2023 г. | | | | | 12.2023 г. |  | | 43,336 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | шт. | | 3 | 2 | | | | 05.2023 г. | | | | | 08.2023 г. |  | | 2 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | | Ремонт оборудования КИП и А | | к-т. | | 1 | 5 | | | | 07.2023 г. | | | | | 07.2023 г. |  | | 5 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | к-т. | | 1 | 4 | | | | 05.2023 г. | | | | | 07.2023 г. |  | | 4 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | | Здание котельной | | шт. | | 1 | 12 | | | | 06.2023 г. | | | | | 07.2023 г. |  | | 12 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |  | **2000** | | **2678,826** | | |  | | |  | |
| **5. Котельная по ул. Березовая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт котлов | | | шт. | | 6 | 11 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 11 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена клапана отсекателя котел № 1 | | | шт | | 1 | 27 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 27 | | |  | | | Болычев А.В. | |
|  | | Замена крана на горелку котел №4 | | | шт | | 1 | 2,5 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 2,5 | | |  | | | Болычев А.В. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 7 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 3 | 25 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 25 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 22 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 22 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Здание котельной | | | шт. | | 1 | 15 | | | | 06.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 15 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **104,5** | | |  | | |  | |
| **6. Котельная по ул. Заливенская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт котлов | | | шт. | | 2 | 10 | | | | 04.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 10 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 4 | 0,5 | | | | 06.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 0,5 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 1 | 28 | | | | 06.2023г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 28 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Замена клапанов большого и малого горения котел № 1 | | | шт. | | 2 | 52 | | | | 06.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 52 | | |  | | | Болычев А.В. | |
|  | | Замена задвижек д/у 100 | | | шт. | | 2 | 12,688 | | | | 06.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 12,688 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | д/у 150 | | | шт. | | 2 | 29,984 | | | |  | |  | | | |  | | 29,984 | | |  | | |  | |
|  | | Ремонт здание котельной | | | шт. | | 1 | 5 | | | | 06.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Вспомогательное оборудование | | | к-т. | | 1 | 0,5 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 0,5 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 7 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 7 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **145,672** | | |  | | |  | |
| **7. Котельная по ул. Садовая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт котлов | | | шт. | | 3 | 4 | | | | 04.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 4 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 3 | 2 | | | | 04.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена насоса | | | шт. | | 2 | 16 | | | | 05.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 16 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | Замена задвижек, д/у 100 | | |  | | 2 | 12,688 | | | | 05.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 12,688 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | Вспомогательное оборудование | | | шт. | | 1 | 1 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 5 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Здание котельной, ремонт парапета и кровли крыши, фасада здания. | | | шт. | | 1 | 16 | | | | 01.2023 г. | | 12.2023 г. | | | |  | | 16 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **56,688** | | |  | | |  | |
| **8. Котельная по ул. Пухова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 3 | 0,5 | | | | 05.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 0,5 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена насоса сетевого | | | шт | | 1 | 25 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 25 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Здание котельной. | | | шт. | | 1 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 05.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | - |  | | | | 06.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | - | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 5 | | | | 04.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Вспомогательное оборудование | | | к-т. | | 1 | 0,5 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 0,5 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **44,292** | | |  | | |  | |
| **9. Котельная по ул. Аникушкина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт котлов | | | шт. | | 2 | 2 | | | | 04.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 9 | | | | 06.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 9 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 1 | 1 | | | | 07.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 5 | | | | 04.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Вспомогательное оборудование | | | к-т. | | 1 | 1 | | | | 07.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **18** | | |  | | |  | |
| **10. Котельная по ул. 2-я Стрелецкая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт котлов | | | шт. | | 5 | 20 | | | | 04.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 20 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 8 | 6 | | | | 04.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 6 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт- замена запорной арматуры, д/у 50 | | | шт. | | 10 | 15 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 15 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 100 | | | шт. | | 2 | 12,688 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 12,688 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | |  | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 24,599 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 24,599 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 4 | 40,15 | | | | 07.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 40,15 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Ремонт изоляции | | | м. | | 120 | 97,028 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 97,028 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **226,757** | | |  | | |  | |
| **11. Котельная по ул. Фрунзе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт котлов | | | | шт. | | 1 | 4 | | | | 04.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 4 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | Ремонт насосов | | | | шт. | | 0,5 | 1 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | Ремонт электрооборудования | | | | к-т. | | 1 | 3 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 3 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | Здание котельной | | | | шт. | | 1 | 4 | | | | 05.2022 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 4 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  |  | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **12** | | |  | | |  | |
| **12. Котельная по ул. Железнодорожная 10 а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ремонт котлов | шт. | | 2 | 1 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | | Замена газового счетчика | шт. | | 1 | 200 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 200 | | |  | | | Болычев А.В. | |
|  | | | | Замена газовой горелки котла №2 | шт. | | 1 | 28 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 28 | | |  | | | Болычев А.В. | |
|  | | | | Ремонт насосов | шт. | | 3 | 1 | | | | 06.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | | Ремонт электрооборудования | к-т. | | 1 | 3 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 3 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | | | Здание котельной | шт. | | 1 | 0,5 | | | | 05.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 0,5 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **233,5** | | |  | | |  | |
| **13. Котельная по ул. Гражданская 22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт котлов | | | шт. | | 2 | 0,5 | | | | 04.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 0,5 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 1 | | | | 04.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Монтаж бака подпиточного | | | шт. | | 1 | 12 | | | | 06.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 12 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **15,5** | | |  | | |  | |
| **15. ЦТП №2 по ул. Октябрьская 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 1 | 2 | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 12 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | 10 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 10 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 300 | | | шт. | | 2 | 103,682 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 103,682 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 1 | | | | 05.2023 г. | | 08.2032 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **118,682** | | |  | | |  | |
| **16. ЦТП №3 по ул. Гайдара 4 а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 3 | | | | 08.2023 г. | | 09..2023 г. | | | |  | | 3 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 20 | 4 | | | | 04.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 4 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | 10 | | | | 08.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 10 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **30,292** | | |  | | |  | |
| **17. ЦТП №4 по ул. Октябрьская 29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 3 | | | | 08.2023 г. | | 10.2023 г. | | | |  | | 3 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 20 | 3 | | | | 08.2023 г. | | 10.2023 г. | | | |  | | 3 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 1 | | | | 08.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 1 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | 5 | | | | 08.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **23,292** | | |  | | |  | |
| **18. ЦТП №5 по ул. Денисова 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 5 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 12 | 4 | | | | 04.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 4 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | 6 | | | | 08.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 6 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | 2 | | | | 09.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Внуков А.Н. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **28,292** | | |  | | |  | |
| **19. ЦТП №6 по ул. Мира 144** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 5 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 8 | 8 | | | | 05.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 8 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | 4 | | | | 08.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 4 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **28,292** | | |  | | |  | |
| **20. ЦТП №7 по ул. Победы 9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 8 | 2 | | | | 05.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 2 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена задвижек, д/у 80 | | | шт. | | 2 | 11,292 | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 11,292 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | 5 | | | | 08.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 5 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **20,292** | | |  | | |  | |
| **21. Теплосеть от ТЭЦ д/у 500 и микрорайоны 3,4,7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Замена трубопровода т/с от дома №2 до д.№3 ул. Денисова, д/у325 | | м. | | 46 | 211,692 | | | | 05.2023 г. | | 07.2023г. | | | |  | | 211,692 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | Замена трубопровода т/с от рынка «Золушка» через дорогу ул. Индустриальная микрорайон № 4, д/у325 | | м. | | 50 | 230,1 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 230,1 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена трубопровода от ЦТП №1 по ул. Октябрьская 7а , до дома по ул. Октябрьская 5Б, д/у 159 т/с | | м. | | 40 | 83,36 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 37,185 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | д/у108 гвс | |  | | 40 | 52,52 | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена трубопровода от дома №1 по ул. Селищева №1до д/с№19 | | м. | | 120 | 157,56 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 157,56 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | д/у 108 т/с | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена трубопровода по ул. Октябрьская 5Б | | м. | |  |  | | | | 06.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | |  | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | д/у 159 т/с | |  | | 200 | 286,4 | | | |  | |  | | | |  | | 286,4 | | |  | | |  | |
|  | | | д/у108 гвс | |  | | 100 | 77,2 | | | |  | |  | | | |  | | 77,2 | | |  | | |  | |
|  | | | д/у108 гвс | |  | | 100 | 77,2 | | | |  | |  | | | |  | | 77,2 | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 300 | | шт. | | 2 | 104 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 104 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 250 | |  | | 0 |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 200 | |  | | 0 |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 150 | |  | | 2 | 21,7 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 21,7 | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 100 | |  | | 4 | 23,212 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 23,212 | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 80 | |  | | 4 | 22 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 22 | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 50 | |  | | 4 | 14,312 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 14,312 | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **1262,561** | | |  | | |  | |
| **22. Теплосеть от ТЭЦ д/у 300 и микрорайоны 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | Замена трубопровода т/с в границе дома № 203 по ул. Мира, д/у 76 | | м | | 60 | 46,38 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 372,1 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена трубопровода т/с от дома № 227 по ул. Мира до въезда ОАО «Ливгидромаш», д/у 325 | | м. | | 64 | 499,008 | | | | 05.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 371,946 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети в границе дома ул.Мира, 184, д/у300. | | шт. | | 2 | 104 | | | | 07.2023 г | | 08.2023 г | | | |  | | 104 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | | Замена задвижек на т/сети в границе дома ул. Селищева, 32, д/у300 | | шт. | | 2 | 104 | | | | 05.2023 г. | | 05.2023 г. | | | |  | | 104 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **952,046** | | |  | | |  | |
| **23. Ремонт теплоизоляции тепловых сетей и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт теплоизоляции т/с д/у 530 L=150х2 в границе территории АО «Промприбор» | | | м. | | 150х2 | 492,6 | | | | 08.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 492,6 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 L=30м х 2 к вдоль парка «Славянский сад» | | | м. | | 150х2 | 246,45 | | | | 08.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 246,45 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 L=25м х 2 ул. Денисова 2 | | | м. | | 25х2 | 82,15 | | | | 08.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 82,15 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Замена теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 L=15м х 2 ул. Мира 227 | | | м | | 15х2 | 49,29 | | | | 08.2023 г. | | 09.2023 г | | | |  | | 49,29 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 89 L100м д/у 57 L=60м. к вдоль гаражей ул. 1-ая Бутуровка, спортивный корт пер.Кирова 2а | | | м. | | 160 | 91,72 | | | | 07.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 91,72 | | |  | | | Назарьев А.В. | |
|  | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 89 L=100м х 2 к д/с 18 | | | м. | | 200 | 114,65 | | | | 07.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 114,65 | | |  | | | Казьмин А.Ю. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **1076,86** | | |  | | |  | |
| **24. Предприятие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия | | |  | | 120 | 130 | | | | 06.2023 г. | | 09.2023 г. | | | |  | | 120 | | |  | | | Специализированная организация Бачурин Г.В. | |
|  | | Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования - сооружение кирпичная трубы высотой 17,2 м. в котельной по ул. Заливенская, г. Ливны, Орловской области | | | шт. | | 1 | 70 | | | | 04.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 70 | | |  | | | Специализированная организация Бачурин Г.В. | |
|  | | Экспертиза промышленной безопасности газогорелочных устройств котлов Хопёр-100 в котельной по ул. Аникушкина, д.16 г. Ливны, Орловской области | | | шт. | | 1 | 30 | | | | 04.2023 г. | | 06.2023 г. | | | |  | | 30 | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | Поверка средств измерений | | | шт. | | 253 | 158 | | | | 02.2023 г. | | 08.2023 г. | | | |  | | 158 | | |  | | | Специализированная организация Бачурин Г.В. | |
|  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **378** | | |  | | |  | |
| **Адреса и протяженность участков ремонта тепловых сетей могут измениться в зависимости от результатов гидравлических испытаний.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ИТОГО:** | | |  | |  | **10888,22** | | | |  | |  | | | | **2000** | | **8888,2202** | | |  | | |  | |
| **IV. Подготовка объектов энергетики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПП «Ливенская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети МУП «Ливенские тепловые сети» вследствие порыва теплотрассы в районе завода ОАО «Промприбор» при температуре наружного воздуха -22 0С, остановом ТГ-1, повреждением магистрального трубопровода газа Ду500.» | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 2 | | Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 2022г | 2022г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 3 | | Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 2022г | 2022г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 4 | | Создание необходимого запаса резервного топлива | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 2022г | 2022г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 5 | | Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 2022г | 2022г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 6 | | Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 2022г | 2022г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 7 | | Проведение технических освиде-тельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 1-3 квартал 2022 г | 1-3 квартал 2023 г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 8 | | Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 2022г | 2022г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 9 | | Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 1-2 квартал 2022 г | 1-2 квартал 2022 г | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 10 | | Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | Постоянно | Постоянно | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 11 | | Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 3 квартал 2022 г. | 3 квартал 2022 г. | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 12 | | Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации. | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | В соответствии с графиком | В соответствии с графиком | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| 13 | | Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ | | |  | |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | 3 квартал 2022 г. | 3 квартал 2022 г. | | | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | |  | | |  | |
| **V. Ливенский МФ АО «Орелоблэнерго»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Реконструкция ВЛ 6 кВ:**  Участок ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская оп№1-оп№162  ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская оп№50-оп№146  Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская оп№1-оп№11 | | | км | | 3,580 | 5656,0 | | | | март | | сентябрь | | | |  | | 5656,0 | | |  | | | Алексеев А.Н. | |
| **2** | | **Реконструкция КЛ 6 кВ:**  КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100  КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139  КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164  КЛ 6 кВ ТП 004-ТП 112  КЛ 6 кВ ТП 046-ТП 062 | | | км | | 1,719 | 8047,0 | | | | май | | сентябрь | | | |  | | 8047,0 | | |  | | | Алексеев А.Н | |
| **3** | | **Капитальный ремонт КЛ - 6 кВ:**  КЛ 6 кВ № 24 ПС Пластмасс опора №2-ТП 094 | | | км | | 0,340 | 450,0 | | | | июнь | | июль | | | |  | | 450,0 | | |  | | | Алексеев А.Н. | |
| **4** | | **Строительство ТП взамен ветхих ТП**  КТП 1х250 6/0,4 с ликвидацией ГКТПН 128 | | | шт | | 1 | 855,0 | | | | май | | май | | | |  | | 855,0 | | |  | | | Алексеев А.Н | |
| **5** | | **Строительная часть** ТП 166,136,055,127,139 | | | шт | | 5 | 440,0 | | | | май | | сентябрь | | | |  | | 440,0 | | |  | | | Алексеев А.Н. | |
|  | | **Итого:** | | |  | |  | **15418,0** | | | |  | |  | | | |  | | **15418,0** | | |  | | |  | |
| **VI.Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Газораспределительные системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Техническое диагностирование подземных газопроводов г. Ливны | | | | шт. | 32 | |  | | сентябрь | | | сентябрь | | | |  | | |  |  | | | Подрядная организация | |
| 2 | | Техническое диагностирование надземных стальных газопроводов г.Ливны | | | | шт. | 3 | |  | | сентябрь | | | сентябрь | | | |  | | |  |  | | | Подрядная организация | |
| 3 | | Приборное обследование газопроводов на герметичность г. Ливны | | | | км | 1,137 | |  | | 2квартал 2023г. | | | 2 квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 4 | | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции г. Ливны | | | | км | 9,502 | |  | | 2квартал 2023г. | | | 2квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 5 | | Текущий ремонт установок защиты | | | | шт. | 24 | |  | | 2квартал 2023г. | | | 3квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания электрохим защиты и телеметрии газопровода в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 6 | | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов | | | | ед. | 1899 | |  | | 2квартал 2023г. | | | 3квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 7 | | Текущий ремонт ГРП г. Ливны | | | | шт. | 2 | |  | | 2квартал 2023г | | | 2квартал 2023г | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 8 | | Текущий ремонт ШРП г. Ливны | | | | шт. | 66 | |  | | 2 квартал 2023г. | | | 3 квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 9 | | Ремонт средств АСУ ТП ПРГ г. Ливны | | | | шт. | 1 | |  | | 2 квартал 2023г. | | | 2 квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания электрохим защиты и телеметрии газопровода в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г.Ливны | |
| 10 | | Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов  г. Ливны | | | | шт. | 49 | |  | | 3 квартал 2023г. | | | 3 квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 11 | | Покраска газопроводов г. Ливны | | | | км. | 7,1 | |  | | 2 квартал 2023г. | | | 3 квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 12 | | Ремонт коверов г.Ливны | | | | шт. | 4 | |  | | 3 квартал 2023г. | | | 3 квартал 2023г. | | | |  | | | Собственные средства |  | | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
|  | | **VII. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Хлорирование с промывкой разводящих сетей | | | км. | | 191,8 | 556,8 | | | | 1кв.  2023 г. | | 3кв.  2023 г. | | | |  | | 556,8 | | |  | | | Начальник ВКУ  Леонов С.И. |
| 2 | | Замена люков на водопроводных смотровых колодцах | | | шт. | | 25 |
| 3 | | Ремонт колодцев | | | шт. | | 60 |
| 4 | | Ремонт задвижек | | | шт. | | 20 |
| 5 | | Ремонт в/колонок | | | шт. | | 10 |
| 6 | | Замена в/колонок | | | шт. | | 3 |
| 7 | | Замена пожарных гидрантов | | | шт. | | 2 |
| 8 | | Чистка колодцев | | | шт. | | 82 |
| 9 | | Бетонирование площадок у в/колонок | | | шт. | | 3 |
| 10 | | Очистка от минерального осадка смотровых канализационных колодцев | | | шт. | | 70 | 510,4 | | | | 2кв.  2023 г. | | 3кв.  2023 г. | | | |  | | 510,4 | | |  | | |
| 11 | | Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах | | | шт. | | 4 |
| 12 | | Гидропневматическая промывка сетей водоотведения | | | км. | | 95,5 |
| 13 | | Замена люков на канализационных смотровых колодцах | | | шт. | | 20 |
| 14 | | Чистка приемных отделений КНС | | | шт. | | 8 | 71,8 | | | | 2кв.  2023 г. | | | 3кв.  2023 г. | | |  | | 71,8 | | |  | | | Начальник В и КНС Ретинский О.Н. |
| 15 | | Частичный косметический ремонт | | | шт. | | 6 |
| 16 | | Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР | | | шт. | | 4 | 986,5 | | | | 1 кв.  2023 г. | | 4кв.  2023 г. | | | |  | | 986,5 | | |  | | |
| 17 | | Ремонт энергооборудования на ВНС – 1;3; и НС «Ключёвка-2». | | | шт. | | 3 |
| 18 | | Ревизия запорной арматуры Ду 100-400 мм согласно графика ППР | | | шт. | | 5 |
| 19 | | Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС | | | шт. | | 1 | 218,5 | | | | 1кв.  2023 г. | | 4кв.  2023 г. | | | |  | | 218,5 | | |  | | | Начальник  ОСК  Анохин А.Н. |
| 20 | | Чистка приемного отделения Гл.КНС | | | шт. | | 1 |
| 21 | | Ремонт спецавтотранспорта  согласно ППР | | | шт. | | 16 | 415,2 | | | | 1кв  2020 г. | | 4 кв.  2023 г. | | | |  | | 415,2 | | |  | | | Инженер-механик Дорогавцев С.А. |
| 22 | | 1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе;ОСК;Гл. КНС; ВНС №3; КНС»Промзона»;водозабор № 1 и НС «Ключёвка-2» | | | шт. | | 7 | 29,8 | | | | 1кв.  2023 г. | | 3кв.  2023 г. | | | |  | | 29,8 | | |  | | | Инженер-механик Дорогавцев С.А.  Начальник  ОСК  Анохин А.Н.  Начальник В и КНС Ретинский О.Н. |
| 23 | | 1.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: Гл. КНС; КНС «Сахалинец»; КНС «КСМ»; КНС «ЛААЗ»; КНС «Гидромаш»; КНС «Промзона»; КНС «Диск»; КНС «д/с№5»; КНС «Заливенская» | | | шт. | | 9 |  | |  | | |
|  | | ИТОГО: | | |  | |  | **2 789,0** | | | |  | |  | | | |  | | **2 789,0** | | |  | | |  |