## 2023 год кап.рем
Приложение 1
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2023году
№ п/п | Наименование улиц |  | Площадь м2 | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб. | Прим. | Договор с АУ ОО "Орелгосэкспертиза" | Оплата по договору
|  | протяженность м |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Гражданская (от ул. Орловская до ул. Пересыханская); | 240 | 2050 | 2477.6611 | 25.0269 | 2502.688 | определена подрядная организация ГУП ОО "Дорожная служба" | - | -
2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области пер. Почтовый | 210 | 1350 | 1355.2031 | 13.6889 | 1368.892 | определена подрядная организация ООО "Строинвест" | - | -
3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Зеленая (от ул. Л-та Шебанова до д. 1А) | 610 | 3300 | 4256.802 | 42.998 | 4299.8 | аукцион не состоялся, не было заявок | - | -
4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Индустриальная (от ул. Денисова до д.1д по ул. Индустриальная) | 338 | 4500 | 6302.7023 | 63.6637 | 6366.366 | проходит гос. экспертизу | Договор подписан | 30% (аванс) оплачен
5 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Капитана Филиппова (от ул. Карла Маркса до ул. Рабочая) | 480 | 5400 | 7614.878 | 76.918 | 7691.796 | проходит гос. экспертизу | Договор подписан | 30% (аванс) оплачен
6 | капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Ливны Орловской области ул. Степная | 228 | 1700 | 2449.4961 | 128.9209 | 2578.417 | готовится ПСД | - | -
7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Железнодорожная | 1336 | 11200 | 19371.0564 | 195.6672 | 19566.7236 | проходит гос. экспертизу | Договор подписан | 30% (аванс) оплачен
8 | капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Ливны Орловской области ул. Гайдара (от д.23 по ул. Гайдара до д.13 по пер. Гайдара) | 475 | 2400 | 3397.1772 | 178.7988 | 3575.976
9 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области улица Гайдара от автомобильной дороги Орел-Тамбов до пер. Высотный (восстановление электроосвещения) | 280 | 0 | 2071.9849 | 20.9291 | 2092.914
10 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области тротуар по ул. Октябрьская (от Храма им. Георгия Победоносца до ФОКОТ) | 162 | 283.5 | 703.0389 | 53.2542 | 756.293
11 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области по ул. 2-я Заводская (от ул. Вишневая до д.1а по ул. Солнечная) | 243 | 3300 | 6399.9653 | 64.6466 | 6464.6119
12 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области по ул. 2-я Заводская (от ул. Мира до ул. Вишневая) | 162 | 1970 | 3820.0086 | 38.5859 | 3858.5946
13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области по ул. 2-я Заводская (от ул. Октябрьская до ЦТП №142) | 236 | 2690 | 6819.1259 | 68.8801 | 6888.006
14 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области по ул. 2-я Заводская (от ЦТП №142 до ул. Мира) | 236 | 2150 | 4228.6335 | 42.7135 | 4271.347
15 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области по ул. Мира (от ул. Гайдара до ул. 2-я Заводская) | 464 | 5790 | 7545.2523 | 76.2147 | 7621.467
| Итого: | 5700 | 48083.5 | 78812.9857 | 1090.9063 | 79903.8921

## 2024 (4)
Приложение к
постановлению администрации города Ливны
от___________________ 2020г №__________
Приложение 2
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2024году
№ п/п | Наименование улиц |  | Площадь м2 | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб.
|  | протяженность м |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Мира (от ул. Денисова до ул. Губанова) | 450 | 6250 | 7580.4548 | 76.5703 | 7657.0251
2 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Первомайская | 386 | 1930 | 4682.5924 | 47.2989 | 4729.8913
3 | ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Хохлова (корректировка) | 1360 | 9850 | 15789.4197 | 159.4891 | 15948.9088
4 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Дзержинского (от ул. Рабочая до ул. Карла Маркса) | 488 | 4918 | 6907.4132 | 69.7719 | 6977.185
5 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Дзержинского (от ул. Карла Маркса до ул. Дружбы Народов) | 466 | 5710 | 7997.1896 | 80.7797 | 8077.9693
6 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Дзержинского (от ул. Дружбы Народов до ул. Орджоникидзе) | 248 | 5061 | 7042.9303 | 71.1407 | 7114.071
| Итого: | 3398 | 33719 | 50000 | 505.0505 | 50505.0505

## 2025
Приложение 3
Приложение к
постановлению администрации города Ливны
от___________________ 2020г №__________
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2025году
№ п/п | Наименование улиц |  | Площадь м2 | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб.
|  | протяженность м |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Индустриальная (от д.1 д по ул. Индустриальная до АО "Автоагрегат") | 900 | 9750 | 15840 | 160 | 16000
2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Октябрьская (от ул. Гайдара до ул. Денисова) | 643 | 7700 | 12875 | 130.0505 | 13005.0505
3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Октябрьская (от д. 1 по ул. Октябрьская до ул. Гайдара) | 831 | 5817 | 11880 | 120 | 12000
4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Звездная | 497 | 2485 | 4950 | 50 | 5000
5 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Аркадия Шипунова | 726 | 4356 | 4455 | 45 | 4500
| Итого: | 3597 | 30108 | 50000 | 505.0505 | 50505.0505

## 2026
Приложение 4
Приложение к
постановлению администрации города Ливны
от___________________ 2020г №__________
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2026году
№ п/п | Наименование улиц |  | Площадь м2 | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб.
|  | протяженность м |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Щербакова (от ул. Титова до пер. Октябрьский) | 670 | 4290 | 5544 | 56 | 5600
2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Сосновская | 1374 | 6183 | 7821 | 79 | 7900
3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Дружбы Народов (частный сектор) | 990 | 4680 | 6039 | 61 | 6100
4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области тротуар по ул. К. Маркса (от ул. Кирова) | 990 | 2970 | 4613.4 | 46.6 | 4660
5 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Гражданская (от ул. Пушкина до ул. Щербакова); | 490 | 5280 | 6732 | 68 | 6800
6 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области переулок Щербакова (от ул. Щербакова до ул. Мира) | 272 | 1260 | 3431.9652 | 34.6663 | 3466.6315
7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Поликарпова (ул. Титова до ул. Поликарпова, д.37) | 204 | 1320 | 2725.6294 | 27.5316 | 2753.161
8 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Селищева (от ул.Денисова до ул. Индустриальная) | 718 | 6100 | 8143.0054 | 82.2526 | 8225.258
9 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Сергея Белоцерковского | 1094 | 6576 | 4950 | 50 | 5000
| Итого: | 6802 | 38659 | 50000 | 505.0505 | 50505.0505

## 2027
Приложение 5
Приложение к
постановлению администрации города Ливны
от___________________ 2020г №__________
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2027году
№ п/п | Наименование улиц |  | Площадь м2 | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб.
|  | протяженность м |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Гайдара (мост) | 670 | 5360 | 7920 | 80 | 8000
2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Геннадия Дорофеева | 618 | 3090 | 6435 | 65 | 6500
3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Павлова | 780 | 3900 | 7920 | 80 | 8000
4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. 6-я Гвардейская Дивизия (от ул. Железнодорожная до ул. Щербакова) | 605 | 2420 | 5544 | 56 | 5600
5 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области тротуар по ул. Дзержинского (от ул. К. Маркса до ул. Рабочая) | 480 | 720 | 3267 | 33 | 3300
6 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области квартальный проезд от магазина "Ветеран" до сквера Аркадия Шипунова | 580 | 2900 | 4460 | 45.0505 | 4505.0505
7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Орджоникидзе (от ул. Дзержинского до ул. Свердлова) правая сторона | 220 | 1760 | 3465 | 35 | 3500
8 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Московская ( от ул. Кирова до кирпичного завода) | 770 | 5400 | 7425 | 75 | 7500
9 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Свердлова (от ул. Рабочая до ул. Аникушкина) | 230 | 1800 | 3564 | 36 | 3600
| Итого: | 4953 | 27350 | 50000 | 505.0505 | 50505.0505

## 2028
Приложение 6
Приложение к
постановлению администрации города Ливны
от___________________ 2020г №__________
к муниципальной программе
"Ремонт, строительство, реконструкция
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2028году
№ п/п | Наименование улиц |  | Площадь м2 | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб.
|  | протяженность м |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Песочная | 498 | 2490 | 5940 | 60 | 6000
2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Елецкая | 380 | 4200 | 5346 | 54 | 5400
3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Курская (от ул. Беляева до ул. Воронежская) | 1210 | 9700 | 12870 | 130 | 13000
4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Аникушкина | 644 | 3864 | 5445 | 55 | 5500
5 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Орджоникидзе (от ул. Кирова до ул. Дзержинского) | 240 | 1920 | 3465 | 35 | 3500
6 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Денисова (от ул. Индустриальная до д. 28 по ул. Денисова) | 950 | 9500 | 13469 | 136.0505 | 13605.0505
7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ливны Орловской области ул. Леонова (от ул. Курская до ул. Челпанова) | 508 | 2550 | 3465 | 35 | 3500
| Итого: | 4430 | 34224 | 50000 | 505.0505 | 50505.0505

## Сведения о показателях
Приложение 7
к муниципальной программе "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№ п/п | Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора)
|  |  |  | базовое значение | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Цель: надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований
1.1. | Задача 1: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.1 | Основное мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города
| Ремонт автомобильных дорог города | Протяженность отремонтированных дорог | м |  | 12095.163 | 8360.3 | 9873 | 5700 | 3398 | 3597 | 6802 | 4953 | 4430 | 28880
1.2 | Задача2: обеспечение поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог
1.2.1 | Основное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города
| Содержание автомобильных дорог | Протяженность дорог, на которых выполняются работы по содержанию | км |  | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8
1.2.2 | Приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество приобретаемой техники | ед. |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6

## Перечень основных мероприятий
Приложение 8
к муниципальной программе "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города
| Мероприятие 1.Ремонт автомобильных дорог города | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2023 г. | 2028г. | Увеличение количества отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и сокращение количества дорог неудовлетворительного качества
2 | Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города
2.1 | Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2023 г. | 2028 г. | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог, на которых выполняются работы по содержанию
2.2 | Мероприятие 2. Приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, управление муниципального имущества администрации города Ливны | 2023 г. | 2028г. | Улучшение качества работ, выполняемых по содержанию улично-дорожной сети города

## Ресурсное обеспечение техника
Приложение 9
к муниципальной программе "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам реализации, тыс.руб.
|  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа | "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны
Задача1: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 | Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города |  | 337228.1495 | 81202.6495 | 51205.1 | 51205.1 | 51205.1 | 51205.1 | 51205.1
| Областной бюджет |  | 328812.9857 | 78812.9857 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Местный бюджет |  | 8415.1638 | 2389.6638 | 1205.1 | 1205.1 | 1205.1 | 1205.1 | 1205.1
1.1. | Ремонт автомобильных дорог города |  | 333399.7724 | 80374.285 | 50605.0874 | 50605.1 | 50605.1 | 50605.1 | 50605.1
| Областной бюджет |  | 328812.9857 | 78812.9857 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Местный бюджет |  | 4586.7867 | 1561.2993 | 605.0874 | 605.1 | 605.1 | 605.1 | 605.1
1.2. | Обследование автомобильных дорог, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости |  | 3828.3771 | 828.3645 | 600.0126 | 600 | 600 | 600 | 600
Итого по задаче 1: |  |  | 337228.1495 | 81202.6495 | 51205.1 | 51205.1 | 51205.1 | 51205.1 | 51205.1
| Задача2: обеспечение поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны
2. | Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города |  | 349469.7454 | 65254.0454 | 64759.7 | 54864 | 54864 | 54864 | 54864
| Дорожный фонд Орловской области |  | 320000 | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 29469.7454 | 5254.0454 | 4759.7 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864
2.1. | Содержание автомобильных дорог |  | 250691.1055 | 52295.4601 | 37343.6859 | 40262.9899 | 40262.9899 | 40262.9899 | 40262.9899
| Дорожный фонд Орловской области |  | 233319.9934 | 49319.9934 | 36000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 17371.1121 | 2975.4667 | 1343.6859 | 3262.9899 | 3262.9899 | 3262.9899 | 3262.9899
2.2. | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия (ямочный ремонт) |  | 39389.2904 | 8114.6904 | 13274.6 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
| Дорожный фонд Орловской области |  | 27884.5507 | 5884.5507 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 11504.7397 | 2230.1397 | 3274.6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
2.3. | Приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, управление муниципального имущества администрации города Ливны | 59312.0879 | 4766.6333 | 14141.4142 | 10101.0101 | 10101.0101 | 10101.0101 | 10101.0101
| Дорожный фонд Орловской области |  | 58718.967 | 4718.967 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 593.1209 | 47.6663 | 141.4142 | 101.0101 | 101.0101 | 101.0101 | 101.0101
2.3.1. | Приобретение комбинированной дорожной машины СДК - 65115К
| Дорожный фонд Орловской области |  | 0 |  |  | 0
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Кредиторская задолженность |  | 77.2616 | 77.2616
| Дорожный фонд Орловской области |  | 76.489 | 76.489
| Дорожный фонд г.Ливны |  | 0.77261 | 0.77261
Итого по задаче 2: |  |  | 349469.7454 | 65254.0454 | 64759.7 | 54864 | 54864 | 54864 | 54864
| из них: Дорожный фонд Орловской области |  | 320000 | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Дорожный фонд г. Ливны |  | 29469.7454 | 5254.0454 | 4759.7 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864
Всего по программе: |  |  | 686697.8949 | 146456.6949 | 115964.8 | 106069.1 | 106069.1 | 106069.1 | 106069.1