Приложение  2

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение сохранности архивного фонда» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1: Приобретение кондиционера | Архивный отдел | 15.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение и соблюдение температурно-влажностного режима в архивохранилище |
|  | Мероприятие 1.2: Приобретение термогигрометров «Квант», 3 шт.. | Архивный отдел | 15.01.2025 | 31.12.2025 | Контроль за соблюдением температурно-влажностного режима в архивохранилищах |
|  | Мероприятие 1.3 Приобретение архивных коробов | Архивный отдел | 15.01.2027 | 31.12.2028 | Совершенствование системы хранения архивных фондов (улучшения физической сохранности документов) |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Укрепление материально- технической базы архива» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Приобретение оборудования кмпьютерного | Архивный отдел | 15.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепление материально-технической базы архива Полнофункциональная работоспособность программного комплекса «Архивный фонд», версия 5.0 |
|  | Мероприятие 2.2 Приобретение операционной системы | Архивный отдел | 15.01.2024 | 31.12.2024 | То же |
|  | Мероприятие 2.3 Приобретение офисной программы | Архивный отдел | 15.01.2024 | 31.12.2024 | То же |
|  | Мероприятие 2.4 Приобретение обеззараживающего бокса | Архивный отдел | 15.01.2026 | 31.12.2026 | Укрепление материально-технической базы архива (улучшения физической сохранности документов, защита сотрудников при работе с документами) |
|  | Мероприятие 2.5: Приобретение специального архивного оборудования для хранения электронных документов (шкаф) | Архивный отдел | 15.01.2027 | 31.12.2027 | Укрепление материально-технической базы архива Создание условий хранения и использования архивных документов |
|  | Мероприятие 2.6 Приобретение визуализатора планетарного с программным обеспечением | Архивный отдел | 15.01.2029 | 31.12.2029 | Укрепление материально-технической базы архива Создание условий для обеспечения доступа к информационным ресурсам архива и оперативного и качественного удовлетворения запросов пользователей |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Внедрение информационных технологий в деятельность архива» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Продолжение работы по заполнению общеотраслевого программного комплекса «Архивный фонд» (в 5 расширенной версии) | Архивный отдел | 15.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование учета и научно-справочного аппарата Архивного фонда города Ливны, повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан |