### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2025 года № 191

г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2024 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области» администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2024 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города С.А. Трубицин

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от 26 марта 2025 г. № 191

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны Орловской области в 2024 году

I. Общие положения

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации и финансированию в 2024 году, утвержден постановлением администрации города Ливны от 30 июня 2021 года № 428 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих реализации на территории города Ливны». В соответствии с утвержденным перечнем в 2024 году в городе Ливны осуществлялась реализация 20 муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств. Общий объем бюджетного финансирования, предусмотренный программами, составил 1 482 771,4 тыс. рублей, в том числе 227 764,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 756 006,7 тыс. рублей - средства областного бюджета; 499 000,7 тыс. рублей - средства бюджета города Ливны. Фактически на реализацию муниципальных программ освоено 1 446 682,1тыс. руб., из них 227 764 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 753 691,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 465 226,8 тыс. рублей – бюджета города. Всего профинансировано 97,6 % от запланированного объема бюджетных средств. Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 82,2% от всех расходов бюджета города Ливны. Кроме того, по двум муниципальным программам: «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области» привлекались внебюджетные источники в общем объеме 3 548,1 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальных программ в 2024 году.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Предусмотрено  на 2024 год | | Профинансировано  в 2024 году | | % выполнения |
| Всего | в том числе городской бюджет | Всего | в том числе городской бюджет |
| 1. | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 100 |
| 2. | Культура и искусство города Ливны Орловской области | 101 274,8 | 89 858,4 | 97 391,3 | 85 974,9 | 96,2 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области | 45 348,7 | 45 348,7 | 39 831,5 | 39 831,5 | 87,8 |
| 4. | Образование в городе Ливны Орловской области | 982 811,5 | 282 514,8 | 965 538,2 | 267 350,3 | 98,2 |
| 5. | Доступная среда города Ливны Орловской области | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 100 |
| 6. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области | 153 820,3 | 19 760,2 | 147 186,2 | 13 126,1 | 95,7 |
| 7. | Благоустройство города Ливны Орловской области | 29 862,9 | 28 045,5 | 29 680,1 | 27 862,7 | 99,4 |
| 8. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области | 23 330,1 | 23 330,1 | 21 220,1 | 21 220,1 | 91,0 |
| 9. | Молодежь города Ливны Орловской области | 2 562,5 | 1 417,7 | 2 536,3 | 1 391,5 | 99,0 |
| 10. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области | 178,0 | 178,0 | 171,5 | 171,5 | 96,3 |
| 11. | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 12. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 13. | Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области | 131 203,7 | 4 872,8 | 131 201,7 | 4 870,8 | 100 |
| 14. | Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области | 10 624,6 | 1 920,2 | 10 418,0 | 1 920,2 | 98,1 |
| 15. | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области | 1 716,7 | 540,8 | 1 479,3 | 310,3 | 86,2 |
| 16. | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области | 77,0 | 77,0 | 76,0 | 76,0 | 98,7 |
| 17. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области | 200,0 | 200,0 | 199,3 | 199,3 | 99,7 |
| 18. | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны Орловской области | 372,6 | 372,6 | 357,7 | 357,7 | 96,0 |
| 19. | Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 20. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области | 2 478,0 | 99,0 | 2 478,0 | 99,0 | 100 |
| ИТОГО | | 1 486 326,3 | 499 000,7 | 1 450 230,2 | 465 226,8 | 97,6 |

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ доля бюджета города Ливны составила 33,6 %.

II. Результаты, достигнутые в рамках реализации

муниципальных программ по итогам 2024 года.

**1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области»**.

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда города в интересах граждан, общества и государства. На реализацию программы в 2024 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 74,9 тыс. рублей, выделенные денежные средства освоены в полном объеме. В 2024 году выполнены все мероприятия, включенные в программу: приобретено компьютерное оборудование, операционная система, оборудование для архива документов.

В связи с превышением фактического показателя «Обеспеченность технологическим оборудованием» и «Доля описаний дел, внесенных в базу данных ПК «Архивный фонд»», плановые целевые индикаторы выполнены на 140,0 %.

2. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области».

Основной целью программы является развитие отрасли культуры в городе Ливны. Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ливны»; «Развитие учреждений культурно - досугового типа»; «Развитие музейной деятельности»; «Развитие библиотечной системы»; «Проведение культурно-массовых мероприятий» и «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия».

В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено 101 274,8 тыс. рублей, в том числе 89 858,4 тыс. рублей - средства городского бюджета; 467,8тыс. рублей - средства областного бюджета, 10 948,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета.Фактически выделено и освоено 97 391,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 96,2 % .

В рамках муниципальной программы осуществлялось обеспечение заработной платой работников учреждений культуры и дополнительного образования, проведение мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, городских культурно-массовых мероприятий. В рамках национального проекта «Культура» обеспечивалось материально – техническое оснащение музея, создана модельная библиотека. Плановые целевые индикаторы выполнены по всем подпрограммам, в целом по муниципальной программе показатель «Степень достижения целей» в 2024 году составил 100,0 %.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ливны. Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»; «Развитие инфраструктуры массового спорта»; «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны». На реализацию мероприятий программы в бюджете города Ливны было предусмотрено 45 348,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 39 831,5 тыс. рублей, что составляет 87,8 % запланированного объема. Низкий уровень освоения выделенных лимитов бюджетных обязательства связан с отсутствием запланированных платежей в 2024 году на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство крытого катка с искусственным льдом. Освоенные денежные средства в 2024 году были направлены на содержание спортивных сооружений, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение деятельности спортивной школы города Ливны.

Целевые показатели результативности в целом по программе достигнуты, показатель степени достижения целей составил 1,0 балл.

4. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области».

Целью реализации программы является создание в городе Ливны единого образовательно-воспитательного пространства для обеспечения общедоступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, формирования гармонично развитой и социально ответственной личности в условиях меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики. Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: «Развитие системы дошкольного и общего образования детей, воспитательной работы в образовательных организациях города Ливны»; «Муниципальная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи в городе Ливны»; «Функционирование и развитие сети образовательных организаций города Ливны»; «Развитие дополнительного образования в городе Ливны».

В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 982 811,5 тыс. руб., в том числе 282 514,8тыс. руб. - средства городского бюджета. Фактически выделено 965 538,2 тыс. руб., или 98,2 % запланированного объема. Значительная часть бюджетных средств (69,7 %) была израсходована на финансирование оплаты труда работников системы образования. Кроме того, в рамках муниципальной программы денежные средства были направлены на проведение мероприятий:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования;

- организация питания обучающихся;

- предоставление образовательных услуг психолого-медико-социального сопровождения;

- организация отдыха детей в каникулярный период времени;

- проведение муниципальных этапов и участие в региональных этапах различных конкурсов;

-обеспечение подготовки образовательных организаций к новому учебному году;

- реализация в образовательных организациях города национального проекта «Образование».

В рамках данных мероприятий в 2024 году приобретены оборудование и расходные материалы для проведения ЕГЭ и ОГЭ, более 60,0 % обучающихся получали услуги горячего питания; 1 000 детей были охвачены пришкольным отдыхом; 89 детей отдохнули в загородных лагерях; 78 юношей прошли учебные сборы по НВП; осуществлялись ежемесячные выплаты за классное руководство; проведен текущий ремонт в образовательных организациях города; в детских садах установлена система оповещения и управления эвакуацией. В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ ООШ № 11 создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» обновлена спортивная база трех школ: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4 и в МБОУ ООШ № 9 г. Ливны. В школах № 1 и № 4 отремонтированы спортивные залы. Также в школах № 1, № 4 и № 9 созданы пришкольные открытые спортивные плоскостные сооружения.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024 году проведён капитальный ремонт здания первого корпуса Гимназии и МБОУ СОШ № 5.

Все мероприятия программы в 2024 году реализованы в полном объеме. Из 30-ти целевых показателей плановые значения 17-ти показателей достигнуты; значения 11 показателей перевыполнены; 2 имеют показатель менее 1,0.

В целом, по итогам реализации программы выполнение целевых индикаторов программы составило 1,05 балла.

5. Муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области».

Целью реализации программы является создание условий для получения качественного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в городском бюджете запланировано 140,0 тыс. рублей, данная сумма профинансирована и освоена в полном объеме. В рамках муниципальной программы образовательными организациями приобретены тактильные схемы для слабовидящих детей, тактильные таблички с указанием учебных кабинетов, поэтажные тактильные схемы.

100 % - е освоение бюджетных средств позволило обеспечить достижение всех целевых показателей в полном объеме.

**6. Муниципальная программа «**Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области**».**

Целью реализации данной программы является надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 153 820,3 тыс. рублей, профинансировано 147 186,2 тыс. руб., из них 134 060,1 тыс. рублей составили средства областного бюджета, 13 126,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. Фактическое финансирование составило 95,7 % от запланированного объема. В истекшем году в рамках данной программы проведен ремонт 4,762 км. автомобильных дорог местного значения, приобретена вакуумно подметальная машина для организации уборки улиц города, осуществлялись работы по содержанию 128,8 км. автомобильных дорог.

Плановые значения целевых индикаторов выполнены в полном объеме.

7. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области».

Целью программы является создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан в городе Ливны.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 29 862,9 тыс. рублей бюджетных средств, профинансировано и освоено 29 680,1 тыс. рублей, что составляет 99,4 % запланированного объема. В 2024 году в рамках программы проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок на территории города, производилось озеленение улиц города, содержание общественных территорий и мест захоронения, благоустройство городского пляжа, праздничное оформление улиц города, проведен смотр-конкурс по благоустройству, содержались общественные территории города, осуществлялся отлов животных без владельцев.

В целом по программе выполнение целевых индикаторов составило 1,07 балла.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области».

Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города Ливны.

В рамках данной программы в 2024 году обеспечивалось освещение улиц города, обслуживание 90 светофорных объектов, выполнены работы по окрашиванию пешеходных ограждений и разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города, реализовывались мероприятий по энергосервисному контракту.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 23 330,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 21 220,1 тыс. средств местного бюджета. Фактическое финансирование составило 91,0 % от запланированного объема.

Низкий уровень освоения бюджетных средств сложился в связи с невыполнением мероприятия по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Итоговый показатель степени достижения целей составил 1,01 балла.

9. Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области».

Целью данной программы является обеспечение реализации молодежной политики на территории города Ливны. Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм: «Ливны молодые», «Нравственное и патриотическое воспитание граждан», «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения», «Обеспечение жильем молодых семей», «Содействие занятости молодежи».

На реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрено 2 562,5 тыс. рублей, фактически профинансировано и освоено 2 536,3 тыс. рублей или 99,0 % запланированного объема.

В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получения профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности в рамках муниципальной программы проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте 14-18 лет в каникулярный период времени. В 2024 году в рамках временной занятости было задействовано 182 подростка.

На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде освоено 27,9 тыс. руб., на мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи направлено 100,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей » объем финансирования на 2024 год за счет всех источников составил 2 184,7 тыс. рублей. В результате реализации муниципальной программы 1 молодая семья улучшила жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Плановые значения целевых индикаторов достигнуты по всем подпрограммам, за исключением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», показатель степень достижения целей по которой составил 0,25 балла. В связи с чем, в целом по муниципальной программе показатель степени достижения целей составил 0,85 баллов.

10. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области».

Целью данной программы является оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям посредством активного сотрудничества и вовлечения их в решение социально значимых проблем города.

Муниципальной программой на реализацию мероприятий 2024 года предусмотрено 178,0 тыс. руб., денежные средства профинансированы в объеме 171,5 тыс. рублей.

В 2024 году денежные средства были направлены на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам конкурса.

Все целевые индикаторы выполнены в полном объеме, целевой показатель по программе составил 1,0 балл.

11. **Муниципальная программа «**Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области**».**

**Целью программы является** совершенствование системы профилактики правонарушений на территории города Ливны. На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей средств городского бюджета, освоение и финансирование составило 100,0 % от планового объема. Денежные средства были направлены на установку 3-х камер видеонаблюдения в местах массового пребывания горожан и личное страхование членов народной дружины. В связи с превышением значений практически всех индикаторов, целевые показатели муниципальной программы достигнуты в объеме 1,86 балла.

12. **Муниципальная программа «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области**».**

**Целью программы является**создание на территории города Ливны благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусмотрено 50,0 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства освоены в полном объеме. Данные денежные средства были направлены на проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Ливны, организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимателя. Все значения целевых показателей достигнуты, в целом по итогам реализации программы выполнение целевых индикаторов программы составило 1,19 балла.

13. **Муниципальная программа **«****Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области****».****

**Целью программы является** повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 131 203,7 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятий программы составило 100,0 %. В рамках данной программы благоустроены 11 дворовых и 3 общественные территории, в том числе Бульвар «На крыльях перепелки» в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории города Ливны. Выполнение целевых показателей составило 1,0 балл.

14. **Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является обеспечение экономии топливных и энергетических ресурсов, снижение издержек на содержание объектов жилищно-коммунального комплекса на основе внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы израсходовано 99,0 тыс. рублей бюджетных средств, кроме того мероприятия по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры проводились за счет средств теплоснабжающей организации МУП «Ливенские тепловые сети» и гарантирующего поставщика МУП «Водоканал», общий объем финансирования предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составил 2,4 млн. рублей. В рамках программы произведена замена насосного оборудования на объектах МУП «Водокана», ветхих сетей теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети». Бюджетные средства были направлены на заключение муниципальных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в учреждениях образования. За счет снижения показателя «Доля потерь тепловой энергии в общем объеме переданной тепловой энергии» целевые показатели достигнуты объеме 1,23 балла.

15. **Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области**».

Целью программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы запланировано 540,8 тыс. рублей средств бюджета города Ливны и 1 175,9 тыс. руб. внебюджетных средств, фактически денежные средства профинансированы в размере 1 479,4 тыс. рублей, в том числе 310,3 тыс. руб. - бюджетные средства. Денежные средства были направлены на техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности газопроводов и технических устройств, разработку проектно – сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение 2 котлов в котельную, расположенную по адресу: ул. Заливенская, 61.

В связи с отсутствием в 2024 году строительства объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных для индивидуального жилищного строительства, и невыполнением планового показателя по вводу жилья, общий целевой показатель по программе составил 0,63 балла.

16. **Муниципальная программа «**Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области».

Целью реализации программы является повышение эффективности муниципального управления в городе Ливны.

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 77,0 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства освоены в объеме 76,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы 37 муниципальных служащих прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Показатель степени достижения целей муниципальной программы составил 1,19 балла.

17. **Муниципальная программа «**Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области».

Программа разработана с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в городе Ливны.

В бюджете города в 2024 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 200,0 тыс. рублей средств городского бюджета, бюджетные средства освоены в объеме 199,3 тыс. рублей. В рамках данной программы в 2024 году реализованы мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий муниципального, областного и всероссийских уровней, в которых приняли участие все общеобразовательные организации города.

Все мероприятия программы в 2024 году реализованы в полном объеме, показатель степени достижения поставленных задач составил 0,99 баллов.

18. **Муниципальная программа «**Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Ливны.

В бюджете города в 2024 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 372,6 тыс. рублей, денежные средства освоены в объеме 357,7 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на осуществление ежемесячной выплаты председателям уличных комитетов, проведение конкурса «Лучший ТОС».

Показатель степени достижения целей муниципальной программы составил 1,38 балла, так как индикатор «Количество органов ТОС, участвующих в конкурсе» составил 1,75 балла.

19. **Муниципальная программа «**Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области».

Основной целью реализации программы является сохранение стабильных межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма.

В бюджете города в 2024 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 100,0 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства использованы в полном объеме. Финансирование было направлено на установку камер видеонаблюдения, изготовление и распространение информационных печатных изданий по тематике противодействия экстремизму и терроризму, межнациональных и межконфессиональных отношений. В связи с превышением фактических показателей по большинству запланированных индикаторов, выполнение целевых индикаторов составило 1,76 балла.

20. **Муниципальная программа** «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области».

Основной целью реализации программы является повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны. В бюджете города в 2024 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 10 624,6 тыс. рублей, бюджетные обязательства выполнены в объеме 10 418,0 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на капитальный ремонт водопровода в п. Нагорный от автодороги «Орел-Тамбов» по ул. Ямская. Показатель степени достижения целей муниципальной программы составил 0,74 балла.

III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденным постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании сопоставления достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на ее реализацию, по следующим критериям:

а) степень достижения цели муниципальной программы;

б) степень соответствия фактических расходов их запланированному уровню;

в) степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных про- грамм (подпрограмм) определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), определялась путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определялся в соответствии с пунктом 85 постановления администрации города от 17 июня 2021 года № 59 на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий оценки эффективности ЭГП | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| Более 0,9 | Высокоэффективная |
| От 0,81 до 0,9 | Среднеэффективная |
| От 0,5 до 0,8 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| Менее 0,5 | Неэффективная |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года представлены в таблице 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2024 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| Высокоэффективные | | | | |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области | 0,99 | 1,0 | 0,99 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области | 1,23 | 1,0 | 1,23 |
| 4. | Культура и искусство города Ливны Орловской области | 1,0 | 0,96 | 0,96 |
|  | в том числе подпрограммы |  |  |  |
| 4.1 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ливны | 1,0 | 0,98 | 0,98  высокоэффективная |
| 4.2 | Развитие учреждений культурно-досугового типа города Ливны | 1,0 | 0,94 | 0,94  высокоэффективная |
| 4.3 | Развитие музейной деятельности в городе Ливны | 1,0 | 0,95 | 0,95  высокоэффективная |
| 4.4 | Развитие библиотечной системы города Ливны | 1,0 | 0,96 | 0,96  высокоэффективная |
| 4.5 | Проведение культурно-массовых мероприятий | 1,0 | 0,95 | 0,95  высокоэффективная |
| 4.6 | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | 1,0 | 1,0 | 1,0  высокоэффективная |
| 5. | Образование в городе Ливны Орловской области | 1,05 | 0,98 | 1,03 |
|  | в том числе подпрограммы |  |  |  |
| 5.1. | Развитие системы дошкольного и общего образования детей, воспитательной работы в образовательных организациях города Ливны | 1,03 | 0,99 | 1,02  высокоэффективная |
| 5.2. | Муниципальная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи в городе Ливны | 1,01 | 1,0 | 1,01  высокоэффективная |
| 5.3. | Функционирование и развитие сети образовательных организаций города Ливны | 1,07 | 0,93 | 1,0  высокоэффективная |
| 5.4. | Развитие дополнительного образования в городе Ливны | 1,15 | 0,99 | 1,14  высокоэффективная |
| 6. | Благоустройство города Ливны Орловской области | 1,07 | 0,99 | 1,06 |
| 7. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области | 1,0 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | **Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области** | 1,4 | 1,0 | 1,4 |
| 9. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области | 1,0 | 0,96 | 0,96 |
| 10. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области | 1,01 | 0,91 | 0,92 |
| 11. | Доступная среда города Ливны Орловской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области | 1,19 | 1,0 | 1,19 |
| 13. | Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области | 1,76 | 1,0 | 1,76 |
| 14. | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области | 1,86 | 1,0 | 1,86 |
| 15. | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области | 1,19 | 0,99 | 1,18 |
| 16. | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны Орловской области | 1,38 | 0,96 | 1,32 |
| Среднеэффективные | | | | |
| 1. | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области | 1,0 | 0,88 | 0,88 |
|  | в том числе подпрограммы |  |  |  |
| 1.1. | Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1,0 | 1,0 | 1,0  высокоэффективная |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры массового спорта | 1,0 | 0,27 | 0,27  неэффективная |
| 1.3. | Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны | 1,0 | 0,98 | 0,98  высокоэффективная |
| 2. | Молодежь города Ливны Орловской области | 0,85 | 0,99 | 0,84 |
|  | в том числе подпрограммы |  |  |  |
| 2.1 | Ливны молодые | 1,0 | 1,0 | 1,0  высокоэффективная |
| 2.2 | Нравственное и патриотическое воспитание граждан | 1,0 | 1,0 | 1,0  высокоэффективная |
| 2.3 | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения | 1,0 | 1,0 | 1,0  высокоэффективная |
| 2.4 | Обеспечение жильем молодых семей | 0,25 | 1,0 | 0,25  неэффективная |
| 2.5 | Содействие занятости молодежи | 1,0 | 0,87 | 0,87  среднеэффективная |
| Уровень эффективности удовлетворительный | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области | 0,74 | 0,98 | 0,73 |
| 2. | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области | 0,63 | 0,86 | 0,54 |

Из 20-ти муниципальных программ, реализуемых на территории города Ливны, 16 признаны высокоэффективными, 2 имеют средний уровень эффективности, 2 - уровень эффективности удовлетворительный.

Муниципальные программы, имеющие высокий уровень эффективности, характеризуются высоким уровнем достижения целевых индикаторов и освоения запланированных финансовых ресурсов.

По муниципальным программам, имеющим средний уровень эффективности, на итоги реализации повлияли факторы:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области»: низкий уровень освоения бюджетных средств в связи с отсутствием финансирования мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на строительство крытого катка;

- муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области»: невыполнение показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств».

По муниципальным программам, имеющим уровень эффективности удовлетворительный, на итоги реализации повлияли факторы:

- муниципальная программа «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области»: выполнение по всем целевым показателям имеет значение ниже 1,0 балла;

- муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области»: отсутствие в 2024 году строительства объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных для индивидуального жилищного строительства, и низкое значение степени достижения показателя по вводу жилья.

IV. Рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны.

Представленный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, разработчикам программ необходимо:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

1) обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам;

2) предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

3) обеспечить формирование муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны, утвержденным постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования: по муниципальным программам, имеющим средний и удовлетворительный уровень результативности, своевременно проводить мероприятия по обеспечению достижения целевых показателей (индикаторов) и эффективному освоению бюджетных средств:

- по подпрограмме «Развитие инфраструктуры массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области» исполнителю необходимо обеспечить достижение плановых объемов финансирования;

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Молодежь города Ливны Орловской области» необходимо обеспечить достижение плановых целевых показателей. По подпрограмме «Содействие занятости молодежи» исполнителю необходимо обеспечить корректное планирование бюджетных расходов;

- по муниципальной программе «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области» исполнителю совместно с гарантирующим поставщиком необходимо разработать мероприятия по снижению объема потерь и аварий на сетях водоснабжения и уточнить целевой показатель «Среднесуточный объем подачи питьевой воды»;

- по муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» необходимо принять меры по выполнению плановых показателей и освоению доведенных лимитов бюджетных обязательств в полном объеме.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1) в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

2) обеспечить своевременную корректировку программ в целях освобождения неиспользованных лимитов бюджетных обязательств;

3) обеспечить корректное формирование целевых показателей (индикаторов) при утверждении или внесении изменений в муниципальные программы, обеспечить их своевременную корректировку согласно плановому финансированию;

4) обеспечить своевременное размещение утвержденных муниципальных программ и изменений в них на официальном сайте администрации города Ливны и в справочной правовой системе «Консультант Плюс»;

5) при утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений в установленные законом сроки обеспечить регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=E0B0AC7101C3B6267E56C6CC0C74ADCDEA7B18F4E53B8F963C15A822D486ADD777D120717544DEF925A1D41D1424D52EB2A173EAEC988329n6mBF) государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»;

6) обеспечить своевременное предоставление необходимого пакета документов в уполномоченный орган (комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города) для оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ;

7) обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществлять запланированные программами мероприятия, и осуществление контроля за сроками выполнения работ и оказания услуг в рамках муниципальных контрактов.