Приложение 2

к постановлению администрации

города Ливны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2025/2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | | | Ед. изм. | | Кол-во | | | Стоимость  тыс. руб. | | | | | Сроки исполнения | | | | | | Финансирование | | | | | | | Ответственный исполнитель | |
| Начало | | Окончание | | | | Бюджет города Ливны | | | Собственные средства | | население | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | |
| I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2025/2026 гг. и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2025/2026 гг. | | |  | |  | | |  | | | | |  | | май | | | |  | | |  | |  | | Барыбин С.А. | |
| 2 | | Получение паспорта готовности  муниципального образования | | |  | |  | | |  | | | | |  | | ноябрь | | | |  | | |  | |  | | Барыбин С.А. | |
| II. Подготовка жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Управляющие компании | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **1** | | | **ООО «Жилсервис»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | Касьянов К.А. | |
| 1 | | | Ремонтно-строительные работы | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | Ремонт кровли:  ул. Мира, д.195; ул.Пушкина, д.2, ул. Фрунзе, д.180, 161, ул. Энергетиков , д.6, ул.Свердлова, д.47, 54, ул. М. Горького, д.49, ул. К. Маркса, д.147,122, ул. Московская, д.100, 106 д, 106 г., 106 в, ул.Ленина, д.22, Орловская 110-и | | кв.м | | 135 | | 74,2 | | | | | | май | | июль | | | |  | | | 74,2 | |  | | Касьянов К.А. | |
| 2 | | | Ремонт отмостки и цоколя:  ул. Мира, д.138, ул. Др. Народов, д.116, ул. Гайдара, д.12, д.5, ул. Фрунзе, д.163, 180-а, 180-в, ул. Денисова, д.7, ул. Заливенская, д.65, д.114, ул. Орловская, д.110-ж, 110-в, ул. Пушкина, д.13, ул. Октябрьская, д.21, | | кв.м | | 3156,8 | | 1813,32 | | | | | | май | | октябрь | | | |  | | | 1813,32 | |  | | Моногарова Л. А. | |
| 3 | | | Ремонт подъездов:  ул. Гайдара д.7, ул. Ленина, д.1, ул.Денисова, д.7, д.28, д.26 , ул. Заливенская, д.118, ул. Мира, д.138, д.178, Свердлова, д.41,  ул. Московская д.106-г, 106-б,  ул. Дзержинского, д.108 | | кв.м. | | 12972,3 | | 8854,734 | | | | | | январь | | декабрь | | | |  | | | 8854,734 | |  | | Моногарова Л. А. | |
| 4 | | | Ремонт дымоходов и вентканалов:  ул. Заливенская, д.110, ул. Др. Народов, д.116; ул.Денисова, д.28, 30; ул. Мира, д.195; ул. Свердлова, д. 47; ул. Фрунзе , д.59,161,163;  ул. Энергетиков, д. 3 | | куб.м | | 34 | | 292,4 | | | | | | май | | сентябрь | | | |  | | | 292,4 | |  | | Мастер РСУ | |
| 5 | | | Электротехнические работы:  ул. Мира д.195,221; ул.Гайдара, д.5,10; ул. Октябрьская, д.1-а,15; ул. Денисова, д.28, 30-а; ул. К.Маркса д.130; ул. М. Горького, д.43; ул. Свердлова, д.46; ул. Др. Народов, д.86; ул. К. Филиппова, д.64; ул. Фрунзе 180-а; Заливенская, 114, ул. Поликарпова, д.6а, | |  | |  | | 450 | | | | | | май | | декабрь | | | |  | | | 450 | |  | | Каблов В. Е. | |
| 6 | | | Ремонт отопления, ремонт ХВС и ГВС, и канализации:  Ул. М. Горького, д.50, 43, ул. К. Маркса, д.153, д.149, 122, ул. Свердлова, д.66, д.41, д.58, 47, ул. Крестьянская, д.122, ул. Ленина, д.20, д.11, ул. Поликарпова, д.7, ул. Московская, д.106-е, ул. Заливенская, д.61, 65, ул. Пушкина, д.16, ул. Октябрьская, д.1а, д.3, д.7, д.7а, д.9, д.21, ул. Гайдара, д.2, 3, ул. Денисова, д.3, д.11, ул. Мира, д.138, д.146, Селищева, 16-а, | | шт.  домов | | 177 | | 1596,27 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 1596,27 | |  | | Бахтин В. Н.  Головин В. Н. | |
| 7 | | | Ремонт оконных, дверных блоков, бетонирование порогов МКД | |  | |  | | 46,5 | | | | | | май | | сентябрь | | | |  | | | 46,5 | |  | | Мастер РСУ | |
| 8 | | | Ремонт подъездов МКД | |  | |  | | 8854,734 | | | | | | январь | | декабрь | | | |  | | | 8854,734 | |  | | Мастер РСУ | |
| 9 | | | Ремонт швов МКД | | пог. м. | | 823,8 | | 659,64 | | | | | |  | |  | | | |  | | | 659,64 | |  | | Мастер РСУ | |
| 10 | | | Ремонт мягкой кровли | | кв.м. | | 990 | | 940,5 | | | | | | апрель | | сентябрь | | | |  | | | 940,5 | |  | | Долгих В. В. | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **23582,298** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **23582,298** | |  | |  | |
| **2** | | | **ООО «Гидромашжилсервис»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | ул. Мира, 217а | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления Д=57мм | | м | | 9 | | 18 | | | | | | май | | май | | | |  | | | 18 | |  | |  | |
|  | | | Смена затворов | | шт | | 2 | | 16 | | | | | | май | | май | | | |  | | | 16 | |  | |  | |
|  | | | Ремонт подьезда №1 | | шт | | 1 | | 70 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 70 | |  | |  | |
| 2 | | | ул. Денисова, 32а | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В. В. Быков | |
|  | | | Смена трубопроводов канализации д=110мм | | м | | 6 | | 12 | | | | | | апрель | | апрель | | | |  | | | 12 | |  | |  | |
|  | | | Смена кранов д=20,25мм | | шт | | 10 | | 20 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 20 | |  | |  | |
|  | | | Ремонт лестничных клеток | | шт | | 2 | | 150 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 150 | |  | |  | |
| 3 | | | ул. Денисова, 32б | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | Смена трубопроводов канализации д=110мм | | м | | 5 | | 10 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 10 | |  | |  | |
| 4 | | | ул. Мира, 205 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления Д=57мм | | м | | 6 | | 12 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 12 | |  | |  | |
| 5 | | | ул. Мира, 221 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Замена трубопроводов ХВС д=40мм | | м | | 8 | | 16 | | | | | | апрель | | апрель | | | |  | | | 16 | |  | |  | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления Д=32мм | | м | | 2 | | 12 | | | | | | июль | | июль | | | |  | | | 2 | |  | |  | |
| 6 | | | ул. Победы, 3 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Ремонт отопления лестничной клетки (5 под.) | | м | | 10 | | 25 | | | | | | июль | | июль | | | |  | | | 25 | |  | |  | |
|  | | | Смена кранов д=20 | | щт | | 6 | | 6 | | | | | | июль | | июль | | | |  | | | 6 | |  | |  | |
| 7 | | | ул. Мира, 211А | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Ремонт мягкой кровли | | м2 | | 60 | | 63 | | | | | | апрель | | апрель | | | |  | | | 63 | |  | |  | |
| 8 | | | ул. Селищева, 17 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Ремонт отмостки | | М2 | | 32 | | 32 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 32 | |  | |  | |
| 9 | | | ул. Мира, 201 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | Смена врезок стояков отопления со сменой кранов | | м | | 5 | | 20 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 20 | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Ремонт подъездов | | шт | | 4 | | 300 | | | | | | февраль | | апрель | | | |  | | | 300 | |  | |  | |
| 10 | | | ул. Индустриальная, 5 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Ремонт подъезда №2 | | шт | | 1 | | 32 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 32 | |  | |  | |
| 11 | | | Ремонт шиферных кровель по заявкам жителей | | м2 | | 40 | | 32 | | | | | | апрель | | июнь | | | |  | | | 32 | |  | | В.В. Быков | |
| 12 | | | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211А, Победы 3, 7, 9, 13, 17 и др. | | шт | | 60 | | 102 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 102 | |  | | В.В. Быков | |
| 13 | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | ед | | 32 | | 64 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 64 | |  | | В.В. Быков | |
| 14 | | | Ремонт остекления окон в подъездах | | кв.м | | 25 | | 17,9 | | | | | | август | | октябрь | | | |  | | | 17,9 | |  | | В.В. Быков | |
| 15 | | | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей | |  | |  | | 150 | | | | | | январь | | декабрь | | | |  | | | 150 | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | ИТОГО: | |  | |  | | 1179,9 | | | | | |  | |  | | | |  | | | 1179,9 | |  | |  | |
| **3** | | | **ООО «ГЖС»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | ул. Дружбы Народов 119 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Смена запорной арматуры д=15,20 | | шт | | 8 | | 8 | | | | | | май | | май | | | |  | | | 8 | |  | |  | |
|  | | | Ремонт кровли | | м2 | | 80 | | 84 | | | | | | апрель | | апрель | | | |  | | | 84 | |  | |  | |
| 2 | | | Ул. Дружбы Народов 129 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Смена трубопроводов отопления д=63 пласт | | м | | 35 | | 53 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 53 | |  | |  | |
|  | | | Смена кранов д=20 | | шт | | 3 | | 3 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 3 | |  | |  | |
| 3 | | | ул. Дзержинского 112 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Смена кранов д=20мм | | шт | | 30 | | 30 | | | | | | июнь | | июль | | | |  | | | 30 | |  | |  | |
|  | | | Ремонт коридоров | | шт | | 10 | | 160 | | | | | | январь | | май | | | |  | | | 160 | |  | |  | |
| 4 | | | ул. Кирова 67 | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | Смена трубопровода отопления д=63 пласт. | | м2 | | 60 | | 100 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 100 | |  | |  | |
|  | | | Смена кранов д=20,25 | | шт | | 7 | | 7 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 7 | |  | |  | |
| 5 | | | ул. Кап. Филиппова 62А | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | Смена запорной арматуры д=15,20,32 | | шт | | 12 | | 13,2 | | | | | | июль | | июль | | | |  | | | 13,2 | |  | | В.В. Быков | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 6 | | | Ремонт шиферных кровель по заявкам жителей | | м2 | | 31 | | 17 | | | | | | май | | октябрь | | | |  | | | 17 | |  | | В.В. Быков | |
| 7 | | | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Др. Народов 119, 121,127, 129, 163; Дзержинского 112,97 и др. | | шт | | 26 | | 26 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 26 | |  | | В.В. Быков | |
| 8 | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | ед | | 12 | | 24 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 24 | |  | | В.В. Быков | |
| 9 | | | Ремонт остекления окон в подъездах | | кв.м | | 25 | | 17,9 | | | | | | август | | октябрь | | | |  | | | 17,9 | |  | | В.В. Быков | |
| 10 | | | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей | |  | |  | | 60 | | | | | | январь | | декабрь | | | |  | | | 60 | |  | | В.В. Быков | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **603,1** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **603,1** | |  | |  | |
| **4** | | | **ТСЖ «Перспектива»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | | шт. | | 3 | | 16,5 | | | | | | май | | июль | | | |  | | | 16,5 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 2 | | | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6 | | п. м | | 50,0 | | 35,0 | | | | | | август | | сентябрь | | | |  | | | 35,0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 3 | | | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6 | | кв.м | | 80,0 | | 20,0 | | | | | | июнь | | июль | | | |  | | | 20,0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 4 | | | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького, д.4,6 | |  | |  | | 35,0 | | | | | | август | | сентябрь | | | |  | | | 35,0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 5 | | | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах | | кв.м | | 0 | | 0 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 6 | | | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. | | - | | - | | - | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | - | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 7 | | | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6 | | шт. | | 4 | | 3,5 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 3,5 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 8 | | | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6 | | п. м | | 20 | | 20,0 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 20,0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 9 | | | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6 | | п. м | | 30 | | 40,0 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 40,0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 10 | | | Обследование крыш домов, водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6 | | шт. | |  | | 0 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
| 11 | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | | 20,0 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 20,0 | |  | | Демьянов В.Н. | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **190,0** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **190,0** | |  | |  | |
| **5** | | | **ООО «КомФорт Ливны»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Обучение и подготовка персонала | | чел. | | 1 | | 3,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 3,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 2 | | | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | | шт. | | 3 | | 22,0 | | | | | | май | | июль | | | |  | | | 22,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 3 | | | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | | ед. | | 8 | | 16,0 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 16,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 4 | | | Проверка и укомплектование измерительных приборов | | шт. | | 4 | | 17,0 | | | | | | август | | сентябрь | | | |  | | | 17,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 5 | | | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61,49, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92,92Б, К.Маркса 114, Московская 106з. | | п. м | | 1900 | | 92,0 | | | | | | август | | октябрь | | | |  | | | 92,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 6 | | | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Дзержинского, д.92б, ул. Свердлова д. 49 | | кв. м | | 30 | | 50,0 | | | | | | апрель | | май | | | |  | | | 50,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 7 | | | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 49, 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, К.Маркса 114 | | п.м | | 700,0 | | 150,0 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 150,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 8 | | | Проверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома | | шт. | | 6 | | 5,0 | | | | | | сентябрь | | октябрь | | | |  | | | 5,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 9 | | | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Свердлова 61. | | кв. м | | 1 | | 5,0 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 5,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 10 | | | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, 49, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, К.Маркса 114 | | - | | - | | - | | | | | | октябрь | | октябрь | | | |  | | | - | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 11 | | | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61,49, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | | ед. | | 7 | | 14,0 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 14,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 12 | | | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, 49,Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | | шт. | | 10 | | 17,0 | | | | | | октябрь | | октябрь | | | |  | | | 17,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 13 | | | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61,49, Крестьянская 137,139, М.Горького 11, Дзержинского 104, 92,К.Маркса 114 | | п. м | | 50 | | 40,0 | | | | | | сентябрь | | сентябрь | | | |  | | | 40,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 14 | | | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 49,61, Московская 106з, Крестьянская 139, Дзержинского 104. | | п. м | | 50 | | 95,0 | | | | | | август | | октябрь | | | |  | | | 95,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 15 | | | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61,49, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92,92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | | шт. | |  | |  | | | | | | май | | июль | | | |  | | |  | |  | | Савкова Л.Н. | |
| 16 | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | | 90,0 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 90,0 | |  | | Савкова Л.Н. | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **616,0** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **616,0** | |  | |  | |
| **6** | | | **ООО «Сервис плюс»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | м/п | | 980 | | 75,0 | | | | | |  | |  | | | |  | | | 75,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 2 | | | Ревизия запорной арматуры системы отопления в жилых домах, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | м | | 98 | | 125,0 | | | | | | май | | июнь | | | |  | | | 125,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 3 | | | Ремонт подъездов по ул. Березовая, д.4, 4 подъезда | | м | | 10 | | 800,0 | | | | | | апрель | | июнь | | | |  | | | 800,0 | |  | | Батищев А. С | |
| 4 | | | Ремонт кровли, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | кв.м. | | 400 | | 400,0 | | | | | | апрель | | август | | | |  | | | 400,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 5 | | | Ремонт дымоходов и вентканалов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | М3. | | 18 | | 180,0 | | | | | | июль | | август | | | |  | | | 180,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 6 | | | Ремонт канализационных колодцев | | шт | | 7 | | 20,0 | | | | | | июль | | июль | | | |  | | | 20,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 7 | | | Проведение плановых осмотров | | м | | 10 | |  | | | | | | май, | | сентябрь | | | |  | | |  | |  | | Батищев А. С. | |
| 8 | | | Электротехнические работы, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | | шт | | 50лам и 100 щитов | | 150,0 | | | | | | июль | | сентябрь | | | |  | | | 150,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 9 | | | Ремонт отмостки, жилые дома по  ул. Березовая 3, Гайдара 16, Березовая 4, Строительная, д.1 | | кв.м | | 500 | | 350,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 350,0 | |  | | Батищев А. С. | |
| 10 | | | Замена кранов и вентилей по водопроводу | | шт | | 32 | | 17,0 | | | | | | июнь | | июнь | | | |  | | | 17,0 | |  | |  | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **2117,0** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **2117,0** | |  | |  | |
| **7** | | | **ООО «УК Стройинвест»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Опрессовка систем отопления жилых домов | | Шт. | | 2 | | 55,0 | | | | | | июнь | | июль | | | |  | | | 55,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 2 | | | Ревизия кранов и вентилей Селищева 2Б, Пушкина 1А | | Шт. | | 10 | | 20,0 | | | | | | май | | май | | | |  | | | 20,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 3 | | | Косметический ремонт подъездов Строительная, д.5 | | Шт. | | 4 | | 150,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 150 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 4 | | | Частичный ремонт детских площадок | | Шт. | | 5 | | 100,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 100,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 5 | | | Частичный ремонт асфальтового покрытия на пешеходной дорожке Др. Народов, д.122 | | М2 | | 5 | | 50,0 | | | | | | Май | | июнь | | | |  | | | 50,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 6 | | | Частичный ремонт входных групп Селищева д 20а | | Шт. | | 3 | | 100,0 | | | | | | май | | июнь | | | |  | | | 100,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 7 | | | Частичный ремонт цоколя Селищева д. 2б | | Шт. | | 1 | | 70,0 | | | | | | апрель | | май | | | |  | | | 70,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 8 | | | Частичный ремонт мягкой кровли ул Дзержинского д. 86 | | М2 | | 20 | | 30,0 | | | | | | май | | июнь | | | |  | | | 30,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 9 | | | Установка новых скамей ул. Дзержинского, д.86 | | М2 | | 30 | | 30,0 | | | | | | май | | июнь | | | |  | | | 30,0 | |  | |  | |
| 10 | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | | 100,0 | | | | | | май | | август | | | |  | | | 100,0 | |  | | Нифонтова А.А. | |
| 11 | | | Покраска малых форм | |  | |  | | 150 | | | | | | май | | июнь | | | |  | | | 150,0 | |  | |  | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **837,0** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **837,0** | |  | |  | |
| **8** | | | **ООО «ТеплоГазПрибор»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Ремонт кровли (МКД по ул. Октябрьская, д.13, ул. Мира, д.209б, Победы д.1,5, Денисова, д.13, Мира, д.209А) | | Кв.м | | 1690 | | 794,3 | | | | | | апрель | | август | | | |  | | | 794,3 | |  | | Головин В.А. | |
| 2 | | | Ремонт шиферной кровли (МКД Хохлова 36) | | Шт. | | 5 | | 2,5 | | | | | | Май | | Май | | | |  | | | 2,5 | |  | | Головин В.А. | |
| 3 | | | Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по адресу: Селищева, д.5, Победы, д.5,9, Денисова, 13) | | куб.м | | 30 | | 60 | | | | | | Май | | Сентябрь | | | |  | | | 60 | |  | | Головин В.А. | |
| 4 | | | Ремонт межпанельных швов (МКД по адресу: Селищева, д.5, Денисова, д.2, 17, Мира, д.209А, Мира, д.180) | | п.м. | | 402 | | 92,3 | | | | | | Май | | Август | | | |  | | | 92,3 | |  | | Головин В.А. | |
| 5 | | | Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: Победы, 5, Октябрьская, д.13 Селищева 5) | | куб.м. | | 14 | | 53 | | | | | | Май | | Сентябрь | | | |  | | | 53 | |  | | Головин В.А. | |
| 6 | | | Ремонт отмостки (МКД по адресу: Октябрьская 1Б, Мира, д.180) | | кв.м | | 153 | | 214,3 | | | | | | Июнь | | Август | | | |  | | | 214,3 | |  | | Головин В.А. | |
| 7 | | | Ремонт подъездов (МКД по адресу: Денисова 2, Победы, д.9) | | кв.м. | | 1765 | | 318 | | | | | | Январь | | Декабрь | | | |  | | | 318 | |  | | Головин В.А. | |
| 8 | | | Эл. Технические работы | |  | |  | | 85 | | | | | | Январь | | Май | | | |  | | | 85 | |  | | Головин В.А. | |
| 9 | | | Замена внутридомовых сетей отопления (МКД по адресу: Победы 1, 5, 9, Селищева 5, Мира, 180, 209А, 209Б, Денисова, 2, 13, Октябрьская 11, 13) | | п.м. | | 250 | | 88 | | | | | | Май | | Июль | | | |  | | | 88 | |  | | Головин В.А. | |
| 10 | | | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения (МКД по адресу: Денисова, 2, Победы 5, 9, Октябрьская, 5Б, Мира 209А, 209Б, Селищева 5) | | п.м. | | 170 | | 47 | | | | | | Май | | Август | | | |  | | | 47 | |  | | Головин В.А | |
| 11 | | | Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: Гайдара, 1, Победы, 9, Селищева 5, Октябрьская, 11, Денисова, 13, Мира, 180, Мира, 209А) | | шт. | | 98 | | 36 | | | | | | Май | | Август | | | |  | | | 36 | |  | | Головин В.А | |
| 12 | | | Ревизия кранов и вентилей | | шт. | | 450 | | 9,5 | | | | | | Май | | Август | | | |  | | | 9,5 | |  | | Головин В.А | |
| 13 | | | Поверка и укомплектование контрольно-измерительными приборами | | шт. | | 54 | | 95 | | | | | | Август | | Сентябрь | | | |  | | | 95 | |  | | Головин В.А. | |
| 14 | | | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД | | шт. | | 20 | | 60 | | | | | | Июль | | Август | | | |  | | | 60 | |  | | Головин В.А | |
| 15 | | | Обучение персонала | | Чел. | | 2 | | 7 | | | | | | Июнь | | Август | | | |  | | | 7 | |  | | Полетаев А.С. | |
| 16 | | | Создание аварийного запаса материалов | |  | |  | | 80 | | | | | | Май | | Август | | | |  | | | 80 | |  | | Полетаев А.С. | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **2041,9** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **2041,9** | |  | |  | |
| **9** | | | **ООО «Хорс»** | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Опрессовка систем отопления жилых домов: Гайдара д.2а, Дзержинского д.100, Дзержинского д.94 корп. 1, Дружбы Народов д. 159, Дружбы Народов д. 165, М. Горького д. 8, Мира д. 140, Мира д. 144, Мира, д. 182, Мира д. 184а, Мира д. 186, Мира д. 191, Орловская д. 10а, Орловская д. 110т, Победы д. 11, Победы, д. 17, Пушкина д. 1, Свердлова д. 64, Селищева д. 2, Селищева д. 24а, Свердлова д. 66. | | шт. | | 21 | | 11,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 11,0 | |  | | Стаханов А.В. | |
| 2 | | | Частичная замена внутридомовых систем отопления (МКД по адресу: Пушкина д.1, Свердлова д.66, Мира д. 184, Мира д. 186, Гайдара д. 2а, Мира д. 144, Мира д. 140) | | м. | | 115 | | 99,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 99,0 | |  | | Стаханов А.В. | |
| 3 | | | Поверка общедомовых счетчиков (МКД по адресу: Мира д.184а) | | шт. | | 1 | | 45,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 45,0 | |  | | Стаханов А.В. | |
| 4 | | | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения (МКД по адресу: Пушкина д.1, Свердлова д.66, Мира д. 184, Мира д. 186, Гайдара д. 2а, Мира д. 144, Мира д. 140) | | п.м. | | 140 | | 36,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 36,0 | |  | | Стаханов А.В. | |
| 5 | | | Замена кранов и вентилей МКД по адресу: Пушкина д.1, Свердлова д.66, Мира д. 184, Мира д. 186, Гайдара д. 2а, Мира д. 144, Мира д. 140, Селищева д.2. | | шт. | | 36 | | 23,0 | | | | | | июнь | | август | | | |  | | | 23,0 | |  | | Стаханов А.В. | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **214,00** | | | | | |  | |  | | | |  | | | **214,00** | |  | |  | |
| **МУП «Ливенские тепловые сети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Общие мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП,, согласно приказу Минэнерго России  от 13 ноября 2024 г. N 2234 | | |  | |  | | |  | | | | | 04.2025г. | | | 12.05.2025г | | | |  | |  | |  | | Сажина А.А.  Бачурин Г.В. |
|  | | | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП., согласно приказу Минэнерго России  от 13 ноября 2024 г. N 2234 | | |  | |  | | |  | | | | | 01.09.2025г | | | 11.09.2025г | | | |  | |  | |  | | Полетаев С.Д.  Бачурин Г.В. |
|  | | | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. ., согласно приказу Минэнерго России  от 13 ноября 2024 г. N 2234 | | | шт. | | 1 | | |  | | | | |  | | | 15.09.2025г | | | |  | |  | |  | | Полетаев С.Д.  Бачурин Г.В. |
|  | | | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ. | | |  | |  | | |  | | | | | 04.2025г. | | | 08.2025г | | | |  | |  | |  | | Назарьев А.В. Казьмин А.Ю.  Бачурин Г.В. |
| **2.Теплосети от котельной БМК 40** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Проведение шурфовок | | | шт. | | 12 | | | 48,0 | | | | | 05.2025 г. | | | 08.2025 г. | | | |  | | 48,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт т/сети Орджоникидзе вынос из здания котельной до гаражей Полиции  д/у 159 | | | м. | | 50 | | | 102,00 | | | | | 05.2025 г. | | | 08.2025 г. | | | |  | | 102,00 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт т/с к домам по ул. Крестьянская 137,139 д/у 89 | | | м. | | 90 | | | 64,00 | | | | | 05.2025 г. | | | 08.2025 г. | | | |  | | 64,00 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Замена задвижек на т/сети д/у 250  Замена задвижек на т/сети д/у 200  Замена задвижек на т/сети д/у 150  Замена задвижек на т/сети д/у 100  Замена задвижек на т/сети д/у 80  Замена задвижек на т/сети д/у 50 | | | шт.  шт  шт. шт  шт.  шт. | | 2  2  2  4  4  2 | | | 54,60  19,75  16,12  29,02  15,20  4,40 | | | | | 05.2025 г. | | | 08.2025 г. | | | |  | | 54,600  19,754  16,120  29,024  15,200  4,400 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 305,10 | | | | |  | | |  | | | |  | | **305,10** | |  | |  |
| **3. Котельная по ул. Кирова, д.22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ремонт котлов | |  | |  | | |  | | | | | 04.2025 г. | | | | 07.2025 г. | |  | | |  | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Обслуживание и промывка котла ГВС- 1МВт | | шт. | | 1 | | | 5,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 08.2025 г. | |  | | | 5,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Обслуживание и промывка котла ТС- 1МВт. | | шт. | | 1 | | | 5,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 08.2025 г. | |  | | | 5,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Обслуживание и промывка котла ТС-2МВт. | | шт. | | 1 | | | 7,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 08.2025 г. | |  | | | 7,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Замена задвижек на т/сети д/у 200  Замена задвижек на т/сети д/у 150  Замена задвижек на т/сети д/у 80 | | шт.  шт.  шт. | | 2  2  2 | | | 19,75  16,12  7,60 | | | | | 05.2025 г.  05.2025 г.  05.2025 г. | | | | 08.2025 г.  08.2025 г.  07.2025 г. | |  | | | 19,75  16,12  7,60 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Ремонт насосов | | шт. | | 8 | | | 8,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 09.2025 г. | |  | | | 8,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Замена электроклапана д /у 40 | | шт. | | 1 | | | 15,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 08.2025 г. | |  | | | 15,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | | Ремонт водоподогревателей | | шт. | | 3 | | | 6,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 08.2025 г. | |  | | | 6,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Ремонт оборудования КИП и А | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 07.2025 г. | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | | Ремонт электрооборудования | | к-т. | | 1 | | | 4,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 07.2025 г. | |  | | | 4,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | | Ремонт здания котельной (окон. блоки) | | шт. | | 1 | | | 112,0 | | | | | 06.2025 г. | | | | 07.2025 г. | |  | | | 112,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Проведение шурфовок | | шт. | | 4 | | | 4,0 | | | | | 05.2025 г. | | | | 08.2025 г. | |  | | | 4,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Ремонт т/с дом ул. Московская 106 Е д/у159 | | м. | | 30 | | | 61,00 | | | | | 05.2025 г. | | | | 07.2025 г. | |  | | | 61,00 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | Ремонт т/с от котельной ул. Кирова 22 до школы №1 д/у 219 | | м. | | 20 | | | 56,66 | | | | | 05.2025 г. | | | | 07.2025 г. | |  | | | 56,66 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | | **Итого:** | |  | |  | | | 329,13 | | | | |  | | | |  | |  | | | **329,13** | |  | |  |
| **4. Котельная по ул. Березовая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Техническое перевооружение котельной  Замена парового котла «Е 1,0-0,9 Г  Монтаж газоснабжения котла  Монтаж тепломеханической части котла | | | шт. | | 1 | | | 2591 | | | | | 05.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 2591 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 2 | | | 16,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 16,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 5 | | | 25,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 25,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 6 | | | 22,0 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 22,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт здания котельной | | | шт. | | 1 | | | 15,0 | | | | | 06.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 15,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт теплосети ул. Березовая д/у159 | | | м. | | 18 | | | 36,60 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 36,60 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Задвижки Д/у 100- 2шт.  Задвижки Д/у 80- 2шт | | | шт.  шт. | | 2  2 | | | 14,5  7,6 | | | | | 06.2025 г.  06.2025 г. | | 08.2025 г.  08.2025 г. | | | |  | | | 14,5  7,6 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 2727,70 | | | | |  | |  | | | |  | | | **2727,70** | |  | |  |
| **5. Котельная по ул. Заливенская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 2,5 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 2,5 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Замена задвижек д/у 125 | | | шт. | | 2 | | | 15,0 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 15,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт здание котельной | | | шт. | | 1 | | | 50 | | | | | 07.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 50,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 7 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 7,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт теплосети ул. Заливенская, 63  д/у 89 | | | м. | | 15 | | | 10,62 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 10,62 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 85,12 | | | | |  | |  | | | |  | | | **85,12** | |  | |  |
| **6. Котельная по ул. Садовая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт котлов | | | шт. | | 3 | | | 4,0 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 3 | | | 4,0 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Замена задвижек д/у 100 | | | шт. | | 2 | | | 14,5 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025г. | | | |  | | | 14,5 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 5,0 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 5,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт здания котельной | | | шт. | | 1 | | | 16,0 | | | | | 07.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 16,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт теплосети в сторону детского сада д/у 89 | | | м. | | 12 | | | 8,50 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 8,50 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 52,0 | | | | |  | |  | | | |  | | | **52,0** | |  | |  |
| **7. Котельная по ул. Пухова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Замена насоса сетевого на  КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт | | | шт | | 2 | | | 61,00 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 84,00 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Замена кран шар. д/у 50 | | | шт. | | 4 | | | 9,0 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 9,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 25,0 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 25,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Устройство подпиточного бака | | | шт.. | | 1 | | | 20,0 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 20,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт теплосети д/у 89 | | | м | | 14 | | | 10,0 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 10,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 125,0 | | | | |  | |  | | | |  | | | **125,00** | |  | |  |
| **8. Котельная по ул. Аникушкина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт котлов | | | шт. | | 2 | | | 6,0 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 6,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 4,0 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 5,0 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 5,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Здание котельной, ремонт парапета и кровли крыши, фасада здания | | | к-т. | | 1 | | | 100,0 | | | | | 07.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 100,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 117,00 | | | | |  | |  | | | |  | | | **117,0** | |  | |  |
| **9. Котельная по ул. 2-я Стрелецкая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Перевооружение котельной**  **Замена котлов «КСВ - 2» на котлы «ROSSEN»- 200 кВт, в т. ч.: пусконаладка** | | | **шт.** | | **2** | | | **489,33** | | | | | **04.2025 г.** | | **09.2025 г.** | | | |  | | | **489,33** | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Монтаж газоснабжения котла  Монтаж тепломеханической части котла  Монтаж труб и дымоходов | | | шт. | | 2 | | | 125,00 | | | | | 04.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 125,00 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 8 | | | 12,0 | | | | | 05.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 12,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Замена задвижек д/у 100  Замена задвижек д/у 80  Замена задвижек д/у 50 | | | шт  шт  шт | | 2  1  2 | | | 14,5  3,8  4,6 | | | | | 05.2025 г.  05.2025 г. | | 07.2025 г.  07.2025 г. | | | |  | | | 14,5  3,8  4,6 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 15,00 | | | | | 05.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 15,00 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт оборудования КИП и А | | | к-т. | | 3 | | | 2,0 | | | | | 07.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт теплосети в сторону детского сада д/у 89 | | | м. | | 15 | | | 41,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 41,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Замена боллера 150 | | | шт. | | 1 | | | 25,00 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 25,00 | |  | |  |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 732,23 | | | | |  | |  | | | |  | | | **732,23** | |  | |  |
| **10. Котельная по ул. Фрунзе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт котлов | | | шт. | | 2 | | | 8,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 8,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 4,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена задвижек д/у 50 | | | шт. | | 2 | | | 4,40 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 4,40 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Здание котельной кровля фасад отмостка | | |  | | 1 | | | 50 | | | | | 06.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 50,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 3,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 3,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 69,40 | | | | |  | |  | | | |  | | | **69,40** | |  | |  |
| **11. Котельная по ул. Железнодорожная 10 а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт и замена насосов | | | | | шт. | | 2 | | | 50,0 | | | | | 08.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 50,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | Ремонт электрооборудования | | | | | к-т. | | 1 | | | 3,0 | | | | | 08.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 3,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | Здание котельной кровля фасад | | | | | шт. | | 1 | | | 50,0 | | | | | 08.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 50,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | **Итого:** | | | | |  | |  | | | 103,0 | | | | |  | |  | | | |  | | | **103,0** | |  | |  |
| **12. Котельная по ул. Гражданская 22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт котлов | | | шт. | | 2 | | | 3,0 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 3,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 2,0 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 05.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 7,0 | | | | |  | |  | | | |  | | | **7,0** | |  | |  |
| **13. ЦТП №1 по ул. Октябрьская 7а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 4,0 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена насоса К45/30 (7,5 кВт.) на насос КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт | | | шт. | | 1 | | | 36,64 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 36,64 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 10 | | | 8,0 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 8,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена задвижек д/у 150 | | | .  шт. | | 2 | | | 9,46 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 9,46 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт здания ЦТП( кровля. ворота фасад) | | | шт. | | 1 | | | 15,0 | | | | | 08.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 15,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт электрооборудования замена преобразователя частоты | | | к-т. | | 1 | | | 20,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 20,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 93,1 | | | | |  | |  | | | |  | | | **129,1** | |  | |  |
| **14. ЦТП №2 по ул. Октябрьская 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 4,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 12 | | | 11,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 11,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Здание ЦТП | | | шт. | | 1 | | | 10,0 | | | | | 07.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 10,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена задвижек д/у 100  Замена задвижек д/у 80 | | | шт  шт | | 6  6 | | | 43,5  22,8 | | | | | 04.2025 г.  04.2025 г. | | 07.2025 г.  07.2025 г. | | | |  | | | 43,5  22,8 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 93,30 | | | | |  | |  | | | |  | | | **93,30** | |  | |  |
| **15. ЦТП №3 по ул. Гайдара 4 а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 4,0 | | | | | 04.2025 г. | | 09..2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена насоса К45/30 (7,5 кВт.) на насос КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт | | | шт. | | 1 | | | 36,64 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 36,64 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 20 | | | 19,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 19,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Замена задвижек д/у 150 | | | шт. | | 2 | | | 34,8 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 34,8 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт здания ЦТП | | | шт. | | 1 | | | 15,0 | | | | | 07.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 15,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 111,44 | | | | |  | |  | | | |  | | | **111,44** | |  | |  |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **16. ЦТП №4 по ул. Октябрьская 29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 4,0 | | | | | 04.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 4,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена насоса К45/30 (7,5 кВт.) на насос КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт | | | шт. | | 1 | | | 36,64 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 36,64 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 20 | | | 19,0 | | | | | 04.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 19,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | Ремонт здания ЦТП | | | шт. | | 1 | | | 15,0 | | | | | 07.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 15,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена задвижек д/у 100  Замена задвижек д/у 80 | | | шт  шт | | 1  1 | | | 7,25  3,8 | | | | | 04.2025 г.  04.2025 г. | | 07.2025 г.  07.2025 г. | | | |  | | | 7,25  3,8 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 87,69 | | | | |  | |  | | | |  | | | **87,69** | |  | |  |
| **17. ЦТП №5 по ул. Денисова 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 2 | | | 5,0 | | | | | 04.2025 г. | | 07.2025 г. | | | |  | | | 5,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена насоса К45/30 (7,5 кВт.) на насос КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт | | | шт. | | 1 | | | 36,64 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 36,64 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 12 | | | 11,0 | | | | | 04.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 11,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена задвижек д/у100  Замена задвижек д/у 80 | | | шт.  шт. | | 2  2 | | | 14,5  7,6 | | | | | 04.2025 г.  04.2025г. | | 08.2025 г.  08.2025г. | | | |  | | | 14,5  7,6 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт здания ЦТП | | | шт. | | 1 | | | 6,0 | | | | | 08.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 6,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт электрооборудования | | | к-т. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 04.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Внуков А.Н. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 82,74 | | | | |  | |  | | | |  | | | **82,74** | |  | |  |
| **18. ЦТП №6 по ул. Мира 144** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт водоподогревателей | | | шт. | | 8 | | | 9,0 | | | | | 04.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 9,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена задвижек д/у 150 2шт  Замена задвижек д/у100 1шт | | | шт.  шт. | | 2  1 | | | 34,8  7,25 | | | | | 04.2025 г.  04.2025 г. | | 08.2025 г.  08.2025 г. | | | |  | | | 34,8  7,25 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт здания ЦТП | | | шт. | | 1 | | | 16,0 | | | | | 08.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 16,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | |  | | |  | |  | | | 67,05 | | | | |  | |  | | | |  | | | **67,05** | |  | |  |
| **19. ЦТП №7 по ул. Победы 9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт насосов | | | шт. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 05.2025 г. | | 09.2025г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт замена водоподогревателей | | | шт. | | 1 | | | 100,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 100,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Ремонт здания ЦТП | | | шт. | | 1 | | | 2,0 | | | | | 08.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 2,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 104,0 | | | | |  | |  | | | |  | | | **104,0** | |  | |  |
| **20. Теплосеть от ТЭЦ д/у 500 и микрорайоны 3,4,7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Замена трубопровода т/с от дома №2 до д.№3 ул. Денисова д/у325** | | **м.** | | **72** | | | **831,54** | | | | | **05.2025 г.** | | **08.2025г.** | | | |  | | | **831,54** | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена трубопровода от дома №1 по ул. Селищева №1до д/с №19  д/у 108 т/с | | м. | | 25 | | | 26,25 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 26,25 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена трубопровода от дома №5Б,№5В по Октябрьская .  д/у 108 т/с (1050 руб. -1м) | | м. | | 90 | | | 94,50 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 94,50 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена от дома по ул. Октябрьская школа №4 д/у 159 т/с | | м. | | 25 | | | 50,83 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 50,83 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена трубопровода территория детсий сад №17  д/у 325 т/с | | м. | | 24 | | | 90,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 90,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена по ул. Октябрьская от д.1 до д.7 д/у 219 т/с | | м. | | 36 | | | 102,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 102,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена задвижек на т/сети д/у 300  Замена задвижек на т/сети д/у200  Замена задвижек на т/сети д/у 150  Замена задвижек на т/сети д/у 100  Замена задвижек на т/сети д/у 80 | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 2  1  1  4  4 | | | 62,30  9,8  8,06  29,02  15,20 | | | | | 05.2025 г.  05.2025 г.  05.2025 г.  05.2025 г.  05.2025 г. | | 08.2025 г.  08.2025 г.  08.2025 г.  08.2025 г.  08.2025 г. | | | |  | | | 62,30  9,8  8,06  29,02  15,20 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | **Итого:** | |  | |  | | | 1319,5 | | | | |  | |  | | | |  | | | **1319,50** | |  | |  |
| **21. Теплосеть от ТЭЦ д/у 300 и микрорайоны 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | **Замена трубопровода** **от дома №184 по ул. Мира до д.№186 по ул. Мира**  **д/у325 т/с** | | **м.** | | **48** | | | **434,83** | | | | | **05.2025 г.** | | **08.2025 г.** | | | |  | | | 434,83 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена трубопровода т/с в границе завода «АрьяФордж» по ул. Мира д/у 325 (3750р) | | м. | | 24 | | | 90,0 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 90,0 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена трубопровода т/с от дома № 184 по ул. Мира до дома № 182 до ул. Мира д/у 159 | | м. | | 156 | | | 317,15 | | | | | 05.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 317,15 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | Замена задвижек на т/сети д/у 300  Замена задвижек на т/сети д/у 150  Замена задвижек на т/сети д/у100  Замена задвижек на т/сети д/у 80  Замена задвижек на т/сети д/у 50 | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 2  4  2  2  2 | | | 62,30  32,24  29,02  15,20  4,4 | | | | | 05.2025г  05.2025 г.  05.2025 г.  05.2025 г.  05.2025 г. | | 08.2025 г  08.2025 г.  08.2025 г.  08.2025 г.  08.2025 г. | | | |  | | | 62,30  32,24  29,02  15,20  4,4 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | | **Итого:** | |  | |  | | | 985,14 | | | | |  | |  | | | |  | | | **985,14** | |  | |  |
|  | | | | **Всего замена труб на 2025 год** | | м | | **764** | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **22. Ремонт теплоизоляции тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 вдоль парка «Славянский сад». | | | м. | | 200 | | | 212,00 | | | | | 08.2025 г. | | 10.2025 г. | | | |  | | | 212,00 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Замена теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 ул. Мира 192 | | | м. | | 200 | | | 212,00 | | | | | 08.2025г. | | 10.2025 г | | | |  | | | 212,00 | |  | | Казьмин А.Ю. |
|  | | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у108 L100м д/у 57 L=60м к вдоль гаражей 1-ая Бутуровка, спортивный корт пер.Кирова, 2а. | | | м. | | 150 | | | 87,75 | | | | | 07.2025 г. | | 10.2025 г. | | | |  | | | 87,75 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 108 L=50м х 2 ул. Орловская 10а. | | | м. | | 100 | | | 58,50 | | | | | 07.2025 г. | | 10.2025 г. | | | |  | | | 58,50 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 108 L=60м территория поликлиники, ул. Др Народов, д.127-129. | | | м. | | 120 | | | 70,20 | | | | | 07.2025 г. | | 10.2025 г. | | | |  | | | 70,20 | |  | | Назарьев А.В. |
|  | | | **Итого:** | | |  | |  | | | 428,45 | | | | |  | |  | | | |  | | | **640,45** | |  | |  |
| **23. Предприятие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адреса и протяженность участков ремонта тепловых сетей могут измениться в зависимости от результатов гидравлических испытаний.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия | | |  | | 300 | | | 450,0 | | | | | 05.2025 г. | | 09.2025 г. | | | |  | | | 450,0 | |  | | Специализированная организация  Бачурин Г.В. |
|  | | | Проведение экспертизы промышленной безопасности - ГРПШ в котельной по ул. Березовая, г. Ливны, Орловской области  Проведение экспертизы промышленной безопасности – внутреннего газопровода низкого давления котельной по ул. Березовая 7, г. Ливны, Орловской области | | | шт.  шт. | | **1**  1 | | | 30,0 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 30,0 | |  | | Специализированная организация  Бачурин Г.В. |
|  | | | Проведение экспертизы промышленной безопасности газогорелочных устройств котлов котельной по ул. Кирова 22, г. Ливны:  DD-309  Десна 1,0 №5  Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ котельной по ул. Кирова 22, г. Ливны, Орловской области | | | шт.  шт. | | 2  1 | | | 35,0 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 45,0 | |  | | Специализированная организация  Бачурин Г.В. |
|  | | | Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов котельной по ул. Березовая 7, г. Ливны:  внуЗаливенская газопровода низкого давления  наружного газопровода высокого давления | | | Шт.  Шт. | | 1  1 | | | 25,0 | | | | | 04.2025 г. | | 06.2025 г. | | | |  | | | 25,0 | |  | | Специализированная организация  Бачурин Г.В. |
|  | | | Поверка средств измерений | | | шт. | | 253 | | | 182,0 | | | | | 02.2025 г. | | 08.2025 г. | | | |  | | | 182,0 | |  | | Специализированная организация  Бачурин Г.В. |
|  | | | **ИТОГО:** | | |  | |  | | | **9800,63** | | | | |  | |  | | | |  | | | **9800,63** | |  | |  |
| **ПП Ливенская ТЭЦ филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети МУП «Ливенские тепловые сети» вследствие порыва теплотрассы в районе завода ОАО «Промприбор» при температуре наружного воздуха -22 0С, с повреждением магистрального трубопровода газа Ду500.» | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 1 квартал 2025 г. | | 4 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 2 | | | Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 3 | | | Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 4 | | | Создание необходимого запаса резервного топлива | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 5 | | | Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 6 | | | Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 7 | | | Проведение технических освидетельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 1-3 квартал 2025 г | | 1-3 квартал 2025 г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 8 | | | Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 9 | | | Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 1-2 квартал 2025 г | | 1-2 квартал 2025 г | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 10 | | | Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | Постоянно | | Постоянно | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 11 | | | Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 12 | | | Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации. | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | В соответствии с графиком | | В соответствии с графиком | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 13 | | | Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
|  | | | Котлотурбинный цех | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актам осмотра | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2-3 квартал 2025 г. | | 2-3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 2 | | | Текущий ремонт паровых котлов ТП 45/39 ст. №1, № 2, № 4, и котла-утилизатора КГТ 42/4,0/440 ст. №1 | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 3 | | | Текущий ремонт водогрейных котлов КВГМ 50/150 ст. №1, № 2, № 3. | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 4 | | | Плановое техническое обслуживание ГТУ-3, ДКС. | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 5 | | | Ремонт оборудования участка ХВО ТЭЦ. | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2 квартал 2025 г. | | 4 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 6 | | | Ремонт подогревателей сетевой воды ПСВ № 1, № 2, № 3, ПБ с очисткой трубной системы | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2-3 квартал 2025 г. | | 2-3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 7 | | | Текущий ремонт зданий и сооружений | |  | |  | | Согласно финпланаАО «Квадра» | | | | | | 2 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финпланаАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 8 | | | Проведение ТО баллонов автоматической системы пожаротушения ГТУ-3 | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 4 квартал 2025 г. | | 4 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
|  | | | Замена циркуляционного насоса №2 типа 18 НДС на береговой насосной станции | |  | |  | | Согласно финплана АО «Квадра» | | | | | | 4 квартал 2025 г. | | 4 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана АО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
|  | | | Электрический цех | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | | | Выполнения требований работы с персоналом | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 2 | | | Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал  2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 3 | | | Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 4 | | | Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 2025 г. | | 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 5 | | | Выполнения графиков ремонтов | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 2025г | | 2025г | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 6 | | | Произвести утепления помещений эл. цеха | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 7 | | | Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 8 | | | Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 9 | | | Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 10 | | | Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
| 11 | | | Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ. | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | | 3 квартал 2025 г. | | 3 квартал 2025 г. | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | | Фаустов Г.А. | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | | | | | |  | |  | | | |  | | | Согласно финплана ПАО «Квадра» | |  | |  | |
| **V. Ливенский МФ АО «Орелоблэнерго»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Реконструкция ВЛ 6 кВ:  ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора  №4-ТП 163  ВЛ 6 кВ ПС Пушкарская опора№72-ТП 020 | | км | | 1,931 | | 3729,0 | | | | май | | | | июль | | | |  | | | 3726,0 | |  | | Алексеев А.Н | |
| 2 | | | Реконструкция КЛ 0,4/6 кВ: КЛ 6 кв ТП 009-ТП 112 г. Ливны  КЛ 0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К. Маркса | | км | | 0,251 | | 1181,0 | | | | май | | | | сентябрь | | | |  | | | 1181,0 | |  | | Алексеев А.Н. | |
| 3 | | | Капитальный ремонт ВЛ - 0,4/6 кВ:  ВЛ 6 кВ №14 ПСЧ Черкасская оп№44-ТП 143  ВЛ 6кВ ТП 135-ТП 121  ВЛ 6кВ №23 ПС Пластмасс опора №38-ТП 141 | | км | | 1,190 | | 803,0 | | | | июнь | | | | сентябрь | | | |  | | | 803,0 | |  | | Алексеев А.Н. | |
| 4 | | | Капитальный ремонт КЛ -6Кв:  КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 013  КЛ 0,4 кВ №7 ТП 047 ул. Мира  КЛ 0,4 кВ №7 ТП 047 ул. Мира | | км | | 0,540 | | 1137,0 | | | | сентябрь | | | | сентябрь | | | |  | | | 1137,0 | |  | | Алексеев А.Н | |
| 5 | | | Замена оборудования РУ 6кВ:  Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 025 | | шт | | 4 | | 485,0 | | | | май | | | | июль | | | |  | | | 485,0 | |  | | Алексеев А.Н. | |
| 6 | | | Строительство ТП взамен ликвидации ветхих ТП  КТП 1\*63 6/0,4 с ликвидацией КТП 008 | | шт | | 1 | | 846,0 | | | | июнь | | | | июнь | | | |  | | | 846,0 | |  | | Алексеев А.Н. | |
| 7 | | | Строительная часть: ТП 0,51060, 0,25 | | шт | | 3 | | 260,0 | | | | май | | | | август | | | |  | | | 260,0 | |  | | Алексеев А.Н. | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | **8441,0** | | | |  | | | |  | | | |  | | | **8441,0** | |  | |  | |
| **VI.Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Химическая промывка теплообменника | | шт. | | 2 | | | | |  | апрель | | | | апрель | | | |  | | |  | |  | | Начальник ПТО  АО «Газпром газораспределение Орел» Карев Е.В. | |
| 2 | | | Химическая промывка водогрейных котлов | | ед. | | 2 | | | | |  | июнь | | | | июнь | | | |  | | |  | |  | | Начальник ПТО  АО «Газпром газораспределение Орел»  Карев Е.В. | |
| 3 | | | Техническая обслуживание, промывка водогрейного котла | | шт. | | 2 | | | | |  | август | | | | август | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 4 | | | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции г. Ливны | | км | | 59,05801 | | | | |  | 2квартал 2024г. | | | | 3 квартал 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 5 | | | Замена отключающих устройств г. Ливны | | ед. | | 3 | | | | |  | сентябрь 2024г. | | | | сентябрь 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 6 | | | Протекторные установок  г. Ливны | | ед. | | 1 | | | | |  | апрель  2024г. | | | | апрель  2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок группы защиты от корризии в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 7 | | | Текущий ремонт установок защиты ГРП г. Ливны | | ед. | | 22 | | | | |  | июль  2024г. | | | | июль  2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 8 | | | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов  г. Ливны | | ед. | | 1,899 | | | | |  | 2 квартал 2024г. | | | | 3 квартал 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 9 | | | Текущий ремонт ГРП, ГРУ,ГРПБ,ШРП г. Ливны | | ед. | | 51 | | | | |  | 2 квартал 2024г. | | | | 3 квартал 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания электрохим защиты и телеметрии газопровода в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. | |
| 10 | | | Ремонт средств АСУ ТП ПРГ | | ед. | | 1 | | | | |  | май  2024г. | | | | май  2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок группы защиты от корризии в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 11 | | | Ремонт средств АСУ ТП ЭХЗ | | ед. | | 13 | | | | |  | июль  2024г. | | | | июль  2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок группы защиты от корризии в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 12 | | | Покраска газопроводов  г. Ливны | | км. | | 7,854 | | | | |  | 2 квартал 2024г. | | | | 3 квартал 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 13 | | | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон | | ед. | | 53 | | | | |  | май  2024г. | | | | май  2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 14 | | | Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов  г. Ливны | | ед. | | 51 | | | | |  | 2 квартал 2024г. | | | | 3 квартал 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | |
| 15 | | | Ремонт коверов  г. Ливны | | шт. | | 3 | | | | |  | 3квартал 2024г. | | | | 3 квартал 2024г. | | | |  | | | Собственные средства | |  | | Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром  газораспределение Орел» в г. Ливны | |
|  | | | **Итого:** | |  | |  | | | | | Собственные средства АО «Газпром  газораспределение Орел» в г. Ливны |  | | | |  | | | |  | | | Собствен ные средства АО «Газпром  газораспределение Орел» в г. Ливны | |  | |  | |
| **VII. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Хлорирование сетей водоснабжения с промывкой | | км. | | 195,2 | | 597,3 | | | | | 1кв.  2025г. | | | 3кв.  2025г. | | | |  | | | 597,3 | |  | | Начальник ВКУ  Леонов С.И. | |
| 2 | | | Замена люков на водопроводных смотровых колодцах | | шт. | | 27 | |
| 3 | | | Ремонт смотровых колодцев | | шт. | | 63 | |
| 4 | | | Ремонт запорной арматуры | | шт. | | 20 | |
| 5 | | | Ремонт водоразборных колонок | | шт. | | 10 | |
| 6 | | | Замена водоразборных колонок | | шт. | | 3 | |
| 7 | | | Замена пожарных гидрантов | | шт. | | 2 | |
| 8 | | | Чистка смотровых колодцев | | шт. | | 85 | |
| 9 | | | Бетонирование площадок у водоразборных колонок | | шт. | | 3 | |
| 10 | | | Очистка от минерального осадка смотровых канализационных колодцев | | шт. | | 74 | | 530,5 | | | | | 2кв.  2025г. | | | 3кв.  2025г. | | | |  | | | 530,5 | |  | |
| 11 | | | Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах | | шт. | | 4 | |
| 12 | | | Гидродинамическая промывка сетей водоотведения | | км. | | 95,5 | |
| 13 | | | Замена люков на канализационных смотровых колодцах | | шт. | | 20 | |
| 14 | | | Чистка приемных отделений КНС | | шт. | | 8 | | 83,3 | | | | | 2кв.  2025г. | | | 3кв.  2025г. | | | |  | | | 83,3 | |  | | Начальник  В и КНС  Горюшкин А. А. | |
| 15 | | | Частичный косметический ремонт КНС | | шт. | | 5 | |
| 16 | | | Текущий ремонт насосных агрегатов согласно графика ППР | | шт. | | 10 | | 398,1 | | | | | 1кв.  2025г. | | | 4кв.  2025г. | | | |  | | | 398,1 | |  | |
| 17 | | | Ремонт энергооборудования на ВНС № 1;3; и НС «Ключёвка-2» | | шт. | | 3 | |
| 18 | | | Ревизия запорной арматуры Ду 100-400 мм согласно графика ППР | | шт. | | 5 | |
| 19 | | | Замена внутриплощадочных сетей и запорной арматуры на ВНС №1 | | шт. | | 9 | |
| 20 | | | Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл.КНС | | шт. | | 1 | | 317,5 | | | | | 1кв.  2025г. | | | 4кв.  2025г. | | | |  | | | 317,5 | |  | |  | |
| 21 | | | Чистка приемного отделения Гл.КНС | | шт. | | 1 | |
| 22 | | | Капитальный ремонт выпуска условно чистой воды на ОСК | | шт. | | 1 | |
| 23 | | | Ремонт спецавтотранспорта  согласно графика ППР | | шт. | | 16 | | 630,4 | | | | | 1кв  2025г. | | | 4кв.  2025г. | | | |  | | | 630,4 | |  | | Инженер-  механик  Дорогавцев С.А. | |
| 24 | | | 1.Промывка и ревизия систем отопления по объектам: Производственная база; ОСК; Гл.КНС; КНС «Промзона»; ВНС №1-3 и НС «Ключёвка-2» | | шт. | | 7 | | 35,8 | | | | | 2кв.  2025г. | | | 3кв.  2025г. | | | |  | | | 35,8 | |  | | Инженер-механик-  Дорогавцев С.А.  Начальник ОСК  Анохин А.Н.  Начальник  В и КНС  Горюшкин А. А. | |
| 25 | | | Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования  по объектам: Гл.КНС; КНС «Сахалинец»; КНС «КСМ»; КНС «ЛААЗ»; КНС «Гидромаш», «Промзона»; КНС «Диск»; КНС д/с № 5; КНС «Заливенская» | | шт. | | 9 | |  | | |  | |
|  | | | **Итого :** | |  | |  | | **2592,9** | | | | |  | | |  | | | |  | | | **2592,9** | |  | |  | |
|  | | | **ВСЕГО:** | |  | |  | | **52215,728**  +ПАО «Квадра»  +АО «Газпром газораспределение Орел» | | | | |  | | |  | | | |  | | | **52215,728**  **+**  +ПАО «Квадра»  +АО «Газпром газораспределение Орел» | |  | |  | |