РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта    2026 года                                                               		№  206

г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2025 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации города Ливны от  17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области» администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2025 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города                                                                                     С.А. Трубицин

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от    31 марта  2026 г.  №   206

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны Орловской области в 2025 году

I. Общие положения

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации и финансированию в 2025 году, утвержден постановлением администрации города Ливны от 30 июня 2021 года № 428 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих реализации на территории города Ливны». В соответствии с утвержденным перечнем в 2025 году в городе Ливны осуществлялась реализация 21 муниципальной программы, финансируемых за счет бюджетных средств. Общий объем бюджетного финансирования, предусмотренный программами, составил  1 575 421,9 тыс. рублей, в том числе   228 516,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 769 100,1 тыс. рублей  - средства областного бюджета; 577 805,4 тыс. рублей  - средства бюджета города Ливны. Фактически на реализацию муниципальных программ освоено 1 523 566,4  тыс. руб., из них 228 516,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 755 556,4 тыс. руб. - средства областного бюджета,  539 493,6 тыс. рублей – бюджета города.  Всего профинансировано 96,7 % от запланированного объема бюджетных средств. Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 83,3 % от всех расходов бюджета города Ливны. Кроме того, по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области» привлекались внебюджетные источники в общем объеме 2 787,9 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальных программ в 2025 году.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено на 2025 год |  | Профинансировано в 2025 году |  | % выполнения |
|  |  | Всего | в том числе городской бюджет | Всего | в том числе городской бюджет |  |
| 1. | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100 |
| 2. | Культура и искусство города Ливны Орловской области | 106 073,0 | 103 156,3 | 104 763,6 | 101 846,9 | 98,8 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области | 52 600,8 | 52 600,8 | 46 224,5 | 46 224,5 | 87,9 |
| 4. | Образование в городе Ливны Орловской области | 998 419,5 | 315 812,4 | 966 087,5 | 296 740,1 | 96,8 |
| 5. | Доступная среда города Ливны Орловской области | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 6. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области | 166 571,2 | 16 792,5 | 164 651,7 | 15 157 | 98,8 |
| 7. | Благоустройство города Ливны Орловской области | 44 694,2 | 42 477,6 | 43 363,0 | 41 146,4 | 97,0 |
| 8. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области | 24 474,3 | 24 474,3 | 23 150,9 | 23 150,9 | 94,6 |
| 9. | Молодежь города Ливны Орловской области | 17 763,9 | 4 956,7 | 17 503,6 | 4 696,4 | 98,5 |
| 10. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 100 |
| 11. | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 12. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 13. | Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области | 134 961,8 | 5 591,4 | 134 711,5 | 5 341,1 | 99,8 |
| 14. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Ливны Орловской области | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100 |
| 15. | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области | 20 317,4 | 8 268,4 | 13 648,7 | 1 599,7 | 67,2 |
| 16. | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области | 100,0 | 100,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 17. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области | 200,0 | 200,0 | 198,9 | 198,9 | 99,5 |
| 18. | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны Орловской области | 372,6 | 372,6 | 351,3 | 351,3 | 94,3 |
| 19. | Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 20. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области | 3 087,9 | 300,0 | 3 087,9 | 300,0 | 100 |
| 21 | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда | 7 740,2 | 1 869,4 | 7 740,2 | 1 869,4 | 100 |
| ИТОГО |  | 1 578 209,8 | 577 805,4 | 1 526 354,3 | 539 493,6 | 96,7 |

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ доля бюджета города Ливны составила 35,4 %.

II. Результаты, достигнутые в рамках реализации

муниципальных программ по итогам 2025 года.

1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области».

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда города в интересах граждан, общества и государства. На реализацию программы в 2025 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 51,0 тыс. рублей, выделенные денежные средства освоены в полном объеме. С целью обеспечения безопасности хранения документов в 2025 году в помещении архива произведен монтаж системы охранной сигнализации. Плановые целевые индикаторы выполнены на 100,0 %.

2. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области».

Основной целью программы является развитие отрасли культуры в городе Ливны. Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ливны»; «Развитие учреждений культурно - досугового типа»; «Развитие музейной деятельности»; «Развитие библиотечной системы»; «Проведение культурно-массовых мероприятий» и «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия».

В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено 106 073,0 тыс. рублей, в том числе 103 156,3 тыс. рублей - средства городского бюджета; 45,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2 871,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактически выделено и освоено  104 763,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 98,8 % .

В рамках муниципальной программы осуществлялось обеспечение заработной платой работников учреждений культуры и дополнительного образования, проведение мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, городских культурно-массовых мероприятий. В рамках национального проекта «Семья» приобретено выставочное оборудование, система развески картин и трековое освещение для Ливенского краеведческого музея, муфельные печи для обжига игрушек из плешковской глины. В рамках муниципальной программы изготовлен макет новой Книги Памяти, произведена облицовка постамента на Площади Победы.

Плановые целевые индикаторы выполнены по всем подпрограммам, в целом по муниципальной программе показатель степень достижения целей в 2025 году составил 100,0 %.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ливны. Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»; «Развитие инфраструктуры массового спорта»; «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны». На реализацию мероприятий  программы  в бюджете города Ливны было предусмотрено 52 600,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 46 224,5 тыс. рублей, что составляет 87,9 % запланированного объема. Низкий уровень освоения выделенных лимитов бюджетных обязательства связан с отсутствием запланированных платежей в 2025 году на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство крытого катка с искусственным льдом. Освоенные денежные средства в 2025 году были направлены на содержание спортивных сооружений, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение деятельности спортивной школы города Ливны.

Целевые показатели результативности в целом по программе  достигнуты, показатель степени достижения целей составил 1,0 балл.

4. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области».

Целью реализации программы является создание в городе Ливны единого образовательно-воспитательного пространства для обеспечения общедоступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, формирования гармонично развитой и социально ответственной личности в условиях меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики. Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: «Развитие системы дошкольного и общего образования детей, воспитательной работы в образовательных организациях города Ливны»; «Муниципальная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи в городе Ливны»; «Функционирование и развитие сети образовательных организаций города Ливны»; «Развитие дополнительного образования в городе Ливны».

В 2025 году на реализацию мероприятий программы запланировано 998 419,5 тыс. руб., в том числе 315 812,4 тыс. руб. - средства городского бюджета. Фактически выделено 966 087,5 тыс. руб., или 96,8 % запланированного объема. Значительная часть бюджетных средств (69,7 %) была израсходована на финансирование оплаты труда работников системы образования. Кроме того, в рамках муниципальной программы денежные средства были направлены на проведение мероприятий:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования;

- организация питания обучающихся;

- предоставление образовательных услуг психолого-медико-социального сопровождения;

- организация отдыха детей в каникулярный период времени;

- проведение муниципальных этапов и участие в региональных этапах различных конкурсов;

- укрепление материально – технической базы образовательных организаций;

- реализация в образовательных организациях города национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках данных мероприятий в 2025 году приобретены оборудование и расходные материалы для проведения государственной итоговой аттестации; более 60,0 % обучающихся получили услуги горячего питания; 1 000 детей были охвачены пришкольным отдыхом; 49 - отдохнули в загородных лагерях; 103 юноши прошли учебные сборы по основам военной службы; осуществлялись ежемесячные выплаты за классное руководство; проведен текущий ремонт в образовательных организациях города. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5, семь школ города оснащены средствами обучения и воспитания по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». В рамках проекта «Народный бюджет» проведен текущий ремонт здания МБУДО г. Ливны «ЦТР имени Н. Н. Поликарпова».

Все мероприятия программы в 2025 году реализованы в полном объеме. Из 29-ти целевых показателей плановые значения 17-ти показателей достигнуты; значения 9 показателей перевыполнены; 3 имеют показатель менее 1,0.

В целом, по итогам реализации программы выполнение целевых индикаторов программы составило 1,03 балла.

5. Муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области».

Целью реализации программы является  создание условий для получения качественного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году в городском бюджете запланировано 150,0 тыс. рублей, данная сумма профинансирована и освоена в полном объеме. В рамках муниципальной программы образовательными организациями приобретено учебное пособие для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, тактильные схемы для слабовидящих детей.

100 % - е освоение бюджетных средств позволило обеспечить достижение всех целевых показателей в полном объеме.

6. Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области».

Целью реализации данной программы является надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

В 2025 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 166 571,2 тыс. рублей, профинансировано  164 651,7 тыс. руб., из них 149 494,7 тыс. рублей составили средства  областного бюджета, 15 157,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. Фактическое финансирование составило 98,8 % от запланированного объема. В истекшем году в рамках данной программы проведен ремонт 6,678 км. автомобильных дорог местного значения, осуществлялись работы по содержанию 137,6 км. автомобильных дорог.

Плановые значения целевых индикаторов выполнены в полном объеме.

7. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области».

Целью программы является создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан в городе Ливны.

В 2025 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 44 694,2 тыс. рублей бюджетных средств, профинансировано и освоено 43 363 тыс. рублей, что составляет 97,0 % запланированного объема. В 2025 году в рамках программы обустроены 30 площадок накопления ТКО, производилось озеленение улиц города, содержание общественных территорий и мест захоронения, благоустройство городского пляжа, праздничное оформление улиц города, проведен смотр-конкурс по благоустройству, осуществлялся отлов животных без владельцев.

В целом по программе выполнение целевых индикаторов составило 1,15 баллов.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области».

Целью программы является  обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города Ливны.

В рамках данной программы в 2025 году обеспечивалось освещение улиц города, обслуживание 90 светофорных объектов,  выполнены работы по ремонту остановочных павильонов и замене 5 дорожных знаков, реализовывались мероприятий по энергосервисному контракту.

В 2025 году на реализацию мероприятий программы запланировано 24  474,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 23 150,9 тыс. средств местного бюджета. Фактическое финансирование составило 94,6 % от запланированного объема.

В связи с невыполнением 5-ти показателей из 7-ми, подлежащих оценке, общий показатель степени достижения показателя муниципальной программы составил 0,5 балла. В 2025 году низкий уровень сложился по следующим индикаторам, предусмотренным муниципальной программой: количество светофорных объектов, соответствующих нормативным требованиям; количество аварийно-опасных участков на дорогах города; площадь окрашенных и количество отремонтированных пешеходных ограждений; количество ДТП с пострадавшими.

9. Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области».

Целью данной программы является обеспечение реализации молодежной политики на территории города Ливны.	 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм: «Ливны молодые», «Нравственное и патриотическое воспитание граждан», «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения», «Обеспечение жильем молодых семей», «Содействие занятости молодежи».

На реализацию мероприятий в 2025 году предусмотрено 17 763,9 тыс. рублей, фактически профинансировано и освоено 17 503,6 тыс. рублей или   98,5 % запланированного объема.

В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получения профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности в рамках муниципальной программы проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте 14-18 лет в каникулярный период времени. В 2025 году в рамках временной занятости было задействовано 182 подростка.

На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде освоено 50,0 тыс. руб., на мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи направлено 105,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей »  объем финансирования за счет всех источников составил 4 005,1 тыс. рублей. В результате реализации муниципальной программы 2 молодые семьи улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Плановые значения целевых индикаторов достигнуты по всем подпрограммам.

10. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области».

Целью данной программы является оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям посредством активного сотрудничества и вовлечения их в решение социально значимых проблем города.

Муниципальной программой на реализацию мероприятий 2025 года предусмотрено 154,0 тыс. руб., денежные средства профинансированы в  полном объеме.

В 2025 году денежные средства были направлены на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам конкурса.

Все целевые индикаторы выполнены в полном объеме, целевой  показатель по программе составил 1,0 балл.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является совершенствование системы профилактики правонарушений на территории города Ливны. На финансирование мероприятий программы в 2025 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей  средств городского бюджета, освоение и финансирование составило 100,0 % от планового объема. Денежные  средства были направлены на установку 3-х камер видеонаблюдения в местах массового пребывания горожан и личное страхование членов народной дружины. В связи с превышением значений практически всех индикаторов, целевые показатели муниципальной программы достигнуты в объеме 1,4 балла.

12. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является формирование на территории города Ливны благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. На финансирование мероприятий программы в 2025 году предусмотрено 50,0 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства освоены в полном объеме. Данные денежные средства были направлены на проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Ливны, организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимателя. Все значения целевых показателей достигнуты, в целом по итогам реализации программы выполнение целевых индикаторов программы составило 1,23 балла.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области».

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны.

В 2025 году на реализацию мероприятий программы запланировано 134 961,8 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятий программы составило 99,8 % или 134 711,5 тыс. рублей в суммовом выражении.  В рамках данной программы благоустроены 5 дворовых и 3 общественные  территории, в том числе Бульвар по ул. Мира «Рабочий меридиан» в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В связи с превышением показателей «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество благоустроенных общественных территорий» на единицу по сравнению с плановым значением выполнение целевых показателей составило 1,42 балла.

14. Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является обеспечение экономии топливных и энергетических ресурсов, снижение издержек на содержание объектов жилищно-коммунального комплекса на основе внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы израсходовано 300,0 тыс. рублей бюджетных средств, кроме того мероприятия по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры проводились за счет средств теплоснабжающей организации МУП «Ливенские тепловые сети», общий объем финансирования предприятием составил 2,8 млн. рублей. В рамках программы была проведена  замена 3-х котлов.

Бюджетные средства были направлены на повышение энергетической эффективности в учреждениях образования. За счет снижения показателя «Доля потерь тепловой энергии в общем объеме переданной тепловой энергии» целевые показатели достигнуты объеме 1,23 балла.

15. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области».

Целью программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы запланировано 20 317,4 тыс. рублей, фактически денежные средства профинансированы в размере  13 648,7 тыс. рублей, что составило 67,2 % от запланированного объема средств. Денежные средства были направлены на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловой сети ДУ - 500 и ДУ -300.

В связи с низким уровнем выполнения  планового показателя «Ввод жилья» и нулевым достижением показателя «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства» общий целевой показатель по программе составил 0,63 балла.

16. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области».

Целью реализации программы является повышение эффективности муниципального управления в городе Ливны.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства освоены в объеме 38,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы 35 муниципальных служащих прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Показатель степени достижения целей муниципальной программы составил 1,03 балла.

17. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области».

Программа разработана с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в городе Ливны.

В бюджете города в 2025 году на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 200,0 тыс. рублей средств городского бюджета, бюджетные средства освоены в объеме 198,9 тыс. рублей. В рамках данной программы в 2025 году реализованы мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий муниципального, областного и всероссийских  уровней, в которых приняли участие все общеобразовательные организации города.

Все мероприятия программы в 2025 году реализованы в полном объеме, показатель степени достижения поставленных задач составил 1,05 баллов.

18. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны Орловской области».

Целью программы является создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Ливны.

В бюджете города в 2025 году на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 372,6 тыс. рублей, денежные средства освоены в  объеме 351,3 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на осуществление ежемесячной выплаты председателям уличных комитетов, проведение конкурса среди органов территориального общественного самоуправления.

Показатель степени достижения целей муниципальной программы составил 1,3 балла, так как индикатор «Количество органов ТОС, участвующих в конкурсе» составил 1,6 балла.

19. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области».

Основной целью реализации программы является сохранение стабильных межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма.

В бюджете города в 2025 году на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 200,0 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства  использованы в полном объеме. Финансирование было направлено на установку камер видеонаблюдения, изготовление и распространение информационных печатных изданий по тематике противодействия экстремизму и терроризму, межнациональных и межконфессиональных отношений. В связи с превышением фактических показателей по большинству запланированных индикаторов, выполнение целевых индикаторов составило 2,34 балла.

20. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Основной целью реализации программы является переселения граждан из жилых помещений аварийного многоквартирного дома.

В бюджете города в 2025 году на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 7 740,2 тыс. рублей, бюджетные обязательства  выполнены  в полном объеме. Денежные средства были направлены на выплату собственникам возмещений за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными. В результате проведенных мероприятий расселена площадь в размере 113,4 кв. м., переселено 4 жителя города.

21. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Ливны Орловской области». На реализацию мероприятий программы  в бюджете города Ливны в 2025 году предусмотрено 28,0 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование было направлено на изготовление и распространение печатной продукции по профилактическим мероприятиям, направленным на  обеспечение безопасности людей. Все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой, достигнуты в полном объеме.

III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2025 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденным  постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании сопоставления достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на ее реализацию, по следующим критериям:

а) степень достижения цели муниципальной программы;

б) степень соответствия фактических расходов их запланированному уровню;

в) степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных про- грамм (подпрограмм) определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), определялась  путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определялся в соответствии с пунктом 85 постановления администрации города от 17 июня 2021 года № 59 на основании следующих критериев:

| Критерий оценки эффективности ЭГП | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- |
| Более 0,9 | Высокоэффективная |
| От 0,81 до 0,9 | Среднеэффективная |
| От 0,5 до 0,8 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| Менее 0,5 | Неэффективная |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2025 года представлены в таблице 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2025 году

Таблица 2

| ## № п/п |  | ## Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) | ## Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Высокоэффективные |  |  |  |  |  |
| ## 1. |  | Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области | ## 1,42 | ## 1,0 | ## 1,42 |
| ## 2. |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области | ## 1,05 | ## 0,99 | ## 1,04 |
| ## 3. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области | ## 1,23 | ## 1,0 | ## 1,23 |
| ## 4. |  | Культура и искусство города Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 0,99 | 0,99 |
|  |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| ## 4.1 |  | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ливны | ## 1,0 | ## 0,99 | 0,99 высокоэффективная |
| ## 4.2 |  | Развитие учреждений культурно-досугового типа города Ливны | ## 1,0 | ## 0,99 | 0,99 высокоэффективная |
| ## 4.3 |  | Развитие музейной деятельности в городе Ливны | ## 1,0 | ## 0,98 | 0,98 высокоэффективная |
| ## 4.4 |  | Развитие библиотечной системы города Ливны | ## 1,0 | ## 0,98 | 0,98 высокоэффективная |
| ## 4.5 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 высокоэффективная |
| ## 4.6 |  | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 высокоэффективная |
| ## 5. |  | Образование в городе Ливны Орловской области | ## 1,03 | ## 0,97 | ## 1,0 |
|  |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| ## 5.1. |  | Развитие системы дошкольного и общего образования детей, воспитательной работы в образовательных организациях города Ливны | ## 1,0 | ## 0,97 | ## 0,97 ## высокоэффективная |
| ## 5.2. |  | Муниципальная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи в городе Ливны | ## 1,0 | ## 0,95 | ## 0,95 ## высокоэффективная |
| ## 5.3. |  | Функционирование и развитие сети образовательных организаций города Ливны | ## 1,06 | ## 0,98 | ## 1,04 ## высокоэффективная |
| ## 5.4. |  | Развитие дополнительного образования в городе Ливны | ## 1,15 | ## 0,99 | ## 1,14 ## высокоэффективная |
| ## 6. |  | Благоустройство города Ливны Орловской области | ## 1,15 | ## 0,97 | ## 1,12 |
| ## 7. |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 1,0 | ## 1,0 |
| ## 8. |  | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 1,0 | ## 1,0 |
| ## 9. |  | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 0,99 | ## 0,99 |
| ## 10. |  | Доступная среда города Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 1,0 | ## 1,0 |
| ## 11. |  | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области | ## 1,23 | ## 1,0 | 1,23 |
| ## 12. |  | Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области | ## 2,34 | ## 1,0 | 2,34 |
| ## 13. |  | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области | ## 1,4 | ## 1,0 | 1,4 |
| ## 14. |  | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны Орловской области | ## 1,3 | ## 0,94 | 1,22 |
| ## 15. |  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 |
| ## 16. |  | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 |
| ## 17. |  | Молодежь города Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 0,99 | 0,99 |
|  |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| ## 17.1. |  | Ливны молодые | ## 1,0 | ## 0,98 | 0,98 высокоэффективная |
| ## 17.2. |  | Нравственное и патриотическое воспитание граждан | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 высокоэффективная |
| ## 17.3. |  | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 высокоэффективная |
| ## 17.4. |  | Обеспечение жильем молодых семей | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 высокоэффективная |
| ## 17.5. |  | Содействие занятости молодежи | ## 1,0 | ## 1,0 | 1,0 высокоэффективная |
| Среднеэффективные |  |  |  |  |  |
| ## 1. |  | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области | ## 1,0 | ## 0,88 | ## 0,88 |
|  |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| ## 1.1. |  | Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ## 1,0 | ## 1,0 | ## 1,0 ## высокоэффективная |
| ## 1.2. |  | Развитие инфраструктуры массового спорта | ## 1,0 | ## 0,17 | ## 0,17 ## неэффективная |
| ## 1.3. |  | Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в городе Ливны | ## 1,0 | ## 0,97 | ## 0,97 ## высокоэффективная |
| ## Неэффективные |  |  |  |  |  |
| ## 1. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области |  | ## 0,5 | ## 0,95 | 0,48 |
| ## 2. | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области |  | ## 1,03 | ## 0,38 | 0,39 |
| ## 3. | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области |  | ## 0,63 | ## 0,67 | 0,42 |

## Из 21-й муниципальной программы, реализуемых на территории города Ливны, 17 признаны высокоэффективными, 1 имеет средний уровень эффективности, 3 – признаны неэффективными.

## Муниципальные программы, имеющие высокий уровень эффективности, характеризуются высоким уровнем достижения целевых индикаторов и освоения запланированных финансовых ресурсов.

## По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области», имеющей средний уровень эффективности, на итоги реализации повлиял низкий уровень освоения бюджетных средств по подпрограмме «Развитие инфраструктуры массового спорта» в связи с отсутствием финансирования мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на строительство крытого катка.

## По муниципальным программам, признанным по итогам оценки неэффективными, на итоги реализации отрицательное влияние оказали факторы:

1) муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области»: выполнение целевых показателей  имеет значение 0,5 балла. Низкий показатель сложился в связи с нулевыми значениями индикаторов «Количество аварийно-опасных участков на дорогах города», «Площадь окрашенных пешеходных ограждений» и «Количество отремонтированных пешеходных ограждений», а также в связи с высоким значением показателя «Количество ДТП с пострадавшими» по сравнению с плановым.

2) муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области»: выполнение целевых показателей  имеет значение 0,63 балла по причине низкого значения степени достижения показателя по вводу жилья и нулевым значением показателя «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства». Степень соответствия запланированному уровню затрат по программе – 67,0 %. Низкий уровень бюджетного финансирования связан с заключением муниципальных контрактов на изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей газораспределения и водоснабжение в районе автомобильной дороги Р-119 в ноябре 2025 года со сроком оплаты в 2026 году.

3) муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  в городе Ливны Орловской области». Отрицательное влияние на оценку программы оказал низкий уровень освоения бюджетных средств. Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу в части корректировки объемов бюджетного финансирования (постановление администрации города от 8.12.2025 года № 869). Однако, в решение о бюджете города Ливны в декабре 2025 года изменения по бюджетным ассигнованиям не вносились.

IV. Рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны.

Представленный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, разработчикам программ необходимо:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

1) обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам;

2) предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

3) обеспечить формирование муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны, утвержденным  постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования: по муниципальным программам, имеющим средний  уровень результативности и признанным неэффективными, своевременно проводить мероприятия по обеспечению достижения целевых показателей (индикаторов) и эффективному освоению бюджетных средств:

- по подпрограмме «Развитие инфраструктуры массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области» ответственному исполнителю необходимо обеспечить корректное планирование бюджетных расходов и достижение плановых объемов финансирования;

- по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» необходимо принять меры по достижению плановых целевых показателей;

- по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в  городе Ливны Орловской области» исполнителю необходимо обеспечить своевременную корректировку муниципальной программы и освобождение лимитов бюджетных обязательств.

- по муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» необходимо проанализировать целевой показатель «Ввод жилья» и обеспечить его корректное планирование в муниципальной программе на новый период реализации.

3. Ответственным исполнителям  муниципальных программ:

1) в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить  муниципальные программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

2) обеспечить своевременную корректировку программ в целях освобождения неиспользованных лимитов бюджетных обязательств;

3) обеспечить корректное формирование целевых показателей (индикаторов) при утверждении или внесении изменений в муниципальные программы, обеспечить их своевременную корректировку согласно плановому финансированию;

4) обеспечить своевременное размещение утвержденных муниципальных программ и изменений в них на официальном сайте администрации города Ливны и в справочной правовой системе «Консультант Плюс»;

5) при  утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений в установленные законом сроки  обеспечить регистрацию  в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»;

6) обеспечить своевременное предоставление необходимого пакета документов в уполномоченный орган (комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города) для оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ;

7) обеспечить проведение закупок для муниципальных нужд в сроки, позволяющие своевременно проводить запланированные программами мероприятия и их финансирование.