Приложение 2

к постановлению администрации

города Ливны

_________________ 2026 г. №_________

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2026/2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  | Стоимость тыс. руб. |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  | Окончание |  |  |  |  | Бюджет города Ливны |  | Собственные средства |  |  | население |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2026/2027 гг. и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2026/2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Барыбин С.А. |  |
| 2 | Получение паспорта готовности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Барыбин С.А. |  |
| II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управляющие компании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Касьянов К.А. |  |
|  |  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кровли: мягкая К. Маркса 112; Ленина 12, Заливенская 114,116,118; Октябрьская 29,31,33; Орловская 110в, 110ж,110д,110з; Гайдара 5,8; Фрунзе 182-а,180-г; Мира 146 скатная Мира 195; Пушкина 2,4; Кирова 2; М. Горького 37,49; К. Маркса 153 |  | кв. м кв.м | 4031 362 |  |  | 2619,2 335,85 |  |  |  |  | май май |  |  | сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  |  | 2619,2 335,85 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 2 |  | Ремонт цоколей: Гайдара 5;Октябрьская 1-а,21,33; Кирова 1; Ленина 1;Энергетиков 2,4,6 |  | кв.м | 920 |  |  | 539,04 |  |  |  |  | май |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 539,04 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 3 |  | Ремонт подъездов: Гайдара 7, Денисова 24; Др. Народов 103; Мира 189; Октябрьская 1,1-а,12а |  | кв.м. | 4697,75 |  |  | 3053,54 |  |  |  |  | январь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 3053,54 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 4 |  | Ремонт фасадов: Пушкина 4, Свердлова 50, 54; Ленина 2,8; Др. Народов 116;Денисова 24 |  | кв.м. | 173 |  |  | 112,4 |  |  |  |  | май |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 112,4 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 5 |  | Ремонт отмостки: Энергетиков 2,4,6;Кирова 1;Орловская 110-ж; Заливенская 65; Фрунзе 180-а, 180-в; Гайдара 12; Др. Народов 116 |  | кв.м. | 2946,8 |  |  | 1679,09 |  |  |  |  | май |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 1679,09 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 6 |  | Ремонт порогов: Октябрьская1-а,33;Ленина 11;Мира 138,195;Др. народов 109;Орловская 11-ж |  | куб.м | 28 |  |  | 126 |  |  |  |  | май |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 7 |  | Ремонт межпанельных швов: Октябрьская 3,9,19,29,31,41;Денисова 3,7,11;Гайдара 2,Селищева 16-а;Московская 100;Кирова 5;Поликарпова 7; Орловская 110-в,110-и |  | п. м | 2140 |  |  | 1926 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 1926 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 8 |  | Ремонт дымоходов и вентканалов: Заливенская 116, Горького 49, Заливенская 116 |  | куб.м | 12 |  |  | 93,2 |  |  |  |  | май |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 93,2 |  |  |  | Мастер РСУ |  |
| 9 |  | Электротехнические работы: Мира 221; Гайдара 5,10; Октябрьская 1-а,1; Денисова 24, 30-а; К.Маркса 130; М. Горького, 43; Свердлова, 46; Др. Народов, 86;Селищева 1;. |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | январь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | Гл. энергетик |  |
| 10 |  | Ремонт и частичная замена сетей отопления: Октябрьская 7,7-а,9,21,41;Гайдара 3;Денисова 3,11; Мира 138,146,150,178; Селищева 16-а; Горького 24,43,50;К Маркса 106,112,151,153; Поликарпова 6-а; Ленина 22,20,11;Свердлова 58,47,41; Пушкина 4,7,16; К. Филиппова 47-а;Заливеская 61 |  | п. м. | 433 |  |  | 491,18 |  |  |  |  | май |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 419,18 |  |  |  | Мастер участка |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 14047,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13547,49 |  |  | 500 |  |  |
| 2 |  | ООО «Гидромашжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Мира, 217А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена трубопроводов отопления Д=40 мм |  | м | 6 |  |  | 18 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки |  | м2 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ул. Денисова, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена трубопроводов канализации Д=110мм |  | м | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  | апрель |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена кранов Д=20 мм |  | шт | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт коридора в подъезде №1 |  | шт | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ул. Мира,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Ремонт подъездов |  | шт | 4 |  |  | 400 |  |  |  |  | июнь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ул. Денисова, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Ремонт подъездов |  | шт | 2 |  |  | 140 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ул. Мира, 221А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена трубопроводов отопления Д=32 |  | м | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ул. Победы, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена трубопроводов отопления Д=86 мм |  | м | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена задвижек Д=80 мм |  | шт | 2 |  |  | 16 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ул. Мира, 211А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | м2 | 60 |  |  | 63 |  |  |  |  | апрель |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ул. Селищева, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Ремонт отмостки |  | м2 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ул. Мира, 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена врезок стояков отопления со сменой кранов |  | м | 5 |  |  | 20 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов |  | шт | 3 |  |  | 300 |  |  |  |  | февраль |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ул. Индустриальная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Ремонт подъезда №2 |  | шт | 1 |  |  | 32 |  |  |  |  | октябрь |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт шиферных кровель по заявкам жителей |  | м2 | 40 |  |  | 32 |  |  |  |  | апрель |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 12 |  | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Мира 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211А, Победы 3, 7, 9, 13, 17 и др. |  | шт | 60 |  |  | 102 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 13 |  | Опрессовка систем отопления жилых домов |  | ед | 31 |  |  | 62 |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 14 |  | Ремонт остекления окон в подъездах |  | кв.м | 25 |  |  | 17,9 |  |  |  |  | август |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 15 |  | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | январь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ООО «ГЖС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Дружбы Народов 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена трубопроводов отопления Д=57мм |  | м | 15 |  |  | 22,5 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт оголовков вентшахт |  | шт | 1 |  |  | 4,5 |  |  |  |  | апрель |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ул. Дружбы Народов 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления |  | шт | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена кранов д=20мм |  | шт | 2 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ул. Дзержинского 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена кранов д=20мм |  | шт | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт лестничной клетки |  | шт | 1 |  |  | 100 |  |  |  |  | февраль |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ул. Кирова 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена трубопроводов отопления Д=57мм |  | м | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена кранов д=20, 15мм |  | шт | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ул. Кап. Филиппова 62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена задвижек Д=80мм |  | шт | 2 |  |  | 18 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена запорной арматуры д=15, 20 мм |  | шт | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ул. Дзержинского 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления |  | шт | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена трубопроводов отопления Д=40мм пласт. |  | м | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  | август |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ул. Дружбы Народов 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Смена кранов д=20мм |  | шт | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | август |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт шиферных кровель по заявкам жителей |  | кв.м | 31 |  |  | 17 |  |  |  |  | май |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 9 |  | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Др. Народов 119, 121, 127, 129, 163, Дзержинского 112, 97 и др. |  | шт | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 10 |  | Опрессовка систем отопления жилых домов |  | ед | 11 |  |  | 22 |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 11 |  | Ремонт остекления окон в подъездах |  | кв.м | 25 |  |  | 17,9 |  |  |  |  | август |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 12 |  | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | январь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 462,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6 |  | п. м | 50,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 2 |  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6 |  | кв.м | 80,0 |  |  | 18,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 3 |  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6 |  | п. м | 30,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 4 |  | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах |  | кв.м | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 5 |  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 6 |  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6 |  | шт. | 4 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 7 |  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6 |  | п. м | 20 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 8 |  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6 |  | п. м | 30 |  |  | 22,0 |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 9 |  | Обследование крыш домов, водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6 |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
| 10 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Демьянов В.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 108,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ООО «КомФорт Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение и подготовка персонала |  | чел. | 1 |  |  | 4,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 2 |  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры |  | шт. | 3 |  |  | 26,0 |  |  |  |  | май |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 3 |  | Промывка, гидравлические испытания системы отопления |  | ед. | 8 |  |  | 18,0 |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 4 |  | Проверка и укомплектование измерительных приборов |  | шт. | 4 |  |  | 17,0 |  |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 5 |  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61,49, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 92,92Б, К.Маркса 114, Московская 106з. |  | п. м | 1200 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | август |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 6 |  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Дзержинского 92Б, |  | кв. м | 20 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 7 |  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 49, 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 92, К.Маркса 114 |  | п.м | 200,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 8 |  | Проверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома |  | шт. | 6 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 9 |  | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Свердлова 61. |  | кв. м | 1 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 10 |  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, 49, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 92, К.Маркса 114 |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | октябрь |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 11 |  | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Крестьянская 137, М.Горького 11, Московская 106 «з» |  | ед. | 5 |  |  | 12,0 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 12 |  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Крестьянская 139, Дзержинского 92, |  | шт. | 5 |  |  | 12,0 |  |  |  |  | октябрь |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 13 |  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61,49, Крестьянская 137,139, М.Горького 11, Дзержинского 104, 92,К.Маркса 114 |  | п. м | 50 |  |  | 45,0 |  |  |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 14 |  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, К.Маркса 114, Крестьянская 137,139. |  | п. м | 30 |  |  | 75,0 |  |  |  |  | август |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 15 |  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61,49, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 92,92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
| 16 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 419,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ООО «Сервис плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка к капитальному ремонту крыш за счет ФКР (Березовая 2, Березовая 4): отключение и слив системы отопления, демонтаж кронштейнов и вентканалов на кровле, обеспечение доступа подрядчику ФКР |  | компл. | 2 дома |  |  | 90,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  | 0 |  | 90,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 2 |  | Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов (Мира 193, Березовая 2, 4) |  | м/п | 980 |  |  | 75,0 |  |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  |  | 0 |  | 75,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления (Березовая 2, 4, Мира 193) |  | м | 98 |  |  | 125,0 |  |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  |  | 0 |  | 125,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 4 |  | Ремонт подъездов (Березовая 4 — 4 подъезда) |  | м | 10 |  |  | 800,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | июнь |  |  |  |  | 0 |  | 800,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 5 |  | Ремонт кровли (Мира 193 — 120 м², Горького 44 — 140 м²) |  | м² | 260 |  |  | 260,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  | 0 |  | 260,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 6 |  | Ремонт дымоходов и вентканалов (согласно актам обследования) |  | м³ | 18 |  |  | 180,0 |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  | 0 |  | 180,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 7 |  | Ремонт канализационных колодцев (Мира 193, Березовая 4, Березовая 2) |  | шт | 7 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | июль |  |  | июль |  |  |  |  | 0 |  | 20,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 8 |  | Электротехнические работы по всем домам (ремонт электрощитов на площадках, замена лампочек) |  | компл. | 50 ламп, 100 щитов |  |  | 150,0 |  |  |  |  | июль |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 0 |  | 150,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 9 |  | Ремонт отмостки (Строительная 1, Березовая 3, Гайдара 16) |  | м² | 500 |  |  | 350,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  | 0 |  | 350,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 10 |  | Замена кранов и вентилей по водопроводу |  | шт | 32 |  |  | 17,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |  | 0 |  | 17,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 11 |  | Обследование и ремонт оголовков дымоходов (по актам 2025 года) |  | шт | 6 |  |  | 45,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  | 0 |  | 45,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
| 12 |  | Покраска и антикоррозийная обработка внутридомовых сетей в подвальных помещениях |  | м | 240 |  |  | 95,0 |  |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 0 |  | 95,0 |  |  | 0 | Батищев А.С. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 2207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2207,0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ООО «УК Стройинвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Опрессовка систем отопления жилых домов |  | шт. | 3 |  |  | 77,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 2 |  | Ревизия кранов и вентилей Селищева 2Б, Пушкина 1А,Дзержинского,104 |  | шт. | 17 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | май |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 3 |  | Косметический ремонт подъездов Дзержинского,104 |  | шт. | 2 |  |  | 273,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 273,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 4 |  | Частичный ремонт детских площадок |  | шт. | 7 |  |  | 105,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 5 |  | Ремонт цоколя ул.Строительная,5 |  | м2 | 310 |  |  | 132,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 132,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 6 |  | Частичный ремонт входных групп Пушкина,1а |  | шт. | 2 |  |  | 35,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 7 |  | Окраска металлических ограждений |  | м2 | 76,5 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 8 |  | Ремонт цоколя ул Пушкина д.1а |  | м2 | 23 |  |  | 78,0 |  |  |  |  | апрель |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 9 |  | Частичный ремонт кровли ул Дзержинского д. 86 |  | м2 | 10 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
| 10 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | Колосова И.А. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 915,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ООО «ТеплоГазПрибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой фонд - всего |  | Ед./т.м2 | 20 /128,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтно- строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: Октябрьская 13, Победы 5, Денисова 13, Октябрьская 5В, Селищева 5) |  | кв.м | 890 |  |  | 430 |  |  |  |  | апрель |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 2 |  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по адресу: Селищева 5, Победы, 9, Победы, 5, Денисова 13) |  | куб.м | 30 |  |  | 65 |  |  |  |  | май |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 3 |  | Ремонт межпанельных швов (МКД по адресу: Селищева 5, Денисова, 2, 17, Мира, 209А, Мира 180) |  | п.м. | 260 |  |  | 96 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 4 |  | Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: Октябрьская 5В, 13, Победа 1) |  | куб.м. | 15 |  |  | 58 |  |  |  |  | май |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 5 |  | Ремонт отмостки (МКД по адресу: Октябрьская 1Б, Денисова 15) |  | кв.м | 234 |  |  | 365 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 6 |  | Ремонт подъездов (МКД по адресу: Денисова 2 (3 подъезда), Победы 9, Денисова 13) |  | кв.м. | 2015 |  |  | 403 |  |  |  |  | январь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 7 |  | Эл. Технические работы |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | январь |  |  | май |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 8 |  | Замена внутридомовых сетей отопления (МКД по адресу: Победы 1, 5, 9, Селищева 5, Мира, 180, 209А, 209Б, Денисова, 2, 13, Октябрьская 11, 13) |  | п.м. | 230 |  |  | 95 |  |  |  |  | май |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 9 |  | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения (МКД по адресу: Денисова, 2, Победы 5, 9, Октябрьская, 5Б,Мира 209А, 209Б, Селищева 5) |  | п.м. | 200 |  |  | 105 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | Головин В.А |  |
| 10 |  | Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: Гайдара, 1, Победы, 9, Селищева 5, Октябрьская, 11, Денисова, 13, Мира, 180, Мира, 209А) |  | шт. | 98 |  |  | 40 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Головин В.А |  |
| 11 |  | Ревизия кранов и вентилей |  | шт. | 320 |  |  | 17 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | Головин В.А |  |
| 12 |  | Поверка и укомплектование контрольно-измерительными приборами |  | шт. | 54 |  |  | 188 |  |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  | Головин В.А. |  |
| 13 |  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД |  | шт. | 20 |  |  | 80 |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | Головин В.А |  |
| 14 |  | Обучение персонала |  | Чел. | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Полетаев А.С. |  |
| 15 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | май |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | Полетаев А.С. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 2125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125,0 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ООО «Хорс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Опрессовка систем отопления жилых домов: Гайдара д.2а, Дзержинского д.100, Дзержинского д.94 корп.1, Дружбы Народов д.159, Дружбы Народов д.165, М. Горького д.8, Мира д.140, Мира д.144, Мира д.182, Мира д.184а, Мира д.186, Мира д.191, Орловская д.10а, Орловская д.110т, Победы д.11, Победы д.17, Пушкина д.1, Свердлова д.64, Селищева д.2, Селищева д.24а, Свердлова д.66, Мира д.197, Гайдара д.6 |  | шт. | 23 |  |  | 13,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | Стаханов А.В. |  |
| 2 |  | Поверка общедомовых тепловых счетчиков (МКД по адресу: Мира д.144, Орловская д.10а, Гайдара д. 2а) |  | шт. | 3 |  |  | 132,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 132,0 |  |  |  | Стаханов А.В. |  |
| 3 |  | Замена общедомового теплового счетчика (МКД по адресу: Мира д. 140) |  | шт. | 1 |  |  | 360,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  | Стаханов А.В. |  |
| 4 |  | Частичная замена внутридомовой системы отопления (МКД по адресу: Дружбы Народов д. 165, Дзержинского д. 100, Гайдара д. 2а, Мира д.184а, Мира д. 186, Мира д. 197, Победы д. 11, Победы д. 17, Селищева д. 2, Пушкина д. 1, Свердлова д. 64, Свердлова д. 66) |  | м. | 480 |  |  | 160,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  | Стаханов А.В. |  |
| 5 |  | Замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения (МКД по адресу: Селищева д. 2, Дзержинского д.100) |  | м. | 150 |  |  | 73,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  | Стаханов А.В. |  |
| 6 |  | Замена кранов и задвижек (МКД по адресу: Свердлова д. 64, Свердлова д.66, Пушкина д. 1, Дружбы Народов д.165, Мира д. 140, Мира д. 144, Мира д.197, Мира д.182, Мира д.184а, Мира д.186, Победы д.17, Победы д.11, М. Горького д. 8) |  | шт. | 383 |  |  | 127,0 |  |  |  |  | июнь |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 127,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,00 |  |  |  |  |  |
| III. МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП,, согласно приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.2026г. |  |  |  |  | 12.05.2026г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сажина А.А. Бачурин Г.В. |  |
|  |  | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП., согласно приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2026г |  |  |  |  | 11.09.2026г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полетаев С.Д. Бачурин Г.В. |  |
|  |  | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. ., согласно приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2026г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полетаев С.Д. Бачурин Г.В. |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.2026г. |  |  |  |  | 08.2026г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назарьев А.В. Сухоруких О.Н. Бачурин Г.В. |  |
| 2.Теплосети от котельной БМК 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение шурфовок |  | шт. | 10 |  |  | 48,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/сети Поликарпова д.6 д/у 219 |  | м. | 12 |  |  | 32,73 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 32,73 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/с к домам по ул. Крестьянская 137,139 д/у 89 |  | м. | 64 |  |  | 45,82 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 45,82 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/сети Дзержинского д.105 д/у 89 Ремонт т/сети Дзержинского д.101 д/у 159 |  | м. м. | 68 46 |  |  | 48,70 95,68 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 48,70 95,68 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/сети Кап. Филиппова д.49-51 д/у 89 Ремонт т/сети Кап. Филиппова д.47 д/у 108 |  | м. м. | 40 36 |  |  | 28,64 30,74 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 28,64 30,74 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/сети Др.Народов д.149 д/у 219 |  | м. | 56 |  |  | 152,76 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 152,76 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена задвижек на т/сети д/у 300 Замена задвижек на т/сети д/у 200 Замена задвижек на т/сети д/у 150 Замена задвижек на т/сети д/у 100 Замена задвижек на т/сети д/у 80 Замена задвижек на т/сети д/у 50 |  | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 4 6 4 8 12 |  |  | 47,03 41,45 41,60 14,95 25,21 41,48 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 47,03 41,45 41,60 14,95 25,21 41,48 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 646,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,79 |  |  |  |  |  |
| 3. Котельная по ул. Кирова, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Обслуживание и промывка котла ГВС- 1МВт |  | шт. | 1 |  |  | 5,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Обслуживание и промывка котла ТС- 1МВт. |  | шт. | 1 |  |  | 5,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Обслуживание и промывка котла ТС-2МВт. |  | шт. | 1 |  |  | 7,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт котла «Десна-1» |  | шт. | 1 |  |  | 7,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена задвижек на т/сети д/у 200 Замена задвижек на т/сети д/у 150 Замена задвижек на т/сети д/у 80 |  | шт. шт. шт. | 4 4 2 |  |  | 41,45 27,74 7,0 |  |  | 05.2026 г. 05.2026 г. 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. 08.2026 г. 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 41,45 27,74 7,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 8 |  |  | 10,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт водоподогревателей |  | шт. | 3 |  |  | 8,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования КИП и А |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 4,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Ремонт здания котельной (окон. блоки) |  | шт. | 1 |  |  | 112,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 112,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Проведение шурфовок |  | шт. | 4 |  |  | 4,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/с дом ул. Московская 106 Е д/у159 |  | м. | 30 |  |  | 62,40 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт т/с от котельной ул. Кирова 22 до школы №1 д/у 159 д/у89 д/у 57 |  | м. | 120 60 60 |  |  | 1485,70 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 1485,70 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1788,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1788,29 |  |  |  |  |  |
| 4. Котельная по ул. Березовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Е1,0-0,9Г-3 |  | шт. | 1 |  |  | 5,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Факел 1,0 |  | шт. | 4 |  |  | 8,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | GT-309 |  | шт. | 1 |  |  | 3,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 8 |  |  | 10,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Ремонт парового боллера |  | шт. | 1 |  |  | 25,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт водоподогревателей |  | шт. | 2 |  |  | 16,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования КИП и А |  | к-т. | 5 |  |  | 25,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 6 |  |  | 22,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Ремонт здания котельной |  | шт. | 1 |  |  | 15,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Ремонт теплосети ул. Березовая д/у159 |  | м. | 12 |  |  | 25,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Задвижки Д/у 100- 2шт. Задвижки Д/у 80- 2шт |  | шт. шт. | 2 2 |  |  | 7,50 6,30 |  |  | 06.2026 г. 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026г. 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 7,50 6,30 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 167,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,80 |  |  |  |  |  |
| 5. Котельная по ул. Заливенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 2,5 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов RSA 500 |  | шт. | 2 |  |  | 6,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 125 |  | шт. | 2 |  |  | 12,50 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт здание котельной (кровля, стены, отмостка) |  | шт. | 1 |  |  | 50 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 7 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Ремонт теплосети ул. Заливенская, 63 д/у 108 |  | м. | 16 |  |  | 13,66 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 13,66 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 91,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,66 |  |  |  |  |  |
| 6. Котельная по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов Хопер-100; Ишма-100 |  | шт. | 3 |  |  | 4,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена горелки и автоматики |  | шт. | 1 |  |  | 30 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена насоса на КМЛ 65-125/2-5 |  | шт. | 1 |  |  | 30 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 3 |  |  | 4,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 100 |  | шт. | 2 |  |  | 7,5 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026г. |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 5,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Ремонт здания котельной |  | шт. | 1 |  |  | 16,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Ремонт теплосети в сторону детского сада д/у 89 |  | м. | 8 |  |  | 5,70 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 |  |  |  |  |  |
| 7. Котельная по ул. Пухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,5 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов Ишма-100 |  | шт. | 3 |  |  | 18,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 2,5 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 8. Котельная по ул. Аникушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов GT-309; Хопер 100 |  | шт. | 2 |  |  | 6,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена теплообменника и горелки котла№2 |  | шт | 1 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена насоса на КМЛ 65-125/2-5 |  | шт. | 1 |  |  | 30 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования КИП и А |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 5,0 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Здание котельной, ремонт парапета и кровли крыши, фасада здания |  | к-т. | 1 |  |  | 100,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,0 |  |  |  |  |  |
| 9. Котельная по ул. 2-я Стрелецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов RSA 200- 3шт. ARS 200- 2шт. |  | шт. | 5 |  |  | 15,00 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 8 |  |  | 12,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 100 Замена задвижек д/у 80 |  | шт шт | 2 1 |  |  | 7,5 3,8 |  |  | 05.2026 г. 05.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 7,5 3,8 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 15,00 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования КИП и А |  | к-т. | 5 |  |  | 5,0 |  |  | 07.2026г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Ремонт теплосети в сторону детского сада д/у 89 |  | м. | 12 |  |  | 8,6 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Замена боллера 150 |  | шт. | 1 |  |  | 25,00 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 91,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,9 |  |  |  |  |  |
| 10. Котельная по ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов Хопер- 100 |  | шт. | 2 |  |  | 8,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена теплообменника |  | шт. | 1 |  |  | 100,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена насоса на КМЛ65-125/2-5 |  |  | 1 |  |  | 30,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 50 |  | шт. | 2 |  |  | 4,40 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,40 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Здание котельной кровля фасад отмостка |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 3,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,4 |  |  |  |  |  |
| 11. Котельная по ул. Железнодорожная 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт Хопер- 100 |  | шт. | 2 |  |  | 5,0 |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 3,0 |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Здание котельной кровля фасад |  | шт. | 1 |  |  | 50,0 |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |
| 12. Котельная по ул. Гражданская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котлов Ишма-100 |  | шт. | 2 |  |  | 3,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 2,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Назарьев А.В. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 13. ЦТП №1 по ул. Октябрьская 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт водоподогревателей |  | шт. | 12 |  |  | 11,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Здание ЦТП (Ремонт стен, отмостки) |  | шт. | 1 |  |  | 10,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 80 Замена задвижек д/у 50 |  | шт шт | 1 1 |  |  | 3,15 2,22 |  |  | 04.2026 г. 04.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 43,5 22,8 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 32,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,37 |  |  |  |  |  |
| 14. ЦТП №2 по ул. Октябрьская 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт водоподогревателей |  | шт. | 12 |  |  | 11,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Здание ЦТП (Ремонт стен, отмостки) |  | шт. | 1 |  |  | 10,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 80 Замена задвижек д/у 50 |  | шт шт | 1 1 |  |  | 3,15 2,22 |  |  | 04.2026 г. 04.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 43,5 22,8 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 32,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,37 |  |  |  |  |  |
| 15. ЦТП №3 по ул. Гайдара 4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 09..2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена насоса К45/30 (7,5 кВт.) на насос КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт |  | шт. | 1 |  |  | 36,64 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 36,64 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена водоподогревателей |  | шт. | 20 |  |  | 1318,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 80 Замена задвижек д/у 150 |  | шт. шт. | 2 4 |  |  | 6,3 27,74 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 27,74 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Ремонт здания ЦТП (Ремонт стен, отмостки) |  | шт. | 1 |  |  | 15,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1409,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1409,68 |  |  |  |  |  |
| 16. ЦТП №4 по ул. Октябрьская 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 4,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена насоса К45/30 (7,5 кВт.) на насос КМЛ-65-125а/2-5-2,2кВт |  | шт. | 1 |  |  | 36,64 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 36,64 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена водоподогревателей |  | шт. | 20 |  |  | 1318,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 1318,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Ремонт здания ЦТП(Ремонт стен, отмостки) |  | шт. | 1 |  |  | 15,0 |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена задвижек д/у 150 Замена задвижек д/у 100 |  | шт шт | 4 1 |  |  | 27,74 3,8 |  |  | 04.2026 г. 04.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 27,74 3,8 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1407,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407,18 |  |  |  |  |  |
| 17. ЦТП №5 по ул. Денисова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 2 |  |  | 5,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт водоподогревателей |  | шт. | 12 |  |  | 11,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Текущий ремонт электрооборудования |  | к-т. | 1 |  |  | 2,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Внуков А.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |
| 18. ЦТП №6 по ул. Мира 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт водоподогревателей |  | шт. | 8 |  |  | 9,0 |  |  | 04.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026г. |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Ремонт здания ЦТП (отмостка) |  | шт. | 1 |  |  | 16,0 |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 19. ЦТП №7 по ул. Победы 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосов |  | шт. | 1 |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 05.2026 г. |  |  | 09.2026г. |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Ремонт замена водоподогревателей |  | шт. | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 05.2026 г. |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  |  |
| 20. Теплосеть от ТЭЦ д/у 500 и микрорайоны 3,4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена трубопровода т/с ул. Октябрьская 15а д/у325 |  | м. | 24 |  |  | 316,60 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026г. |  |  |  |  |  |  | 316,60 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена трубопровода от дома №1 по ул. Селищева №1до д/с №19 д/у 108 т/с |  | м. | 25 |  |  | 26,25 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 26,25 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена трубопровода от дома №5Б,№5В по Октябрьская . д/у 108 т/с |  | м. | 36 |  |  | 94,50 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 94,50 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена трубопровода от дома №7А до №1Б по Октябрьская . д/у 219 т/с |  | м. | 244 |  |  | 691,252 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 691,252 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена от дома по ул. Денисова17 до ул. Мира 191 д/у 219 т/с |  | м. | 180 |  |  |  |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4787,61 | ИП. «Логачев» |  |
|  |  | Замена задвижек на т/сети д/у 300 Замена задвижек на т/сети д/у200 Замена задвижек на т/сети д/у 150 Замена задвижек на т/сети д/у 100 Замена задвижек на т/сети д/у 80 |  | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 1 1 4 4 |  |  | 62,30 9,8 8,06 29,02 15,20 |  |  | 05.2026 г. 05.2026 г. 05.2026 г. 05.2026 г. 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. 08.2026 г. 08.2026 г. 08.2026 г. 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 62,30 9,8 8,06 29,02 15,20 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена ж/б лотков 1500х3000 |  | шт. | 4 |  |  | 95,00 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена ж/б плит перекрытий лотков 1500х3000 ул.Октябрьская д.1 |  | шт. | 4 |  |  | 85,00 |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1432,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432,98 |  |  | 4787,61 |  |  |
| 21. Теплосеть от ТЭЦ д/у 300 и микрорайоны 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена трубопровода от ул. Мира в границе Арья Фордж д/у325 т/с |  | м. | 96 |  |  | 1422,43 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 1422,43 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена трубопровода т/с от дома № 194 до дома №7 по ул. Индустриальная д/у 108 |  | м | 120 |  |  | 125,88 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 125,88 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена трубопровода т/с от дома № 192 до дома №9 по ул. Индустриальная д/у 108 |  |  | 100 |  |  | 104,90 |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 104,90 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена трубопровода т/с от станция Ливны-2 до ООО «Арья супер Фордж» Мира д/у 325 |  | м. | 900 |  |  |  |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20482,67 | ООО «Стройинвест» |  |
|  |  | Замена трубопровода т/с от дома № 231 по ул. Мира до дома № 229 до ул. Мира д/у 325 |  | м. | 390 |  |  |  |  |  | 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14707,65 | ИП. «Логачев» |  |
|  |  | Замена задвижек на т/сети д/у 200 Замена задвижек на т/сети д/у 150 Замена задвижек на т/сети д/у100 Замена задвижек на т/сети д/у 80 Замена задвижек на т/сети д/у 50 |  | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 4 2 2 2 |  |  | 20,72 76,88 11,16 6,3 4,4 |  |  | 05.2026г 05.2026 г. 05.2026 г. 05.2026 г. 05.2026 г. |  |  |  |  | 08.2026 г 08.2026 г. 08.2026 г. 08.2026 г. 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 20,75 76,88 11,16 6,3 4,4 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1772,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772,67 |  |  |  |  |  |
| 22. Ремонт теплоизоляции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 вдоль парка «Славянский сад». |  | м. | 100 |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 08.2026 г. |  |  | 10.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Замена теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 ул. Мира 217- 221 |  | м. | 200 |  |  | 212,00 |  |  |  |  | 08.2026. |  |  | 10.2026 г |  |  |  |  |  |  | 212,00 |  |  |  | Сухоруких О.Н. |  |
|  |  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у108 L100м д/у 57 L=60м к вдоль гаражей 1-ая Бутуровка, спортивный корт пер.Кирова, 2а. |  | м. | 75,0 |  |  | 87,75 |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  | 10.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | Назарьев А.В |  |
|  |  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 219 L=50м х 2 ул. Орловская 10а. |  | м. | 100 |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 07.2026 г. |  |  | 10.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | Назарьев А.В |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 569,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,75 |  |  |  |  |  |
| 23. Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса и протяженность участков ремонта тепловых сетей могут измениться в зависимости от результатов гидравлических испытаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия |  |  | 300 |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 05.2026 г. |  |  | 09.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  | Специализированная организация Бачурин Г.В. |  |
|  |  | Проведение режимно-наладочных работ котлов ХВО |  | шт. шт. | 28 3 |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 04.2026 г. |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | Специализированная организация Бачурин Г.В. |  |
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной по ул. Кирова 22, г. Ливны; наружный газопровод котельная Заливенская 61; Паровой котел Е1,0-0,9 |  | шт. шт. шт. | 1 1 1 |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 04.2026 г. |  |  | 06.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  | Специализированная организация Бачурин Г.В. |  |
|  |  | Поверка средств измерений |  | шт. | 253 |  |  | 182,0 |  |  |  |  | 02.2026 г. |  |  | 08.2026 г. |  |  |  |  |  |  | 182,0 |  |  |  | Специализированная организация Бачурин Г.В.. |  |
|  |  | Средства на ремонт |  |  |  |  |  | 5420,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5420,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на инвестиционную программу |  |  |  |  |  | 5860,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5860,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 11281,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11281,47 |  |  | 39977,93 |  |  |
| IV. Филиал АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные и технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Руководители структурных подразделений |  |
| 2 |  | Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Специалист первой категории по ОТ Федина Т.Е. |  |
| 3 |  | Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Руководители структурных подразделений |  |
| 4 |  | Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 5 |  | Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Руководители структурных подразделений |  |
| 6 |  | Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | НСС, КТЦ |  |
| 7 |  | Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. НСС |  |
| 9 |  | Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | НСС, КТЦ |  |
| 10 |  | Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Специалист 1 кат. ГМТО Калугин С.М. |  |
| 11 |  | Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 12 |  | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник цеха Смагин А.М. |  |
| 13 |  | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник цеха Смагин А.М. |  |
| 14 |  | Наличие автоматики регулирования параметров теплоносителя и горячей воды, или наличие регулировочной арматуры (балансировочные клапаны, дисковые затворы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |  |
| 15 |  | Замена/ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 16 |  | Замена/восстановление теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 17 |  | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь-август 2026г |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | ПТС |  |
| 18 |  | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Специалист первой категории по ОТ Федина Т.Е. |  |
| 19 |  | Разработка эксплуатационных инструкций объектов и сетей теплоснабжения (МКД, ИТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Обеспечить наличие необходимых материалов для проведения ремонта защитного слоя подводящего газопровода газохода котла-утилизатора.: - маты теплоизоляционные из базальтового волокна МТБ-55-2000.1000.100. S=27 м3; - стальной лист, марка 12Х1МФ х 1,5 мм, S=90м2, m=1,03 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Специалист 1 кат. ГМТО Калугин С.М. |  |
| 21 |  | Внести в перечень планируемых работ по ремонту котла -утилизатора на 2027 год замену тепловой изоляции защитного слоя подводящего газопровода газохода котла-утилизатора. Необходимые материалы: - маты теплоизоляционные из базальтового волокна МТБ-55-2000.1000.100. S=46 м3; - стальной лист, марка 12Х1МФ х 1,5 мм, S=120м2, m=1,8 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 22 |  | Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Руководители структурных подразделений |  |
| 23 |  | Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Специалист первой категории по ОТ Федина Т.Е. |  |
| 24 |  | Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Руководители структурных подразделений |  |
| 25 |  | Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 26 |  | Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Руководители структурных подразделений |  |
| 27 |  | Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | НСС, КТЦ |  |
| 28 |  | Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. НСС |  |
| 30 |  | Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | НСС, КТЦ |  |
| 31 |  | Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Специалист 1 кат. ГМТО Калугин С.М. |  |
| 32 |  | Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |  |
| 33 |  | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник цеха Смагин А.М. |  |
| 34 |  | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник цеха Смагин А.М. |  |
| 35 |  | Наличие автоматики регулирования параметров теплоносителя и горячей воды, или наличие регулировочной арматуры (балансировочные клапаны, дисковые затворы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | Собственные средства АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собствен ные средства АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 2.Экспертиза промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с графиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл. инженер Медведев М.В. |
| 3.Работы по цеху (участку) КТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Текущий ремонт водогрейный котел КВГМ-50/150 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 2 |  |  | Текущий ремонт водогрейный котел КВГМ-50/150 №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 3 |  |  | Текущий ремонт водогрейный котел КВГМ-50/150 №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю |
| 4 |  |  | Текущий ремонт к/а ТП-45-39 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 5 |  |  | Текущий ремонт к/а ТП-45-39 №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 6 |  |  | Текущий ремонт к/а ТП-45-39 №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 7 |  |  | Выполнить плановое ТО ГТУ LM2500+G4 №3 с бороскопическим осмотром и настройкой камеры сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник цеха Смагин А.М. |
| 8 |  |  | В период проведения капитального ремонта выполнить работы по замене тепловой изоляции 1-го и ремонту с частичной заменой дефектных участков 2-го пояса защитного слоя подводящего газопровода газохода котла-утилизатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 9 |  |  | В период проведения капитального ремонта выполнить замену пароперегревателя первой и второй ступени по уходу уходящих газов котла-утилизатора КГТ 42/4,0-440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 10 |  |  | Выполнить очистку трубной системы подогревателей сетевой воды ПСВ№1, ПСВ№2, ПСВ№3, ПСВ№4, ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 11 |  |  | Выполнить ремонт перекрытия канала трубопроводов сетевой воды ДУ 500 в районе пересечения с автомобильной дорогой от здания ТЭЦ до ТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 12 |  |  | Выполнить ремонт натрий-катионитового фильтра №4 на ХВО ТЭЦ с заменой дренажной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Заместитель главного инженера по ремонту ПП "Ливенская ТЭЦ" Мезенцев Р.Ю. |
| 4.Работы по цеху (участку) ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечение освещения помещений тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |
| 2 |  |  | Выполнить обследование оборудования (Трансформатор ТАМ 7500/35А ст.№Т-1) с целью определения текущего технического состояния с составлением отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |
| 3 |  |  | В период текущего ремонта ТСН- 1 БН заменить трансформаторное масло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |
| 4 |  |  | В период текущего ремонта ТСН- 2 БН заменить трансформаторное масло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |
| 5 |  |  | Выполнения графика технического обслуживания РЗА и ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |
| 6 |  |  | Выполнения графика высоковольтных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Начальник ЭЦ Смагин С.М. |
| V. Ливенский МФ АО «Орелоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осуществить реконструкцию ВЛ 6 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ б кВ № 14 ПС Черкасский опора №34-опора №45 в г. Ливны -0,56 км |  | км | 0,560 |  |  | 937,0 |  |  |  |  |  |  | 3 августа |  | 24 августа |  |  |  |  |  | 937,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
| 2 |  | Осуществить реконструкцию КЛ 0,4/6 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛ 6 кВ TП 021 – ТИ 045 в г. Ливны- 0,302 км |  | км | 0,302 |  |  | 1205,0 |  |  |  |  |  |  | 1 июня |  | 17 июня |  |  |  |  |  | 1205,0 |  |  |  | Алексеев А.Н |  |
|  |  | КЛ 6 кВ TП 021 – ТИ 002 в г. Ливны- 0,645 км |  | км | 0,645 |  |  | 3617,0 |  |  |  |  |  |  | 10 августа |  | 28 августа |  |  |  |  |  | 3617,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
| 3 |  | Осуществить капитальный ремонт ВЛ 0,4/6 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-6 кВ №14 ПС Черкасская опора №38-ТП 117 в п. Нагорный г. Ливны |  | км | 0,070 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 17 августа |  | 21 августа |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
|  |  | ВЛ-6 кВ №04 ПС Черкасская опора №31-ТП 117 в п. Нагорный г.Ливны |  | км | 0,050 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 17 августа |  | 21 августа |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 006 по ул. Др.Народов г. Ливны |  | км | 0,320 |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | 12 мая |  | 28 мая |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
| 4 |  | Строительство ТП взамен ликвидации ветхих ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство КТП 1x400 6/0,4 к В с ликвидацией ТП 075 в г. Ливны |  | шт | 1 |  |  | 1952,0 |  |  |  |  |  |  | 8 июня |  | 23 июня |  |  |  |  |  | 1952,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
| 5 |  | Отремонтировать строительную часть ТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП 104 г. Ливны |  | шт | 1 |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  | 25 мая |  | 29 мая |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
| 6 |  | Для всех участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести выравнивание опор ВЛ |  | шт | 5 |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  | 18 мая |  | 18 сентября |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
|  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ |  | км | 2,300 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  | 18 мая |  | 18 сентября |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
|  |  | Заменить ввода к жилым томам |  | шт | 43 |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  | 18 мая |  | 18 сентября |  |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  | Алексеев А.Н. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 8350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8350,0 |  |  |  |  |  |
| VI.Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое диагностирование шкафных регуляторных пунктов г. Ливны |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | август 2026г. |  | август 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ПТО АО «Газпром газораспределение Орел» Карев Е.В. |  |
| 2 |  | Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов г. Ливны |  | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | август 2026г. |  | август 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ПТО АО «Газпром газораспределение Орел» Карев Е.В. |  |
| 3 |  | Приборное обследование газопроводов на ге6рметичность г.Ливны |  | км | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2026г. |  | 3квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 4 |  | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции г. Ливны |  | км | 15,979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2026г. |  | 3 квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 5 |  | Обследование подводных переходов в одиночном исчислении г.Ливны |  | км | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2026г. |  | 3 квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 6 |  | Текущий ремонт установок защиты г. Ливны |  | ед. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | август 2026г. |  | август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Группа защиты от коррозии ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 7 |  | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов г. Ливны |  | ед. | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2026г. |  | 2 квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 8 |  | Текущий ремонт ШРП г.Ливны |  | ед. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2026г. |  | 3-4 квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 9 |  | Ремонт средств АСУ ТП ПРГ г.Ливны |  | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль 2026г. |  | сентябрь 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Группа защиты от коррозии ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 10 |  | Ремонт средств АСУ ТП ЭХЗ г.Ливны |  | ед. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль 2026г. |  | август 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Группа защиты от коррозии ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 11 |  | Покраска газопроводов г.Ливны |  | км. | 9,711 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2026г. |  | 3 квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
| 12 |  | Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборни-ков и гидрозатворов г. Ливны |  | ед. | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2026г. |  | 3 квартал 2026г. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | Участок технического обслуживания сетей в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | Собственные средства АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собствен ные средства АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |  |  |  |  |  |
| VII. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Хлорирование сетей водоснабжения с промывкой |  | км. | 195,2 |  |  | 605,4 |  |  |  | 1кв. 2026г. |  |  |  | 3кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 605,4 |  |  |  |  | Начальник ВКУ Леонов С.И. |
| 2 |  | Замена люков на водопроводных смотровых колодцах |  | шт. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт смотровых колодцев |  | шт. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт запорной арматуры |  | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт водоразборных колонок |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена водоразборных колонок |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена пожарных гидрантов |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Чистка смотровых колодцев |  | шт. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Бетонирование площадок у водоразборных колонок |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Очистка от минерального осадка смотровых канализационных колодцев |  | шт. | 74 |  |  | 545,3 |  |  |  | 2кв. 2026г. |  |  |  | 3кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 545,3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гидродинамическая промывка сетей водоотведения |  | км. | 95,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замена люков на канализационных смотровых колодцах |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Чистка приемных отделений КНС |  | шт. | 8 |  |  | 86,5 |  |  |  | 2кв. 2026г. |  |  |  | 3кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |  |  |  | Начальник В и КНС Горюшкин А.А.. |
| 15 |  | Частичный косметический ремонт КНС |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Текущий ремонт насосных агрегатов согласно графика ППР |  | шт. | 10 |  |  | 451,2 |  |  |  | 1кв. 2026г. |  |  |  | 4кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 451,2 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ремонт энергооборудования на ВНС № 1;3; и НС «Ключёвка-2» |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ревизия запорной арматуры Ду 100-400 мм согласно графика ППР |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл.КНС |  | шт. | 1 |  |  | 325,3 |  |  |  | 1кв. 2026г. |  |  |  | 4кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 325,3 |  |  |  |  | Начальник ОСК Анохин А.Н. |
| 20 |  | Чистка приемного отделения Гл.КНС |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Капитальный ремонт эрлифтов на ОСК |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ремонт спецавтотранспорта согласно графика ППР |  | шт. | 16 |  |  | 635,4 |  |  |  | 1кв 2026г. |  |  |  | 4кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 635,4 |  |  |  |  | Инженер- механик Дорогавцев С.А. |
| 23 |  | Промывка и ревизия систем отопления по объектам: Производственная база; ОСК; Гл.КНС; КНС «Промзона»; ВНС №1-3 и НС «Ключёвка-2» |  | шт. | 7 |  |  | 38,7 |  |  |  | 2кв. 2026г. |  |  |  | 3кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  | 38,7 |  |  |  |  | Инженер- механик Дорогавцев С.А. |
| 24 |  | Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: Гл.КНС; КНС «Сахалинец»; КНС «КСМ»; КНС «ЛААЗ»; КНС «Гидромаш», «Промзона»; КНС «Диск»; КНС д/с № 5; КНС «Заливенская» |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер-механик- Дорогавцев С.А. Начальник ОСК Анохин А.Н. Начальник В и КНС Горюшкин А.А. |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  | 2687,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 95 159,96 +ПАО «Квадра» +АО «Газпром газораспределение Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 682,03 + +ПАО «Квадра» +АО «Газпром газораспределение Орел» |  |  | 40 477,93 |  |  |