### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 мая 2014г.	 						         	                    № 41

г. Ливны

Об утверждении Комплексного плана подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса г. Ливны

к отопительному сезону 2014-2015гг.

Во исполнение Постановления Правительства Орловской области       от 10 мая 2011 года № 144 «Об утверждении Порядка ежегодной подготовки и проведения отопительного сезона в Орловской области», в целях  координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города Ливны при решении вопросов, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона, а также обеспечения жителей города жилищно-коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества, создания экономического механизма, стимулирующего эффективное использование энергетических и материальных ресурсов, сокращения нерационального потребления коммунальных услуг, администрация города      п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Комплексный план подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса города Ливны к отопительному сезону 2014-2015года (приложение 1).

- Утвердить План-график подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2014/2015 года (приложение 2)

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте www.adminliv.ru.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Трубицина С.А.

Глава города         		   	        			                 Л.И. Фаустов

Приложение 1

к постановлению администрации города

от  8 мая 2014 года № 41

Комплексный план

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса города Ливны

к отопительному сезону 2014-2015 года

| № п.п. | Объект | Единица | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе к сроку |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Жилищный фонд, в том числе: | тыс. ед. | 0,378 | 0,193 | 0,115 | 0,070 | - |
|  |  | тыс. кв. м | 768,265 | 396,4 | 230,865 | 141,0 | - |
| 3 | муниципальный | тыс. ед. | 0,378 | 0,193 | 0,115 | 0,070 | - |
|  |  | тыс. кв. м | 768,265 | 396,4 | 230,865 | 141,0 | - |
| 4 | государственный | тыс. ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |
| 5 | частный | тыс. ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |
| 6 | Лечебные учреждения | ед. | 14 | 5 | 5 | 4 | - |
| 7 | Детские дошкольные учреждения | ед. | 15 | 4 | 5 | 6 | - |
| 8 | Школы | ед. | 10 | 2 | 4 | 4 | - |
| 9 | Средние и высшие учебные заведения | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | Другие общественные здания | ед. | 15 | 2 | 5 | 8 | - |
| 11 | Котельные по всем видам собственности | ед. | 12 | 3 | 5 | 4 | - |
| 12 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | км | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| 13 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | км | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| 14 | Водозаборы по всем видам собственности | км | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 15 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | км | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 16 | Водопроводные сети по всем видам собственности | км | 191,0 | 61,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 17 | Канализационные насосные станции по всем видам собственности | ед. | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 18 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 19 | Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 20 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 21 | Канализационные сети по всем видам собственности | ед. | 60,0 | 20 | 20 | 20 | - |
| 22 | Создание запасов топлива: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 23 | мазут |  | ОАО «Квадра» | ОАО «Квадра» | ОАО «Квадра» | ОАО «Квадра» | ОАО «Квадра» |
| 24 | Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. | 4,290 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | - |
| 25 | На приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 26 | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 27 | Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. | 41,72404 +ОАО «Квадра» +ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 20,9280 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 13,8640 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 6,6080 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 0,32404 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» |
| 28 | на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» |
| 29 | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 0,4442 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 0,210 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 0,103 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 0,083 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» | 0,0482 +ОАО «Квадра» + ОАО «Газпром газораспределение Орел» |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

| Предприятие | Всего+Авар.запас | Бюджет | Собственные | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жилсервис» | 12901,8 | - | 8223,8 | 4678 |
| ООО «ГЖС» | 1920,5 | 70,0 | 1850,5 | - |
| ООО «ГЖС+» | 1260,5 | - | 510,5 | 750,0 |
| ООО «Сервис+» | 257,0 | - | 257,0 | - |
| ТСЖ «Перспектива» | 33,0 | - | 33,0 | - |
| ТСЖ «Престиж» | 1413,0 | - | 1373,0 | 40,0 |
| Перевод на поквартирное отопление | 700,0 | - | - | 700,0 |
| ИТОГО: | 18485,8 | 70,0 | 12247,8 | 6168,0 |
| ООО «Орелтеплогаз» | 3872,7 | - | 3872,7 |  |
| ОАО «Этанол» | 297,0 | - | 297,0 | - |
| ЗАО «Приокский терминал» | 113,1 | - | 113,1 | - |
| МУП «Водоканал» | 2718,3 | - | 2718,3 | - |
| ОАО «Орелоблэнерго» | 10974,6 | 4515,3 | 6459,3 | - |
| Ливенская ТЭЦ | - | - | - | - |
| ОАО «Орелоблгаз» |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 17975,7 | 4515,3 | 13460,4 | - |
| Сумма: | 36461,5 | 4585,3 | 25708,2 | 6168,0 |
| ++++++++ |  |  |  |  |
| Без населения |  |  |  |  |
| Аварийный запас |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации города

8 мая 2014 г.  № 41

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Департамента строительства                                                                                                     Глава города Ливны

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства

Орловской области                                                                                                                         ______________Л.И. Фаустов

____________________ Д.А. Блохин

«_____»    ___________ 2014 года                                                                                                        «____»___________2014  года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2014/2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Сроки исполнения |  | Финансирование |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Бюджет города Ливны | Собственные средства | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2013/2014 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2014/2015 года |  |  |  |  | май |  |  |  | Барыбин С.А. |
| 2 | Предоставление паспорта готовности муниципального образования управлению ЖКХ |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Барыбин С.А. |
| II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд- всего | ед. тыс. кв. м | 261 433,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт мягкой кровли Гайдара 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12; М. Горького 24; Дружбы Народов 165; Денисова 3, 5, 7, 11, 13, 17, 22, 30-а; Дзержинского 92, 92-б, 100. 105. 107; Заливенская 63, 65, 114, 116, 118; Карла Маркса 11; Кирова 2-а, 5, 24; Мира 138, 140, 142, 144, 146, 150, 178, 180, 189, 191; Московская 106-Е; Октябрьская 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 9, 11, 15, 15-а, 19, 21, 29, 31, 33, 41; Орджоникидзе 5; Орловская 10-а, 110-в, 110-д, 110-е, 110-з; Победы 1; Поликарпова 7; Селищева 1; Свердлова 49, 58, 66; Фрунзе 180-г, 182-а | кв. м | 8570 | 2828,1 | май | сентябрь |  | 2828,1 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт шиферной кровли М. Горького 5, 49, 50; Денисова 26, 28; Дзержинского 92-а; Заливенская 61; К. Маркса 122, 147, 149, 151; Энергетиков 6, 7; К. Филиппова 49; Ленина 24, 25; Мира 195; Московская 9-б; Поликарпова 3, 5; Пушкина 12, 13, 18; Свердлова 52, 64, 66; Фрунзе 159, 161, 180в; Воронежская 10 | кв. м | 390 | 187,6 | июль | август |  | 187,6 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт фасадов Ул. Ленина, 25 | кв. м | 200 | 292,1 | май | сентябрь |  | 292,1 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт цоколей Ул. К. Маркса 118; Ленина 34; Октябрьская 12-а, Горького 49 | п. м. | 400,0 | 243,8 | май | июнь |  | 243,8 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт подъездов Гражданская 22, 38; Дзержинского 92-а, 100; Дружбы Народов 165; Елецкая 60; Заливенская 61, 116; К. Маркса 112, 122, 151 М. Горького 49, Мира 144, Октябрьская 21, 31, 41; Орловская 10-а, Свердлова 37; Фрунзе 182-б | под./ кв.м. | 59/ 14962 | 3740,5 | январь | декабрь |  | 3740,5 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов Гайдара 7, 9, Мира 142, | куб. м | 30 | 243 | май | сентябрь |  | 243 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт межпанельных швов Октябрьская 3,9,11,29,33,41; Гайдара 2,3; Денисова 2,3,17; | п. м | 1300 | 273 | май | сентябрь |  | 273 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт остекления ул. Поликарпова 6-а, Дзержинского 100, М. Горького 49, Мира 138 | кв. м | 235 | 247,2 | май | сентябрь |  | 247,2 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт дымоходов и вентканалов | куб.м | 12,05 | 107,3 | май | сентябрь |  | 107,3 |  | Михайленко С.В. |
|  | Бетонирование порогов | куб.м | 8 | 36 | май | сентябрь |  | 36 |  | Михайленко С.В |
|  | Ремонт оконных и дверных блоков | кв.м. | 136 | 242,2 | май | сентябрь |  | 242,2 |  | Михайленко С.В |
|  | Электротехнические работы |  |  | 217,4 | май | ноябрь |  | 217,4 |  | Михайленко С.В |
|  | Замена внутридомовых сетей отопления Денисова 13, 30-а, Мира 195, Орджоникидзе 5, Ленина 1, 12, Пушкина 4, Свердлова 41, К. Маркса 106, Кирова 5, | п. м. | 71,5 | 60,1 | май | июль |  | 60,06 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения Мира 138, Денисова 5 | п.м. | 72 | 95,2 | май | август |  | 95,2 |  | Михайленко С.В |
|  | Замена кранов и вентилей Гайдара 7, 9, Мира 142, 138, Октябрьская 7-а, Селищева 16-а, Мира 195, Денисова 30-а, Свердлова 41, 64, Др. Народов 105, Кирова 5, Поликарпова 3, 5, 6-а, Заливенская 65 | шт. | 292 | 191,1 | май | август |  | 191,1 |  | Михайленко С.В |
|  | Замена затворов Гайдара 5, 9, Мира 142, Денисова 5, Селищева 16-а, Дзержинского 105, К. Маркса 122, 118, | шт. | 31 | 73,5 | май | август |  | 73,47 |  | Михайленко С.В |
|  | Ревизия кранов и вентилей | шт. | 2018 | 547 | май | август |  | 547 |  | Михайленко С.В |
|  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД | шт. | 207 | 269,2 | июль | август |  | 269,2 |  | Михайленко С.В |
|  | Поверка узлов учета тепловой энергии МКД | шт. | 30 | 510 | май | август |  |  | 510 | Михайленко С.В |
|  | Установка общедомовых узлов учета ГВС в МКД | шт. | 10 | 50 | май | август |  |  | 50 | Михайленко С.В |
|  | Замена оконных и дверных блоков в МКД по улицам Октябрьская 1, 1-а, Энергетиков 7; Орджоникидзе 5, К.Маркса 149; Гайдара 9, Свердлова 47. | кв. м | 525 | 936 | июнь | сентябрь |  |  | 936 | Михайленко С.В |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 70,0 | май | август |  | 70,0 |  | Михайленко С.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 11390,14 |  |  |  | 9894,14 | 1496 |  |
| 2 | ООО «Гидромашжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 510 | 65,0 | май | сентябрь |  | 65,0 |  | Быков В.Н. |
|  | Опрессовка систем отопления зданий | ед. | 49 | 98,0 | июль | сентябрь |  | 98,0 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт кровель жилых домов по заявкам жителей | кв. м | 250 | 112,5 | апрель | июнь |  | 112,5 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт подъездов жилых домов Мира 213-а, 217; Индустриальная 9; Победы 17,19 | шт. | 11 | 442 | май | сентябрь |  | 442 |  | Быков В.Н. |
|  | Замена труб систем отопления жилых домов Мира 217, 217-а; Победы 7; Денисова 32-а; Селищева 5, 7 | м | 320 | 147,5 | май | сентябрь |  | 147,5 |  | Быков В.Н. |
|  | Замена труб систем водоснабжения жилых домов | м | 125 | 60,5 | май | сентябрь |  | 60,5 |  | Быков В.Н. |
|  | Замена труб систем канализации жилых домов Мира 217-а, 225, 227, 197 | м | 35 | 24,5 | май | сентябрь |  |  |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей |  |  | 175 | январь | декабрь |  | 175 |  | Быков В.Н. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 20,0 | май | август |  | 20,0 |  | Быков В.Н. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1207,6 |  |  |  | 1207,6 |  |  |
| 3 | ООО «Гидромашжилсервис Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др. | шт. | 110 | 20,7 | май | август |  | 20,7 |  | Быков В.В. |
|  | Опрессовка систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др. | ед. | 11 | 22 | май | август |  | 22 |  | Быков В.В. |
|  | Замена труб систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112 | м | 105 | 83,4 | май | август |  | 83,4 |  | Быков В.В. |
|  | Замена труб систем водоснабжения жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114 | м | 150 | 85 | май | август |  | 85 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт систем канализации жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114 | м | 34 | 12,3 | май | сентябрь |  | 12,3 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей |  |  | 75,0 | май | август |  | 65 |  | Быков В.В. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 5,0 | май | август |  | 5,0 |  | Быков В.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 303,4 |  |  |  | 303,4 |  |  |
| 4 | ООО «Сервис плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 3 | 29,0 | июнь | июль |  | 29,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4, 3 Строительная 1, 5, Гайдара 16 | шт. | 10 | 149,0 | июнь | август |  | 149,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Госповерка контрольно-измерительных приборов и их укомплектование в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 6 | 36,0 | июнь | август |  | 36,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт помещения теплопункта по улице Березовая 2, 4 | шт. | 2 | 8,0 | июнь | август |  | 8,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Гидравлические испытания в присутствии инспектора ООО «Орелтеплогаз» с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 3 | 20,0 | июнь | август |  | 20,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Укомплектование теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | - | - | - | июнь | август |  | - |  | Михайленко Л.К. |
|  | Замена теплового счетчика ул. Мира 193, Березовая, 2 | шт. | 2 | 140,0 | август | август |  | 140,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт крыш жилых домов Строительная 1, 5, Березовая 4, Горького 16, 44 | ед. | 5 | 107,0 | июль | август |  | 107,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и остекление окон в подъездах на лестничных площадках жилых домов по ул. Мира 193, Березовая 2,4,3, Строительная 1,5, Гайдара 16 | ед. | 7 | 72,0 | июнь | август |  | 72,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и частичная замена трубопроводов отопления, водоснабжения в жилых домах Мира 193, Березовая 2,4, | шт. | 3 | 63,0 | май | август |  | 63,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов в жилых домах по ул. Строительная 1,5, Березовая 3, Гайдара 16 | шт. | 4 | 48,0 | май | август |  | 48,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт ливневых труб и водоотводов Березовая 4 | шт. | 1 | 22,0 | май | август |  | 22,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт цоколя Строительная 5, Березовая 3, Гайдара 16 | шт. | 3 | 128,0 | май | сентябрь |  | 128,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 15,0 | май | август |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Итого: |  |  | 837,0 |  |  |  | 837,0 |  |  |
| 5 | ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, Дзержинского 104 | п. м | 100 | 15,0 | август | октябрь |  | 15,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, Дзержинского 104 | кв.м | 100 | 0,6 | сентябрь | октябрь |  | 0,6 |  | Савков В.П. |
|  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104 | п. м | 20,0 | 10,0 | август | сентябрь |  | 10,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома | шт. | 4 | 3,0 | сентябрь | октябрь |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. | шт. | 4 | 1,0 | сентябрь | октябрь |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах | кв.м | 4 | 1,0 | сентябрь | сентябрь |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. | - | - | - | октябрь | октябрь |  | - |  | Савков В.П. |
|  | Ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице М. Горького 4, 6, 8, 11, Дзержинского 104, Орджоникидзе 37, Московская 106-з | ед. | 7 | 3,0 | сентябрь | сентябрь |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104, Орджоникидзе 37, Московская 106-з | шт. | 8 | 5,0 | октябрь | октябрь |  | 5,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104 | п. м | 10 | 7,0 | сентябрь | сентябрь |  | 7,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 8, 11, Орджоникидзе 37. | п. м | 100 | 5,0 | август | октябрь |  | 5,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104, Орджоникидзе 37, Московская 106-з | шт. |  |  | май | август |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104, |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 3,0 | май | август |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | ИТОГО: |  |  | 53,6 |  |  |  | 53,6 |  |  |
| 6 | ООО «КомФорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | п. м | 50 | 7,0 | август | октябрь |  | 7,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139 | кв. м | 30 | 3,0 | сентябрь | октябрь |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | п.м | 15,0 | 5,0 | август | сентябрь |  | 5,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение и поверки действующих манометров на ТП каждого жилого дома | шт. | 4 | 1,5 | сентябрь | октябрь |  | 1,5 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. | шт. | 2 | 0,5 | сентябрь | октябрь |  | 0,5 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139 | кв. м | 4 | 0,5 | сентябрь | сентябрь |  | 0,5 |  | Савков В.П. |
|  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | - | - | - | октябрь | октябрь |  | - |  | Савков В.П. |
|  | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 139 | ед. | 3 | 1,0 | сентябрь | сентябрь |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | шт. | 8 | 1,0 | октябрь | октябрь |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | п. м | 8 | 3,0 | сентябрь | сентябрь |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | п. м | 80 | 2,0 | август | октябрь |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Допуск в эксплуатацию приборов учета в жилом доме по ул. Свердлова 61 | ед. | 1 | 3,0 | сентябрь | сентябрь |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139 | шт. |  |  | май | июль |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 3,0 | май | август |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | ИТОГО: |  |  | 30,5 |  |  |  | 30,5 |  |  |
| 7 | ТСЖ «Престиж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и подготовка персонала | чел. | 3 | 15,0 | июнь | август |  | 15,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 130 | 30,0 | май | июль |  | 30,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Промывка отопительной системы | ед. | 7 | 5,0 | июль | август |  | 5,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Проверка и укомплектование измерительных приборов | шт. | 42 | 10,6 | август | сентябрь |  | 10,6 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Остекление окон подъездов и подвального помещения в жилых домах по ул. Гайдара 1; Октябрьская 13. | кв. м | 60 | 2,4 | август | сентябрь |  | 2,4 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Установка прибора учета в системе холодного водоснабжения в жилых домах по улицам Октябрьская 1-б, 5-б, 5-в | шт. | 7 | 40,0 | апрель | май |  |  | 40,0 | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт подъездов в жилых домах по улицам Октябрьская 5-б, Мира 209-б | шт. | 7 | 280,0 | май | октябрь |  | 280,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Замена труб системы отопления в жилых домах по улицам Гайдара 1, Победы 5 | п.м | 200 | 40,0 | апрель | июнь |  | 40,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Установка металлических дверей на подъезды в жилых домах по улицам Мира 209-б | шт. | 3 | 120,0 | май | декабрь |  | 120,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт кровли в жилых домах по улицам Октябрьская 13, 5-в, Гайдара 1, | кв.м | 1000 | 600,0 | май | июнь |  | 600,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт фасадов в жилых домах по улицам Гайдара 1 | кв.м | 420 | 120,0 | май | август |  | 120,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 15,0 | май | август |  | 15,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1278,0 |  |  |  | 1238,0 | 40,0 |  |
| 8 | ООО «ТеплоГазПрибор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и подготовка персонала | чел. | 2 | 15,0 | июнь | август |  | 15,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в ж/д по ул. Денисова 15, Мира 215 | шт. | 10 | 9,0 | май | июль |  | 9,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Промывка отопительной системы в ж/д по ул. Денисова 15, Мира 215 | ед. | 2 | 5,0 | июль | август |  | 5,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Проверка и укомплектование измерительных приборов в ж/д по ул. Денисова 15, Мира 215 | шт. | 2 | 5,0 | август | сентябрь |  | 5,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Установка кодовых замков в ж/д по ул. Денисова 15 | шт. | 3 | 4,0 | апрель | май |  | 4,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Установка прибора учета в системе холодного водоснабжения в жилых домах по улицам Денисова 15, Мира 215 | шт. | 1 | 5,0 | апрель | май |  | 5,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт подъездов в ж/д по улице Мира 215 | шт. | 2 | 112,0 | май | октябрь |  | 112,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 15,0 | май | август |  | 15,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | ИТОГО: |  |  | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |
| III. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал г.Ливны ООО «Орелтеплогаз"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно модульная котельная БМК 40 с теплосетями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и ремонт оборудования котельной со сдачей в поверку измерительных приборов. | к-т. | 1 | 400 | август | август. |  | 400 |  | Потапов В.И. |
|  | Чистка емкости мокрого хранения соли от грязевых отложений | шт. | 1 |  | июль | июль |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Обслуживание ГПУ №1 и ГПУ№2 в объеме ЕЗ. |  |  |  | октябрь | октябрь |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт котлов | шт. | 4 | 25,0 | январь | декабрь |  | 25 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 23 | 50 | январь | декабрь |  | 50 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 2 | 7 | январь | декабрь |  | 7 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 25 | июнь | июнь |  | 25 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 90 | май | май |  | 90 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 3 | июнь | декабрь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 7 | август | август |  | 7 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт подземной т/с Ду =159мм в ПВХ изоляции от ТК у дома по ул. К. Маркса 110 | м | 2х155 | 460 | май | июнь |  | 460 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт надземной т/с Ду =159мм в ПВХ изоляции от ТК у дома по ул. К. Маркса 110 до ТК во дворе | м | 2х70 | 120 | май | июнь |  | 120 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт подземной т/с Ду =89мм в ПВХ изоляции от ТК на проезжей части дороги к зданию музыкальной школы | м | 2х15 | 40 | июль | июль |  | 460 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт подземной т/с Ду =200мм в ПВХ изоляции от ТК у дома по ул. К. Маркса 147 до ТК у дома по ул. К. Маркса 118 | м | 2х150 | 350 | май | июль |  | 350 |  | Потапов В.И. |
|  | Шурфовка с возможной заменой труб т/с Ду =89мм в ПВХ изоляции от ТК по ул. К. Маркса к зданию Сбербанка | м | 2х15 | 50 | июнь | июнь |  | 50 |  | Потапов В.И. |
| 2 | Котельная, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 9 | 120 | апрель | июль |  | 120 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 11 | 12 | январь | декабрь |  | 12 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 27 | январь | декабрь |  | 27 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 3 | июль | июль |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 11 | июнь | июль. |  | 11 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 2 | июнь | июль. |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 1 | август | август |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт гидротеплоизоляции т/с Ду=150мм по пер. Кирова – ул. Бутуровка | м | 2х120 | 70 | апрель | апрель |  | 70 |  | Потапов В.И. |
| 3 | Котельная, ул. Березовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 6 | 240 | март | июнь |  | 240 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 9 | 8 | февраль | сентябрь |  | 8 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 16 | январь | декабрь |  | 16 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 40 | январь | декабрь |  | 40 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 3 | июль | август |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 2 | июнь | июнь |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности паровых котлов | шт. | 2 | 100 | май | август |  | 100 |  | Потапов В.И. |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы | шт. | 1 | 35 | апрель | апрель |  | 35 |  | Потапов В.И. |
| 4 | Котельная, ул. Заливенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 22 2 | 30 | апрель | июнь |  | 30 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 4 | 3 | июнь | июнь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 10 | июнь | июнь |  | 10 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 5 | май | май |  | 5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 1 | июнь | июнь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт кровли и стен здания |  |  | 27 | май | август |  | 27 |  | Потапов В.И. |
| 5 | Котельная, ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 40 | апрель | май |  | 40 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 4 | апрель | июнь |  | 4 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 2 | 2 | январь | декабрь |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 1 | июнь | июнь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 1 | май | май |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 3 | июнь | декабрь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 1 | август | август |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт кровли и стен здания |  |  | 2 | май | август |  | 22 |  | Потапов В.И. |
| 6 | Котельная по ул. Пухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 4 | 55 | апрель | июнь |  | 55 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 2 | май | июнь. |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 3 | июнь | июнь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 1 | май | декабрь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 1 | август | август |  | 1 |  | Потапов В.И. |
| 7 | Котельная, ул. Аникушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 8 | январь | июнь |  | 8 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 6 | 7 | июнь | июнь |  | 7 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 2 | 3 | январь | декабрь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 7 | июль | июль |  | 7 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 2 | май | май |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 1 | июль | июль |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
| 8 | Котельная, ул. 2-я Стрелецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 5 | 240 | март | май |  | 240 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 8 | 5 | апрель | декабрь |  | 5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 4 | 8 | январь | декабрь |  | 8 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 5 | 25 | июль | июль |  | 25 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 5 | июнь | июнь |  | 5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 4 | август | август |  | 4 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Частичный ремонт гидротеплоизоляции т/с Ду=219мм по ул. 2-ая Стрелецкая | м | 2х70 | 55 | сентябрь | сентябрь |  | 55 |  | Потапов В.И. |
| 9 | Котельная, ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 8 | март | май |  | 8 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 3 | март | октябрь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 0,2 | май | май. |  | 0,2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 0,5 | май | июнь |  | 0,5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 2 | июнь | июнь |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт кровли |  |  | 70 | май | август |  |  |  | Потапов В.И. |
| 10 | Котельная, пер. Железнодорожный 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 2 | 1 | март | май |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 1 | февраль | октябрь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 0,5 | август | август |  | 0,5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 0,5 | август | август |  | 0,5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт газового оборудования | к-т. | 1 | 1 | август | август |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 0,5 | июнь | июнь |  | 0,5 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт мягкой кровли гаражей | м2 | 60 | 20 | июнь | июнь |  | 20 |  | Потапов В.И. |
| 11 | ЦТП №1, ул. Октябрьская 7а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 9 | февраль | май |  | 9 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 10 | 24 | март | май |  | 24 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. | 1 | 60 | май | март |  | 60 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 4 | август | август |  | 4 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт подземной т/с ГВС Ду=100 в ПВХ изоляции и Ду=76 в ПВХ изоляции от ЦТП №1 до дома по ул. Октябрьская, 7-а | м.п. | 100 | 190 | июль | август |  | 190 |  | Потапов В.И. |
| 12 | ЦТП №2, ул. Октябрьская 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 10 | март | август |  | 10 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 12 | 10 | апрель | август |  | 10 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 27 | август | август |  | 27 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 3 | август | август |  | 3 |  | Потапов В.И. |
| 13 | ЦТП №3, ул. Гайдара 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 7 | август | декабрь |  | 7 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 20 | 10 | апрель | август |  | 10 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 5 | август | сентябрь |  | 5 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
| 14 | ЦТП №4 , ул. Октябрьская 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 60 | август | октябрь |  | 60 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 18 | 12 | август | октябрь |  | 12 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 18 | сентябрь | сентябрь |  | 18 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
| 15 | ЦТП №5, ул. Денисова 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 3 | май | ноябрь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 12 | 9 | февраль | май |  | 9 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 2 | август | август |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт подземной т/с Ду=100 от дома №195 к дому №197 по ул. Мира | м | 50 | 60 | август | август |  | 60 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт подземной т/с Ду=200 от дома №15 к дому №17 по ул. Денисова | м | 80 | 170 | август | август |  | 170 |  | Потапов В.И. |
| 16 | ЦТП №6, ул. Мира, 144. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 3 | май | сентябрь |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 8 | 14 | май | май |  | 14 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 25 | август | август |  | 25 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Потапов В.И. |
| 17 | ЦТП №7, ул. Победы 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 2 | май | декабрь |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 4 | 1 | май | май |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 1 | август | сентябрь |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | Потапов В.И. |
| Магистральная теплосеть от ТЭЦ и тепловые сети микрорайонов 3,4,7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подземной т/с Ду=500 в ПВХ изоляции перед зданием ОАО «Промприбор» | м | 350х2 | 5480 | июнь | июль | 4200 | 1280 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт т/с Ду=250 от ТЦ «Ермак» через дорогу к АЗС | м | 40х2 | 120 | май | июль |  | 120 |  | Потапов В.И. |
|  | Восстановление бетонных опор т/с Ду=500 в районе ОАО «Автоагрегат» | шт. | 11 | 90 | май | август | 90 |  |  | Потапов В.И. |
|  | Капитальный ремонт эстакады над ж/д для теплосети Ду=500 | м.п. | 35 | 30 | май | июль |  | 30 |  | Потапов В.И. |
|  | Шурфовка теплосети по ул. Денисова 2. | м.п. | 5 | 3 | май | май |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Шурфовка трубопровода т/с к ЦТП №4 в парке ОАО «Ливныпластик» | м.п. | 5 | 3 | май | май |  | 3 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт надземной теплоизоляции по микрорайонам №3, 4, 7 | м.п. | 200 | 60 | сентябрь | сентябрь |  | 60 |  | Потапов В.И. |
| Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 150 | январь | октябрь |  | 150 |  | Потапов В.И. |
|  | Организация диспетчерской службы филиала г.Ливны |  |  |  | сентябрь | октябрь |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний |  |  | 600 | май | август |  | 600 |  | Потапов В.И. |
|  | Страхование опасных производственных объектов; системы теплоснабжения и транспортного участка. |  |  | 26 | март | июнь |  | 26 |  | Потапов В.И. |
|  | Проведение аттестации рабочих мест филиала г. Ливны | шт. | 40 | 140 | март | июнь |  | 140 |  | Потапов В.И. |
|  | Техническое освидетельствование зданий и сооружений. | шт. | 40 | 150 | март | июнь г. |  | 150 |  | Потапов В.И. |
|  | Государственная поверка средств измерений (согласно графику). |  |  | 200 | январь | декабрь |  | 200 |  | Потапов В.И. |
|  | Испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери. |  |  | 200 | апрель | декабрь |  | 200 |  | Потапов В.И. |
|  | Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. |  |  | 20 | август | ноябрь |  | 20 |  | Потапов В.И. |
|  | Проведение испытаний оборудования, отработавшего сверхнормативный срок эксплуатации, с составлением актов о пригодности к работе. |  |  | 5 | июнь | сентябрь |  | 5 |  | Потапов В.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 10978,2 |  |  | 4290 | 6688,2 |  |  |
|  | Перевод на поквартирное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома по улицам: Фрунзе, д. 180-а, 180-б, 180-в, 180-г, 182-а, 182-б; Крестьянская, д. 120, д. 122 | кв. | 11 | 700,0 | июнь | сентябрь |  | 700,0 |  | Барыбин С.А. |
|  | ИТОГО: |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |
|  | IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Водоканал», ул. Хохлова, 6-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водопровода 1.Хлорирование с промывкой разводящих сетей-191 км; 2.Замена люков-30шт; 3.Ремонт колодцев-65шт; 4.Ремонт задвижек-25шт; 5.Ремонт в/колонок-45шт; 6.Замена в/колонок-1; 7.Замена пожарных гидрантов-5шт; 8.Чистка колодцев-68шт; 9.Бетонирование площадок у в/колонок-7шт. | км | 191 | 415,4 | январь | сентябрь. |  | 415,4 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Замена ветхих сетей водопровода 1. Замена водопровода по ул. Др. Народов, 119 - 35 м/п. 2. Замена кольцевого участка водопровода от ул. 2-ая Стрелецкая до ул. Комарова – 95 м/п. | км | 0,13 | 358,4 | апрель | сентябрь. |  | 358,4 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка сетей канализации 1.Очистка от минерального осадка см. колодцев-60шт; 2.Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах-7шт; 3.Гидропневматическая промывка и очистка от мин. осадка 60км к/сети. 4.Замена люков-35шт. | км | 60 | 387,0 | апрель | сентябрь. |  | 387,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Замена ветхих сетей канализации 1. Строительство смотрового колодца по ул. Денисова – ул. Октябрьская на городском коллекторе «Автоагрегат»; 1.Реконструкция сети канализации по ул. К. Маркса – 30 м/п. | м | 30 | 127,0 | январь | сентябрь. |  | 127,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Ремонт КНС 1.Чистка приемных отделений на КНС; 2.Частичный косметический ремонт на КНС. | шт. | 6 | 155,0 | январь | сентябрь. |  | 155,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка ОСК и Гл. КНС 1. Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС; 2.Чистка приемного отделения Гл. КНС; 3.Косметический ремонт Гл. КНС. | шт. | 2 | 223,0 | январь | июнь. |  | 223,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка Водозаборов и НС 1. Капремонт насоса ЭЦВ 10-65-110 на в/з №1 2.Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР; 3.Ремонт энергооборудования на ВНС-1;3;4 и НС «Ключевка-2»; 3.Ремонт запорной арматуры Ду100-400мм согласно графика ППР; 4.Косметический ремонт НС. | шт. | 4 | 295,0 | январь | сентябрь. |  | 295,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Административно-производственная база 1.Ремонт спецавтотранспорта согласно ППР. 2. Изготовление и установка автоматических ворот. | шт. | 16 | 495,5 | январь | декабрь. |  | 495,5 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка отопительной системы 1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе; ОСК; Гл. КНС; КНС «Промзона»; в/з №1 и НС «Ключевка-2»; 2.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1;3;4;НС-«Ключевка-2»; «КСМ»; КНС «Сахалинец»; «Автоагрегатный»; «Гидромаш»; «Промзона» и Гл. КНС. | шт. | 2 | 245,0 | апрель | сентябрь. |  | 245,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 210,0 |  |  |  | 210,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2911,3 |  |  |  | 2911,3 |  |  |
| V. Подготовка объектов энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ согласно графику | ед. |  | ОАО «Квадра» | январь | декабрь. | - | Согласно финплана ОАО «Квадра» | - | Бакуров А.В. |
| 2 | Накопление запасов резервного топлива | т |  | ОАО «Квадра» | май | сентябрь | - | ОАО «Квадра» | - | Бакуров А.В. |
| 3 | Произвести ремонт отдельных участков теплосети от В/К до теплового пункта ТЭЦ |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 4 | Произвести замену агрегата ВВН-1-0,75 на береговой насосной станции |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 5 | Произвести ремонт агрегата известкованной воды №2 на ХВО |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 6 | Произвести утепление ворот производственного помещения В/К (нулевая отметка) |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 7 | Проведение тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 8 | Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 9 | Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 10 | Провести утепление и остекление помещений КТЦ и ЭЦ |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 11 | Произвести ремонт кровли основных и производственных помещений согласно графику |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 12 | Произвести ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актов осмотра |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 13 | Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ | м |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь | - | ОАО «Квадра» | - | Бакуров А.В. |
| 14 | Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь | - | ОАО «Квадра» | - | Бакуров А.В. |
| 15 | Произвести ремонт обогрева баков МВ-35 кВ, В-110кВ | ед. |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь | - | ОАО «Квадра» | - | Бакуров А.В. |
| 16 | Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ 35 кВ | ед. |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь | - | ОАО «Квадра» | - | Бакуров А.В. |
| 17 | Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6 кВ; кабельных каналов РУСН-6 кВ; РУ-10 кВ |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 18 | Провести технические освидетельствования, технические диагностики ЭПБ эксплуатируемого оборудования согласно графику |  |  | ОАО «Квадра» | январь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 19 | Произвести обследование, техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений |  |  | ОАО «Квадра» | январь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 20 | Произвести ремонт компенсатора газохода котла-утилизатора |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 21 | Произвести замену остро-дефектных шпал на подъездном ж/д пути |  |  | ОАО «Квадра» | июнь | сентябрь |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | ОАО «Квадра» |  |  |  | ОАО «Квадра» |  |  |
| Ливенский МФ ОАО «Орелоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ – 0.4/6 кВ: №5 ТП 031 по ул. Редькина, №2 ТП 128 по ул. Курская, №3 ТП 160 пер. Гайдара, №3 ТП 138 по ул. Воронежская, №ТП 101 по ул.Курская №16 ПСЧеркасская-ТП «СХТ», №2 ТП 155 по ул. Молодежная, №4 ТП 151 по ул. Молодежная, №7 ТП 021по ул. Железнодорожная, №6 ТП 046 по ул. Заливенская | км | 5,36 | 2251,2 | январь | декабрь |  | 2251,2 |  | Савенков А.М. |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ – 0.4/6 кВ: №3 ТП 030 до ж/д №163 по ул. Др. Народов №4 ПС ПМ-ТП 115 | км | 0,8 | 720,0 | июль | август |  | 720,0 |  | Савенков А.М. |
| 3 | Ремонт строительной части РП, ТП: ТП 036, ТП 016, ТП 019, ТП 033, ТП 030, ТП 047 | шт. | 6 | 130,0 | май | октябрь |  | 130,0 |  | Савенков А.М. |
| 4 | Ремонт электрооборудования РП, ТП ТП 030, ТП 026 | шт. | 2 | 270,0 | апрель | май |  | 270,0 |  | Савенков А.М. |
| 5 | Текущий ремонт -ремонт ВЛ, КЛ - электрооборудования ТП - строительной части ТП - замена приборов учета |  |  | 1940,0 | январь | декабрь |  | 1940,0 |  | Савенков А.М. |
| 6 | Техническое перевооружение: Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 058 ПЛ-38; ТП 127 ПЛ-24 | шт. | 2 | 328,0 | октябрь | ноябрь |  | 328,0 |  | Савенков А.М. |
| 7 | Техническое перевооружение: Создание систем телемеханики и связи в распределительных сетях от ПС Пушкарская, фидер 11, 13 | шт. | 2 | 673,3 | февраль | март |  | 673,3 |  | Савенков А.М. |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах : - в ТП 127 и ВРУ ж/д ул. Гайдара 2, 4, 6; ул. Октябрьская 12-а, 15-а; -в ЦРП и ВРУ ж/д ул. Дзержинского 100 - в ТП 033 и ВРУ ж/д ул. Заливенская, 61 - в ТП 035 и ВРУ ж/ дул. М. Горького 35, 37, 42, 43; ул. Ленина 20, 22, 22-а, 24; ул. Свердлова 50, 52, 54, 56; ул. Дзержинского 97 - в ТП 042 и ВРУ ж/д по ул. Др. Народов 86, 127, 129; ул. К. Филиппова 47; ул. М. Горького 24; Дзержинского 104 | шт. | 5 | 812,5 | февраль | декабрь |  | 812,5 |  | Савенков А.М. |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа в ТП 131 | шт. | 1 | 224,0 | февраль | февраль |  | 224,0 |  | Савенков А.М. |
| 10 | Замена оборудования РУ 6 кВ в ТП 011 (КСО-393); ТП 026 (КСО-399) | шт. | 8 | 528,0 | март | апрель |  | 528,0 |  | Савенков А.М. |
| 11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: - №2 от ТП 141 и №4 от ТП 141 по ул. Курская - №3 от ТП 111 и №5ТП 023 по ул. Зеленая - №5 от ТП 138 по ул. Воронежская - №8 от ТП 015 по ул. Дорофеева - №5 от ТП 151 по ул. Садовая - №1 от опоры №124 (ТП 155) до опоры №117 (ТП 138) | км | 4,040 | 3272,0 | апрель | октябрь |  | 3272,0 |  | Савенков А.М. |
| 12 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 034.01 | км | 1,100 | 1213,0 | июнь | июнь |  |  |  | Савенков А.М. |
| 13 | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 72,3 | январь | декабрь |  | 72,3 |  | Савенков А.М. |
|  | Итого: |  |  | 12434,3 |  |  |  | 12434,3 |  |  |
| Филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностирование: - стальных подземных газопроводов - газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП) | км ед. | 0,697 12 |  | август | август |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 2 | Приборное обследование газопроводов на герметичность | км | 212,3 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 3 | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции | км | 71,2 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 4 | Обследование подводных переходов в одиночном исполнении | км ед. | 0,023 1 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 5 | Текущий ремонт установок защиты | шт. | 21 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 6 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов | шт. | 716 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 7 | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ | шт. | 52 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 8 | Текущий ремонт ШРП | шт. | 403 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 9 | Капитальный ремонт зданий | ед. | 2 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 10 | Капитальный ремонт ШРП | ед. | 3 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 11 | Покраска газопроводов | км | 10,5 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 12 | Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов | ед. | 45 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 13 | Подготовка АДС к выполнению аварийных работ в осенне-зимний период | ед. | 1 |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 14 | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  | июнь | сентябрь |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ТеплоГазПрибор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплосети Ду=300мм |  |  |  | май | август |  |  |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ревизия запорной арматуры | ед. | 25 | 130.0 | май | август |  | 130,0 |  | Полетаев С.Д. |

Первый заместитель главы администрации города Ливны                                                                                                                         С.А. Трубицин