Приложение 2

к постановлению администрации города

15 мая 2015 г.  № 31

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель                                                                                                    Глава города Ливны

Департамента строительства, топливно - энергетического

комплекса, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта   	_______________Л.И. Фаустов

и дорожного хозяйства Орловской области                                                                                                                                                ____________________ А.А. Ремига

«_____»    ___________ 2015 года                                                                                                                             «___»                     2015 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2015/2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. |  | Сроки исполнения |  |  | Финансирование |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  | Бюджет города Ливны |  | Собственные средства | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2014/20145 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2015/2016 года |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  | Ефанов Н.С. |
| 2 | Предоставление паспорта готовности муниципального образования управлению ЖКХ |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | Ефанов Н.С. |
| II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд- всего | ед. тыс. кв. м | 257/ 401,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт мягкой кровли Гайдара 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12; М. Горького 43, 24; Дружбы Народов 165; Денисова 3, 5, 11, 13, 22, 30-а; Заливенская 63, 65, 116, 118; Мира 138, 140, 144, 146, 150, 180, 191; Октябрьская 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 15, 19, 21,31, 33, 41; Орловская 10-а, 110-ж, 110-д, 110-з; Победы 1; Поликарпова 7; Селищева 2, 16 –а; Свердлова 43, 49, 66; Фрунзе 180-г, 182-а | кв. м | 6320 | 2081,6 | май |  |  | август |  |  | 2081,6 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт цоколей Энергетиков 2; Октябрьская 33; К.Филиппова 51. | п. м. | 525 | 233,8 | май |  |  | июнь |  |  | 233,8 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт подъездов К.Филиппова 51, 57; Фрунзе 180 – г, 180 – а, 180 – б; Свердлова 52, 64; Энергетиков 7; Поликарпова, д.7; Ленина 25; Заливенская 63; К. Маркса 141; М. Горького 24; Октябрьская 33; Орловская 10-а. | под./ кв.м. | 9220/ 41 | 2176 | январь |  |  | декабрь |  |  | 2176 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов | куб. м | 30 | 231 | май |  |  | сентябрь |  |  | 231 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт отмостки | кв.м. | 350 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт межпанельных швов Октябрьская 9,19,29; Гайдара 2,3,12; Денисова 3; ул. Мира 178,180; Орловская, 110-д. | п. м | 3500 | 700 | май |  |  | август |  |  | 700 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт остекления | кв. м | 130 | 22,6 | май |  |  | сентябрь |  |  | 22,6 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт дымоходов и вентканалов Кирова 2; Ленина 22;Поликарпова 5; Орджоникидзе 5; Денисова 26, 30 – а. | куб.м | 11 | 109,8 | май |  |  | сентябрь |  |  | 109,8 |  | Михайленко С.В. |
|  | Бетонирование порогов | куб.м | 4 | 22,2 | май |  |  | сентябрь |  |  | 22,2 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт оконных и дверных блоков | кв.м. | 70 | 70,0 | май |  |  | сентябрь |  |  | 70,0 |  | Михайленко С.В. |
|  | Электротехнические работы |  |  | 290,7 | май |  |  | ноябрь |  |  | 290,7 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена внутридомовых сетей отопления Гайдара 5, 8, 10; Победы 1; Мира 144. 189, 191; К.Маркса 122; Ленина 2, 34; Свердлова 58, 64; Пушкина 4; пер. Кирова 5; Поликарпова 3,5 6- а; Денисова 13, 30; Октябрьская 1,9, 19 | п. м. | 114 | 49,4 | май |  |  | июль |  |  | 49,4 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения ул. Октябрьская 1 – а, 7, 9, 21, 29, 33, 41; Кирова 2- а, Горького 50; Дзержинского 92 – а; Орджоникидзе 5; Гайдара 2 – а, 7,8,12; Мира 142,150; Денисова 30, 30 – а; Селищева 1. | п.м. | 122 | 271,3 | май |  |  | август |  |  | 271,3 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт канализации Мира 142; Гайдара 8 | п.м. | 30 | 29,8 | май |  |  | август |  |  | 29,8 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена кранов и вентилей пер. Кирова 5, Поликарпова 3, 5, 6-а; К.Маркса 122, Свердлова 58, 64; Др. Народов 105; Дзержинского 92 – а; Гайдара 2 – а; Октябрьская 29, 33, 41 | шт. | 228 | 76,3 | май |  |  | август |  |  | 76,3 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена затворов Гайдара 5, 8, 10; Октябрьская 1, 9, 19; Победы 1; Мира 144, 189, 191; Денисова 13, 30 – а; Октябрьская 33 | шт. | 36 | 110,6 | май |  |  | август |  |  | 110,6 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ревизия кранов и вентилей | шт. | 1800 | 670 | май |  |  | август |  |  | 670 |  | Михайленко С.В. |
|  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД | шт. | 211 | 300 | июль |  |  | август |  |  | 300 |  | Михайленко С.В. |
|  | Поверка узлов учета тепловой энергии МКД | шт. | 42 | 500 | май |  |  | август |  |  |  | 500 | Михайленко С.В. |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые |  |  | 600 | май |  |  | август |  |  |  | 600 | Михайленко С.В. |
|  | Замена дверных блоков на металлические |  |  | 290 | май |  |  | август |  |  |  | 290 | Михайленко С.В. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 70 | май |  |  | август |  |  | 70 |  | Михайленко С.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 9085,1 |  |  |  |  |  |  | 7695,1 | 1390 |  |
| 2 | ООО «Гидромашжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка систем отопления жилых домов | ед. | 47 | 94 | июль |  |  | август |  |  | 94 |  | Быков В.Н. |
|  | Ревизия и ремонт задвижек системы отопления жилых домов ул. Мира 197, 199, 201, 203. 205, 207, 209, 211, 211-а, 217 –а, ул. Победы 11, 13, 17, 19и др. | шт. | 35 | 59,4 | март |  |  | август |  |  | 59,4 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Мира 217 –а, ул. Мира 213 – а, ул. Денисова 34, ул. Победы 7, ул. Мира 196 | м. | 99 | 77,2 | май |  |  | август |  |  | 77,2 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт мягких кровель жилых домов по заявкам жителей | кв. м | 250 | 240 | май |  |  | октябрь |  |  | 240 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей | кв. м | 25 | 10 | апрель |  |  | октябрь |  |  | 10 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт остекления окон в подъездах | кв. м | 30 | 20 | август |  |  | сентябрь |  |  | 20 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт внутриинженерных сетей многоквартирных жилых домов по заявкам жителей |  |  | 150 | январь |  |  | декабрь |  |  | 150 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт системы водоснабжения ул. Мира 217-а | м | 8 | 5,3 | июнь |  |  | июнь |  |  | 5,3 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли ул. Мира 217 - а | кв.м | 80 | 77,6 | Быков В.Н. |  |  | Быков В.Н. |  |  | 77,6 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт подъезда №2 ул. Мира 213 - а | шт. | 1 | 263,2 | январь |  |  | февраль |  |  | 263,2 |  | Быков В.Н. |
|  | Смена запорной арматуры ул. Селищева 7 | шт. | 6 | 2,3 | июнь |  |  | июнь |  |  | 2,3 |  | Быков В.Н. |
|  | Устройство бетонной отмостки | кв.м | 10 | 17,9 | август |  |  | август |  |  | 17,9 |  | Быков В.Н. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 70 | май |  |  | август |  |  | 70 |  | Быков В.Н. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1086,9 |  |  |  |  |  |  | 1086,9 |  |  |
| 3 | ООО «Гидромашжилсервис Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др. | шт. | 110 | 20,7 |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | 20,7 |  | Быков В.В. |
|  | Опрессовка систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др. | ед. | 11 | 22 |  | 3 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | 22 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт труб систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112 | м | 105 | 83,4 |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | 83,4 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт труб водопровода жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114 | м | 150 | 85 |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | 85 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт системы канализации жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114 | м | 34 | 12,3 |  | 2 квартал 2015 г. |  | 4 квартал 2015 г. |  |  | 12,3 |  | Быков В.В. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 20 |  | май |  | август |  |  | 20 |  | Быков В.В. |
|  | Итого |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  | 243,4 |  |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  | Быков В.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 318,4 |  |  |  |  |  |  | 318,4 |  |  |
| 4 | ООО «Сервис плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | м.п. | 9800 | 37,0 |  | июль |  | август |  |  | 37,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4, 3 Строительная 1, 5, Гайдара 16 | шт. | 391 | 200,0 |  | июнь |  | август |  |  | 200,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Госповерка контрольно-измерительных приборов и их укомплектование в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 22 | 46,0 |  | июнь |  | август |  |  | 46,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт помещения теплопункта по улице Березовая 2, 4 | кв.м. | 40 | 12,0 |  | июль |  | август |  |  | 12,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Гидравлические испытания в присутствии инспектора ООО «Газпром теплоэнерго Орел» с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 3 | 22,5 |  | июнь |  | август |  |  | 22,5 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Укомплектование теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | - | - | - |  | июнь |  | август |  |  | - |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт крыши жилого дома Березовая 4 | кв.м. | 250 | 55,0 |  | август |  | август |  |  | 55,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и остекление окон в подъездах на лестничных площадках жилых домов по ул. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5, Гайдара 16 | кв.м. | 133 | 73,0 |  | июнь |  | сентябрь |  |  | 73,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт изоляционного слоя системы водоснабжения в жилых домах Строительная 1, 5, Березовая 3, Гайдара 16 | м.п. м.куб | 60 2 | 51,0 |  | июнь |  | сентябрь |  |  | 51,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт отмостки и покраска цоколя Строительная 5, Березовая 3 | м.п. | 100 | 93,0 |  | июль |  | июль |  |  | 93,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Окраска масляными составами контейнеров, малых форм ул. Мира 193. Березовая 2,3, Строительная 1, ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44 | кв.м. шт. | 63 7 | 40,0 |  | апрель |  | июнь |  |  | 40,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ограждение спортивной площадки по ул. Мира 193 стальной сеткой, привоз щебня | кв.м. | 500 | 15,0 |  | август |  | август |  |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб, крылец ул. Мира 193, ул. Березовая 4.Перекладка и оштукатуривание дымовых труб ул. Гайдара 16. Оштукатуривание поверхности дымовых труб, перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ул. Березовая 2. | кв.м. м.куб | 68 6 | 93,0 |  | июнь |  | август |  |  | 93,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в один слой ул. Березовая 4. | кв.м. | 100 | 15,0 |  | июнь |  | июнь |  |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Установка дополнительных форм и ремонт существующих ул. Строительная 5 | шт. | 6 | 55,0 |  | июнь |  | июнь |  |  | 55,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Запенивание щелей шиферной кровли в подъездах ул. Строительная 5 | кв.м. | 20 | 25,0 |  | июль |  | июль |  |  | 25,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Выполнить работы по нанесению разметки автостоянок ул. Березовая 3, М.Горького 44. |  |  | 11,0 |  | июнь |  | сентябрь |  |  | 11,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Запенивание щелей кровли домов ул. Строительная 1, ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44. | кв.м. м.п. | 30 20 | 69,0 |  | июль |  | июль |  |  | 69,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Ремонт и восстановление теплоизоляции теплопроводов в тепловом пункте, разводки по чердакам и подвалам водоподогревателя ул. Мира 193 | м.куб | 10 | 22,0 |  | июнь |  | июнь |  |  | 22,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Ремонт оконных переплетов ул. Строительная 5 | кв.м | 15 | 25,0 |  | август |  | август |  |  | 25,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Регулировка датчиков движения в подъездах д.3 по ул. Березовая |  |  | 8,0 |  | регулярно |  | регулярно |  |  | 8,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Смена обделок из листовой стали около труб д.44 по ул. М.Горького | м.п. | 2 | 5,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 5,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Профилактический ремонт д.44 по ул. М.Горького |  |  | 10,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 10,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 15,0 |  | май |  | август |  |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Итого: |  |  | 997,5 |  |  |  |  |  |  | 997,5 |  |  |
| 5 | ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8 | п. м | 50 | 9,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 9,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | кв.м | 50 | 0,6 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 0,6 |  | Савков В.П. |
|  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | п. м | 16,0 | 9,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 9,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома | шт. | 2 | 2,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. | шт. | 1 | 0,5 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 0,5 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах | кв.м | 1 | 0,3 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 0,3 |  | Савков В.П. |
|  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. | - | - | - |  | октябрь |  | октябрь |  |  | - |  | Савков В.П. |
|  | Ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице М. Горького 4, 6, 8 | ед. | 3 | 2,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6, 8 | шт. | 3 | 3,0 |  | октябрь |  | октябрь |  |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | п. м | 5 | 4,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 4,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8 | п. м | 20 | 5,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 5,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8 | шт. |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8 |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 3,0 |  | май |  | август |  |  | 3,0 |  | Савков В.П. |
|  | ИТОГО: |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  |
| 6 | ООО «КомФорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п. м | 100 | 15,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 15,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104 , К.Маркса 114 | кв. м | 50 | 8,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 8,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п.м | 30,0 | 12,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 12,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Приобретение и поверки действующих манометров на ТП каждого жилого дома | шт. | 2 | 1,5 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 1,5 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. | шт. | 1 | 0,3 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 0,3 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | кв. м | 7 | 3,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 3,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | - | - | - |  | октябрь |  | октябрь |  |  | - |  | Савкова Л.Н. |
|  | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | ед. | 3 | 1,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 1,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | шт. | 9 | 3,0 |  | октябрь |  | октябрь |  |  | 3,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п. м | 20 | 8,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 8,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п. м | 95 | 5,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 5,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Допуск в эксплуатацию приборов учета в жилом доме по ул. Свердлова 61 | ед. | 1 | 3,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 3,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | шт. |  |  |  | май |  | июль |  |  |  |  | Савкова Л.Н. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 3,0 |  | май |  | август |  |  | 3,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | ИТОГО: |  |  | 62,8 |  |  |  |  |  |  | 62,8 |  |  |
| 7 | ООО «ТеплоГазПрибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и подготовка персонала | чел. | 9 | 26,0 |  | июнь |  | август |  |  | 26,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 420 | 92,4 |  | май |  | июль |  |  | 92,4 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | ед. | 13 | 9,2 |  | июль |  | август |  |  | 9,2 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Проверка и укомплектование измерительных приборов | шт. | 84 | 15,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 15,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Остекление окон подъездов и подвального помещения в жилых домах по ул. Гайдара 1; Октябрьская 13. | кв. м | 180 | 3,8 |  | август |  | сентябрь |  |  | 3,8 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт подъездов в жилых домах по улицам Октябрьская 5-в, Мира 209 А, Денисова д.2, Денисова д.17, Гайдара д.1 | шт. | 12 | 960,0 |  | май |  | октябрь |  |  | 960,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Замена труб системы отопления в жилых домах по улицам Гайдара 1, Победы 5, Мира д.209 А, Октябрьская д.1 Б, 5 Б, 5 В, 13 | п.м | 400 | 95,0 |  | май |  | июль |  |  | 95 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Установка металлических дверей на подъезды в жилых домах по улицам Мира 209-б, Денисова д.17 | шт. | 5 | 150 |  | май |  | декабрь |  |  | 150 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт кровли в жилых домах по улицам Октябрьская 13, 5-в,5 Б, Гайдара 1, Денисова д.17, Мира д. 209 Б | кв.м | 3000 | 1140,0 |  | май |  | июль |  |  | 1140,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт цоколя в жилых домах по улицам Денисова д.17,Денисова д.2, Мира д.209 А | п.м | 720 | 120,0 |  | май |  | сентябрь |  |  | 120,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт | 8 | 108 |  | июнь |  |  |  |  | 108,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 120,0 |  | май |  | август |  |  | 120,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2839,4 |  |  |  |  |  |  | 2839,4 |  |  |
| III. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП г. Ливны ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП |  |  |  |  | апрель |  | май |  |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП. |  |  |  |  | июль |  | сентябрь |  |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. | шт. | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ. |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | Потапов В.И. |
| 2 | Блочно модульная котельная БМК 40 с теплосетями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание ГПУ №1 и ГПУ№2 в объеме ЕЗ. |  |  | 306 |  | июль |  | июль |  |  | 306 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт котлов | шт. | 25 | 79,19 |  | январь |  | декабрь |  |  | 79,19 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 50 | 43,99 |  | январь |  | декабрь |  |  | 43,99 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 11,86 |  | январь |  | декабрь |  |  | 11,86 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт вспомогательного оборудов. | к-т. |  | 9,03 |  | январь |  | декабрь |  |  | 9,03 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 25 | 12,59 |  | июнь |  | июнь |  |  | 12,59 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт т/с Д/у 159/ 133/ 108 L=50/160/40 по ул Др. Народов от перекрестка ул. Свердлова до ул.Пушкина. Ремонт т/с Д/у 159 L=220м. по ул К. Маркса 114 к дому по ул. К.Маркса 106. Ремонт т/с Д/у 159 L= 300 м. по ул М.Горького 26 к дому по ул. М. Грького 22. Ремонт т/с Д/у 57 т/с по ул капитана Филлипова 51 L= 60 м. Проведение шурфовок. |  |  | 796 |  | май |  | август |  |  | 796 |  | Потапов В.И. |
| 3 | Котельная, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 9 | 158,37 |  | апрель |  | июль |  |  | 158,37 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 11 | 17,14 |  | январь |  | декабрь |  |  | 17,14 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 32,37 |  | апрель |  | июль |  |  | 32,37 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 10,35 |  | июль |  | июль |  |  | 10,35 |  | Потапов В.И. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 15,18 |  | июнь |  | июль |  |  | 15,18 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 35,56 |  | июнь |  | июль |  |  | 35,36 |  |  |
| 4 | Котельная, ул. Березовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 6 | 107,08 |  | март |  | июнь |  |  | 107,08 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 9 | 17 |  | февраль |  | сентябрь |  |  | 17 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 23,73 |  | январь |  | декабрь |  |  | 23,73 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 12,59 |  | январь |  | декабрь |  |  | 12,59 |  | Потапов В.И. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 15,18 |  | август |  | август |  |  | 15,18 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 29,71 |  | июнь |  | июль |  |  | 29,71 |  |  |
| 5 | Котельная, ул. Заливенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 22 2 | 79,19 |  | апрель |  | июнь |  |  | 79,19 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 4 | 8,2 |  | июнь |  | июнь |  |  | 8,2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 10,38 |  | июнь |  | июнь |  |  | 10,38 |  | Потапов В.И. |
|  | Кирпичная дымовая труба. Диаметр 930, Н=17,2 м. Ремонт кирпичной кладки газохода | к-т. | 1 | 4 |  | май |  | май |  |  | 4 |  | Потапов В.И. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 15,18 |  | май |  | август |  |  | 15,18 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной, частичный ремонт мягкой кровли | шт. | 1 | 31,61 |  | июнь |  | июнь |  |  | 31,61 |  | Потапов В.И. |
| 6 | Котельная, ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 4,51 |  | апрель |  | май |  |  | 4,51 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 8,2 |  | апрель |  | июнь |  |  | 8,2 |  | Потапов В.И. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 15,18 |  | январь |  | декабрь |  |  | 15,18 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной | к-т. | 1 | 3,63 |  | январь |  | декабрь |  |  | 3,63 |  | Потапов В.И. |
|  | Котельная по ул. Пухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 4 | 9,03 |  | апрель |  | июнь |  |  | 9,03 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 16,39 |  | май |  | июнь. |  |  | 16,39 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 18,33 |  | июнь |  | июнь |  |  | 18,33 |  | Потапов В.И. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 15,18 |  | май |  | декабрь |  |  | 15,18 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 23,71 |  | май |  | август |  |  | 23,71 |  | Потапов В.И. |
| 7 | Котельная, ул. Аникушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 6 | 1,64 |  | июнь |  | июнь |  |  | 1,64 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 2 | 32,37 |  | январь |  | декабрь |  |  | 32,37 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 11,38 |  | июль |  | июль |  |  | 11,38 |  | Потапов В.И. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 15,18 |  | июль |  | июль |  |  | 15,18 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 23,7 |  | май |  | август |  |  | 23,7 |  | Потапов В.И. |
| 8 | Котельная, ул. 2-я Стрелецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 5 | 5,28 |  | март |  | май |  |  | 5,28 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 8 | 16,39 |  | апрель |  | декабрь |  |  | 16,39 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 4 | 11,86 |  | январь |  | декабрь |  |  | 11,86 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 5 | 12,59 |  | июль |  | июль |  |  | 12,59 |  | Потапов В.И. |
| 9 | Котельная, ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 9,03 |  | март |  | май |  |  | 9,03 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 8,2 |  | май |  | октябрь |  |  | 8,2 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 23,7 |  | май |  | июнь |  |  | 23,7 |  | Потапов В.И. |
| 10 | Котельная, пер. Железнодорожный 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 2 | 9,03 |  | март |  | май |  |  | 9,03 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 8,2 |  | февраль |  | октябрь |  |  | 8,2 |  | Потапов В.И. |
| 11 | Котельная, ул. Гражданская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 2 | 4,51 |  | март |  | май |  |  | 4,51 |  |  |
| 11 | ЦТП №1, ул. Октябрьская 7а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 16,39 |  | февраль |  | май |  |  | 16,39 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 10 | 32,37 |  | март |  | май |  |  | 32,37 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание ЦТП | шт. | 1 | 3,16 |  | август |  | август |  |  | 3,16 |  | Потапов В.И. |
|  | Трубопроводы т/с . и ГВС. |  |  | 18,05 |  | август |  | август |  |  | 18,05 |  |  |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т | 1 | 1,83 |  | май |  | август |  |  | 1,83 |  |  |
| 12 | ЦТП №2, ул. Октябрьская 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 62,39 |  | март |  | август |  |  | 62,39 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 12 | 41,01 |  | апрель |  | август |  |  | 41,01 |  | Потапов В.И. |
|  | Трубопроводы т/с и ГВС. Ремонт т/с Д/у 100 L=60 м. от дома по ул. Гайдара 7 к дому по ул. Гайдара 9. Ремонт т/с Д/у 100 L=80 м. от ЦТП 2 к дому по ул. Октябрьская 19. |  |  | 176,84 |  | август |  | август |  |  | 176,84 |  | Потапов В.И. |
| 13 | ЦТП №3, ул. Гайдара 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 16,39 |  | август |  | декабрь |  |  | 16,39 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 20 | 32,37 |  | апрель |  | август |  |  | 32,37 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 31,61 |  | август |  | август |  |  | 31,61 |  | Потапов В.И. |
|  | Трубопроводы т/с и ГВС. Ремонт т/с Д/у 325 L=20 м. под домом по ул. Гайдара 8. Ремонт т/с Д/у 159 L=120 м. от дома по ул. Гайдара к дому по ул. Гайдара 12 |  |  | 187 |  | август |  | август |  |  | 187 |  | Потапов В.И. |
| 14 | ЦТП №4 , ул. Октябрьская 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 17,6 |  | август |  | октябрь |  |  | 17,6 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 18 | 44,23 |  | август |  | октябрь |  |  | 44,23 |  | Потапов В.И. |
|  | Трубопроводы т/с . и ГВС. |  |  | 9,03 |  | август |  | август |  |  | 9,03 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 1,83 |  | август |  | август |  |  | 1,83 |  | Потапов В.И. |
| 15 | ЦТП №5, ул. Денисова 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 8,8 |  | май |  | ноябрь |  |  | 8,8 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 12 | 26,42 |  | февраль |  | май |  |  | 26,42 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 30 |  | август |  | август |  |  | 30 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 18,33 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 18,33 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт т/с Д/у 219 L= 60м. по ул. Денисова 15 к дому по ул. Денисова 17. Ремонт т/с Д/у 325 L= 120м. по ул. Селищева 1 к дому по ул. Мира 180. | м |  | 454 |  |  |  |  |  |  | 454 |  | Потапов В.И. |
| 16 | ЦТП №6, ул. Мира, 144. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 8,2 |  | май |  | сентябрь |  |  | 8,2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 8 | 44,23 |  | май |  | май |  |  | 44,23 |  | Потапов В.И. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 15,8 |  | август |  | август |  |  | 15,8 |  | Потапов В.И. |
|  | Трубопроводы т/с . и ГВС. |  |  | 9,03 |  | август |  | август |  |  | 9,03 |  | Потапов В.И. |
| 17 | ЦТП №7, ул. Победы 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 2 |  | май |  | декабрь |  |  | 2 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 4 | 1 |  | май |  | май |  |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 1 |  | август |  | сентябрь |  |  | 1 |  | Потапов В.И. |
|  | Покраска оборудования |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | Потапов В.И. |
| Магистральная теплосеть от ТЭЦ и тепловые сети микрорайонов 3,4,7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт подземной т/с д/у 500 в ПВХ изоляции L=75 х 2 м. перед зданием ОАО "Промприбор". | м | 75х2 | 1,4 |  | июнь |  | июль | 1400 |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Ремонт надземной теплоизоляции по микрорайону №3, 4,7 | м.п. | 200 |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | Потапов В.И. |
| Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия |  |  | 1,6 |  | январь |  | октябрь | 1600 |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Обследование здания БМК - 40. |  |  | 0,029 |  | май |  | август | 0,029 |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы кот. по ул. Советская |  |  | 0,024 |  | май |  | июнь | 0,024 |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Разработка проектной и рабочей документации кот. Березовая | п-к |  | 0,03 |  | январь |  | декабрь | 0,03 |  |  |  | Потапов В.И. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 120,0 |  | май |  | август |  |  | 120,0 |  | Потапов В.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 6309,69 |  |  |  |  | 3000,083 |  | 3309,61 |  |  |
|  | IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Водоканал», ул. Хохлова, 6-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водопровода 1.Хлорирование с промывкой разводящих сетей-191 км; 2.Замена люков-20 шт; 3.Ремонт колодцев-60 шт; 4.Ремонт задвижек-30 шт; 5.Ремонт в/колонок-25 шт; 6.Замена в/колонок-2; 7.Замена пожарных гидрантов-6 шт; 8.Чистка колодцев-72 шт; 9.Бетонирование площадок у в/колонок-5шт. | км | 191 | 438,2 |  | 1 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 438,2 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Замена ветхих сетей водопровода 1. Замена водопровода по ул. Др. Народов, 119 - 35 м/п. 2. Замена кольцевого участка водопровода от ул. 2-ая Стрелецкая до ул. Комарова – 95 м/п. | км | 0,54 | 1131,2 |  | 2 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 1131,2 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка сетей канализации 1.Очистка от минерального осадка см. колодцев-80 шт; 2.Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах-8 шт; 3.Гидропневматическая промывка и очистка от мин. осадка 73 км к/сети. 4.Замена люков-30 шт. | км | 73 | 451,5 |  | 2 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 451,5 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Замена ветхих сетей канализации 1. Замена канализации по ул. Октябрьская, в районе ж.д №3 – 50 м/п | м | 50 | 163,8 |  | 2 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 163,8 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Ремонт КНС 1.Чистка приемных отделений на КНС; 2.Частичный косметический ремонт на КНС. | шт. | 6 | 132,4 |  | 1 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 132,4 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка ОСК и Гл. КНС 1. Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС; 2.Чистка приемного отделения Гл. КНС; 3.Косметический ремонт Гл. КНС. | шт. | 2 | 197,8 |  | 1 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 197,8 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка Водозаборов и НС 1.Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР; 2.Ремонт энергооборудования на ВНС-1;3 и НС «Ключевка-2»; 3.Ревизия запорной арматуры Ду100-400 мм согласно графика ППР; 4.Косметический ремонт НС. | шт. | 4 | 322,3 |  | 1 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 322,3 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Административно-производственная база 1.Ремонт спецавтотранспорта согласно ППР. 2. Капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ 45085 к 608 ке. | шт. | 16 | 481,3 |  | 1 квартал 2015 года |  | 4 квартал 2015 года |  |  | 481,3 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка отопительной системы 1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе; ОСК; Гл. КНС; КНС «Промзона»; в/з №1 и НС «Ключевка-2»; 2.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1;3;4;НС-«Ключевка-2»; «КСМ»; КНС -Л «Сахалинец»; «Автоагрегатный»; «Гидромаш»; «Промзона», «Диск»и Гл. КНС. 3.Ревизия и ремонт насосного оборудования согласно графика ППР | шт. | 2 | 215,2 |  | 2 квартал 2015 года |  | 3 квартал 2015 года |  |  | 245,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 250,0 |  | май |  | август |  |  | 250,0 |  | Бондарев Е.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 3783,7 |  |  |  |  |  |  | 3783,7 |  |  |
| V. Подготовка объектов энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети ООО «Орелтеплогаз» вследствие порыва теплотрассы в районе железнодорожного полотна станции «Ливны-2» при температуре наружного воздуха -210С и остановом ТГ-1 на ЛТЭЦ» |  |  | ОАО «Квадра» |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | Согласно финплана ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 2 | Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.10.2015г |  | 01.10.2015г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 3 | Создание необходимого запаса резервного топлива |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.10.2015г |  | 01.10.2015г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 4 | Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности. |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.10.2015г |  | 01.10.2015г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 5 | Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами. |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.10.2015г |  | 01.10.2015г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 6 | Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП. |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.10.2015г |  | 01.10.2015г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 7 | Проведение технических освидетельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО. |  |  | ОАО «Квадра» |  | 1-3 квартал 2015 г |  | 1-3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 8 | Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта. |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.10.2015г |  | 01.10.2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 9 | Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов |  |  | ОАО «Квадра» |  | 01.05.2015 г |  | 01.05.2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 10 | Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД. |  |  | ОАО «Квадра» |  | 3 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 11 | Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации. |  |  | ОАО «Квадра» |  | В соответствии с графиком |  | В соответствии с графиком |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 12 | Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | ОАО «Квадра» |  | Постоянно |  | Постоянно |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 13 | Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ |  |  | ОАО «Квадра» |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 14 | Ремонт мягкой кровли основных и производственных помещений согласно графику |  |  | ОАО «Квадра» |  | 2-3 квартал 2015 г |  | 2-3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
|  | Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актам осмотра |  |  | ОАО «Квадра» |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 17 | Ремонт отдельных участков тепловой изоляции трубопровода пара на деаэраторах №1-4 |  |  | ОАО «Квадра» |  | 31.08.2015 г |  | 31.08.2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 18 | Ремонт вакуумного бака на станции первого подъема |  |  | ОАО «Квадра» |  | 31.08.2015 г |  | 31.08.2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 19 | Капитальный ремонт дренажных баков №1,2 |  |  | ОАО «Квадра» |  | 30.09.2015 г |  | 30.09.2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 20 | Ремонт насоса сетевой воды Д1250/125 ст.№1 |  |  | ОАО «Квадра» |  | 30.09.2015 г |  | 30.09.2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 21 | Замена задвижки Ду 250 Ру25 на трубопроводе сетевой воды в турбинном отделении |  |  | ОАО «Квадра» |  | 2 квартал 2015г |  | 2 квартал 2015г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
|  | Электрический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнения требований работы с персоналом |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 2 | Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур. |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 3 | Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 4 | Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом. |  |  | ОАО «Квадра |  | 4 квартал 2015 г |  | 4 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 5 | Выполнения графиков ремонтов |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 6 | Произвести утепления помещений эл. цеха |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 7 | Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 8 | Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ. |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 9 | Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 10 | Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование. |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| 11 | Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ. |  |  | ОАО «Квадра |  | 3 квартал 2015 г |  | 3 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
|  | Цех ГТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Квадра» |  |  |
| 1. | Текущий ремонт ТГ-3 с проведением пуско-наладочных работ |  |  | ОАО «Квадра |  | 2 квартал 2015 г |  | 2 квартал 2015 г |  |  | ОАО «Квадра» |  | Бакуров А.В. |
| Ливенский МФ ОАО «Орелоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ – 0.4/6 кВ: №9 ТП 003 по ул. Красова, №4 ТП 001 по ул. Крестьянская, №6 ТП 007 по ул. Кирова, №14 ТП 112 по ул. Кап. Филиппова, №6 ТП 104 по ул. Насосная, №4 ТП 018 по ул. 2-я Пушкарская, №5 ТП 045 по ул. 2-я Пионерская, опора №92-ТП 032 по ул. Московская, ТП 162-ТП 049 по ул. Поликарпова, №10 ТП 004 по ул. Кирова | км | 3,29 | 1410,1 |  | январь |  | декабрь |  |  | 1410,1 |  | Савенков А.М. |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ – 0.4/6 кВ: ТП 056.01-ТП 139.02, ТП 056.03-ТП 139.04, ТП 044.8-ВРУж/д №201 по ул. Мира, ТП 054.10-ВРУ ж/д №203 по ул. Мира, ТП 054.2-ВРУ ж/д №205 по ул. Мира | км | 0,8 | 780,0 |  | июнь |  | август |  |  | 780,0 |  | Савенков А.М. |
| 3 | Ремонт строительной части РП, ТП: ТП 051, ТП 021, ТП 043, ТП 054 | шт. | 4 | 100,0 |  | май |  | август |  |  | 100,0 |  | Савенков А.М. |
| 4 | Ремонт электрооборудования РП, ТП ТП 037, ТП 156, ТП 166 | шт. | 3 | 300,0 |  | март |  | апрель |  |  | 300,0 |  | Савенков А.М. |
| 5 | Текущий ремонт -ремонт ВЛ, КЛ - электрооборудования ТП - строительной части ТП - замена приборов учета |  |  | 2095,0 |  | январь |  | декабрь |  |  | 2095,0 |  | Савенков А.М. |
| 6 | Техническое перевооружение: Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП | шт. | 1 | 160,0 |  | октябрь |  | октябрь |  |  | 160,0 |  | Савенков А.М. |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах : - в ТП 011 и ВРУ ж/д ул. ул. Поликарпова, 7, ул. Пушкина, 12,14,16, ул. Др.Народов, 161 -в ТП 028 и ВРУ ж/д ул. Индустриальная, 9а, ул. Селищева, 32, ул. Победы, 9 - в ТП 046 и ВРУ ж/д ул. Заливенская, 63,65 - в ТП 110 и ВРУ ж/ д ул. Победы, 7,9,11,13, 17,19 - в ТП 144 и ВРУ ж/д по ул. Победы, 1,3,5, ул. Селищева, 2,2А,16А,20А,24А | шт. | 5 | 815,0 |  | январьь |  | декабрь |  |  | 815,0 |  | Савенков А.М. |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа в ТП 042, ТП 059 | шт. | 2 | 529,0 |  | январь |  | февраль |  |  | 529,0 |  | Савенков А.М. |
| 9 | Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ: №2 ТП 024 по ул. Воронежская №8 ТП 139 по ул. Октябрьская №4 ТП 032 по ул. Московская №4 ТП 020 по ул. Леонова, ул. Павлова ТП 026-ТП 045 | км | 3,94 | 3942,0 |  | апрель |  | октябрь |  |  | 3942,0 |  | Савенков А.М. |
| 10 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 122-опора №1 | км | 0,95 | 2066,0 |  | июнь |  | июль |  |  | 2066 |  | Савенков А.М. |
| 11 | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 92,3 |  | январь |  | декабрь |  |  | 92,3 |  | Савенков А.М. |
|  | Итого: |  |  | 12289,1 |  |  |  |  |  |  | 12289,1 |  |  |
| Филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Газораспределительные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106 | км | 0,08751 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 2 | Пдземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106 | км | 0,02385 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 3 | Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7 | км | 0,0495 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 4 | Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7 | км | 0,0231 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 5 | Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7 | км | 0,0332 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 6 | Подземный г.Ливны,ул.Дзержинского 92 | км | 0,01223 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 7 | Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92 | км | 0,00405 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 8 | Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92 | км | 0,0046 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 9 | Подземный газопровод г.Ливны ул.Мира 207 | км. | 0,0254 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 2 квартал 2015 г |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
|  | Итого: |  | 0,26344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт установок защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | шт. | 24 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 3. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГРП, ГРПБ, ГРУ | шт. | 22 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 2. | ШРП | шт. | 157 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 4. Покраска газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | км. | 0,75 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 5. Подготовка АДС и эксплуатационных подразделение к выполнению аварийных работ в осеннее – зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АДС | ед. | 1 |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г |
| 2. | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  | 2 квартал 2015 г. |  | 3 квартал 2015 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г |
| Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ТеплоГазПрибор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП |  |  |  |  | апрель |  | май |  |  |  |  | Полетаев С.Д |
|  | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП. |  |  |  |  | июль |  | сентябрь |  |  |  |  | Полетаев С.Д |
|  | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. | шт. | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Полетаев С.Д |
|  | Опрессовка теплосети Ду=300мм |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | Полетаев А.С. |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | ед. | 30 | 150,0 |  | май |  | август |  |  | 150,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Монтаж обводной линии теплотрассы Ду=300мм вокруг ЦТП ОАО ГМС «Ливгидромаш» | п/м | 200 | 1300,0 |  | май |  | июнь |  |  | 1300,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Изоляция трубопровода ДУ- 100-300 | п/м | 400 | 125,0 |  | май |  | август |  |  | 125,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний |  |  | 300,0 |  | май |  | август |  |  | 300,00 |  | Полетаев А.С. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 250,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 250 |  | Полетаев А.С. |
|  | Итого: |  |  | 2125,0 |  |  |  |  |  |  | 2125,0 |  |  |

Первый заместитель главы администрации города Ливны                                                                                           С.А. Трубицин