РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 октября  2015 г.				     	                                  №84

г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года  № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны в 2014 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по перспективному развитию и инвестиционной политике О.А.Пашенцеву.

Глава города                                		                                             Л.И.Фаустов

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от  5 октября  2015 № 84

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны в 2014 году

I. Общие положения

В 2014 году в городе Ливны действовало 17 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет  658451,6  тыс. рублей, в том числе 218521,6  тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Ливны; 435637,6 тыс. рублей – средства областного бюджета; 4292,4   тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Перечень МП, реализуемых в 2014 году, утвержден постановлением администрации города Ливны  от 17 октября 2013 года № 70.

| № | Наименование МП | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено на 2014 год |  | Финансирование за 2014 год |  |
|  |  | Всего | в т.ч. городской бюджет | Всего | в т.ч. городской бюджет |
| 1 | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 100,0 | 100,0 | 60,8 | 60,8 |
| 2 | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | 104571,4 | 23571,4 | 98018,2 | 20459,6 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области 2014-2016 годы | 21677,7 | 1962,7 | 20692,1 | 1693,5 |
| 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 9852,8 | 1352,8 | 1731,4 | 731,7 |
| 5 | Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | 9343,9 | 2482,4 | 6400,0 | 1870,9 |
| 6 | Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде, расположенном на территории городаЛивны Орловской области на 2014-2018 годах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Благоустройство города Ливны орловской области на 2014-2016 годы | 3035,0 | 3035,0 | 2898,5 | 2898,5 |
| 8 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 7593,2 | 7593,2 | 7299,8 | 7299,8 |
| 10 | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 1397,7 | 22,4 | 1397,7 | 22,4 |
| 11 | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 23166,5 | 20880,5 | 22364,4 | 20318,4 |
| 12 | Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 138,0 | 138,0 | 63,6 | 63,6 |
| 13 | Стимулирование жилищного строительства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
| 14 | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах | 65629,9 | 13276,1 | 50216,2 | 13276,1 |
| 15 | Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 411371,5 | 143533,1 | 411324,3 | 143485,9 |
| 16 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 130,0 | 130,0 | 53,2 | 53,2 |
| ИТОГО |  | 658451,6 | 218521,6 | 622964,2 | 212678,4 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет –  65,4  %. Доля бюджета города Ливны составила  34,1    %, федерального бюджета – 0,5   %.

II. Результаты, достигнутые по итогам 2014 года в рамках реализации

программ

1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью данной программы  является обеспечение эффективной работы архивного отдела, обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности хранения документов архивного фонда города. На реализацию программы в 2014 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 100,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 60,8 тыс. рублей, или 60,8 % от запланированного объема. Выделенные средства освоены в полном объеме на приобретение металлических архивных стеллажей и оргтехники.

2. Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы»

Целями  данной программы  является значительное улучшение состояния улично-дорожной сети, безопасное передвижение, улучшение экологической безопасности.

По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 104571,4 тыс. рублей, профинансировано и освоено 98018,2 тыс. рублей, в том числе 20459,6 тыс. рублей средства местного бюджета, 77558,6 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическое финансирование составило 93,7% к уровню планового значения. Произведен текущий ремонт улиц в соответствии с утвержденным перечнем. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 100 %. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта, составил 14,3 %.

3. Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2014 – 2016 годы».

Целью программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий. По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 21677,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 20692,1 тыс. рублей, в том числе 1693,5 тыс. рублей средства местного бюджета, 18998,6 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическое финансирование составило 95,5% к уровню планового значения. Произведен ремонт дворовых территорий в соответствии с утвержденной ПСД.

4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является снижение аварийности, сокращение социального риска, сокращение транспортного риска, увеличение дорожных знаков, увеличение светофорных объектов. По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 9852,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1731,4 тыс. рублей, в том числе 731,4 тыс. рублей средства местного бюджета, 1000,0 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическое финансирование составило 17,6% к уровню планового значения. Установлено 4 светофорных объекта и 24 светодиодных дорожных знака. Осуществлено строительство линии искусственного освещения по ул. Индустриальной. Плановое значение целевых индикаторов выполнено на 100%.

5.Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»

Целями данной программы являются:

1.развитие и укрепление социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

2. обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространения алкоголизма в молодежной среде;

3.государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в размере 9343,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано и  освоено 6400,0 тыс. рублей или 68,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Одним из ведущих направлений работы является организация занятости подростков и молодежи. В рамках долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года» и  в целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности  проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте от 14 до 17 лет. Всего за 2014г. в рамках временной занятости подростков  было задействовано 201 человек. Из средств бюджета города Ливны выделено– 100,0 тыс. рублей. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 100%.

По направлению профилактика асоциальных явлений в молодежной среде освоено 40,0 тыс. руб.	На мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи,  организацию досуга подростков и молодежи соответственно направлено 138,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ливны Орловской области  на 2014-2018 годы» - объем финансирования по данной подпрограмме на 2014 год за счет всех источников финансирования составил 6122,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета –1592,9 тыс. руб., областного – 2634,4 тыс. руб., федерального – 1894,7 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов составило 13 ед., при плане 19 ед. Достижение целевого показателя составило 68%.

6. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышение  комфортности проживания, озеленение города.

По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в сумме 3035,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2898,5 тыс. рублей, что составляет 95,5% от запланированного объема.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни и повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения. На реализацию мероприятий  программы  в бюджете города Ливны было предусмотрено 7593,2 тыс. руб., профинансировано и  освоено 7299,8 тыс. руб. , что составляет 96,1%.

Целевые показатели результативности  за 2014 год составили:

- доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом увеличилась на 18%;

-доля населения с ограниченными физическими возможностями, системати- чески занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов увеличилась в 2 раза;

- количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категории, увеличилось в 2 раза;

-доля обеспеченности спортсооружениями населения города и пополнение спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеской спортивной школы и МАУ «ФОК» остается на прежнем уровне.

8. Муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области  на 2014-2016 годы».

Целью данной программы является увеличение числа детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения города.

На реализацию мероприятий  на 2014 год  было  предусмотрено финансирование в объеме 1397,7 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 22,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 1375,3 тыс. руб. Освоено 1397,7 тыс. руб. (100% от запланированного уровня). Произведено устройство наружного пандуса в МБОУ «СОШ №2».

9. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является развитие творческих способностей детей, обеспечение сохранности историко-культурного наследия города Ливны,  обеспечение условий для полноценного  содержательного отдыха горожан.

В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2014 год 23166,5 тыс. руб., в том числе 20880,5 тыс. руб. средства городского бюджета, 2286,0 тыс. руб. средства областного бюджета. Фактически выделено и освоено в полном объеме 22364,4 тыс. руб., из них 20318,4 тыс. руб. средства городского бюджета. Финансирование составило 96,5 % от запланированного объема. Все плановые целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

10. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы»

Целью данной программы является увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций, увеличение количества социально значимых проектов, содействие в проведении благотворительных акций. На финансирование мероприятий программы на 2014 год предусмотрено 138,0 тыс. руб., в том числе 138,0 тыс. руб. средства городского бюджета. Фактически выделено 63,6 тыс. руб. или 46,1% от запланированного объема финансирования.

11.  Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

В рамках программы работа проводилась по следующим направлениям:

- поддержка местных товаропроизводителей: в городе организовано 5 ярмарочных площадок, где предприятия-производители  реализуют свою продукцию по оптовым ценам.

-информационная и консультационная поддержка: предоставление экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего  предпринимательства. В частности, оказывались консультации по вопросам трудового законодательства.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

-количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица составило 1756  или 102,3% к уровню планового значения;

- количество субъектов малого предпринимательства составляет 2039 или 100,5 % от запланированного показателя.

12. Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства в городе Ливны Орловской  на 2014-2016 годы».

Целью данной программы является стимулирование индивидуального жилищного строительства в городе.

В  бюджете города на реализацию программных мероприятий было предусмотрено на 2014 год 444,0 тыс. руб., в том числе 444,0 тыс. руб. составляют средства городского бюджета. Освоение денежных средств составило 100%. Сформирован земельный участок под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей в районе ул. Южная.

13. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социального статуса семей обучающихся и воспитанников.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы запланировано 411371,5 тыс. руб., из них 267838,4 тыс. руб. составляют средства областного бюджета. Фактически выделено 411324,3 тыс. руб., или 100% к запланированному объему.

В результате реализации программы в  2014 году введен в эксплуатацию дополнительный корпус МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» на 110 мест; организован летний отдых детей в лагере «Алые паруса» в 3 смены и в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций в 2 смены. В 2014 году горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. В общеобразовательных учреждениях города проводился капитальный и текущий ремонт. Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

14. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда  в 2013-2017 годах».

В бюджете города на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 65629,9 тыс. руб., в том числе 13276,1 тыс. руб. составляют средства городского бюджета. Фактически профинансировано и освоено 50216,2 тыс. руб.  или 76,5% от плановых показателей. Финансирование из городского бюджета  Переселено 39 семей при плане 42 семьи, или 92,9 %.

15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, усовершенствование кадрового обеспечения процесса муниципального управления, повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

На реализацию программы предусмотрено в 2014 году 130,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета 130,0 тыс. руб. Фактически выделено 53,2 тыс. руб. Всего в 2014 году прошли обучение 21 человек.

На реализацию муниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы», «Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде, расположенном на территории города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»,  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы» в 2014 году финансирование не предусмотрено.

III. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденной  постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области».

- Эффективность реализации муниципальных программ в 2014 году оценивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели программы  и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года  представлены в нижеприведенной таблице:

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы | - Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | - Оценка полноты финансирования муниципальной программы | - Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Высокий уровень результативности |  |  |  |  |
| - 1 | - Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,94 | - Данные программы характеризуются полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные показатели (индикаторы). |
| - 2 | - Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 3 | - Стимулирование жилищного строительства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 4 | - Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 5 | - Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,96 |  |
| - 6 | - Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,96 |  |
| - 7 | - Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,97 |  |
| - 8 | - Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,96 |  |
| - Результативная |  |  |  |  |
| - 1 | - Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,61 | Программы характеризуется высокой степенью выполнения плановых значений целевых показателей (индикаторов). По данным программам необходимо выделение дополнительного финансирования или корректировка показателей (индикаторов) согласно запланированному финансированию. |
| - 2 | - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,18 |  |
| - 3 | - Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | - 1,0 | - 0,69 |  |
| - 4 | - Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах | - 0,93 | - 0,78 |  |
| - 5 | - Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,24 | - 0,41 |  |
| - Низкий уровень результативности |  |  |  |  |
| - 1 | - Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,46 | - Программа характеризуется достижением запланированного уровня целевых показателей (индикаторов) при значительном недофинансировании. Необходимо пересмотреть данную муниципальную программу в части корректировки значений показателей (индикаторов) в соответствии с запланированным финансированием. |
| - 2 | - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0 | - По данной программе необходимо предусмотреть в 2015 году финансирование. |
| - 2 | - Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,24 | - 0,41 | - По данной программе некорректно спланирован объем финансирования. Необходимо пересмотреть муниципальную программу в части корректировки перечня мероприятий в соответствии с запланированным финансированием. |

Муниципальные программы «Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде, расположенном на территории города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»,  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы» не реализовывались, в связи с чем оценка эффективности данных программ не производилась.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны в 2014 году

Представленный сводный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

заказчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС).