## Приложение
Приложение 1
к муниципальной программе
«Переселение граждан, проживающих
на территории города Ливны,
из аварийного жилищного фонда
в 2013-2017 годах»
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |  | внебюджетные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
Всего по городу Ливны 2013-2017 годы, в.т.ч.: |  | X | X | X | X | 277 | 277 | 4385.8 | 105 | 81 | 24 | 4385.8 | 3456.8 | 929 | 126222749.2 | 66504518.5522 | 41218631.1702 | 12884929.4776 | 5614670 |  | 0
Всего по городу Ливны 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 277 | 277 | 4385.8 | 105 | 81 | 24 | 4385.8 | 3456.8 | 929 | 126222749.2 | 66504518.5522 | 41218631.1702 | 12884929.4776 | 5614670 |  | 0
Всего по городу Ливны 2013-2017 годы, без финансовой поддержкиФонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2013 - 2014годов, в.т.ч. |  | X | X | X | X | 121 | 99 | 1864.4 | 41 | 27 | 14 | 1477.4 | 989.5 | 487.9 | 43140630 | 19055436.3822 | 13208696.1302 | 5261827.4876 | 5614670 |  | 0
Всего по этапу 2013 - 2014годов с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X | X | X | 121 | 99 | 1864.4 | 41 | 27 | 14 | 1477.4 | 989.5 | 487.9 | 43140630 | 19055436.3822 | 13208696.1302 | 5261827.4876 | 5614670 |  | 0
Итого по городу Ливны: |  | X | X | X | X | 121 | 99 | 1864.4 | 41 | 27 | 14 | 1477.4 | 989.5 | 487.9 | 43140630 | 19055436.3822 | 13208696.1302 | 5261827.4876 | 5614670 |  | 0
1 | г Ливны ул Дзержинского д.96 | Заключение МВК № 1 | 2006-12-20 | 2014-12-30 | 2015-12-30 | 9 | 9 | 147.4 | 4 | 2 | 2 | 147.4 | 86.4 | 61 | 4247134 | 1901158.34 | 1317829.84 | 524971.82 | 503174 |  | 0
2 | г Ливны ул К.Маркса д.110 | Заключение МВК № 8 | 2006-12-20 | 2014-12-30 | 2016-12-29 | 23 | 7 | 391.5 | 4 | 0 | 4 | 158.7 | 0 | 158.7 | 4753610 | 2046905.22 | 1418857.5 | 565217.28 | 722630 |  | 0
3 | г Ливны ул Ленина д.6 | Заключение МВК № 6 | 2011-09-19 | 2014-12-30 | 2015-12-30 | 15 | 15 | 238.8 | 7 | 3 | 4 | 238.8 | 93.2 | 145.6 | 6668008 | 3080031.27 | 2134991.63 | 850497.1 | 602488 |  | 0
4 | г Ливны ул М.Горького д.25 | Заключение МВК № 27 | 2006-11-13 | 2014-12-30 | 2015-12-31 | 25 | 25 | 285.1 | 9 | 6 | 3 | 285.1 | 225.8 | 59.3 | 9119108 | 3677206.52 | 2548936.83 | 1015396.65 | 1877568 |  | 0
5 | г Ливны ул М.Горького д.27 | Заключение МВК № б/н | 2011-11-21 | 2014-12-30 | 2015-12-30 | 9 | 9 | 121.5 | 4 | 4 | 0 | 121.5 | 121.5 | 0 | 3533394 | 1567101.34 | 1086270.87 | 432727.79 | 447294 |  | 0
6 | г Ливны ул Мира д.190 | Заключение МВК № б/н | 2011-12-19 | 2014-12-30 | 2015-12-31 | 14 | 14 | 320.7 | 6 | 5 | 1 | 320.7 | 257.4 | 63.3 | 8446516 | 4136373.65 | 2867218.66 | 1142187.69 | 300736 |  | 0
7 | г. Ливны ул. Пушкина, д.8 | Заключение МВК № б/н | 2011-10-12 | 2015-10-01 | 2017-12-30 | 7 | 1 | 186.4 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 967740 | 415314.1022 | 287884.1302 | 114681.7676 | 149860 |  | 0
8 | г Ливны ул Свердлова д.1 | Заключение МВК № б/н | 2010-11-29 | 2014-12-30 | 2015-12-30 | 19 | 19 | 173 | 6 | 6 | 0 | 173 | 173 | 0 | 5405120 | 2231345.94 | 1546706.67 | 616147.39 | 1010920 |  | 0
Всего по городу Ливны 2013-2014 годы, без финансовой поддержкиФонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 101 | 94 | 1775.3 | 33 | 26 | 7 | 1616.6 | 1299.2 | 317.4 | 45758077.6 | 20600510.83 | 17933434.02 | 7224132.75 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X | X | X | 101 | 94 | 1775.3 | 33 | 26 | 7 | 1616.6 | 1299.2 | 317.4 | 45758077.6 | 20600510.83 | 17933434.02 | 7224132.75 | 0 |  | 0
Итого по городу Ливны: |  | X | X | X | X | 101 | 94 | 1775.3 | 33 | 26 | 7 | 1616.6 | 1299.2 | 317.4 | 45758077.6 | 20600510.83 | 17933434.02 | 7224132.75 | 0 |  | 0
1 | г Ливны ул Индустриальная д.1 | Заключение МВК № 17 | 2006-12-10 | 2015-12-30 | 2016-12-29 | 22 | 22 | 419 | 8 | 8 | 0 | 419 | 419 | 0 | 11 643 976,80 | 5 242 175,43 | 4 563 489,13 | 1838312.24 | 0 |  | 0
2 | г Ливны ул К.Маркса д.110 | Заключение МВК № 8 | 2006-12-20 | 2015-12-30 | 2016-12-29 | 23 | 16 | 391.5 | 5 | 3 | 2 | 232.8 | 135.9 | 96.9 | 6 742 652,40 | 3 035 575,16 | 2 642 569,76 | 1 064 507,48 | 0 |  | 0
3 | г Ливны ул Свердлова д.17 | Заключение МВК № 6 | 2006-12-14 | 2015-12-30 | 2016-12-29 | 10 | 10 | 184.5 | 4 | 2 | 2 | 184.5 | 95.3 | 89.2 | 5 504 063,20 | 2 477 956,23 | 2 157 143,82 | 868 963,15 | 0 |  | 0
4 | г Ливны ул Селищева д.36 | Заключение МВК № 14 | 2006-12-10 | 2015-12-30 | 2016-12-29 | 17 | 17 | 375.2 | 8 | 6 | 2 | 375.2 | 288.8 | 86.4 | 10 740 272,40 | 4 835 323,28 | 4 209 310,72 | 1 695 638,40 | 0 |  | 0
5 | г Ливны ул Селищева д.38 | Заключение МВК № 15 | 2006-12-10 | 2015-12-30 | 2016-12-29 | 29 | 29 | 405.1 | 8 | 7 | 1 | 405.1 | 360.2 | 44.9 | 11 127 112,80 | 5 009 480,73 | 4 360 920,59 | 1 756 711,48 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 78 | 64 | 1137.6 | 20 | 17 | 3 | 767.2 | 643.5 | 123.7 | 22 225 152,00 | 12530379.9 | 9472520.1 | 222252 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 78 | 64 | 1137.6 | 20 | 17 | 3 | 767.2 | 643.5 | 123.7 | 22 225 152,00 | 12 530 379,90 | 9472520.1 | 222252 | 0 |  | 0
Итого по городу Ливны: |  | X | X | X | X | 78 | 64 | 1137.6 | 20 | 17 | 3 | 767.2 | 643.5 | 123.7 | 22 225 152,00 | 12 530 379,90 | 9472520.1 | 222252 | 0 |  | 0
1 | г Ливны ул Дзержинского д.94 | Заключение МВК № 2 | 2006-12-20 | 2016-12-30 | 2017-12-30 | 30 | 30 | 304.1 | 10 | 9 | 1 | 304.1 | 270.4 | 33.7 | 9103267.2 | 5132356.18 | 3879878.15 | 91032.87 | 0 |  | 0
2 | г Ливны ул Свердлова д.56 | Заключение МВК № 3 | 2006-12-20 | 2016-12-30 | 2017-12-30 | 31 | 31 | 419.2 | 9 | 7 | 2 | 419.2 | 329.2 | 90 | 11940096.8 | 6731740.19 | 5088955.38 | 119401.23 | 0 |  | 0
3 | г. Ливны ул. Индустриальная, д.3 | Заключение МВК № б/н | 2006-12-20 | 2016-12-30 | 2017-12-30 | 17 | 3 | 414.3 | 1 | 1 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 1 181 788,00 | 666283.53 | 503686.57 | 11817.9 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 24 | 20 | 600.7 | 11 | 11 | 0 | 524.6 | 524.6 | 0 | 15098889.6 | 14318191.44 | 603980.92 | 176717.24 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 24 | 20 | 600.7 | 11 | 11 | 0 | 524.6 | 524.6 | 0 | 15098889.6 | 14318191.44 | 603980.9159 | 176717.24 | 0 |  | 0
Итого по городу Ливны: |  | X | X | X | X | 24 | 20 | 600.7 | 11 | 11 | 0 | 524.6 | 524.6 | 0 | 15098889.6 | 14318191.44 | 603980.9159 | 176717.24 | 0 |  | 0
1 | г Ливны ул Индустриальная д.3 | Заключение МВК № б/н | 2011-10-31 | 2017-08-30 | 2017-12-30 | 17 | 14 | 414.3 | 7 | 7 | 0 | 370.4 | 370.4 | 0 | 10529219.6 | 9984799.2776 | 421186.445 | 123233.8704 | 0 |  | 0
2 | г Ливны ул Пушкина д.8 | Заключение МВК № б/н | 2011-10-12 | 2017-08-30 | 2017-12-30 | 7 | 6 | 186.4 | 4 | 4 | 0 | 154.2 | 154.2 | 0 | 4569670 | 4333392.1647 | 182794.4709 | 53483.3674 | 0 |  | 0
Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Приложение 1 подготовлено Соколовой Н.Ф.