## Приложение 3
Приложение 3 к муниципальному краткосрочному плану реализации областной адресной программы « Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» г. Ливны в 2015 году.
Перечень многоквартирных домов, подлежищих капитальному работу в рамках выполнения краткосрочного плана
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | в.т.ч.площадь помещений МКД, | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [6 empty] | всего: | в том числе:
[11 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городу Ливны |  | Х | Х | Х | Х | Х | 17332.1 | 12869.7 | 590 | 16699355.88 | 763219.97 | 925040 | 498099 | 14512996.91
1 | ул.Ленина д. 11 | 1952 |  | кирп. | 3 | 2 | 1426 | 653.9 | 31 | 7992281.44 | 0 | 347282.01 | 186998.35 | 7458001.08 |  |  | 11.2015г
2 | ул.Свердлова д.48 | 1954 |  | кирп. | 2 | 2 | 764.8 | 426.1 | 25 | 4125906.41 | 763219.97 | 378696.27 | 203913.37 | 2780076.8 |  |  | 06.2016г
3 | ул.Октябрьская д.29 | 1975 |  | пан. | 9 | 6 | 15141.3 | 11789.7 | 534 | 4581168.03 | 0 | 199061.72 | 107187.28 | 4274919.03 |  |  | 12.2016г

## Приложение 4
Приложение 4 к муниципальному краткосрочному плану реализации областной адресной программы « Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» г. Ливны в 2015 году.
Перечень видов и стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации | [8 empty] | установка коллективных (общедомовых) приборов усета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | Виды работ. Установленные законом Орловской области
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений и усиление фундамента |  | ремонт фасада |  |  | утепление фасадов | услуги по строительному контролю | разработка проектной документации | проверка достоверности сметной стоимости выполненных работ
|  | руб | руб | ед | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | руб | руб | руб | руб | руб
1 | ул.Ленина, д.11 | 7992281.44 | 1184435 | 0 | 0 | 595 | 2901893 | 99 | 482630 | 1220 | 2933170 | 107188 | 0 | 162831.75 | 200133.69 | 20000
2 | ул. Свердлова,48 | 4125906.41 | 1226227.94 | 0 | 0 | 607 | 1100002.14 | 96 | 90877.57 | 0 | 0 | 0 | 1432943.24 | 114850.35 | 107336.78 | 53668.39
3 | ул. Октябрьская, д.29 | 4581168.03 | - | 3 | 4416101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92582.25 | 52484.48 | 20000

## Приложение 1
Приложение 1 к муниципальному краткосрочному плану реализации областной адресной программы « Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» г. Ливны в 2015 году.
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по городу Ливны | 17332.1 | 590 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 699 355,88 | 16 699 355,88
| 2015г | 17332.1 | 590 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 699 355,88 | 16 699 355,88

## Приложение 2
Приложение2 к муниципальному краткосрочному плану реализации областной адресной программы « Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» г. Ливны в 2015 году.
Информация об объемах средств, направляемых на выполнение краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Ливны» в 2015году
(рублей)
№ | Наименование муниципального образования | Суммарный объем средств с учетом всех источников | Взносы на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах | За счет финансовой поддержки
|  | финансирования |  | за счет средств Фонда | областного бюджета | местного бюджета | Иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Итого по г.Ливны |  | 16699355.88 | 14512996.91 | 763219.97 | 925040 | 498099 | 0
1. | город Ливны | 16699355.88 | 14512996.91 | 763219.97 | 925040 | 498099 | 0