РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 марта 2016 г.				                                            № 25   	г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года  № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2015 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по перспективному развитию и инвестиционной политике О.А.Пашенцеву.

Глава города                                		                                             Л.И.Фаустов

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от  17 марта 2016 №  25

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны в 2015 году

I. Общие положения

В 2015 году в городе Ливны действовало 14 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет  780440,6  тыс. рублей, в том числе 262166,7  тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Ливны; 390141,9 тыс. рублей – средства областного бюджета; 128132,0  тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Перечень МП, реализуемых в 2015 году, утвержден постановлением администрации города Ливны  от 18 ноября 2014 года № 91.

| № | Наименование МП | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено на 2015 год |  | Финансирование за 2015 год |  |
|  |  | Всего | в т.ч. городской бюджет | Всего | в т.ч. городской бюджет |
| 1 | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | 176358,9 | 19482,7 | 144787,5 | 14191,7 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области 2014-2016 годы | 442,8 | 442,8 | 442,8 | 442,8 |
| 4 | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 40516,3 | 40276,3 | 40454,8 | 40214,8 |
| 5 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 25345,3 | 16515,6 | 23344,7 | 16515,0 |
| 6 | Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | 4791,1 | 1211,1 | 3409,2 | 1008,4 |
| 7 | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 4299,3 | 4299,3 | 4298,9 | 4298,9 |
| 8 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 16845,6 | 16845,6 | 16650,6 | 16650,6 |
| 10 | Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 199,8 | 199,8 | 130,8 | 130,8 |
| 11 | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах | 42695,6 | 5279,1 | 36886,6 | 5168,0 |
| 12 | Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 468275,9 | 156944,4 | 464920,5 | 156689,0 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 570,0 | 570,0 | 563,5 | 563,5 |
| 14 | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 50,0 | 50,0 | 39,6 | 39,6 |
| ИТОГО |  | 780440,6 | 262166,7 | 735979,5 | 255963,1 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет –  49,5  %. Доля бюджета города Ливны составила  34,8    %, федерального бюджета – 15,7   %.

II. Результаты, достигнутые по итогам 2015 года в рамках реализации

программ

1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью данной программы  является обеспечение эффективной работы архивного отдела, обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности хранения документов архивного фонда города. На реализацию программы в 2015 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 50,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 50,0 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированного объема. Выделенные средства освоены в полном объеме и направлены  на приобретение архивных коробов, замену 3 оконных блоков в архивохранилище и издание Справочника-путеводителя по фондам архивного отдела.

2. Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы»

Целями  данной программы  является значительное улучшение состояния улично-дорожной сети, безопасное передвижение, улучшение экологической безопасности.

По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 176358,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 144787,5 тыс. рублей, в том числе 14191,7 тыс. рублей средства местного бюджета, 79135,1 тыс. рублей средства федерального  бюджета. Фактическое финансирование составило 82,1% к уровню планового значения. Произведен текущий ремонт улиц в соответствии с утвержденным перечнем, начата реконструкция моста через реку Сосна (средства федерального бюджета). Плановое значение целевого индикатора выполнено на 82,4 %. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта, составил 5,6 % при плане 6,8%.

3. Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2014 – 2016 годы».

Целью программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий. В 2015 году за счет местного бюджета была изготовлена ПСД на ремонт дворовых территорий на сумму 442,8 тыс. руб., однако средства из областного бюджета на ремонт не были  выделены.

4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является снижение аварийности, сокращение социального риска, сокращение транспортного риска, установка дорожных знаков и  светофорных объектов. По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 25345,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 23344,7 тыс. рублей, в том числе 16515,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 6829,7 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическое финансирование составило 92,1% к уровню планового значения. Установлено 232 дорожных знака, 4 светофорных объекта. Плановое значение целевых индикаторов выполнено на 100%.

5.Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»

Целями данной программы являются:

1.развитие и укрепление социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

2. обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространения алкоголизма в молодежной среде;

3.государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

На реализацию мероприятий в 2015 году предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в размере 4791,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано и  освоено 3409,2 тыс. рублей или 71,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Одним из ведущих направлений работы является организация занятости подростков и молодежи. В рамках долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года» и  в целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности  проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте от 14 до 17 лет. Всего за 2015 г. в рамках временной занятости подростков  было задействовано 147 человек. Из средств бюджета города Ливны выделено– 49,0 тыс. рублей. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 100%.

По направлению профилактика асоциальных явлений в молодежной среде освоено 40,0 тыс. руб.	На мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи,  организацию досуга подростков и молодежи соответственно направлено 61,7 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ливны Орловской области  на 2014-2018 годы» - объем финансирования по данной подпрограмме на 2015 год за счет всех источников финансирования составил 3195,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета –794,2 тыс. руб., областного – 1348,0 тыс. руб., федерального – 1052,8 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов составило 2 ед., при плане 3 ед. Достижение целевого показателя составило 66,7%.

6. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышение  комфортности проживания, озеленение города.

По программе предусмотрено бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в сумме 4299,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4298,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного объема. Все запланированные мероприятия, предусмотренные программой выполнены.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни и повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения. На реализацию мероприятий  программы  в бюджете города Ливны было предусмотрено 16845,6 тыс. руб., профинансировано и  освоено 16650,6 тыс. руб., что составляет 98,8%.

Целевые показатели результативности  за 2015 год составили:

- доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом увеличилась на 18%;

-доля населения с ограниченными физическими возможностями, системати- чески занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов увеличилась на 25 %;

- количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категории, увеличилось на 11%;

-доля обеспеченности спортсооружениями населения города и пополнение спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеской спортивной школы и МАУ «ФОК» остается на прежнем уровне.

8. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является развитие творческих способностей детей, обеспечение сохранности историко-культурного наследия города Ливны,  обеспечение условий для полноценного  содержательного отдыха горожан.

В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2015 год 40516,3 тыс. руб., в том числе 40276,3 тыс. руб. средства городского бюджета, 240,0 тыс. руб. средства федерального бюджета. Фактически выделено и освоено в полном объеме 40454,8 тыс. руб., из них 40214,8 тыс. руб. средства городского бюджета. Финансирование составило 99,8 % от запланированного объема. Все плановые целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

9. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы»

Целью данной программы является увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций, увеличение количества социально значимых проектов, содействие в проведении благотворительных акций. На финансирование мероприятий программы на 2015 год предусмотрено 199,8 тыс. руб., в том числе 199,8 тыс. руб. средства городского бюджета. Фактически выделено 130,8 тыс. руб. или 65,5% от запланированного объема финансирования.

10.  Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

В рамках программы работа проводилась по следующим направлениям:

- поддержка местных товаропроизводителей: в городе организовано 5 ярмарочных площадок, где предприятия-производители  реализуют свою продукцию по оптовым ценам.

-информационная и консультационная поддержка: предоставление экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего  предпринимательства. В частности, оказывались консультации по вопросам трудового законодательства.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

-количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица составило 1775  или 102,5% к уровню планового значения;

- количество субъектов малого предпринимательства составляет 2042 или 100,3 % от запланированного показателя.

11. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социального статуса семей обучающихся и воспитанников.

В 2015 году на реализацию мероприятий программы запланировано 468275,9 тыс. руб., из них 311331,5 тыс. руб. составляют средства областного бюджета, 156944,4 тыс. руб. средства городского бюджета. Фактически выделено 464920,5 тыс. руб., или 99,3% к запланированному объему.

В результате реализации программы в  2015 году организован летний отдых детей в лагере «Алые паруса» в 3 смены и в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций в 2 смены, горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в общеобразовательных учреждениях города проводился капитальный и текущий ремонт. Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

12. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда  в 2013-2017 годах».

В бюджете города на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 42695,6 тыс. руб., в том числе 5279,1 тыс. руб. составляют средства городского бюджета. Фактически профинансировано и освоено 36886,6 тыс. руб.  или 86,4% от плановых показателей. Финансирование из городского бюджета составило 5168,0 тыс. руб., или 98 % от запланированного объема.  Переселено 33 семьи при плане 38 семей, или 86,8 %.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, усовершенствование кадрового обеспечения процесса муниципального управления, повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

На реализацию программы предусмотрено в 2015 году 50,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета 50,0 тыс. руб. Фактически выделено 39,6 тыс. руб., или 79,2 % от плана. Всего в 2015 году прошли обучение      человек.

14. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является перевод квартир на индивидуальное отопление в районе нефтебазы.

На реализацию программы на 2015 год предусмотрено 570,0 тыс. руб., из них 570,0 тыс. руб. средства городского бюджета. Фактически финансирование составило 563,5 тыс. руб., или 98,9 % от плана. На индивидуальное отопление переведено 15 квартир.

На реализацию муниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы», «Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде, расположенном на территории города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»  в 2015 году финансирование не было предусмотрено.

III. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденной  постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области».

- Эффективность реализации муниципальных программ в 2015 году оценивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели программы  и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015 года  представлены в нижеприведенной таблице:

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы | - Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | - Оценка полноты финансирования муниципальной программы | - Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Высокий уровень результативности |  |  |  |  |
| - 1 | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 | - Данные программы характеризуются полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные показатели (индикаторы). |
| - 2 | - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,92 |  |
| - 3 | - Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 4 | - Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 5 | - Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,99 |  |
| - 6 | - Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 7 | - Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - Результативная |  |  |  |  |
| - 1 | - Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | - 1,0 | - 0,71 | Программы характеризуется высокой степенью выполнения плановых значений целевых показателей (индикаторов). По данным программам необходимо выделение дополнительного финансирования или корректировка показателей (индикаторов) согласно запланированному финансированию. |
| - 2 | - Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,82 |  |
| - 3 | - Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах | - 1,0 | - 0,86 |  |
| - 4 | - Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,8 |  |
| - Низкий уровень результативности |  |  |  |  |
| - 1 | - Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 0,8 | - 0,66 | - Программа характеризуется не полным выполнением запланированного уровня целевых показателей (индикаторов) при значительном недофинансировании. Необходимо пересмотреть данную муниципальную программу в части корректировки значений показателей (индикаторов) в соответствии с запланированным финансированием. |

Так как на реализацию муниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы», «Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде, расположенном на территории города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»  в 2015 году финансирование не было предусмотрено,  муниципальные программы «Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде, расположенном на территории города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области   2014-2016 годы» из-за отсутствия финансирования  не реализовывались, муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы» была реализована, но фактическое финансирование в 2015 году отсутствует,  оценка эффективности данных программ не производилась.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны в 2015 году

Представленный сводный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

заказчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- в связи с тем, что срок реализации  практически всех муниципальных программ рассчитан до 2016 года, рассмотреть вопрос о разработке программ на предстоящий период в установленные законом сроки или о прекращении их реализации.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные программами мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС).