Приложение 2

к  постановлению  администрации  города

№ 197  от «30»  марта 2016 г.

ПЛАН

мероприятий общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности " ,

экологического двухмесячника и общегородского субботника 23 апреля 2016г.

| №№ п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению общероссийской акции "Дни защиты – 2016" | 5 апреля | Председатель оргкомитета |
| 2. | В целях оздоровления окружающей среды провести общегородской экологический субботник | 23 апреля | Администрация города, профсоюзы, руководители учреждений, организаций, предприятий. |
| 3. | Опубликовать в средствах массовой информации обращение администрации города к населению об участии в общероссийской акции в рамках Дней защиты от экологической опасности с 1 апреля по 1 июня и общегородского экологического субботника 23 апреля | до 8 апреля | Оргкомитет, АУОО «Редакция газеты «Ливенская газета», ОАО ИРК «Принт-ТВ», отдел информационных технологий |
| 4. | Организовать пропаганду экологической акции, разъясняя населению города, её цели и задачи, для чего: подготовить и выпустить тематические страницы, информировать население города о ходе проведения и итогах акции | апрель-июнь | Редакции газет, ОАО ИРК "Принт-ТВ", отдел ЖКХ управления ЖКХ, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области г. Ливны |
| 5. | Довести информацию о закреплении территорий к проведению общегородского экологического субботника 23 апреля 2016г. до учреждений, организаций, предприятий города. | до 5 апреля | Управление ЖКХ администрации города |
| 6. | Провести заседание оргкомитета по вопросам выполнения работ по санитарной очистке закрепленных территорий МУКП "Ливенским", МУП "Комсервис", организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья. | 1 апреля – 1 июня | Организационный комитет по проведению экологической акции |
| 7. | Провести рейды по проверке состояния водоохранных зон водоемов, их прибрежных и защитных полос, родников, | весь период | Оргкомитет, отдел ЖКХ, МО МВД России «Ливенский» |
| 8. | Произвести работы по ликвидации 2-х несанкционированных свалок расположенных на территории города. | до 20 апреля | Управление ЖКХ, МУКП «Ливенское» |
| 9. | Провести проверки состояния закреплённых и прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям, объектам индивидуальных предпринимателей территорий по выполнению требований Правил благоустройства города. | апрель июнь | Отдел ЖКХ управления ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства, МО МВД России «Ливенский» |
| 10. | Организовать работу по приведению в порядок мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятных мест Великой Отечественной войны 1941-1945гг: 1.Мемориальный комплекс на Площади Победы - шпатлёвка и покраска памятника воинам, закрепление отошедшей плитки на постаменте, установка дополнительного ограждения; 2.Братская могила советских воинов (ул.Воронежская) Очистка и благоустройство 3.Братское захоронение советских воинов (Городской ПКиО) Очистка и благоустройство 4.Братская могила советских воинов (Городское кладбище Очистка и благоустройство 5.Братское захоронение советских воинов (ул.Хохлова) Очистка и благоустройство 6.Галерея ливенцев-героев Советского союза и кавалеров ордена Славы- Очистка и покраска | с 30 марта по 23 апреля до 23 апреля до 23 апреля до 23 апреля до 23апреля до 23 апреля | Администрация города, оргкомитет, руководители предприятий, совет ветеранов, профсоюзы. |
| 11. | Для увеличения площади зеленых насаждений города: - произвести высадку деревьев на улицах города, закреплённых за юридическими лицами территориях и прилегающих земельных участках к домовладениям в частном секторе - произвести подсев многолетней травы на ул.Ленина | апрель - июнь | Администрация города, отдел архитектуры и градостроительства, управление общего образования, отдел ЖКХ управления ЖКХ, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, председатели уличных комитетов |
| 12. | Организовать и провести работы: - по уборке въездных дорог вдоль обочин по ул.: Гайдара, Городнянского, Елецкая - по уходу за зелеными насаждениями в парках, скверах, местах массового отдыха населения; - по уборке сухостойных и аварийно-опасных деревьев на городской территории общего пользования, посадке зеленых насаждений | с 1 апреля апрель - июнь | Ливенский филиал «Государственный университет -УНПК»; отдел ЖКХ управления ЖКХ МУКП “Ливенское”, отдел ЖКХ управления ЖКХ |
| 13. | К работе по посадке и уходу за зелеными насаждениями привлечь студентов, учащихся, членов школьных лесничеств, “Зеленого патруля” | апрель - июнь | Управление общего образования,БОУООСПО «Ливенский строительный техникум»,Ливенский ф-л «Государственный университет-УНПК» |
| 14. | Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием селитебных территорий, своевременным вывозом бытового мусора с дворовых территорий многоквартирных жилых домов, мест массового отдыха горожан, состоянием площадок и мусоросборных камер. Организовать дежурства по ул.Чкалова, Хохлова, объездная в районе ПМК с целью предупреждения несанкционированного складирования мусора. | апрель июнь в период проведения двухмесячника | Отдел ЖКХ управления ЖКХ, МУП «Комсервис», организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Отдел ЖКХ управления ЖКХ |
| 15. | Организовать работу молодежных экологических отрядов с привлечением в них учащейся и незанятой молодежи для выполнения работы по санитарной очистке территории города | апрель-июнь | Отдел по делам молодёжи, центр занятости населения, управление общего образования, отдел ЖКХ. |
| 16. | Провести смотр-конкурс по благоустройству в городе Ливны в номинациях: «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения», "Лучший двор детского сада", «Лучший дом», «Лучшая улица», «Лучшая УК и ТСЖ», «Лучшая детская площадка». | 1 апреля – 22 июня | Администрация города |
| 17. | Для организации и контроля работ по благоустройству прилегающих территорий закрепить за сотрудниками администрации конкретные улицы города ( по отдельному списку). | Отчет каждую пятницу до 17-00 | Администрация города. |
| 18. | Итоги экологической акции довести до населения города через средства массовой информации | до 22 июня | Оргкомитет |

Приложение на 6 листах подготовлено: Халиловой Л.Н. – ведущим специалистом отдела ЖКХ

8 (48677)2-01-00