Приложение 2

к постановлению администрации города

27 апреля  2016 г.  № 46

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель                                          Исполняющий обязанности главы города Ливны

Департамента строительства, топливно - энергетического

комплекса, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта                                                        _______________С. А. Трубицин

и дорожного хозяйства Орловской области

____________________ К. В. Павлов                                                                                       « ___ »    ___________   2016 года

« ___ »    ___________   2016 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2016/2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. |  | Сроки исполнения |  |  | Финансирование |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  | Бюджет города Ливны |  | Собственные средства | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2015/2016 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2016/2017 года |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  | Ефанов Н.С. |
| 2 | Предоставление паспорта готовности муниципального образования управлению ЖКХ |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | Ефанов Н.С. |
| II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд- всего | ед. тыс. кв. м | 246/ 364,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт мягкой кровли Гайдара 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12; М. Горького 24; Дружбы Народов 165,86, Денисова 3, 5, 11, 13, 22, 30-а, 7 Заливенская 63, 65, 116, 118, 114; Мира 138, 140, 142, 146, 150, 180, 191,178,189 Октябрьская 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 15, 19, 21,31, 33, 41,9, 11, 15-а, 29; Орловская 10-а, 110-ж, 110-д, 110-з, 110-в; Победы 1; Поликарпова 7; Селищева 2, 16-а, 1 Свердлова 43, 49, 58, 66; Фрунзе 180-г, 182-а; Дзержинского 92, 92-б, 100, 105, 107; К.Маркса 112; пер. Кирова 2-а, 5, 24; Ленина 10, 12; Московская 106-е; Орджоникидзе 5; Щербакова 1-а | кв. м | 7800 | 2464,8 | май |  |  | август |  |  | 2464,8 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт цоколей Энергетиков 2; Октябрьская 3, 29; Свердлова 43, 46; Денисова 3, 26; Фрунзе 180-б | кв.м | 1060,06 | 212,12 | май |  |  | сентябрь |  |  | 212,12 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт подъездов К.Филиппова 47-а; Фрунзе 180-в; Елецкая 60; Гайдара 10; Ленина 11; Мира 195; Заливенская 61, 110; Свердлова 43, 48; Дзержинского 107; Денисова 30-а; Селищева 1; Др. Народов 86; Октябрьская 3, 41. | кв.м./ под. | 8929/ 36 | 1883 | январь |  |  | декабрь |  |  | 1883 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов | куб. м | 30 | 250 | май |  |  | сентябрь |  |  | 250 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт отмостки | кв.м. | 302,7 | 123,5 | май |  |  | сентябрь |  |  | 123,5 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт межпанельных швов Октябрьская 41; Московская 106-а, 106-д; Денисова 7; ул. Мира 178; Кирова 5; Орловская 110-д. | п. м | 3616 | 705 | май |  |  | сентябрь |  |  | 257 | 448 | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт остекления | кв. м | 30 | 14,4 | май |  |  | сентябрь |  |  | 14,4 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт дымоходов и вентканалов Фрунзе 182-а; Заливенская 110; Свердлова 49; Октябрьская 1-а; 7-а, 7; Денисова 5. | куб.м | 3,4 | 31,9 | май |  |  | сентябрь |  |  | 31,9 |  | Михайленко С.В. |
|  | Бетонирование порогов | куб.м | 2,0 | 1,5 | май |  |  | сентябрь |  |  | 1,5 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт оконных и дверных блоков | кв.м. | 12,4 | 12,4 | май |  |  | сентябрь |  |  | 12,4 |  | Михайленко С.В. |
|  | Электротехнические работы |  |  | 206 | май |  |  | ноябрь |  |  | 206 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена внутридомовых сетей отопления Гайдара 3, 5, 8, 10; Денисова 22; Мира 191; Октябрьская 29, 41; Селищева 2; К.Маркса 122; Свердлова 58; Пушкина 2; Кирова 24; Поликарпова 6- а; пер Кирова 2-а; К.Филиппова 47-а; Дзержинского 92-а. | п. м. | 141 | 84,45 | май |  |  | июль |  |  | 84,45 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения ул. Октябрьская 1, 12-а, 29; Гайдара 4, 8; Мира 180; Денисова 5; Победы 1; Свердлова 58. | п.м. | 473 | 401,72 | май |  |  | август |  |  | 401,72 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ремонт канализации Горького 43; Гайдара 8 | п.м. | 29 | 21,6 | май |  |  | август |  |  | 21,6 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена кранов и вентилей пер. Кирова 2-а, Кирова 24; К.Филиппова 47-а; Свердлова 58; К.Маркса 122; Дзержинского 92 – а; Гайдара 5, 10; Октябрьская 1, 29; Селищева 2; Денисова 5; Победы 1; Пушкина 2. | шт. | 373 | 209,9 | май |  |  | август |  |  | 209,9 |  | Михайленко С.В. |
|  | Замена затворов Гайдара 3, 5, 8, 10; Октябрьская 41; Победы 1; Мира 180, 191; Поликарпова 6-а; Заливенская 65. | шт. | 30 | 80,1 | май |  |  | август |  |  | 80,1 |  | Михайленко С.В. |
|  | Ревизия кранов и вентилей | шт. | 1500 | 450 | май |  |  | август |  |  | 450 |  | Михайленко С.В. |
|  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД | шт. | 188 | 300,8 | июль |  |  | август |  |  | 300,8 |  | Михайленко С.В. |
|  | Поверка узлов учета тепловой энергии МКД | шт. | 4 | 60 | май |  |  | август |  |  |  | 60 | Михайленко С.В. |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые | шт. | 52 | 360 | май |  |  | август |  |  |  | 360 | Михайленко С.В. |
|  | Замена дверных блоков на металлические | шт. | 7 | 175 | май |  |  | август |  |  |  | 175 | Михайленко С.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 8048,2 |  |  |  |  |  |  | 7005,2 | 1390 |  |
| 2 | ООО «Гидромашжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Мира 184А, 186, 192, 211, 211А, 213А, 217А, ул. Победы 7 | м | 85 | 73,2 | май |  |  | август |  |  | 73,2 |  | Быков В.Н. |
|  | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления жилых домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211а, ул. Победы 3, 7, 9, 11, 13, 17 и др. | шт. | 45 | 76,5 | май |  |  | август |  |  | 76,5 |  | Быков В.Н. |
|  | Опрессовка систем отопления жилых домов | Ед. | 42 | 85 | июль |  |  | август |  |  | 85 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт мягких кровель жилых домов ул. Победы 3, 9, ул. Мира 209, 217А | м2 | 200 | 191 | июнь |  |  | август |  |  | 191 |  | Быков В.Н. |
|  | Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей | м2 | 30 | 15,5 | май |  |  | октябрь |  |  | 15,5 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт остекления окон в подъездах | м2 | 30 | 21,5 | август |  |  | сентябрь |  |  | 21,5 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей |  |  | 15 | январь |  |  | декабрь |  |  | 15 |  | Быков В.Н. |
|  | Ремонт штукатурки цоколя, ремонт отмостки жилого дома ул. Мира, 217А | м2 | 50 | 45 | июнь |  |  | июль |  |  | 45 |  | Быков В.Н. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 70 | май |  |  | август |  |  | 70 |  | Быков В.Н. |
|  | ИТОГО: |  |  | 727,7 |  |  |  |  |  |  | 727,7 |  |  |
| 3 | ООО «Гидромашжилсервис Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Дружбы Народов 119, 121, 127, 129, 163, ул. Пушкина 1 | м | 80 | 65,5 |  | май |  | август |  |  | 65,5 |  | Быков В.В. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах ул. Дружбы Народов, ул. Кап. Филиппова, ул. Дзержинского и др. | шт. | 70 | 36,5 |  | май |  | август |  |  | 36,5 |  | Быков В.В. |
|  | Опрессовка систем отопления жилых домов | ед | 12 | 24,3 |  | июль |  | август |  |  | 24,3 |  | Быков В.В. |
|  | Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей | м2 | 15 | 8,5 |  | май |  | октябрь |  |  | 8,5 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт остекления окон в подъездах | м2 | 30 | 21,5 |  | август |  | сентябрь |  |  | 21,5 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей |  |  | 41 |  | январь |  | декабрь |  |  | 41 |  | Быков В.В. |
|  | Ремонт подъездов жилого дома ул. Дружбы Народов 129 | шт. | 4 | 245 |  | март |  | май |  |  | 245 |  | Быков В.В. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 20 |  | май |  | август |  |  | 20 |  | Быков В.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 462,3 |  |  |  |  |  |  | 462,3 |  |  |
| 4 | ООО «Сервис плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | м.п. | 9800 | 40,0 |  | июнь |  | август |  |  | 40,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по ул, Березовая 2, 4, 3 Строительная 1, 5, Гайдара 16 | шт. | 323 | 200,0 |  | июль |  | август |  |  | 200,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Поверка узлов учета тепловой энергии в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 22 | 58,5 |  | июнь |  | август |  |  | 58,5 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ревизия кранов и вентилей Мира 193, Березовая 2, 4 | шт. | 20 | 15,0 |  | май |  | август |  |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Эл.Технические работы ул. Мира 193, Березовая 2,3 4, Строителная 1,5, Горького 44,Орджоникидзе 37. | шт. |  | 35,0 |  | май |  | октябрь |  |  | 35,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Укомплектование теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4 | - | - | - |  | июнь |  | август |  |  | - |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт крыши жилого дома Березовая 4, Гайдара 16, Мира 193, Строительная5. | кв.м. | 334 | 95,0 |  | апрель |  | июнь |  |  | 95,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт и остекление окон в подъездах на лестничных площадках жилых домов по ул. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5, Гайдара 16 Орджоникидзе 38 | кв.м. | 138 | 114,1 |  | май |  | сентябрь |  |  | 114,1 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт изоляционного слоя системы водоснабжения в жилых домах Строительная 1, 5, Березовая 3, Гайдара 16,Орджоникидзе 37 | м.п. | 67 | 70,0 |  | июнь |  | сентябрь |  |  | 70,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ремонт отмостки и покраска цоколя Строительная 5, Березовая 3, Орджоникидзе 37 | к.м. | 120 | 135,0 |  | май |  | сентябрь |  |  | 135,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Окраска малых форм ул. Мира 193. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5 ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44,Орджоникидзе37 | кв.м. | 86 | 55,0 |  | май |  | июнь |  |  | 55,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Ограждение спортивной площадки по ул. Мира 193 стальной сеткой, привоз щебня | кв.м. | 500 | 15,0 |  | август |  | август |  |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Обшивка дымоходов оцинковкой. ул.Строительная 5,Гайдара 16 Березовая 2, 4 и Мира 193 перекладка и оштукатуривание | кв.м. | 70 | 93,0 |  | апрель |  | май |  |  | 93,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Бетонирование порогов. ул. Березовая 4. Мира 193, Горького 44 | куб.м | 4,0 | 5,0 |  | июнь |  | июнь |  |  | 5,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Установка дополнительных форм и ремонт существующих ул. Мира 193, Орджоникидзе 37 | шт. | 2 | 55,0 |  | июнь |  | июнь |  |  | 55,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Запенивание щелей шиферной кровли в подъездах ул. Строительная 5,1,Гайдара 16,Орджоникидзе 37,Горького 44 | п.м | 60 | 45,0 |  | июль |  | август |  |  | 45,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Ремонт канализации Березовая 4. | п.м | 10 | 11,0 |  | июнь |  | сентябрь |  |  | 11,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Запенивание щелей кровли домов ул. Строительная 1, ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44. | кв.м. | 25 | 50,0 |  | июль |  | сентябрь |  |  | 50,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Ремонт и восстановление теплоизоляции теплопроводов в тепловом пункте, разводки по чердакам и подвалам водоподогревателя ул. Мира 193 | м.куб | 10 | 25,0 |  | апрель |  | май |  |  | 25,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Ремонт подъездов Березовая 2,4 | кв.м | 20 | 38,0 |  | август |  | август |  |  | 38,0 |  | Михайленко Л.К |
|  | Регулировка датчиков движения в подъездах д.3 по ул. Березовая |  |  |  |  | регулярно |  | регулярно |  |  |  |  | Михайленко Л.К |
|  | Замена плитки в подъезде Горького 44 | м.п. | 2 | 5,0 |  | май |  | май |  |  | 5,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Профилактический ремонт д.37 по ул. Орджоникидзе 37 |  |  | 8,0 |  | май |  | сентябрь |  |  | 8,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 15,0 |  | май |  | август |  |  | 15,0 |  | Михайленко Л.К. |
|  | Итого: |  |  | 1010,2 |  |  |  |  |  |  | 1010,2 |  |  |
| 5 | ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и подготовка персонала | чел. | 2 | 6,0 |  | июнь |  | август |  |  | 6,0 |  | Савков В.П. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 100 | 22,0 |  | май |  | июль |  |  | 22,0 |  | Савков В.П. |
|  | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | ед. | 3 | 2,0 |  | июль |  | август |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Проверка и укомплектование измерительных приборов | шт | 2 | 1,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8 | п. м | 45 | 11,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 11,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | кв.м | 40 | 2,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | п. м | 25,0 | 11,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 11,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома | шт. | 2 | 2,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. | шт. | 2 | 1,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах | кв.м | 2 | 1,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 1,0 |  | Савков В.П. |
|  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. | - | - | - |  | октябрь |  | октябрь |  |  | - |  | Савков В.П. |
|  | Ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице М. Горького 4, 6, 8 | ед. | 3 | 2,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6, 8 | шт. | 2 | 2,0 |  | октябрь |  | октябрь |  |  | 2,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 | п. м | 20 | 15,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 15,0 |  | Савков В.П. |
|  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8 | п. м | 20 | 5,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 5,0 |  | Савков В.П. |
|  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8 | шт. |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8 |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | Савков В.П. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 5,0 |  | май |  | август |  |  | 5,0 |  | Савков В.П. |
|  | ИТОГО: |  |  | 88,0 |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |
| 6 | ООО «КомФорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и подготовка персонала | чел. | 2 | 6,0 |  | июнь |  | август |  |  | 6,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 300 | 36,0 |  | май |  | июль |  |  | 36,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | ед. | 7 | 5,0 |  | июль |  | август |  |  | 5,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Проверка и укомплектование измерительных приборов | шт | 5 | 1,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 1,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п. м | 300 | 20,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 20,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104 , К.Маркса 114 | кв. м | 150 | 9,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 9,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п.м | 50,0 | 13,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 13,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Приобретение и поверки действующих манометров на ТП каждого жилого дома | шт. | 2 | 2,0 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 2,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. | шт. | 2 | 0,8 |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 0,8 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | кв. м | 10 | 4,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 4,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | - | - | - |  | октябрь |  | октябрь |  |  | - |  | Савкова Л.Н. |
|  | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | ед. | 6 | 3,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 3,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | шт. | 8 | 4,0 |  | октябрь |  | октябрь |  |  | 4,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п. м | 30 | 13,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 13,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 | п. м | 80 | 7,0 |  | август |  | октябрь |  |  | 7,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 | шт. |  |  |  | май |  | июль |  |  |  |  | Савкова Л.Н. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 7,0 |  | май |  | август |  |  | 7,0 |  | Савкова Л.Н. |
|  | ИТОГО: |  |  | 130,8 |  |  |  |  |  |  | 130,8 |  |  |
| 7 | ООО «ТеплоГазПрибор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и подготовка персонала | чел. | 9 | 30,0 |  | июнь |  | август |  |  | 30,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 600 | 92,4 |  | май |  | июль |  |  | 92,4 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | ед. | 13 | 9,2 |  | июль |  | август |  |  | 9,2 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Проверка и укомплектование измерительных приборов | шт. | 90 | 15,0 |  | август |  | сентябрь |  |  | 15,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Остекление окон подъездов и подвального помещения в жилых домах по ул. Гайдара 1; Октябрьская 13, Победы 5, Октябрьская 1 Б | кв. м | 180 | 3,8 |  | август |  | сентябрь |  |  | 3,8 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт подъездов в жилых домах по улицам Октябрьская 13, Денисова д.2, Денисова д.17, Гайдара д.1 | шт. | 15 | 1350,0 |  | апрель |  | май |  |  | 1350,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Замена труб системы отопления в жилых домах по улицам Гайдара 1, Победы 5, Мира д.209 А, Октябрьская д.1 Б, 5 Б, 5 В, 13 | п.м | 700 | 130,0 |  | май |  | октябрь |  |  | 130,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Установка металлических дверей на подъезды в жилом доме по улице Гайдара 1 | шт. | 5 | 150,0 |  | май |  | декабрь |  |  | 150,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт кровли в жилых домах по улицам Октябрьская 13, 5 В,5 Б, 1 Б | кв.м | 500 | 2250,0 |  | май |  | июль |  |  | 2250,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Ремонт цоколя в жилом доме по улице Октябрьская 1 Б | п.м | 900 | 210,0 |  | май |  | сентябрь |  |  | 210,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 120,0 |  | май |  | август |  |  | 120,0 |  | Полетаев С.Д. |
|  | ИТОГО: |  |  | 4360,4 |  |  |  |  |  |  | 4360,4 |  |  |
| III. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП |  |  |  |  | апрель | май |  |  |  |  |  | Крейдун Н. С. |
|  | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП. |  |  |  |  | июль | август |  |  |  |  |  | Крейдун Н. С. |
|  | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. | шт. | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | Крейдун Н. С. |
|  | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ. |  |  |  |  | май | август |  |  |  |  |  | Крейдун Н. С. |
| 2 | Теплосети от котельной БМК 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт т/с Д/у 50 l=28х2 по ул. Др. Народов к дому №16 по ул. Пушкина | м | 28х2 | 47 |  | май | август |  |  |  | 47 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 50 l=30х2 м к дому по ул. К. Маркса 141 | м | 30х2 | 49,5 |  | май | август |  |  |  | 49,5 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 159 l=176 м, Д/у 133 l=60 м, Д/у 100 l=60 м по ул. М. Горького 26 к дому по ул. М. Горького 22 | м | 296 | 750 |  | май | август |  |  |  | 750 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/п ГВС Д/у 89 l=30 м и Д/у 76 l=30 к дому по ул. Поликарпова 6а | м | 60 | 68 |  | май | август |  |  |  | 68 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 100 l=30х2 м во дворе дома по ул. Дзержинского 103 | м | 60 | 87 |  | май | август |  |  |  | 87 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 89 l=56х2 м к дому по ул. Свердлова 61 | м | 112 | 142 |  | май | август |  |  |  | 142 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Проведение шурфовок | шт. | 4 | 3 |  | май | август |  |  |  | 3 |  | Крейдун Н. С. |
| 3 | Котельная, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 9 | 56 |  | апрель | июль |  |  |  | 56 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 11 | 32 |  | январь | декабрь |  |  |  | 32 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 1 |  | апрель | июль |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 12 |  | июль | июль |  |  |  | 12 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 2 |  | июнь | июль |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 6 |  | июнь | июль |  |  |  | 6 |  | Крейдун Н. С. |
| 4 | Котельная, ул. Березовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 6 | 45 |  | март | июнь |  |  |  | 45 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 9 | 14 |  | февраль | сентябрь |  |  |  | 14 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 7 | 112 |  | январь | декабрь |  |  |  | 112 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 12 |  | январь | декабрь |  |  |  | 12 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 3 |  | август | август |  |  |  | 3 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 15 |  | июнь | июль |  |  |  | 15 |  | Крейдун Н. С. |
| 5 | Котельная, ул. Заливенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 22 2 | 18 |  | апрель | июнь |  |  |  | 18 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 4 | 6 |  | июнь | июнь |  |  |  | 6 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 1 |  | июнь | июнь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной, частичный ремонт мягкой кровли 80 м2 | шт. | 1 | 8 |  | июнь | июнь |  |  |  | 8 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 3 |  | май | август |  |  |  | 3 |  | Крейдун Н. С. |
| 6 | Котельная, ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 1 |  | апрель | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 1 |  | апрель | июнь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | к-т. | 1 | 9 |  | январь | декабрь |  |  |  | 9 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Котельная по ул. Пухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 4 | 4 |  | апрель | июнь |  |  |  | 4 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 1 |  | май | июнь. |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 6 |  | май | август |  |  |  | 6 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 1 |  | июнь | июнь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 0,5 |  | май | декабрь |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
| 7 | Котельная, ул. Аникушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 60 |  | апрель | июнь |  |  |  | 60 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 6 | 6 |  | июнь | июнь |  |  |  | 6 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 2 | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 1 | 1 |  | июль | июль |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 3 |  | май | август |  |  |  | 3 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Вспомогательное оборудование | к-т. | 1 | 1 |  | июль | июль |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
| 8 | Котельная, ул. 2-я Стрелецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 5 | 18 |  | март | май |  |  |  | 18 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 8 | 6 |  | апрель | декабрь |  |  |  | 6 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 4 | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт оборудования КИП и А | к-т. | 5 | 12 |  | июль | июль |  |  |  | 12 |  | Крейдун Н. С. |
| 9 | Котельная, ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 3 | 1 |  | март | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 1 |  | май | октябрь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 0,5 |  | май | июнь |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
| 10 | Котельная, пер. Железнодорожный 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 2 | 1 |  | март | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 3 | 1 |  | февраль | октябрь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание котельной | шт. | 1 | 0,5 |  | май | июнь |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
| 11 | Котельная, ул. Гражданская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов | шт. | 2 | 0,5 |  | март | май |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 1 |  | март | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
| 12 | ЦТП №1, ул. Октябрьская 7а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 1 |  | февраль | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 10 | 2 |  | март | май |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание ЦТП | шт. | 1 | 4 |  | август | август |  |  |  | 4 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т | 1 | 1 |  | май | август |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
| 13 | ЦТП №2, ул. Октябрьская 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 0,5 |  | март | август |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 12 | 2 |  | апрель | август |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т | 1 | 1 |  | май | август |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Капитальный ремонт здания ЦТП №2 (стены и крыша) | шт. | 1 | 220 |  | август | август |  |  |  | 220 |  | Крейдун Н. С. |
| 14 | ЦТП №3, ул. Гайдара 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 2 |  | август | декабрь |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 20 | 20 |  | апрель | август |  |  |  | 20 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т | 1 | 1 |  | май | август |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 1 |  | август | август |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
| 15 | ЦТП №4 , ул. Октябрьская 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 25 |  | август | октябрь |  |  |  | 25 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 18 | 2 |  | август | октябрь |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т |  | 1 |  | август | август |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 3 |  | август | август |  |  |  | 3 |  | Крейдун Н. С. |
| 16 | ЦТП №5, ул. Денисова 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 25 |  | май | ноябрь |  |  |  | 25 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 12 | 2 |  | февраль | май |  |  |  | 2 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 1 |  | август | август |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт электрооборудования | к-т. |  | 3 |  | сентябрь | сентябрь |  |  |  | 3 |  | Крейдун Н. С. |
| 17 | ЦТП №6, ул. Мира, 144. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 1 |  | май | сентябрь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 8 | 1 |  | май | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Здание ЦТП. | шт. | 1 | 0,5 |  | август | август |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
| 18 | ЦТП №7, ул. Победы 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 2 | 1 |  | май | декабрь |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт водоподогревателей | шт. | 8 | 1 |  | май | май |  |  |  | 1 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт ЦТП | шт. | 1 | 0,5 |  | август | сентябрь |  |  |  | 0,5 |  | Крейдун Н. С. |
| 19 | Магистральная теплосеть от ТЭЦ и тепловые сети микрорайонов 3,4,7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт т/с Д/у 200 l=90х2 м от дома по ул. Гайдара 8 к дому по ул. Гайдара 12 | м | 90х2 | 740 |  | май |  | август |  |  | 740 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/п ГВС Д/у 150-100 l=90х2 от дома по ул. Гайдара 8 к дому по ул. Гайдара 12 | м | 90х2 | 540 |  | май |  | август |  |  | 540 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 50 l=80х2 м от дома по ул. Денисова 30а до клуба «Юный техник» | м | 80х2 | 135 |  | май |  | август | 135 |  |  |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 200 l=25х2 м от дома по ул. Денисова 17 до дома по ул. Мира 195 | м | 25х2 | 205 |  | май |  | август |  |  | 205 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 100 l=25х2 м от дома по ул. Денисова 7 до дома по ул. Денисова 5 | м | 25х2 | 75 |  | май |  | август |  |  | 75 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 100 l=100х2 м от дома по ул. Гайдара 8 до дома по ул. Гайдара 2а | м | 100х2 | 290 |  | май |  | август |  |  | 290 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/с Д/у 159 l=75х2 от дома по ул. Гайдара 10 до дома по ул. Мира 138 | м | 75х2 | 450 |  | май |  | август |  |  | 450 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт т/п ГВС Д/у 108 l=75 м Д/у 76 l=75 м от дома Гайдара 10 до дома по ул. Мира 138 | м | 75х2 | 220 |  | май |  | август |  |  | 220 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт подземной т/с Д/у 500 в ПВХ изоляции l=20х2 м перед зданием ОАО «Промприбор» | м | 20х2 | 0,6 |  | июнь |  | август |  |  | 0,6 |  | Крейдун Н. С. |
| 20 | Ремонт теплоизоляции тепловых сетей и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплоизоляции т/с Д/у 150 l=15х2 м от дома по ул. Октябрьская 1Б до школы №4 | м | 15х2 | 32 |  | август |  | сентябрь |  |  | 32 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт теплоизоляции т/с Д/у 150 l=60х2 м от ЦРБ до домов по ул. Солнечная | м | 60х2 | 125 |  | август |  | сентябрь |  |  | 125 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки Д/у 100 l=20х2 м от котельной по ул. К. Маркса 147 до ул. Крестьянская | м | 20х2 | 19 |  | август |  | сентябрь |  |  | 19 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт теплоизоляции т/п ГВС надземнеой прокладки Д/у 76 l=20х2 м от котельной по ул. К. Маркса 147 до ул. Крестьянская | м | 20х2 | 12 |  | август |  | сентябрь |  |  | 12 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Ремонт теплоизоляции т/с Д/у 219 l=120х2 м по территории Д/с №9 | м | 120х2 | 258 |  | август |  | сентябрь | 258 |  |  |  | Крейдун Н. С. |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки Д/у 100 l=80х2 м от дома по ул. Кирова 2а до дома по ул. Кирова 2 | м | 80х2 | 290 |  | август |  | сентябрь |  |  | 290 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки Д/у 150 l=110х2 к дому по ул. Кирова 5 | м | 110х2 | 223 |  | август |  | сентябрь |  |  | 223 |  | Крейдун Н. С. |
| 21 | Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия | м2 | 150 | 0,3 |  | июнь |  | сентябрь |  |  | 0,3 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Экспертиза промышленной безопасности котла «De Dietrich» №1 и №2 в котельной по ул. Кирова 22 | шт. | 2 | 0,03 |  | май |  | май |  |  | 0,03 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Экспертиза промышленной безопасности котлов «КВА 1,0» №6 и №4, №5 в котельной по ул. Кирова 22 | шт. | 3 | 0,045 |  | май |  | май |  |  | 0,045 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы в котельной по ул. Кирова 22 | шт. | 1 | 0,035 |  | май |  | май |  |  | 0,035 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Режимная наладка котлов «Факел» №№1, 2, 3, 4 и котлов «Е 1/9» № 5, №6 в котельной по ул. Березовая | шт. | 6 | 0,03 |  | январь |  | декабрь |  |  | 0,03 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Замена газового счетчика в котельной по ул. Кирова 22 на газовый счетчик с коррекцией | шт. | 1 | 175 |  | март |  | март |  |  | 175 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Замена газового счетчика в котельной по ул. Березовая на газовый счетчик с коррекцией | шт. | 2 | 350 |  | март |  | март |  |  | 350 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Замена газового счетчика в котельной по пер. Железнодорожный на газовый счетчик с коррекцией | шт. | 1 | 80 |  | август |  | сентябрь |  |  | 80 |  | Крейдун Н. С. |
|  | Поверка средств измерений | шт. | 310 | 150 |  | февраль |  | август |  |  | 150 |  | Крейдун Н. С. |
|  | ИТОГО: |  |  | 6484,04 |  |  |  |  | 393 |  | 6091,04 |  |  |
|  | IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Водоканал», ул. Хохлова, 6-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водопровода 1.Хлорирование с промывкой разводящих сетей-191 км; 2.Замена люков-23 шт; 3.Ремонт колодцев-60 шт; 4.Ремонт задвижек-30 шт; 5.Ремонт в/колонок-23 шт; 6.Замена в/колонок-2; 7.Замена пожарных гидрантов-7 шт; 8.Чистка колодцев-80 шт; 9.Бетонирование площадок у в/колонок-3шт. | км | 191 | 449,8 |  | 1 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 449,8 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Замена ветхих сетей водопровода 1. Замена водопровода по ул. Гайдара, 10 - 23 м/п. 2. Замена ввода водопровода по ул. Октябрьская, 15-а – 35 м/п. 3. Замена ввода водопровода по ул. Крестьянская, 18 (Ямской выгон) – 30 м/п | км | 0,088 | 176,9 |  | 2 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 176,9 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка сетей канализации 1.Очистка от минерального осадка см. колодцев-85 шт; 2.Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах-6 шт; 3.Гидропневматическая промывка и очистка от мин. осадка 80 км к/сети. 4.Замена люков-35 шт. | км | 80 | 474,1 |  | 2 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 474,1 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Замена ветхих сетей канализации 1. Реконструкция сети канализация по ул. Денисова, 32-а, 32-б – 27 м/п 2. Реконструкция сети канализации по ул. Мира, 225, 227 – 75 м/п | м | 102 | 122,4 |  | 2 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 122,4 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Ремонт КНС 1.Чистка приемных отделений на КНС; 2.Частичный косметический ремонт на КНС 3. Установка насоса НФ1 100/240 на КНС «Сахалинец». 4. Установка насоса НФ 2 65/200 на КНС «Автоагрегат» | шт. | 6 | 342,1 |  | 1 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 342,1 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка ОСК и Гл. КНС 1. Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС; 2.Чистка приемного отделения Гл. КНС; 3.Косметический ремонт Гл. КНС. | шт. | 2 | 199,7 |  | 1 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 199,7 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка Водозаборов и НС 1.Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР; 2.Ремонт энергооборудования на ВНС-1;3 и НС «Ключевка-2»; 3.Ревизия запорной арматуры Ду100-400 мм согласно графика ППР; 4.Косметический ремонт НС. 5. Замена наоса ЭЦВ 10-160-125 на водозаборе №1 | шт. | 4 | 552,7 |  | 1 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 552,7 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Административно-производственная база 1.Ремонт спецавтотранспорта согласно ППР. 2. Капитальный ремонт автомобиля УАЗ «Патриот» с917со57. 3. Капитальный ремонт автомобиля УАЗ 396259 х783хк57 | шт. | 16 | 490,5 |  | 1 квартал 2016 года |  | 4 квартал 2016 года |  |  | 490,5 |  | Бондарев Е.И. |
|  | Подготовка отопительной системы 1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе; ОСК; Гл. КНС; КНС «Промзона»; в/з №1 и НС «Ключевка-2»; 2.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1;3;4;НС-«Ключевка-2»; «КСМ»; КНС «Сахалинец»; «Автоагрегатный»; «Гидромаш»; «Промзона», «Диск», д/с №5, «Заливенская» и Гл. КНС. 3.Ревизия и ремонт насосного оборудования согласно графика ППР | шт. | 2 | 220,3 |  | 2 квартал 2016 года |  | 3 квартал 2016 года |  |  | 220,3 |  | Бондарев Е.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 3028,5 |  |  |  |  |  |  | 3028,5 |  |  |
| V. Подготовка объектов энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети МУП «ЛТС» вследствие порыва теплотрассы в районе ж/д полотна станции «Ливны-2» при температуре наружного воздуха -21°С, с остановом ТГ-1» |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г. |  | 3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 2 | Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 01.10.2016г |  | 01.10.2016г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 3 | Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 01.10.2016г |  | 01.10.2016г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 4 | Создание необходимого запаса резервного топлива |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 01.10.2016г |  | 01.10.2016г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 5 | Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 01.10.2016г |  | 01.10.2016г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 6 | Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 01.10.2016г |  | 01.10.2016г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 7 | Проведение технических освиде-тельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 1-3 квартал 2016 г |  | 1-3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 8 | Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 01.10.2016г |  | 01.10.2016г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 9 | Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 05.05.16 г. |  | 05.05.16 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 10 | Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Постоянно |  | Постоянно |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 11 | Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г. |  | 3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 12 | Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | В соответствии с графиком |  | В соответствии с графиком |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 13 | Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г. |  | 3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 14 | Ремонт мягкой кровли основных и производственных помещений согласно графику |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2-3 квартал 2016 г. |  | 2-3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
|  | Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актам осмотра |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2-3 квартал 2016 г. |  | 2-3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 16 | Ремонт отдельных участков тепловой изоляции: напорных мазутопроводов, мазутопроводов к резервуарам №1, №6; мазутопроводов ВК, бака хим.очищенной вода. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2-3 квартал 2016 г. |  | 2-3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 17 | Ремонт вакуумного насоса №1 (марка ВВН-1-0,75) на береговой насосной станции |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г. |  | 3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 18 | Ремонт дренажной системы натриевого фильтра №3 на ХВО ТЭЦ |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г. |  | 3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 19 | Ремонт насоса сетевой воды №2 Д1250/125 ст.№2 на ТЭЦ |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2-3 квартал 2016 г. |  | 2-3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 20 | Ремонт запорной арматуры ГРУ: Ду400Ру25 (1шт.), Ду300Ру25 (1шт.), Ду200Ру25 (2 шт.). |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г. |  | 3 квартал 2016 г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
|  | Электрический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнения требований работы с персоналом |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2016 г |  | 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 2 | Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 3 | Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 4 | Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2016 г |  | 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 5 | Выполнения графиков ремонтов |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 2016 г |  | 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 6 | Произвести утепления помещений эл. цеха |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 7 | Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 8 | Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 9 | Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 10 | Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| 11 | Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016 г |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
|  | Цех ГТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение ТО 4000 ГТУ №1 с проведением работ по настройки камеры сгорания |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | 05.03.16г. |  | 08.03.16г. |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  | Фаустов Г.А. |
| Ливенский МФ ОАО «Орелоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ – 0.4/6 кВ: №2 ТП 015 по ул. 1-я Бутуровка, №10 ТП 004 по ул. Кирова, №2 ТП 182 по ул. Московская, №1 ТП 180 по ул. Красноармейская, №3 ТП 153 по ул. Успенская, ул. Чернавская, опора №74-ТП 014.03 по ул. Фрунзе, №4 ТП 153 по ул. Заводская, ул. Покровская, опора №92-ТП 032 по ул. Московская, №3 ТП 014 по ул. Фрунзе, №2 ТП 104 по ул. Ямская, ТП 162.01-ТП 049.01 | км | 5,15 | 3090,0 |  | январь |  | декабрь |  |  | 3090,0 |  | Савенков А.М. |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ – 0.4/6 кВ: ПС Пластмасс-ТП 058.01 | км | 0,5 | 650,0 |  | июнь |  | август |  |  | 650,0 |  | Савенков А.М. |
| 3 | Ремонт строительной части РП, ТП: ТП 026, ТП 122, ТП 130 | шт. | 3 | 120,0 |  | май |  | сентябрь |  |  | 120,0 |  | Савенков А.М. |
| 4 | Ремонт электрооборудования РП, ТП ТП 136, ТП 166 | шт. | 2 | 300,0 |  | март |  | апрель |  |  | 300,0 |  | Савенков А.М. |
| 5 | Текущий ремонт -ремонт ВЛ, КЛ - электрооборудования ТП - строительной части ТП - замена приборов учета |  |  | 1890,0 |  | январь |  | декабрь |  |  | 1890,0 |  | Савенков А.М. |
| 6 | Техническое перевооружение: Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 136 | шт. | 1 | 169,0 |  | ноябрь |  | ноябрь |  |  | 169,0 |  | Савенков А.М. |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах : - в ТП 120 и ВРУ ж/д ул. ул. М.Горького, 10, ул. Ленина,2,8,10,12, ул. Кап. Филиппова, 43,45, ул. Дзержинского, 94 -в ТП 124 и ВРУ ж/д ул. ул. Свердлова, 46,48, ул. Ленина, 23, 11, ул. К.Маркса, 122 - в ТП 166 и ВРУ ж/д ул. Селищева, 38, ул. Мира, 196,198,219,229 | шт. | 3 | 538,0 |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | 538,0 |  | Савенков А.М. |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 160 кВа в ТП 016 | шт. | 1 | 165,0 |  | январь |  | январь |  |  | 165,0 |  | Савенков А.М. |
| 9 | Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ: №2 ТП 024 по ул. Воронежская №3 ТП 023 по ул. лейтенанта Шебанова, ул. Сосновская, ул. Мира №4 ТП 023 по ул. лейтенанта Шебанова, ул. Зеленая, пер. Песочный №4 ТП 111 по пер. Зеленый, ул. Мира №3 ТП 111 по ул. Сосновская №4 ТП 014 по ул. Фрунзе, ул. Комарова, ул. 2-я Стрелецкая | км | 5,77 | 6136,0 |  | март |  | июль |  |  | 6136,0 |  | Савенков А.М. |
| 10 | Реконструкция КЛ 0,4/6 кВ: №8 ТП 052 до ж/д №1А по ул. Октябрьская, №6 ТП 139 до ж/д №7 по ул. Октябрьская, ТП 013.01-ТП 023.02 | км | 1,27 | 2621,0 |  | май |  | октябрь |  |  | 2621,0 |  | Савенков А.М. |
| 11 | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 770,8 |  | январь |  | декабрь |  |  | 770,8 |  | Савенков А.М. |
|  | Итого: |  |  | 16449,8 |  |  |  |  |  |  | 16449,8 |  |  |
| Филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Газораспределительные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106 | км | 0,08751 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 2 | Пдземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106 | км | 0,02385 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 3 | Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7 | км | 0,0495 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 4 | Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7 | км | 0,0231 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 5 | Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7 | км | 0,0332 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 6 | Подземный г.Ливны,ул.Дзержинского 92 | км | 0,01223 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 7 | Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92 | км | 0,00405 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 8 | Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92 | км | 0,0046 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 9 | Подземный газопровод г.Ливны ул.Мира 207 | км. | 0,0254 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
|  | Итого: |  | 0,26344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт установок защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | шт. | 24 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 3. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГРП, ГРПБ, ГРУ | шт. | 22 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 2. | ШРП | шт. | 157 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 4. Покраска газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | км. | 0,75 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г. |
| 5. Подготовка АДС и эксплуатационных подразделение к выполнению аварийных работ в осеннее – зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АДС | ед. | 1 |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г |
| 2. | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  | 2 квартал 2016 г. |  | 2 квартал 2016 г. |  |  | Средства ОАО |  | Мискарян С.Г |
| Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ТеплоГазПрибор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП |  |  |  |  | апрель |  | май |  |  |  |  | Полетаев С.Д |
|  | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП. |  |  |  |  | июль |  | сентябрь |  |  |  |  | Полетаев С.Д |
|  | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. | шт. | 1 |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | Полетаев С.Д |
|  | Опрессовка теплосети Ду=300мм |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | Полетаев А.С. |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | ед. | 50 | 240,0 |  | май |  | август |  |  | 240,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Монтаж теплотрассы ДУ219 на Д/с №18 | п/м | 54 | 110,0 |  | июнь |  | август |  |  | 110,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Изоляция трубопровода ДУ- 100-300 | п/м | 700 | 218,7 |  | май |  | август |  |  | 218,7 |  | Полетаев А.С. |
|  | Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний |  |  | 400,0 |  | май |  | август |  |  | 400,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Создание аварийного запаса материалов |  |  | 300,0 |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | 300,0 |  | Полетаев А.С. |
|  | Итого: |  |  | 1268,7 |  |  |  |  |  |  | 1268,7 |  |  |

Начальник Управления ЖКХ администрации города Ливны						       Н. С. Ефанов

Исп. Артамонов М. А.

7 26 48