РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 мая 2016 г.		  	                                               № 47

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города от 17 марта 2016

года № 25 «Об утверждении отчета о

реализации муниципальных программ

города Ливны Орловской области в 2015 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года  № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города от 17 марта 2016 года № 25 «Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2015 году» следующие изменения:

1) изложить раздел I  приложения в новой редакции:

«В 2015 году в городе Ливны действовало 16 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет  783088,4  тыс. рублей, в том числе 262431,2  тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Ливны; 390203,4 тыс. рублей – средства областного бюджета; 130453,8  тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, утвержден постановлением администрации города Ливны  от 18 ноября 2014 года № 91.

| № | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено на 2015 год |  | Финансирование за 2015 год |  |
|  |  | Всего | в т.ч. городской бюджет | Всего | в т.ч. городской бюджет |
| 1 | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | 176358,9 | 19482,7 | 144787,5 | 14191,7 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ливны Орловской области 2014-2016 годы | 442,8 | 442,8 | 442,8 | 442,8 |
| 4 | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 40516,3 | 40276,3 | 40454,8 | 40214,8 |
| 5 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 25345,3 | 16515,6 | 23344,7 | 16515,0 |
| 6 | Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | 4791,1 | 1211,1 | 3409,2 | 1008,4 |
| 7 | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 4299,3 | 4299,3 | 4298,9 | 4298,9 |
| 8 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 16845,6 | 16845,6 | 16650,6 | 16650,6 |
| 10 | Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 199,8 | 199,8 | 130,8 | 130,8 |
| 11 | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах | 42695,6 | 5279,1 | 36886,6 | 5168,0 |
| 12 | Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 468275,9 | 156944,4 | 464920,5 | 156689,0 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 570,0 | 570,0 | 563,5 | 563,5 |
| 14 | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 50,0 | 50,0 | 39,6 | 39,6 |
| 15 | Доступная среда города Ливны орловской области на 2014-2016 годы | 2435,3 | 52,1 | 0 | 0 |
| 16 | Стимулирование жилищного строительства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 |
| ИТОГО |  | 783088,5 | 262431,2 | 736191,9 | 256175,5 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет –  49,5  %. Доля бюджета города Ливны составила  34,8  %, федерального бюджета – 15,7   %.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по перспективному развитию и инвестиционной политике О.А.Пашенцеву.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                 С.А. Трубицин