## Лист1
Приложение
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость тыс.рублей | Ответственный
1 | Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии, применение современных технологий теплоизоляции магистральных трубопроводов и распределительных сетей. | в течение отопитель-ного сезона |  | Руководители бюджетных организаций, Управление ЖКХ администрации города
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны, муниципальные учреждения города
| МБОУ СОШ №1 - 34 шт. | 2017 | 27.5
| МБОУ СОШ №2 - 1000 шт. | 2018 | 1500
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 125 шт. | 2017 | 20
| МБОУ СОШ №4 - 52 шт. | 2017 | 10
| МБОУ СОШ №5 - 40 шт. | 2017 | 8
| МБОУ ООШ №9 - 28 шт. | 2017 | 7
| МБОУ ООШ №11 - 20 шт. | 2017 | 4.4
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида - 120 шт. | 2017 | 12
| МБДОУ Детский сад №3 - 40 шт. | 2017 | 6
| МБДОУ Детский сад №6 - 50 шт. | 2017 | 10.5
| МБДОУ Детский сад №7 - 22 шт. | 2017 | 4.5
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 10 шт. | 2017 | 2
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 15 шт. | 2019 | 2.3
| МБДОУ Детский сад №10 - 10 шт. | 2017 | 6.7
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 35 шт. | 2019 | 6
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 10 шт. | 2019 | 3
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 231 шт. | 2017 | 35
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 30 шт. | 2019 | 5.1
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 25 шт. | 2019 | 5
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 170 шт. | 2019 | 34
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 100 шт. | 2019 | 20
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 150 шт. | 2019 | 15
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 8 шт. | 2019 | 2
| МБУ ДО "Дом творчества" - 12 шт. | 2019 | 3
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 10 шт. | 2019 | 3
| МКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" - 6 шт. | 2019 | 1.5
| МБУ "ЦМ "Лидер" - 50 шт. | 2019 | 12.5
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" - 50 шт. | 2019 | 12.5
| МАУ "ФОК" - 100 шт. | 2019 | 20
| МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпиец" - 40 шт. | 2019 | 8
3 | Замена старых смесителей на новые автоматические смесители |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны,
| МБОУ СОШ №1 - 4 шт. | 2017 | 3.2
| МБОУ Гимназия | 2018 | 60
| МБОУ ООШ №11 - 6 шт. | 2019 | 3
4 | Замена оконных блоков |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №1 - 50 шт. | 2017 | 800
| МБОУ СОШ №2 - 205 шт. | 2017 | 3100
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 19 шт. | 2017 | 200
| МБОУ СОШ №4 - 54 шт. | 2018 | 920
| МБОУ СОШ №5 - 15 шт. | 2018 | 240
| МБОУ Гимназия - 11 шт. | 2018 | 365
| МБВОУ ООШ №10 - 25 шт. | 2017 | 425
| МБОУ ООШ №11 - 11 шт. | 2018 | 160
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида - 12 шт. | 2018 | 130
| МБДОУ Детский сад №3 - 11 шт. | 2018 | 220
| МБДОУ Детский сад №6 - 7 шт. | 2018 | 150
| МБДОУ Детский сад №7 - 11 шт. | 2018 | 132
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 14 шт. | 2018 | 220
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 6 шт. | 2018 | 72
| МБДОУ Детский сад №10 - 11 шт. | 2018 | 132
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 6 шт. | 2018 | 100
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 7 шт. | 2018 | 80
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 62 шт. | 2018 | 1214
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 49 шт. | 2019 | 833
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 13 шт. | 2018 | 200
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 30 шт. | 2019 | 1050
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 100 шт. | 2019 | 629
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 10 шт. | 2019 | 140
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 5 шт. | 2017 | 24
| МБУ ДО "Дом творчества" - 6 шт. | 2019 | 51
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 2 шт. | 2017 | 15
| МКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" - 14 шт. | 2018 | 210
| МБУ ДО "Ливенская городская детская школа искусств" - 72 шт. | 2019 | 950
| МБУ "ЦМ "Лидер" - 35 шт. | 2019 | 900
5 | Замена входных дверей |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №1 - 3 шт. | 2017 | 90
| МБОУ Гимназия - 5 шт. | 2017 | 50
| МБВОУ ООШ №10 - 2 шт. | 2017 | 40
| МБДОУ Детский сад №5 комб. вида - 4 шт. | 2018 | 40
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 2 шт. | 2018 | 24
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 3 шт. | 2018 | 60
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2018 | 30
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 4 шт. | 2019 | 48
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 2 шт. | 2019 | 50
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 3 шт. | 2019 | 45
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 2 шт. | 2019 | 40
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 1 шт. | 2019 | 8
| МКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" - 1 шт. | 2018 | 25
6 | Замена чугунных радиаторов отопления на биметалические |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №1 - 15 шт. | 2018 | 81
| МБОУ СОШ №2 - 2500 шт. | 2017 | 1800
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 20 шт. | 2018 | 200
| МБОУ Гимназия - 95 шт. | 2018 | 450
| МБОУ ООШ №9 - 3 шт. | 2019 | 150
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 3 шт. | 2019 | 15
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 75 шт. | 2019 | 450
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 10 шт. | 2019 | 60
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 3 шт. | 2019 | 8
| МБУ ДО "Дом творчества" - 3 шт. | 2019 | 30
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 3 шт. | 2019 | 10
7 | Поверка приборов учета |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №1 - 1 шт. | 2017 | 9
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 10 шт. | 2018 | 16
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" | 2019 | 9
8 | Замена унитазов и ремонт туалетных комнат |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 3 шт. | 2017 | 85
| МБОУ СОШ №4 - 3 шт. | 2018 | 12
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 2 шт. | 2019 | 11.8
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 1 шт. | 2018 | 4
9 | Ремонт кровли |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 400 м2 | 2017 | 155
10 | Установка доводчиков на входных дверях |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №4 - 2 шт. | 2018 | 5
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2018 | 5
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 1 шт. | 2019 | 1.2
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" - 3 шт. | 2019 | 3.6
11 | Добавление тепловых регистров |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №4 - 20 шт. | 2017 | 50
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 10 м | 2018 | 8
12 | Реконструкция водоразборной санитарно-технической арматуры |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №4 | 2019 | 50
13 | Установка датчиков движения и присутствия |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №4 - 8 шт. | 2017 | 20
| МБДОУ Детский сад №10 - 5 шт. | 2018 | 5.93
14 | Замена ртутных ламп ДРЛ-250 уличного освещения на светодиодные |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №5 - 6 шт. | 2019 | 24
| МБОУ СОШ №6 - 2 шт. | 2017 | 3.6
| МБОУ ООШ №9 - 3 шт. | 2018 | 3
| МБДОУ Детский сад №3 - 4 шт. | 2019 | 8
| МБДОУ Детский сад №6 - 15 шт. | 2017 | 4.5
15 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №5 - 250 шт. | 2018 | 415
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 24 шт. | 2019 | 45
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 20 шт. | 2017 | 12
| МАУ "ФОК" - 100 шт. | 2018 | 166
| МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпиец" - 20 шт. | 2019 | 12
16 | Установка отражающих экранов за радиаторами отопления |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №5 - 78 шт. | 2017 | 12
| МБДОУ Детский сад №7 - 29 шт. | 2018 | 3
| МБДОУ Детский сад №10 - 19 шт. | 2018 | 4.45
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 260 шт. | 2017 | 40
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 10 шт. | 2018 | 20
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 10 шт. | 2019 | 5
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 234 шт. | 2019 | 28
17 | Замена существующей однорежимной запорной арматуры для бачков унитазов на двухрежимную |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №5 - 9 шт. | 2017 | 90
| МБДОУ Детский сад №3 - 8 шт. | 2018 | 8
| МБДОУ Детский сад №10 - 6 шт. | 2019 | 3.05
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 9 шт. | 2017 | 10.8
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 29 шт. | 2018 | 32
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 44 шт. | 2019 | 52.8
18 | Утепление труб отопления |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ Гимназия | 2017 | 15
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида - 5 шт. | 2017 | 100
19 | Установка автоматической или полуавтоматической водоразборной арматуры, писсуаров с автоматическим смывом |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ Гимназия | 2017 | 95
20 | Установка прибора учета тепловой энергии |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ СОШ №4 | 2017 | 150
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида | 2017 | 150
| МБВОУ ООШ №10 - 1 шт. | 2018 | 120
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 1 шт. | 2017 | 150
| МБДОУ Детский сад №10 - 1 шт. | 2017 | 150
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 1 шт. | 2017 | 150
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 1 шт. | 2019 | 150
21 | Замена прибора учета воды |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны
| МБОУ ООШ №11 - 1 шт. | 2017 | 2
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2018 | 6
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" - 3 шт. | 2019 | 6
22 | Приобретение и установка водонагревателей |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ ООШ №11 - 6 шт. | 2017 | 52
23 | Замер сопротивления изоляции проводов |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБОУ ООШ №11 - 1 шт. | 2017 | 10
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 1 шт. | 2019 | 5
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2018 | 12
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 1 шт. | 2019 | 8
24 | Замена электропроводки |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида | 2017 | 3.5
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2018 | 70
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 100 м | 2019 | 4.5
25 | Замена электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ПРА) на электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №3 - 1 шт. | 2017 | 4
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 34 шт. | 2019 | 14.5
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 12 шт. | 2017 | 5
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 9 шт. | 2018 | 4.5
26 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными терморегуляторами |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №3 - 8 шт. | 2017 | 20
| МБДОУ Детский сад №10 - 19 шт. | 2018 | 8.05
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2019 | 60.2
27 | Установка третьего стекла или светопрозрачной пленки в межрамном пространстве окон |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №3 - 6 шт. | 2017 | 30
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 250 м | 2018 | 10
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 250 м | 2019 | 10
28 | Установка насадок-аэраторов на водопроводные краны |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №3 - 25 шт. | 2017 | 12.5
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 2 шт. | 2017 | 1.6
| МБДОУ Детский сад №10 - 11 шт. | 2018 | 8.3
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 68 шт. | 2018 | 80
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 6 шт. | 2019 | 4.5
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 6 шт. | 2019 | 4.5
29 | Замена системы отопления |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 4 шт. | 2018 | 400
30 | Оштукатуривание веранд основного здания |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2017 | 100
31 | Замена и ремонт системы водоснабжения |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2018 | 44.6
| МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпиец" | 2019 | 44.6
32 | Промывка системы отопления |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2017 | 5
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" | 2018 | 5
33 | Капитальный ремонт фасада |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 1 шт. | 2019 | 2000
34 | Утепление оконных блоков |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 100 шт. | 2017 | 15
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" | 2018 | 15
35 | Замена ламп дневного света Т8 |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 6 шт. | 2019 | 3
36 | Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление по ул. Садовая, 11 | 2017 | 60 | Управление ЖКХ администрации города Ливны
37 | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц | 2017-2019 | 150 | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны, муниципальные учреждения города
38 | Выпуск агитационных материалов |  |  | Руководители бюджетных организаций, Управление ЖКХ администрации го-рода
39 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения |  |  | Управление ЖКХ администрации города
40 | Участие в выставках и семинарах по энергосбережению | 2017-2019 | 240 | Руководители бюджетных организаций, Управление ЖКХ администрации го-рода
41 | Размещение на официальном сайте администрации города информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению |  |  | Управление ЖКХ администрации города
| Итого: |  | 25560.28
| в том числе 2017 год |  | 8603.3
| в том числе 2018 год |  | 8635.83
| в том числе 2019 год |  | 8321.15

## Лист1 (2)
Приложение 3
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Ливны Орловской области на 2016-2019 годы»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость тыс.рублей | Ответственный
| МБОУ Гимназия | 2016 | 15
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида - 5 шт. | 2016 | 100
| МБОУ ООШ №11 - 6 шт. | 2016 | 52
| Итого: |  | 167

## Лист1 (3)
Приложение 3
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Ливны Орловской области на 2016-2019 годы»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость тыс.рублей | Ответственный
| МБОУ СОШ №1 - 34 шт. | 2017 | 27.5
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 125 шт. | 2017 | 20
| МБОУ СОШ №4 - 52 шт. | 2017 | 10
| МБОУ СОШ №5 - 40 шт. | 2017 | 8
| МБОУ ООШ №9 - 28 шт. | 2017 | 7
| МБОУ ООШ №11 - 20 шт. | 2017 | 4.4
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида - 120 шт. | 2017 | 12
| МБДОУ Детский сад №3 - 40 шт. | 2017 | 6
| МБДОУ Детский сад №6 - 50 шт. | 2017 | 10.5
| МБДОУ Детский сад №7 - 22 шт. | 2017 | 4.5
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 10 шт. | 2017 | 2
| МБДОУ Детский сад №10 - 10 шт. | 2017 | 6.7
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 231 шт. | 2017 | 35
| МБОУ СОШ №1 - 4 шт. | 2017 | 3.2
| МБОУ СОШ №1 - 50 шт. | 2017 | 800
| МБОУ СОШ №2 - 205 шт. | 2017 | 3100
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 19 шт. | 2017 | 200
| МБВОУ ООШ №10 - 25 шт. | 2017 | 425
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 5 шт. | 2017 | 24
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 2 шт. | 2017 | 15
| МБОУ СОШ №1 - 3 шт. | 2017 | 90
| МБОУ Гимназия - 5 шт. | 2017 | 50
| МБВОУ ООШ №10 - 2 шт. | 2017 | 40
| МБОУ СОШ №2 - 2500 шт. | 2017 | 1800
| МБОУ СОШ №1 - 1 шт. | 2017 | 9
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 3 шт. | 2017 | 85
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 400 м2 | 2017 | 155
| МБОУ СОШ №4 - 20 шт. | 2017 | 50
| МБОУ СОШ №4 - 8 шт. | 2017 | 20
| МБОУ СОШ №6 - 2 шт. | 2017 | 3.6
| МБДОУ Детский сад №6 - 15 шт. | 2017 | 4.5
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 20 шт. | 2017 | 12
| МБОУ СОШ №5 - 78 шт. | 2017 | 12
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 260 шт. | 2017 | 40
| МБОУ СОШ №5 - 9 шт. | 2017 | 90
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 9 шт. | 2017 | 10.8
| МБОУ Гимназия | 2017 | 95
| МБДОУ Детский сад №10 - 1 шт. | 2017 | 150
| МБОУ ООШ №11 - 1 шт. | 2017 | 2
| МБОУ ООШ №11 - 1 шт. | 2017 | 10
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида | 2017 | 3.5
| МБДОУ Детский сад №3 - 1 шт. | 2017 | 4
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 12 шт. | 2017 | 5
| МБДОУ Детский сад №3 - 8 шт. | 2017 | 20
| МБДОУ Детский сад №3 - 6 шт. | 2017 | 30
| МБДОУ Детский сад №3 - 25 шт. | 2017 | 12.5
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 2 шт. | 2017 | 1.6
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2017 | 100
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2017 | 5
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 100 шт. | 2017 | 15
36 | Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление ул. Садовая |  | 60 | Управление ЖКХ администрации города Ливны
37 | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц | 2016-2019 | 130 | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны, муниципальные учреждения город
40 | Участие в выставках и семинарах по энергосбережению | 2016-2019 |  | Руководители бюджетных организаций, Управление ЖКХ администрации го-рода
| Итого: |  | 7836.3

## Лист1 (4)
Приложение 3
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Ливны Орловской области на 2016-2019 годы»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость тыс.рублей | Ответственный
| МБОУ СОШ №2 - 1000 шт. | 2018 | 1500
| МБОУ Гимназия | 2018 | 60
| МБОУ СОШ №4 - 54 шт. | 2018 | 920
| МБОУ СОШ №5 - 15 шт. | 2018 | 240
| МБОУ Гимназия - 11 шт. | 2018 | 365
| МБОУ ООШ №11 - 11 шт. | 2018 | 160
| МБДОУ Детский сад №1 комб. вида - 12 шт. | 2018 | 130
| МБДОУ Детский сад №3 - 11 шт. | 2018 | 220
| МБДОУ Детский сад №6 - 7 шт. | 2018 | 150
| МБДОУ Детский сад №7 - 11 шт. | 2018 | 132
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 14 шт. | 2018 | 220
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 6 шт. | 2018 | 72
| МБДОУ Детский сад №10 - 11 шт. | 2018 | 132
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 6 шт. | 2018 | 100
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 7 шт. | 2018 | 80
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 62 шт. | 2018 | 1214
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 13 шт. | 2018 | 200
| МКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" - 14 шт. | 2018 | 210
| МБДОУ Детский сад №5 комб. вида - 4 шт. | 2018 | 40
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 2 шт. | 2018 | 24
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 3 шт. | 2018 | 60
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2018 | 30
| МКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" - 1 шт. | 2018 | 25
| МБОУ СОШ №1 - 15 шт. | 2018 | 81
| МБОУ "Лицей имени С. Н. Булгакова" - 20 шт. | 2018 | 200
| МБОУ Гимназия - 95 шт. | 2018 | 450
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 10 шт. | 2018 | 16
| МБОУ СОШ №4 - 3 шт. | 2018 | 12
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 1 шт. | 2018 | 4
| МБОУ СОШ №4 - 2 шт. | 2018 | 5
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2018 | 5
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 10 м | 2018 | 8
| МБДОУ Детский сад №10 - 5 шт. | 2018 | 5.93
| МБОУ ООШ №9 - 3 шт. | 2018 | 3
| МБОУ СОШ №5 - 250 шт. | 2018 | 415
| МАУ "ФОК" - 100 шт. | 2018 | 166
| МБДОУ Детский сад №7 - 29 шт. | 2018 | 3
| МБДОУ Детский сад №10 - 19 шт. | 2018 | 4.45
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 10 шт. | 2018 | 20
| МБДОУ Детский сад №3 - 8 шт. | 2018 | 8
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 29 шт. | 2018 | 32
| МБВОУ ООШ №10 - 1 шт. | 2018 | 120
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 1 шт. | 2018 | 150
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2018 | 6
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 2 шт. | 2018 | 12
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2018 | 70
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 9 шт. | 2018 | 4.5
| МБДОУ Детский сад №10 - 19 шт. | 2018 | 8.05
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 250 м | 2018 | 10
| МБДОУ Детский сад №10 - 11 шт. | 2018 | 8.3
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 68 шт. | 2018 | 80
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 4 шт. | 2018 | 400
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2018 | 44.6
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" | 2018 | 5
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" | 2018 | 15
36 | Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление ул. Садовая |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны
37 | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц | 2016-2019 | 130 | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны, муниципальные учреждения город
40 | Участие в выставках и семинарах по энергосбережению | 2016-2019 |  | Руководители бюджетных организаций, Управление ЖКХ администрации го-рода
| Итого: |  | 8785.83

## Лист1 (5)
Приложение 3
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Ливны Орловской области на 2016-2019 годы»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость тыс.рублей | Ответственный
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 15 шт. | 2019 | 2.3
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 35 шт. | 2019 | 6
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 10 шт. | 2019 | 3
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 30 шт. | 2019 | 5.1
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 25 шт. | 2019 | 5
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 170 шт. | 2019 | 34
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 100 шт. | 2019 | 20
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 150 шт. | 2019 | 15
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 8 шт. | 2019 | 2
| МБУ ДО "Дом творчества" - 12 шт. | 2019 | 3
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 10 шт. | 2019 | 3
| МКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" - 6 шт. | 2019 | 1.5
| МБУ "ЦМ "Лидер" - 50 шт. | 2019 | 12.5
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" - 50 шт. | 2019 | 12.5
| МАУ "ФОК" - 100 шт. | 2019 | 20
| МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпиец" - 40 шт. | 2019 | 8
| МБОУ ООШ №11 - 6 шт. | 2019 | 3
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 49 шт. | 2019 | 833
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 30 шт. | 2019 | 1050
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 100 шт. | 2019 | 629
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 10 шт. | 2019 | 140
| МБУ ДО "Дом творчества" - 6 шт. | 2019 | 51
| МБУ ДО "Ливенская городская детская школа искусств" - 72 шт. | 2019 | 950
| МБУ "ЦМ "Лидер" - 35 шт. | 2019 | 900
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 4 шт. | 2019 | 48
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 2 шт. | 2019 | 50
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 3 шт. | 2019 | 45
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 2 шт. | 2019 | 40
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 1 шт. | 2019 | 8
| МБОУ ООШ №9 - 3 шт. | 2019 | 150
| МДОБУ Детский сад №9 общеразв. вида - 3 шт. | 2019 | 15
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №16 - 75 шт. | 2019 | 450
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №22 - 10 шт. | 2019 | 60
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 3 шт. | 2019 | 8
| МБУ ДО "Дом творчества" - 3 шт. | 2019 | 30
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 3 шт. | 2019 | 10
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" | 2019 | 9
| МБДОУ Детский сад №11 общеразв. вида - 2 шт. | 2019 | 11.8
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 1 шт. | 2019 | 1.2
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" - 3 шт. | 2019 | 3.6
| МБОУ СОШ №4 | 2019 | 50
| МБОУ СОШ №5 - 6 шт. | 2019 | 24
| МБДОУ Детский сад №3 - 4 шт. | 2019 | 8
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида - 24 шт. | 2019 | 45
| МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпиец" - 20 шт. | 2019 | 12
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 10 шт. | 2019 | 5
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 234 шт. | 2019 | 28
| МБДОУ Детский сад №10 - 6 шт. | 2019 | 3.05
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 44 шт. | 2019 | 52.8
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 1 шт. | 2019 | 150
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 1 шт. | 2019 | 150
| МКУ "Ливенская городская централизованная библиотечная система" - 3 шт. | 2019 | 6
| МБДОУ Детский сад №8 комб. вида - 1 шт. | 2019 | 5
| МБУ ДО "Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова" - 1 шт. | 2019 | 8
| МБДОУ Детский сад №19 общеразв. вида- 100 м | 2019 | 4.5
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 34 шт. | 2019 | 14.5
| МБДОУ Детский сад №12 комб. вида | 2019 | 60.2
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 250 м | 2019 | 10
| МБДОУ Детский сад №17 общеразв. вида- 6 шт. | 2019 | 4.5
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №18 - 6 шт. | 2019 | 4.5
| МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпиец" | 2019 | 44.6
| МБДОУ ЦРР-Детский сад №20 - 1 шт. | 2019 | 2000
| МБУ ДО "Центр творческого развития, краеведения и туризма" - 6 шт. | 2019 | 3
36 | Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление ул. Садовая |  |  | Управление ЖКХ администрации города Ливны
37 | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц | 2016-2019 | 130 | Управление ЖКХ администрации города Ливны, управление общего образования администрации города Ливны, отдел по культуре и искусству администрации города Ливны, отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны, муниципальные учреждения город
40 | Участие в выставках и семинарах по энергосбережению | 2016-2019 |  | Руководители бюджетных организаций, Управление ЖКХ администрации го-рода
| Итого: |  | 8471.15