Приложение  1

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы»

Основные мероприятия

реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела

в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы»

| №№ |  | Перечень мероприятий | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Цель: совершенствование архивного дела в городе Ливны Задача № 1. Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности документов в помещениях архива - Обеспечение безопасности Архивного фонда города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Приобретение и установка сплит-системы (кондиционер) в архивохранилище | администрация | 19500 | 19500 | - | - |  | - | 2014 Обеспечение температурно-влажностного режима в архивохранилище |
| 1.1.2 |  | Приобретение и установка психрометров в архивохранилищах | администрация | 2000 | 2000 | - | - |  | - | 2014 Осуществление контроля за соблюдением нормативных режимов хранения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1.1.3 |  | Установка оконных блоков в помещении муниципального архива | администрация | 122500 | 18000 | 34000 | 30500 |  | 40000 | 2014-2016 Обеспечение нормативных режимов хранения документов |
| 1.1.4 |  | Приобретение оборудования для реставрационных работ «vash-Archive»-H для переплета документов на нитку по Госту | администрация | - | - | - | - |  | - | 2016 Улучшение физического состояния документов с повреждениями основы |
|  |  | Приобретение расходных материалов для реставрационных работ (папка для переплета) | администрация | - | - | - | - |  | - | 2016 |
| 1.1.5 |  | Проведение картонирования архивных фондов (приобре-тение архивных коробов в кол-ве 1300 шт.) | администрация | 25000 |  | 10000 | - |  | 15000 | 2014-2017 Обеспечение нормативных условий хранения документов |
| 1.1.6 |  | Проведение обследования состояния сохранности документов в органах местного самоуправления и источниках комплектования муниципального архива | администрация | - | - | - | - |  | - | 2014-2017 Обеспечение сохран-ности документов организаций-источников комплектования Мероприятия осуществляются за счет основной деятельности |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1.1.7 |  | Комплектование архива документами постоянного хранения органов местного самоуправления и источников комплектования, а также дифференцированный прием документов по личному составу от ликвидированных организаций города | администрация | - | - | - | - |  | - | 2014 – 2017 Обеспечение сохранности документов Архивного фонда города Ливны Мероприятия осуществляются за счет основной деятельности |
| Расчет стоимости произведен оценочным методом по результатам анализа коммерческих предложений, прайс-листов юридических лиц, работающих в сфере установки систем кондиционирования, спецоборудования, продажи архивных коробов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2. Укрепление материально-технической базы муниципального архива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в рабочем состоянии помещения муниципального архива по ул. Дружбы Народов, 163 (проведение текущего ремонта в архивохранилище, в помещении для приема посетителей) |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2016 Обеспечение нормативных режимов хранения документов Обеспечение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги |
| 2.2 | Оборудование помещения для приема письменных обращений граждан офисной мебелью |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2015 Обеспечение требований к порядку выполнения административных процедур по исполнению муниципальной услуги |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 2.3 | Приобретение архивных металлических стеллажей и их установка (3 шт.) |  | администрация | 10500 | 10500 | - | - |  | - | 2014 Обеспечение нормативных условий хранения документов архива |
| 2.4 | Приобретение фотоаппарата |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2015 Комплектование Архивного фонда города фотодокументами по истории города |
| Расчет стоимости произведен оценочным методом по результатам анализа прайс-листов торговых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3. Развитие информатизации архивного дела: совершенствование учета и научно-справочного аппарата Архивного фонда города Ливны, повышение эффективности использования архивных документов в интересах государства, общества, граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение для архивного отдела факс-аппарата и расходных материалов |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2016 Возможность приема в архив запросов |
| 3.2 | Создание и поддержание на сайте администрации города Ливны страницы архивного отдела |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2014-2017 Возможность приема в архив запросов в электронном виде и использование базы данных Мероприятие осуществляется за счет основной деятельности |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 3.3 | Приобретение Визуализатора архива «viar» для оцифровки документов |  | администрация | 25000 | 25000 | - | - |  | - | 2014 Создание фонда пользования (оцифровка документов) |
| 3.4 | Приобретение планетарного сканера |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2017 Обеспечение доступа физических и юридических лиц к информационным ресурсам |
| 3.5 | Издание справочника по фондам муниципального архива (издательские работы) |  | администрация | 6000 | - | 6000 | - |  | - | 2015 Оптимизация поиска архивной информации, улучшение условий доступа к информационным ресурсам |
| 3.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (персональный компьютер, МФУ) в кол-ве 1 ед. |  | администрация | 25000 | 25000 | - | - |  | - | 2014-2015 Обеспечение полноценного функционирования Федерального программного обеспечения «Архивный фонд» |
| Расчет стоимости оборудования произведен оценочным методом по результатам анализа коммерческих предложений торговых компаний Расчет стоимости издания справочника произведен оценочным методом по результатам прайс-листов компаний, оказывающих полиграфические услуги, и будет уточняться с учетом определения тиража издания и художественного оформления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Задача № 4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня архивных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Направление сотрудников архива на курсы повышения квалификации на базе отраслевого центра повышения квалификации по архивному делу и документационному обеспечению управления Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела |  | администрация | - | - | - | - |  | - | 2017 Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников архива |
| Расчет стоимости обучения сотрудников архива произведен по существующим ценам курсов повышения квалификации, организуемых Историко-архивным институтом Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва) и отраслевым центром повышения квалификации по архивному делу и документационному обеспечению управления Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (г. Москва). Стоимость обучения 1 человека на двухнедельных курсах составляет от 30 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе, в том числе по годам |  |  | 235500 | 100000 | 50000 | 30500 |  | 55000 |  |