## Индикаторы
Приложение1 к проекту муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
№ | Наименование показателя (индекатора) | единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3 | 4
Благоустройство дворовой территории
1 | Ремонт дворовых проездов | м2 | 11400
2 | Установка приборов освещения дворовых территорий | шт | 18
3 | Установка скамеек | шт | 82
4 | Установка урн для мусора | шт | 47
Общественная территория города
5 | Ремонт пешеходных дорожек. | м2 | 2000
6 | Установка ограждения | п.м. | 300
7 | Установка ротонд | шт | 2
8 | Установка скамеек | шт | 40
9 | Установка урн для мусара | шт | 20
10 | Установка игрового комплекса | шт | 1
11 | Установка приборов освещения | шт | 40
Приложение 1 подготовлено Соколовой Н.Ф.

## Бюджет
Приложение2 к проекту муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
Наименование | Ответственный исполнитель | Источник Финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей)
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2017 год" | Администрация города Ливны | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 15037.9
|  | Бюджет Орловской области |  |  |  |  | 959.8
Приложение 2 подготовлено Соколовой Н.Ф.

## Мероприятия
Приложение 3 к проекту муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
Перечень основных мероприятий муниципальной программы"Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Основные направления реализации
|  | Начало реализации | Окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны
1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений вМКД с разъеснием им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий | Управление ЖКХ администрации города | 03.03.2017г. | 03.04.2017 г. | Повышение уровня активности собственников помещений вМКД в вопросах благоустройства общественных территорий города | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД
1.2.Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД , в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу | Управление ЖКХ администрации города | 03.03.2017г. | 03.04.2017 г. | Проведение собраний и принятие решений | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД
1.3.Организовать отдельные встречи с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории города | Управление ЖКХ администрации города | 03.03.2017г. | 03.04.2017 г. | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями
1.4. Организовать прием предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий города | Управление ЖКХ администрации города | 03.03.2017г. | 03.04.2017 г. | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий города | Работа Общественной комиссии
1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы,дизайн- проектов по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемую территорию общего пользования города | Управление ЖКХ администрации города | 03.03.2017г. | 03.04.2017 г. | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий поблагоустройству дворовых территорий и общественных территорий города | Организация Общественного обсуждения проектов
1.6. Проведение на сайте Администрации города обсуждений проекта муниципальной программы,дизайн- проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города | Управление ЖКХ администрации города; Отдел информационных технологий администрации города. Отдел архитектуры и градостроительству; | 03.03.2017г. | 03.04.2017 г. | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий поблагоустройству общественных территорий города | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы и дизайн- проектов
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны
2.1. Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к жилым домам: - адресМКД ул_________, д______ - адресМКД ул_________, д______ - адресМКД ул_________, д______ | Управление ЖКХ администрации города | II квартал 2017г. | III квартал 2017 г. | 1.ремонт дворовых проездов, 2.обеспечение освещения дворовых территорий, 3.установка скамеек, 4. установка урн для мусора | 1. Ремонт проезжей части : .Испарвление профиля оснований щебеночных,с добавлением нового материала ;Розлив вяжущих материалов;Восстановление покрытия из горючих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марка II, тип В; Наращивание горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Восстановление оснований под тротуары; Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров; Восстановление ливневой канализации; Установка приборов освещения дворовых территорий;Установка скамеек Установка урн для мусора.
2.2. Благоустройство общественной территории города - парк_________________________ - сквер________________________ - сквер________________________ - сквер________________________ | Управление ЖКХ администрации города | II квартал 2017г. | III квартал 2017 г. | Ремонт пешеходных дорожек. Установка ограждения Установка ротонд Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игрового комплекса Обеспечение освещения территории парка, | Ремонт дорожек. Установка ограждения Установка ротонд Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игрового комплекса Установка приборов освещения территории
Приложение 3 подготовлено Соколовой Н.Ф.

## Реализация
Приложение 4 к проекту муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году"
Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | 2017год
|  | I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Благоустройство дворовой территории | Администрация города |  | + | +
1.1Ремонт дворовых проездов |  |  | + | +
1.2.Установка приборов освещения дворовых территорий |  |  |  | +
1.3.Установка скамеек |  |  |  | +
1.4.Установка урн для мусора |  |  |  | +
2.Общественная территория города |  |  | + | +
2.1 Ремонт дорожек. |  |  | + | +
2.2. Установка ограждения |  |  |  | +
2.3. Установка ротонд |  |  | + | +
2.4. Установка скамеек |  |  |  | +
2.5. Установка урн для мусара |  |  |  | +
2.7.Установка игрового комплекса |  |  |  | +
2.8.Установка приборов освещения дворовых территорий |  |  |  | +
Приложение 4 подготовлено Соколовой Н.Ф.