РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2017 г.				                                                          № 177

г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2016 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года  № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2016 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам Л.И.Полунину.

Глава города                                		                                             Н.В.Злобин

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от  30 марта  2017 №  177

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны в 2016 году

I. Общие положения

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации и  финансированию в 2016 году, утвержден постановлением администрации города Ливны  от 9 ноября 2015 года № 627.

В 2016 году в городе Ливны действовало 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет  790085,7  тыс. рублей, в том числе 259660,8  тыс. рублей  средства бюджета города Ливны;  477402,3  тыс. рублей   средства областного бюджета; 53022,6 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Фактически на реализацию муниципальных программ израсходовано  754 672,8 тыс. руб. или  83,5% всех расходов бюджета, из них 253 058,9 тыс. рублей - средства городского бюджета.

| № | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено на 2016 год |  | Финансирование за 2016 год |  | % |
|  |  | Всего | в т.ч. городской бюджет | Всего | в т.ч. городской бюджет |  |
| 1 | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 100,0 |
| 2 | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 47373,5 | 47211,5 | 47049,9 | 46887,9 | 99,3 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 20622,7 | 20622,7 | 20427,8 | 20427,8 | 99,1 |
| 4 | Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 474744,6 | 160722,4 | 474692,2 | 160670,0 | 100,0 |
| 5 | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 4270,2 | 139,5 | 4270,2 | 139,5 | 100,0 |
| 6 | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | 197950,2 | 9672,1 | 170787,3 | 3859,2 | 86,3 |
| 7 | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 3394,0 | 3394,0 | 3374,9 | 3374,9 | 99,4 |
| 8 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2016-2018 годы | 18331,1 | 16331,1 | 18331,0 | 16331,0 | 100,0 |
| 9 | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах | 20841,2 | 176,7 | 13358,4 | 155,0 | 64,1 |
| 10 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 100,0 |
| 11 | Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | 1871,9 | 704,5 | 1740,0 | 572,5 | 93,0 |
| 12 | Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 50,0 | 50,0 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| 13 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 100,0 |
| 14 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы в городе Ливны Орловской области | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 100,0 |
| 15 | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| ИТОГО |  | 790085,7 | 259660,8 | 754672,8 | 253058,9 | 95,5 |

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ доля бюджета города Ливны составила  33,5    %.

II. Результаты, достигнутые в рамках реализации

муниципальных  программ, по итогам 2016 года

1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью данной программы  является обеспечение эффективной работы архивного отдела, обеспечение сохранности и повышение уровня безопасности хранения документов архивного фонда города. На реализацию программы в 2016 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 30,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 30,5 тыс. рублей, или 100,0 %  запланированного объема. Выделенные средства освоены в полном объеме и направлены  на замену 2 оконных блоков в архивохранилище. Плановые целевые индикаторы выполнены на 66,7%.

2. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является развитие творческих способностей детей, обеспечение сохранности историко-культурного наследия города Ливны,  обеспечение условий для полноценного  содержательного отдыха горожан.

В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2016 год 47373,5 тыс. рублей, в том числе 47211,5 тыс. рублей средства городского бюджета, 162,0 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактически выделено и освоено в полном объеме 47049,9 тыс. рублей, из них 46887,9 тыс. рублей средства городского бюджета. Финансирование составило 99,3 %  запланированного объема. Для мастерской по ремонту и изготовлению музыкальных инструментов приобретено оборудование, закуплено фондовое оборудование в зал Воинской славы музея, приобретена аудио и компьютерная техника для МБУ «Центр молодежи Лидер». Все плановые целевые индикаторы выполнены на 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни и повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения. На реализацию мероприятий  программы  в бюджете города Ливны было предусмотрено 20622,7 тыс. рублей, профинансировано и  освоено 20427,8 тыс. рублей, что составляет 99,1% запланированного объема.

Целевые показатели результативности  за 2016 год составили:

- доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, при плане 13,2% фактически составила 15,7%;

-доля населения с ограниченными физическими возможностями, системати- чески занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов при плане 0,5% фактически составила 1,1%;

- количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категории, при плане 37% фактически составила 76%;

-доля обеспеченности спортсооружениями населения города и пополнение спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеской спортивной школы и МАУ «ФОК» при плане 70% фактически составило 66,9%;

- доля населения города, занимающегося в спортивных сооружениях, при плане 4,0% фактически составила 3,1%.

4. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социального статуса семей обучающихся и воспитанников, обновление содержания и технологий образования в соответствии с изменяющимися требованиями.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы запланировано 474744,6 тыс. руб., из них 314022,2 тыс. руб. составляют средства областного бюджета, 160722,4 тыс. руб. средства городского бюджета. Фактически выделено 474692,2 тыс. руб., или 100%  запланированного объема.

В результате реализации программы в  2016 году организован летний отдых детей в лагере «Алые паруса» в 3 смены и в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций в 2 смены, горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в общеобразовательных учреждениях города проводился текущий ремонт. Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

5. Муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является увеличение числа детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения города.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы запланировано 4270,2 тыс. рублей, из них 3625,5 тыс. рублей составляют средства федерального  бюджета, 505,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 139,5 тыс. рублей средства городского бюджета. Фактически выделено 4270,2 тыс. руб., или 100%  запланированного объема. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме: приобретено специализированное оборудование и мебель для обучения детей с ОВЗ в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №20», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

6. Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целями  данной программы  является значительное улучшение состояния улично-дорожной сети, безопасное передвижение, улучшение экологической безопасности.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы запланировано 197950,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 170787,3 тыс. рублей, в том числе 48879,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 118048,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 3859,2 тыс. рублей средства местного бюджета. Фактическое финансирование составило 86,3% запланированного объема. Произведен текущий ремонт улиц в соответствии с утвержденным перечнем, продолжена реконструкция моста через реку Сосна (средства федерального бюджета). Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта, составил 8,1 % при плане 8,0%. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 101,2 %.

7. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышение  комфортности проживания, озеленение города.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы запланировано 3394,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3394,0 тыс. рублей, что составляет 100 %  запланированного объема. Все запланированные мероприятия, предусмотренные программой, выполнены. Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2016-2018 годы».

Целью программы является организация уличного освещения, снижение аварийности, сокращение социального риска, сокращение транспортного риска, установка дорожных знаков и  светофорных объектов.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы запланировано 18331,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 18331,1 тыс. рублей, в том числе 16331,1 тыс. рублей средства местного бюджета, 2000,0 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическое финансирование составило 100% запланированного объема. Плановое значение целевых индикаторов выполнено на 100%.

9. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  в 2013-2017 годах».

Целью программы является переселение граждан из аварийного жилого фонда.

В бюджете города в 2016 году на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 20841,2 тыс. рублей, в том числе 176,7 тыс. рублей составляют средства городского бюджета. Фактически профинансировано и освоено 13358,4 тыс. рублей  или 64,1% запланированного объема.  Переселен 61 житель. Выполнение целевых показателей составило 70,0%

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

В бюджете города в 2016 году на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 363,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 363,2 тыс. рублей, в том числе 363,2 тыс. рублей средства местного бюджета, что составляет 100% запланированного объема. В результате реализации программы установлены приборы учета тепловой энергии в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», в детских дошкольных образовательных учреждениях №17 и №19. Плановые значения целевых индикаторов выполнены на 100%.

11. Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»

Целями данной программы являются:

- развитие и укрепление социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространения алкоголизма в молодежной среде;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

На реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрено 1871,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано и  освоено 1740,0 тыс. рублей или   93 %  запланированного объема.

В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности  проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте 14-18 лет. Всего за 2016 году в рамках временной занятости подростков  было задействовано 144 человека при плане 150 человек. Из средств бюджета города Ливны на данное мероприятие выделено 45,1 тыс. рублей, или 90,2% запланированного объема. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 96%.

На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде направлено и освоено 30,0 тыс. руб. На мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи,  организацию досуга подростков и молодежи соответственно направлено 83,7 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ливны Орловской области  на 2014-2018 годы»  объем финансирования на 2016 год за счет всех источников финансирования составил 1572,1 тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета - 404,7 тыс. рублей, областного – 650,1 тыс. рублей, федерального – 517,3 тыс. рублей.  Денежные средства освоены в полном объеме. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов составило 2 семьи.  Достижение целевых показателей составило 93%.

12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализации программы является совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, усовершенствование кадрового обеспечения процесса муниципального управления, повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

На реализацию программы предусмотрено в 2016 году 50,0 тыс. рублей, в том числе из средств городского бюджета 50,0 тыс. рублей. Фактически выделено 4,8 тыс. рублей, или 9,6 % запланированного объема. Всего в 2016 году прошли обучение  10  муниципальных служащих. Обучение многих муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 2016 году, финансировалось из областного бюджета.

13.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы»

Целью данной программы является увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций, увеличение количества социально значимых проектов, содействие в проведении благотворительных акций.

На финансирование мероприятий программы в 2016 году предусмотрено 195,5 тыс. рублей, в том числе 195,5 тыс. рублей средства городского бюджета. Фактически выделено 195,5 тыс. рублей или 100%  запланированного объема. Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты руководителям общественных организаций и оплату подписки на местные и региональные печатные издания членам общественных организаций. Достижение целевых показателей составило100%.

14. Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы города Ливны Орловской области».

Целью программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий. В 2016 году за счет местного бюджета была изготовлена ПСД на ремонт дворовой территории дома  №10а на ул. Орловская на сумму 25,1 тыс. рублей. В 2016 году ремонт дворовых территорий не производился.

15. Муниципальная программа профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, увеличение числа правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных организаций и членов народной дружины города Ливны, страхование членов народной дружины. На финансирование мероприятий программы в 2016 году предусмотрено 22,0 тыс. рублей, в том числе 22,0 тыс. рублей средства городского бюджета. Фактически выделено 22,0 тыс. рублей или 100%  запланированного объема. Средства были израсходованы на страхование членов народной дружины.

III. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденной  постановлением администрации города Ливны от 5 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области».

- Эффективность реализации муниципальных программ в 2016 году оценивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели программы  и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года  представлены в таблице:

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы | - Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | - Оценка полноты финансирования муниципальной программы | - Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Высокий уровень результативности |  |  |  |  |
| - 1 | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 | - Программы характеризуются полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели (индикаторы). |
| - 2 | - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 3 | - Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 4 | - Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 5 | - Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 6 | - Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - 7 | - Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 1,0 |  |
| - Результативная |  |  |  |  |
| - 1 | - Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы | - 1,0 | - 0,93 | Программы характеризуются высокой степенью выполнения плановых значений целевых показателей (индикаторов). По данным программам необходимо выделение дополнительного финансирования или корректировка показателей (индикаторов) согласно запланированному финансированию. |
| - 2 | - Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,99 |  |
| - 3 | - Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 0,67 | - 1,0 |  |
| - 4 | - Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,3 | - 0,99 |  |
| - 5 | - Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,86 |  |
| - 6 | - Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы | - 1,0 | - 0,1 |  |
| - Низкий уровень результативности |  |  |  |  |
| - 1 | - Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах | - 0,7 | - 0,64 | - Программа характеризуется не полным выполнением запланированного уровня целевых показателей (индикаторов) при значительном недофинансировании. Необходимо пересмотреть данную муниципальную программу в части корректировки значений показателей (индикаторов) в соответствии с запланированным финансированием. |

Так как на реализацию муниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы», «Стимулирование жилищного строительства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы»  в 2016 году финансирование не было предусмотрено и реализация программ приостановлена,  по муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015- 2017 годы в городе Ливны Орловской области» ремонт дворовых территорий в 2016 году не осуществлялся,  эффективность данных программ не оценивалась.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны в 2016 году

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

разработчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным целевым индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- по программам, срок реализации которых рассчитан  до 2018 года, рассмотреть вопрос о разработке программ на предстоящий период в установленные законом сроки или о прекращении их реализации.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить  муниципальные программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

- при  внесении изменений в муниципальные программы в установленные законом сроки  представлять в уполномоченный орган комитет экономики, предпринимательства и торговли необходимую информацию  для внесения в систему ГАС «Управление»;

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществлять запланированные программами мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов.