Приложение 2

к постановлению администрации города

5 мая  2017 г.  №58

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель                                                                                                    Глава города Ливны

Департамента строительства, топливно - энергетического

комплекса, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта   	_______________Н.В. Злобин

и дорожного хозяйства Орловской области                                                                                                                                                ____________________ Д.А. Блохин

«_____»    ___________ 2017 года                                                                                                                             «___»                     2017 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2017/2018 годов

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |  | Стоимость тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  | Финансирование |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  | Окончание |  |  | Бюджет города Ливны |  | Собственные средства |  | население |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2016/2017 гг. и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2017/2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | Барыбин С.А. |  |
| 2 |  | Получение паспорта готовности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Барыбин С.А. |  |
| II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управляющие компании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ОАО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой фонд- всего |  | ед. тыс. кв. м |  | 240/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли Гайдара 2,2а3,4,6,7,8,9,10,12 Горького 24,49; Победы 1; Пушкина 4 Денисова 3,5,7,11,13,22 Дзержинского 92,92б.105,107 Др.Народов 116,165 Заливенская 61,63,65,114,116,118 К.Маркса 112; К.Филиппова 47-а пер.Кирова 5,24 Мира 138,140,142,144,146,150,178 180,189,191 Московская 106е,106б Октябрьская 1,7,15,31 Орджоникидзе 5 Орловская 110в,110ж,110з Фрунзе 180г,182а Поликарпова 7; Селищева 2,16а Свердлова 52,54,58,66 |  | кв. м |  | 6005 |  |  |  | 2256 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 2256 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт цоколей Гайдара 2 Денисова 30 Др.Народов 165 Мира 140,142,146 Октябрьская 9,15-а Фрунзе 182-б |  | п. м. |  | 1831 |  |  |  | 402,8 |  | май |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | 402,8 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт подъездов Гайдара 9,10 Дзержинского 101,106 Др.Народов 109,107 Карла Маркса 118,132 К.Филиппова 55,57 Ленина 22-а,23,24,34 М.Горького 5,7,20,35,37 Мира 150,221 Октябрьская 1-а, 7 Орловская 110-з Селищева 1 Свердлова 43,47 Фрунзе 159,161,182-а |  | кв.м. |  | 9430 |  |  |  | 1631,45 |  | январь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | 1631,45 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  | куб. м |  | 30 |  |  |  | 250 |  | май |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 250 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт отмостки Мира 140,142,146,195 Денисова 7 Октябрьская 12-а |  | кв.м. |  | 432 |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов Московская 106а,106д Орловская 110д Мира 178 Кирова 5 Денисова 7 Октябрьская 41 |  | п. м |  | 1855 |  |  |  | 207,35 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 207,35 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт остекления Октябрьская 1а |  | кв. м |  | 8 |  |  |  | 4 |  | май |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт дымоходов и вентканалов Октябрьская 1-а, 7,11, Заливенская 112 Фрунзе 159 |  | куб.м |  | 14,75 |  |  |  | 126,85 |  | май |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 126,85 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Бетонирование порогов К.Маркса 151 Октябрьская 1а |  | куб.м |  | 1,37 |  |  |  | 11,8 |  | май |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт оконных и дверных блоков |  | кв.м. |  | 20 |  |  |  | 30 |  | май |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Электротехнические работы М.Горького 43 Гайдара 10 Заливенская 116 Денисова 22 Октябрьская 1-а,21 Поликарпова 6-а Мира 138,221 Фрунзе 163 |  |  |  |  |  |  |  | 242,0 |  | май |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | 242,0 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Замена внутридомовых сетей отопления Гайдара 2 Денисова 22 Пушкина 4,7 Др.Народов 161,165 Ленина 22 Дзержинского 100 |  | п. м. |  | 229 |  |  |  | 186,14 |  | май |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 186,14 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения Гайдара 2,2-а Денисова 11 Победы 1 Октябрьская 29 Орджоникидзе 5 К.Маркса 122 Орловская 10-а |  | п.м. |  | 255 |  |  |  | 302,2 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 302,2 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ремонт канализации Гайдара 10 Октябрьская 15 |  | п.м. |  | 6 |  |  |  | 13,2 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Замена кранов и вентилей Октябрьская 9,21,29,41 Гайдара 2,2-а,10 Денисова 11,22 Победы 1 Мира 144 Орджоникидзе 5 Дзержинского 100 К.Маркса 122 |  | шт. |  | 272 |  |  |  | 137,33 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 137,33 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Замена затворов Октябрьская 9 Гайдара 2 Селищева 2 |  | шт. |  | 12 |  |  |  | 26,7 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Ревизия кранов и вентилей |  | шт. |  | 1500 |  |  |  | 450 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 450 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД |  | шт. |  | 188 |  |  |  | 376,2 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 376,2 |  |  |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | Поверка узлов учета тепловой энергии МКД |  | шт. |  | 7 |  |  |  | 140 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 140 |  | Михайленко С.В. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 6988,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6848,02 |  | 140 |  | Михайленко С.В. |  |
| 2. |  | ООО «Гидромашжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Победы, 9: ремонт отопления |  | м |  | 30 |  |  |  | 27 |  | июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 27 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 2 |  | ул. Мира, 221А: ремонт отопления |  | м |  | 15 |  |  |  | 13,5 |  | июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 3 |  | ул. Мира, 217А: ремонт отопления |  | м |  | 10 |  |  |  | 10 |  | июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 10 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 4 |  | ул. Победы, 11: ремонт отопления |  | м |  | 8 |  |  |  | 7,2 |  | июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 5 |  | ул. Победы, 7: ремонт отопления |  | м |  | 20 |  |  |  | 18 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 18 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 6 |  | ул. Мира, 184А: ремонт отопления |  | м |  | 10 |  |  |  | 9 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 9 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 7 |  | ул. Мира, 197: смена кранов, вентилей |  | шт |  | 5 |  |  |  | 3 |  | май |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  | 3 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
|  |  | ремонт входа в подвал |  | шт |  | 1 |  |  |  | 4 |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | 4 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 8 |  | ул. Мира, 211: смена вентилей |  | шт |  | 10 |  |  |  | 7,5 |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 9 |  | Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211А, Победы 3, 7, 9, 11, 13, 17 и др. |  | шт |  | 45 |  |  |  | 76,5 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 76,5 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 10 |  | Опрессовка систем отопления жилых домов |  | ед |  | 39 |  |  |  | 85 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 85 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 11 |  | Частичный ремонт мягких кровель жилых домов ул. Победы 13, ул. Мира 217А |  | кв.м |  | 100 |  |  |  | 91 |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | 91 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 12 |  | Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей |  | кв.м |  | 30 |  |  |  | 27 |  | май |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | 27 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 13 |  | ул. Индустриальная, 11 ремонт подъездов |  | шт |  | 2 |  |  |  | 70 |  | январь |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | 70 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 14 |  | ул. Мира, 227: ремонт подъездов |  | шт |  | 4 |  |  |  | 230 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 230 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 15 |  | ул. Мира, 201: ремонт подъездов №2, №4 |  | шт |  | 2 |  |  |  | 120 |  | сентябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | 120 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 16 |  | ул. Мира, 199: окраска цоколя, ремонт отмостки |  | кв.м |  | 50 |  |  |  | 35 |  | июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ремонт остекления окон в подъездах |  | кв.м |  | 30 |  |  |  | 21,5 |  | август |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
| 18 |  | Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | январь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | 150 |  |  |  | В.Н. Быков |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1005,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,2 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ООО «Сервиском» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: ул. Селищева5, ул. Победы 19) |  | кв.м |  | 800 |  |  |  | 150 |  | июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | 80 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 2 |  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по ул. Селищева 5) |  | п.м. |  | 600 |  |  |  | 20 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 3 |  | Замена оконных блоков (МКД по адресу: ул. Мира 182) |  | кв.м |  | 35 |  |  |  | 120 |  | июнь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 70 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 4 |  | Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: ул. Селищева5, ул. Мира 182) |  | куб.м. |  | 15 |  |  |  | 40 |  | июнь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 5 |  | Ремонт подъездов (МКД по адресу: ул. Победы 19) |  | кв.м. |  | 1000 |  |  |  | 130 |  | январь |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | 60 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 6 |  | Технические работы по обслуживанию тепловых приборов учета МКД (МКД по адресу: ул. Мира 182, ул. Селищева5) |  | шт. |  | 2 |  |  |  | 10 |  | май |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 7 |  | Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: ул. Селищева5, ул. Мира 182) |  | шт. |  | 40 |  |  |  | 15 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 8 |  | Ревизия кранов и вентилей МКД |  | шт. |  | 250 |  |  |  | 40 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
| 9 |  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД |  | шт. |  | 4 |  |  |  | 13 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 13 |  |  |  | Коняшин Н.А. |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ООО «Гидромашжилсервис Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Дружбы Народов 119, 121, 127, 129, 163, ул. Пушкина 1 |  | м |  | 80 |  |  |  | 65,5 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 65,5 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 2 |  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в обслуживаемых жилых домах |  | шт |  | 70 |  |  |  | 36,5 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 3 |  | Опрессовка систем отопления жилых домов |  | ед |  | 12 |  |  |  | 24,3 |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 4 |  | Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей |  | кв.м |  | 25 |  |  |  | 14 |  | май |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | 14 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 5 |  | Ремонт остекления окон в подъездах |  | кв.м |  | 30 |  |  |  | 21,5 |  | август |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 6 |  | Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | январь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | 41 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 7 |  | Ремонт подъездов жилого дома ул. Дружбы Народов 121 |  | шт |  | 2 |  |  |  | 125 |  | март |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  | 125 |  |  |  | В.В. Быков |  |
| 8 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | май |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | 20 |  |  |  | В.В. Быков |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 347,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,8 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ООО «Сервис плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд-всего |  | ед тыс. кв.м |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли Мира 193 Березовая 2 Березовая 4 |  | кв.м |  |  |  |  | 370 |  |  | 195 |  | май |  |  |  | июль |  |  |  |  | 195 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт цоколей Березовая 2 Березовая 4 Мира 193 Гайдара 16 Строительная 1 Строительная 5 Березовая 3 |  | п.м |  |  |  |  | 920 |  |  | 250 |  | июнь |  |  |  | август |  |  |  |  | 250 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Электрические работы Замена фонарей Горького 44 Березовая 3 Строительная 5 Гайдара 16 Строительная 1 Мира 193 |  | шт. |  |  |  |  | 20 |  |  | 105 |  | май |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 105 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт канализации Березовая 4 Березовая 2 |  | п.м |  |  |  |  | 12 |  |  | 38,5 |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Замена кранов и вентилей Березовая 3 Мира 193 Березовая 2 Березовая 4 |  | шт. |  |  |  |  | 56 |  |  | 8 |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт подъездов Мира 193 |  | кв.м |  |  |  |  | 200 |  |  | 55,5 |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | 55,5 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов Березовая 4 Мира 193 |  | куб.м |  |  |  |  | 12 |  |  | 28 |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  | 28 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт отмостки Горького 44 Орджоникидзе 37 Строительная 1 Березовая 4 Мира 193 |  | кв.м. |  |  |  |  | 160 |  |  | 120 |  | июнь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 120 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт остекления Строительная 5 Гайдара 16 Орджоникидзе 37 Горького 44 Мира 193 |  | кв.м. |  |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  | май |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ремонт дымоходов и вентканалов Березовая 2 Березовая 4 Мира 193 |  | куб.м |  |  |  |  | 3 |  |  | 25,8 |  | май |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Ревизия кранов и вентилей Березовая 2 Березовая 4 Строительная 1 Березовая 3 Гайдара 16 Строительная 5 Мира 193 Горького 44 Орджоникидзе 37 |  | шт |  |  |  |  | 150 |  |  | 15 |  | май |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД Березовая 2 Березовая 4 Мира 193 |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  | 60 |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | 60 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Поверка узлов учета тепловой энергии МКД Березовая 4 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  | май |  |  |  | май |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Михайленко Л.К. |  |  |
|  | Окраска малых форм Березовая 2 Березовая 4 Строительная 1 Березовая 3 Гайдара 16 Строительная 5 Мира 193 Горького 44 Орджоникидзе 37 |  | кв.м |  |  |  |  | 86 |  |  | 75 |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | 75 |  |  |  | Михайленко Л.К |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8 |  |  | п. м |  | 50 |  | 9,0 |  |  |  |  |  | август |  | октябрь |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 |  |  | кв.м |  | 50 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 |  |  | п. м |  | 16,0 |  | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 |  |  |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома |  |  | шт. |  | 2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома. |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,9 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах |  |  | кв.м |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона. |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | октябрь |  | октябрь |  |  |  |  | - |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6, 8 |  |  | шт. |  | 3 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | октябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8 |  |  | п. м |  | 5 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8 |  |  | п. м |  | 20 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | август |  | октябрь |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Обследование крыш домов, водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8 |  |  | шт. |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Зиборов Р.А. |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | ООО «КомФорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение и подготовка персонала |  |  | чел. |  | 2 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | июнь |  | август |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры |  |  | шт |  | 300 |  | 36,0 |  |  |  |  |  | май |  | июль |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Промывка, гидравлические испытания системы отопления |  |  | ед. |  | 7 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Проверка и укомплектование измерительных приборов |  |  | шт |  | 5 |  | 1,0 |  |  |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 |  |  | п. м |  | 300 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | август |  | октябрь |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104 , К.Маркса 114 |  |  | кв. м |  | 150 |  | 9,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 |  |  | п.м |  | 50,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Проверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома |  |  | шт. |  | 2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 |  |  | кв. м |  | 10 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | октябрь |  | октябрь |  |  |  |  | - |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 |  |  | ед. |  | 6 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 |  |  | шт. |  | 8 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | октябрь |  | октябрь |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 |  |  | п. м |  | 30 |  | 13,0 |  |  |  |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114 |  |  | п. м |  | 80 |  | 7,0 |  |  |  |  |  | август |  | октябрь |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114 |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Савкова Л.Н. |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 130,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ООО «УК Стройинвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка систем отопления жилых домов |  |  | Шт. |  | 2 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Ревизия кранов и вентилей Селищева 2Б, Пушкина 1А |  |  | Шт. |  | 10 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | май |  | май |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Эл. технические работы по Свердлова 59, Пушкиа 1А, Дзержинского 86 |  |  | Шт. |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | июнь |  | август |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Частичный ремонт цоколя и покраска по Селищева 20А, Дзержинского 86 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | июнь |  | август |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней Пушкина 20 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | июнь |  | август |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Частичный ремонт отмосток |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | июнь |  | август |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Регулировка датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулярно |  | регулярно |  |  |  |  |  |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Приобретение и поверка манометров в узлах учета |  |  | шт |  | 4 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | май |  | август |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Андреева М.И. |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | ООО «ТеплоГазПрибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой фонд - всего |  |  | Ед./т.м2 |  | 13 / 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтно- строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Октябрьская, 5Б, 5В, Мира, 209Б) |  |  | кв.м |  | 1200 |  | 210 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 210 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 2 |  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Победы,5) |  |  | куб.м |  | 7 |  | 53,9 |  |  |  |  |  | Май |  | Сентябрь |  |  |  |  | 53,9 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 3 |  | Ремонт межпанельных швов (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 2, 17, Мира, 209А) |  |  | п.м. |  | 3000 |  | 600 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 600 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 4 |  | Ремонт остекления (МКД по адресу: Победы, 5, Октябрьская, 5Б, 5В, Октябрьская, 13) |  |  | кв.м |  | 120 |  | 49,4 |  |  |  |  |  | Май |  | Сентябрь |  |  |  |  | 49,4 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 5 |  | Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: Октябрьская, 5В, Мира,209Б) |  |  | куб.м. |  | 9 |  | 76,2 |  |  |  |  |  | Май |  | Сентябрь |  |  |  |  | 76,2 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 6 |  | Ремонт оконных и дверных блоков (МКД по адресу: Октябрьская, 5Б, 5В,13, Победы, 5) |  |  | кв.м |  | 50 |  | 84 |  |  |  |  |  | Май |  | Сентябрь |  |  |  |  | 84 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 7 |  | Ремонт отмостки (МКД по адресу: Гайдара, 1, 18) |  |  | кв.м |  | 60 |  | 42 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 42 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 8 |  | Ремонт подъездов (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 2, 17, Октябрьская, 13) |  |  | кв.м. |  | 5700 |  | 1153,5 |  |  |  |  |  | Январь |  | Декабрь |  |  |  |  | 1153,5 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 9 |  | Эл. Технические работы (замена общедомовых приборов учета и трансформаторов тока МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Октябрьская, 5Б, Мира, 215) |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | Май |  | Ноябрь |  |  |  |  | 25 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 10 |  | Замена внутридомовых сетей отопления (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 2, 17, Октябрьская, 1Б, Победы, 5) |  |  | п.м. |  | 80 |  | 43,4 |  |  |  |  |  | Май |  | Июль |  |  |  |  | 43,4 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 11 |  | Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Октябрьская, 1Б, 13, Победы, 5) |  |  | п.м. |  | 90 |  | 89,6 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 89,6 |  |  |  | Головин В.А |  |  |
| 12 |  | Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: Гайдара, 1, Победы, 5, Октябрьская, 5В) |  |  | шт. |  | 55 |  | 32,1 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 32,1 |  |  |  | Головин В.А |  |  |
| 13 |  | Замена затворов (МКД по адресу: Победы, 5) |  |  | шт. |  | 2 |  | 4,5 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  | Головин В.А |  |  |
| 14 |  | Ревизия кранов и вентилей |  |  | шт. |  | 400 |  | 101,4 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 101,4 |  |  |  | Головин В.А |  |  |
|  |  | Поверка и укомплектование контрольно-измерительными приборами |  |  | шт. |  | 32 |  | 6,2 |  |  |  |  |  | Август |  | Сентябрь |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | Головин В.А. |  |  |
| 15 |  | Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД |  |  | шт. |  | 12 |  | 15 |  |  |  |  |  | Июль |  | Август |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Головин В.А |  |  |
| 16 |  | Обучение персонала |  |  | Чел. |  | 5 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | Июнь |  | Август |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | Полетаев С.Д. |  |  |
| 17 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | Май |  | Август |  |  |  |  | 95 |  |  |  | Полетаев С.Д. |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2813,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2813,7 |  |  |  |  |  |  |
| III. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.17г |  |  | 16.05.17г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новиков В.С. Шадская О.А. |
| 2 |  | Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07. 2017г. |  |  | 08.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новиков В.С. Шадская О.А. |
| 3 |  | Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.09.17г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Васильев А.И. |
| 4 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.2017г. |  |  | 08.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Захаров С.В. Добродеев Н.И. |
| 2. Теплосети от котельной БМК-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по замене трубопроводов теплосети ГВС во дворе дома по ул. Поликарпова 6 и далее через дорогу к дому по ул. Поликарпова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт т/с Д/у 159 от дома по ул . Поликарпова 6 к дому по ул. Поликарпова 7. |  |  | м. |  | 220х2 |  | 95 |  |  |  |  |  | 05.2017г. |  |  | 08.2017г. |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт т/с от дома по ул . Поликарпова 6 к дому по ул. Поликарпова 7. Д/у 89/76 |  |  | м. |  | 220/220 |  | 17 |  |  |  |  |  | 05.2017г. |  |  | 08.2017г. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 3. Теплосети от котельной Кирова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт т/п ГВС по ул. 1-я Бутуровка. Д/у 100 и д/у 76. |  |  | м. |  | 110х2 |  | 28 |  |  |  |  |  | 05.2017г. |  |  | 08.2017г. |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Проведение шурфовок. |  |  | щт. |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 05.2017г. |  |  | 08.2017г. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Захаров С.В.. Добродеев Н.И. |
| 4. Котельная по ул. Кирова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  |  | 04.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  |  | 01.2017 г. |  |  | 12.2017г. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 3 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  | 04.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 4 |  | Ремонт оборудования КИП и А |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 07.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 5 |  | Замена газовых клапанов СВМГ 50 |  |  | шт. |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 06.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 6 |  | Замена газовых клапанов СВМГ 25. |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 06.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 7 |  | Здание котельной. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 06.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 8 |  | Замена электродвигателя дымососа котла №7. 3 кВт, 1560 об/мин. |  |  | шт. |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 06.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 9 |  | Замена сигнализатора САОГ |  |  | шт. |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | 06.2017 г. |  |  | 07.2017г. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 5. Котельная по ул. Березовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  | 02.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 4 |  | Ремонт оборудования КИП и А |  |  | к-т. |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 5 |  | Здание котельной. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 06.206 г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 6 |  | Вспомогательное оборудование |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 7 |  | Замена сигнализатора САОГ |  |  | шт. |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 07.2017 г. |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 6. Котельная по ул. Заливенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 4 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 3 |  | Ремонт оборудования КИП и А |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 4 |  | Здание котельной. |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 5 |  | Вспомогательное оборудование |  |  | к-т. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 7. Котельная по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 3 |  | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 4 |  | здание котельной |  |  | шт. |  | 0,5 |  | 9 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 8. Котельная по ул. Пухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 0,5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 5 |  | Здание котельной. |  |  | шт. |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 4 |  | Ремонт оборудования КИП и А |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 5 |  | Замена газового счетчика |  |  | шт. |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 6 |  | Вспомогательное оборудование |  |  | к-т. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 9. Котельная по ул. Аникушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 0,5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 3 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 4 |  | Ремонт оборудования КИП и А |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 07.2017г. | 07.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 5 |  | Здание котельной. |  |  | шт. |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 6 |  | Вспомогательное оборудование |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 07.2017г. | 07.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 10. Котельная по ул. 2-я Стрелецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 5 |  | 18 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 3 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 4 |  | Ремонт оборудования КИП и А |  |  | к-т. |  | 4 |  | 12 |  |  |  |  |  | 07.2017г. | 07.2017 г. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 5 |  | Покраска стоек и ограждения ШРП. |  |  | к-т. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 11. Котельная по ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 10.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Здание котельной. |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 4 |  | Замена задвижки д/у 50 на вводе в ШРП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 5 |  | Покраска газопровода и ШРП. |  |  | к-т. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 6 |  | Замена газового счетчика |  |  | шт. |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | Болычев А.В. |
| 12. Котельная по ул. Железнодорожная 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 02.2017г. | 10.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Здание котельной. |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 06.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 13. Котельная по ул. Гражданская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов |  |  | шт. |  | 2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 2 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 14. ЦТП №1 по ул. Октябрьская 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 02.2017г. | 05.2015 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 05.2015 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Здание ЦТП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2015 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 4 |  | Ремонт электрооборудования |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2015 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 15. ЦТП №2 по ул. Октябрьская 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 03.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Ремонт электрооборудования |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2015г. | 08.2015 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 16. ЦТП №3 по ул. Гайдара 4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  | 04.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Ремонт электрооборудования |  |  | к-т. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 4 |  | Здание ЦТП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 17. ЦТП №4 по ул. Октябрьская 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 10.2017 г. |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 18 |  | 2 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 10.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Ремонт электрооборудования |  |  | к-т. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 4 |  | Здание ЦТП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 08.2017 г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 18. ЦТП №5 по ул. Денисова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 11.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  | 02.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Здание ЦТП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 4 |  | Ремонт электрооборудования |  |  | к-т. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 09.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Горностаев А.А. |
| 19. ЦТП №6 по ул. Мира 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Здание ЦТП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 20. ЦТП №7 по ул. Победы 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосов |  |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт водоподогревателей |  |  | шт. |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Здание ЦТП. |  |  | шт. |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 21. Теплосеть от ТЭЦ д/у 500 и микрорайоны 3,4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт подземной т/с д/у 500 L=40 х 2 м. перед зданием ОАО "Промприбор". |  |  | м |  | 40х2 |  | 50 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 07.2017 г. |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Замена отводов д/у 500 перед ж/д переездом со стороны ЛТЭЦ.. |  |  | шт. |  | 4 |  | 65 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Ремонт т/с Д/у 325 от ЦТП 5 до дома по ул. Денисова 15. |  |  | м |  | 50х2 |  | 35 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 4 |  | Ремонт т/с Д/у 50 L= 80 х2 м. от от дома Денисова 30 "а" до дома "Юный техник". |  |  | м |  | 100х2 |  | 32 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 5 |  | Ремонт т/с Д/у 100 от т/к к дому по ул. Мира 197. |  |  | м |  | 15х2 |  | 14 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 6 |  | Ремонт т/с Д/у 100 L= 25 х2 м. от от дома Денисова 15 до дома по ул. Мира 150. |  |  | м |  | 30х2 |  | 28 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 7 |  | Ремонт т/с Д/у 219 L= 25 х2 м. от от дороги по ул. Мира к зданию ЛМК. |  |  | м |  | 25х2 |  | 65 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 8 |  | .Ремонт т/п ГВС Д/у 100 и д/у 89 под домом Гайдара 8. |  |  | м |  | 2х30 2х30 |  | 18 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 9 |  | Ремонт т/с Д/у 100 к дому по ул. Октябрьская 12а. |  |  | м |  | 2х25 |  | 16 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 10 |  | Ремонт т/п ГВС Д/у 108 L= 55 м. Д/у 76 L= 28 м. Д/у 32 L= 28 м от ЦТП 6 к детскому саду №22.. |  |  | м |  | 55 28 28 |  | 44 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 11 |  | Ремонт т/п теплосети . Д/у 325 от т/к АЗС через дорогу к дому по ул. Гайдара 1. |  |  | м |  | 2х80 |  | 220 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 12 |  | Ремонт т/п теплосети . Д/у 219 от остановки через дорогу к дому по ул. Октябрьская 1"б". |  |  | м |  | 2х40 |  | 70 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 13 |  | Ремонт т/п ГВС д/у 76 и д/у32 от остановки через дорогу к дому по ул. Октябрьская 1 "б". |  |  | м |  | 40 40 |  | 16 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 14 |  | Замена задвижек д/у 100 к д/с №17. |  |  | шт. |  | 2 |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 15 |  | Замена задвижек д/у 300 на территории д/с №17. |  |  | шт. |  | 2 |  | 55 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 16 |  | Лемонтаж задвижек д/у 300 и монтаж в т/п под домом Гайдара 1. |  |  | шт. |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 22. Теплосеть от ТЭЦ д/у 300 и микрорайоны 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт теплоизоляции т/с д/у 150 L=15 х2 м. от дома по ул Октябрьская 1б до Школы №4. . |  |  | м |  | 15х2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 2 |  | Ремонт теплоизоляции т/с д/у 300 L=40 х2 м. от ЦТП 2 к Д/с №17. |  |  | м |  | 60х2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Добродеев Н.И. |
| 3 |  | Ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 100 L=20м х 2 от котельной по ул.К. Маркса 147 до ул Крестьянская. |  |  | м |  | 20х2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 5 |  | Ремонт теплоизоляции т/п ГВС надземной прокладки д/у 76 L=20м х 2 от котельной по ул.К. Маркса 147 до ул Крестьянская. |  |  | м |  | 20х2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 6 |  | Ремонт теплоизоляции т/с д/у 219 L=120 х2 м. по территории Д/с №9 . |  |  | м |  | 120х2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 7 |  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 100 L=80м х 2 от дома по ул Кирова 2а до дома по ул. Кирова 2. |  |  | м |  | 80х2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 8 |  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 150 L=110м х 2 к дому по ул. Кирова 5. |  |  | м |  | 110х2 |  | 5 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 9 |  | Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 150 L=120м х 2 от дома по ул. Селищева 24 к ЦТП №7 по ул. Победы 9. |  |  | м |  | 120х2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 08.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Захаров С.В. |
| 23. Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия. |  |  | м2 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  | 06.2017г. | 09.2017 г. |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | МУКП "Ливенское" Васильев А.И. |
| 2 |  | Экспертиза промышленной безопасности котлов Факел в котельной по ул. Березовая |  |  | шт. |  | 4 |  | 140 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | Специализированная организация Васильев А.И. |
| 3 |  | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы в котельной по ул. Кирова 22 и Пухова. |  |  | шт. |  | 2 |  | 60 |  |  |  |  |  | 05.2017г. | 05.2017 г. |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | Специализированная организация Васильев А.И. |
| 4 |  | Режимная наладка котлов котлов "Е 1/9" №5, №6 в кот. по ул.Березовая и оборудования химводоподготовки. |  |  | шт. |  | 2 |  | 51 |  |  |  |  |  | 01.2017г. | 12.2017 г. |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | Специализированная организация Васильев А.И. |
| 5 |  | Поверка средств измерений |  |  | шт. |  | 310 |  | 137 |  |  |  |  |  | 02.2017г. | 08.2017 г. |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  | Специализированная организация Васильев А.И. |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1754,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Хлорирование с промывкой разводящих сетей |  |  | км. |  | 191 |  | 562,7 |  |  |  |  |  | 1кв. 2017г. | 3кв. 2017г |  |  |  |  |  | 562,7 |  |  |  |  |  | Начальник ВКУ Леонов С.И. |
| 2 |  | Замена люков |  |  | шт. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт колодцев |  |  | шт. |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт задвижек |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт в/колонок |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена в/колонок |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена пожарных гидрантов |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Чистка колодцев |  |  | шт. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Бетонирование площадок у в/колонок |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена водопровода по ул. Пролетарская, 82 |  |  | м/п |  | 50 |  | 155,2 |  |  |  |  |  | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 155,2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена ввода водопровода на д/с по ул. Аникушкина |  |  | м/п |  | 35 |  | 108,7 |  |  |  |  |  | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 108,7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Очистка от минерального осадка см.колодцев |  |  | шт. |  | 80 |  | 498,1 |  |  |  |  |  | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 498,1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гидропневматическая промывка и откачка от минерального осадка |  |  | км. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена люков-23шт. |  |  | шт. |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Реконструкция сети канализации МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова по ул. Горького |  |  | м/п |  | 17 |  | 82,4 |  |  |  |  |  | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 82,4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Чистка приемных отделений на КНС; |  |  | шт. |  | 6 |  | 365,1 |  |  |  |  |  | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 365,1 |  |  |  |  |  | Начальник В и КНС Савенков М.А. |
| 18 |  | Частичный косметический ремонт |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Замена насоса НФ2 125/400.406-18,5/6-300 на КНС «Гидромаш»; |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР; |  |  | шт. |  | 4 |  | 365,8 |  |  |  |  |  | 1кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 365,8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Ремонт энергооборудования на ВНС – 1;3; и НС «Ключёвка-2». |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ревизия запорной арматуры Ду 100-400 мм согласно графика ППР; |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Косметический ремонт НС. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС; |  |  | шт. |  | 1 |  | 207,3 |  |  |  |  |  | 1кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 207,3 |  |  |  |  |  | Начальник ОСК Анохин А.Н. |
| 25 |  | Чистка приемного отделения Гл.КНС; |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Косметический ремонт Гл. КНС. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Ремонт спецавтотранспорта согласно ППР; |  |  | шт. |  | 16 |  | 387,3 |  |  |  |  |  | 1кв 2017г. | 4кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 387,3 |  |  |  |  |  | Инженер- механик Дорогавцев С.А. |
| 28 |  | Капитальный ремонт ассенизаторской спецмашины ГАЗ3307 КО 503 ВТ 965 АМ 57 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе;ОСК;Гл. КНС; КНС»Промзона»;в/з № 1 и НС «Ключёвка-2» |  |  | шт. |  | 2 |  | 273,2 |  |  |  |  |  | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. |  |  |  |  |  | 273,2 |  |  |  |  |  | Инженер-механик- Дорогавцев С.А. Начальник ОСК Анохин А.Н. Начальник В и КНС Савенков М.А. |
| 30 |  | Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам:ВНС-1; 3;4;НС-«Ключевка-2»; КНС-«Сахалинец»;КСМ; «Автоагрегатный»;Гл.КНС;КНС «Гидромаш», «Промзона», «Диск», д/с № 5 , «Заливенская». |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Ревизия и ремонт насосного оборудования согласно графика ППР |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Установка насоса КМ 65-50-160 на системе отопления производственной базы |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3 005,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 005,8 |  |  |  |  |  |  |
| V. Подготовка объектов энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети МУП «Ливенские тепловые сети» вследствие порыва теплотрассы в районе завода ОАО «Промприбор» при температуре наружного воздуха -22 0С, остановом ТГ-1, повреждением магистрального трубопровода газа Ду500.» |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 2 |  | Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 01.10.2017г | 01.10.2017г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 3 |  | Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 01.10.2017г | 01.10.2017г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 4 |  | Создание необходимого запаса резервного топлива |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 01.10.2017г | 01.10.2017г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 5 |  | Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 01.10.2017г | 01.10.2017г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 6 |  | Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 01.10.2017г | 01.10.2017г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 7 |  | Проведение технических освиде-тельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 1-3 квартал 2017 г | 1-3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 8 |  | Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 01.10.2017г | 01.10.2017г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 9 |  | Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 1 квартал 2017 г | 1 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 10 |  | Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Постоянно | Постоянно |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 11 |  | Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 12 |  | Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | В соответствии с графиком | В соответствии с графиком |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 13 |  | Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 14 |  | Ремонт мягкой кровли основных и производственных помещений согласно графику |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2-3 квартал 2017 г. | 2-3 квартал 2016 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
|  |  | Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актам осмотра |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2-3 квартал 2017 г. | 2-3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 16 |  | Ремонт циркуляционных насосов КУ №1, №2 НКУ-250 |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017 г. | 2 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 17 |  | Замена коллектора пароперегревателя парового котла ТП 45/39 ст.№2 |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017 г. | 2 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 18 |  | Ремонт насоса изв.молока №1 на ХВО ТЭЦ ФГ-57/9,5 |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 19 |  | Ремонт вакуумного насоса №2 на береговой насосной станции ВВН 1-0,75 |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 20 |  | Ремонт сетевого насоса Д-1250/125 № 1 на ВК |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 21 |  | Ремонт тепловой изоляции бака хим.оч.воды (базальтовые маты) |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г. | 3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 22 |  | Ремонт отдельных участков тепловой изоляции внутристанционного трубопровода сетевой воды |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2-3 квартал 2017 г. | 2-3 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
|  |  | Электрический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выполнения требований работы с персоналом |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2017 г | 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 2 |  | Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 3 |  | Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 4 |  | Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2017 г | 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 5 |  | Выполнения графиков ремонтов |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 2017 г | 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 6 |  | Произвести утепления помещений эл. цеха |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 7 |  | Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 8 |  | Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 9 |  | Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 10 |  | Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 11 |  | Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ. |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| 12 |  | Произвести замену КЛ-10кВ ГТУ-3 |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017 г | 3 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
|  |  | Цех ГТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Квадра» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Выполнение ТО 8000 ГТУ №1 с проведением работ по настройки камеры сгорания |  |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | 4 квартал 2017 г | 4 квартал 2017 г |  |  |  |  |  | Согласно финплана ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  | Фаустов Г.А. |
| Ливенский МФ АО «Орелоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт ВЛ - 0.4/6 кВ: ТП 162.01-ТП 049.01, опора №74-ТП 014.03 по ул. Фрунзе, ТП 024.01-ТП 039.01, №4 ТП 104 по ул. Ямская, №1,2 ТП 136 по ул. Московская, №4,5 ТП 158 по пер. Луговой, пер. Кольцевой, опора №92-ТП 032 по ул. Московская, опора №92-ТП 032.01, №3 ТП 032 по ул. Московская |  |  | км |  | 4,8 |  | 4080,0 |  |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  |  |  | 4080,0 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 2 |  | Ремонт строительной части РП, ТП: ТП 061,112,035,107,124 |  |  | шт. |  | 5 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | май | сентябрь |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 3 |  | Ремонт электрооборудования РП, ТП ТП 026,004,033,121 |  |  | шт. |  | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | март | апрель |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 4 |  | Текущий ремонт -ремонт ВЛ, КЛ - электрооборудования ТП - строительной части ТП - замена приборов учета |  |  |  |  |  |  | 1920,0 |  |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  |  |  | 1920,0 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 5 |  | Техническое перевооружение: Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 ПЛ5 ПС ЛААЗ |  |  | шт. |  | 1 |  | 262,0 |  |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь |  |  |  |  |  | 262,0 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 6 |  | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения: ТП 098,133,132,136,139,144,167 |  |  | шт. |  | 7 |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 7 |  | Замена трансформатора мощностью 400 кВа в ТП 009, ТП 048 |  |  | шт. |  | 2 |  | 590,9 |  |  |  |  |  | апрель | апрель |  |  |  |  |  | 590,9 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 8 |  | Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ: №10,12 ТП 015 по ул. 1-я Бутуровка, ул. Крестьянская, ул. Кирова, №4,5 ТП 034 по ул. Фрунзе, пер. Стрелецкий, ул. 2-я Стрелецкая, №5 ТП 166 по ул. Селищева, пер. Парковый, №9 ТП 003 по Аникушкина, ул. Заливенская, ул. 1-я Набережная |  |  | км |  | 4,59 |  | 7072,3 |  |  |  |  |  | апрель | сентябрь |  |  |  |  |  | 7072,3 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 9 |  | Реконструкция КЛ-0,4/6 кВ: №7 ТП 060 до ж/д №47 по ул. Свердлова, №34 ТП 142 до ж/д №11 по ул. Денисова, ТП 148.03-ТП 003.04 ПЛ38 ПС Пластмасс-ТП 058.01 |  |  | км |  | 1,8 |  | 4547,5 |  |  |  |  |  | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  | 4547,5 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
| 10 |  | Создание аварийного запаса материалов |  |  |  |  |  |  | 814,7 |  |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  |  |  | 814,7 |  |  |  |  |  | Савенков А.М. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 21066,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21066,4 |  |  |  |  |  |  |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Газораспределительные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое диагностирование подземных газопроводов ул. Мира д. 201 |  |  | м |  | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 2 |  | Покраска газопроводов г. Ливны |  |  | м |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 3 |  | Приборное обследование газопроводов на герметичность г. Ливны |  |  | м |  | 6408 |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 4 |  | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции г. Ливны |  |  | м |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 5 |  | Обследование подводных переходов в однониточном исчислении г. Ливны |  |  | м. |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 6 |  | Текущий ремонт ГРП г. Ливны |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок аварийно-диспетчерской службы в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 7 |  | Текущий ремонт ШРП г. Ливны |  |  | шт |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок аварийно-диспетчерской службы в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |
| 8 |  | Капитальный ремонт ГРП г. Ливны от АГРС ул. 2-я Заводская- ул. Мира, до ТЭЦ + ШРП |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  | Участок аварийно-диспетчерской службы в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны |

Первый заместитель главы администрации города                                                                                           С.А. Трубицин