**Информация о результатах совместного контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» в 2017 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект проверки | Муниципальное образование город Ливны |
| Наименование  контрольного  мероприятия | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» в 2017 году |
| Срок проведения проверки | 20.11.2017г. - 14.12.2017г.  Справка от 14.12.2017г. |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |
| Результаты проверки | Проверка проводилась в рамках совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий согласно Плану работы Совета контрольно-счетных органов Орловской области на 2017 год.  В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено следующее.  В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» общий объем финансирования предусмотрен в размере 16159,3 тыс. руб., в том числе: 10826,7 тыс.руб. - на ремонт дворовых территорий и 5332,6 тыс.руб. - на благоустройство общественной территории города.  По результатам открытых электронных аукционов заключены муниципальные контракты:  1)Муниципальный контракт №0154300000217000157 от 04.07.2017г. на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, г. Ливны ул. Мира д.209а, 209б, 213а, цена контракта 3043430,00 руб., подрядчик ООО "АРМ-СТРОЙ".  2)Муниципальный контракт №0154300000217000159 от 20.07.2017г. на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, г.Ливны, ул.Октябрьская д.1,3,7,7а, цена контракта 7783540,00 руб., подрядчик ГУП ОО "Дорожная служба".  3)Муниципальный контракт №0154300000217000160 от 12.07.2017г. по благоустройству общественной территории города Ливны Орловской области - центральный парк культуры и отдыха, цена контракта 5332670,00 руб., подрядчик ООО "Монтажстрой".  Имеются акты приемки законченного комплекса работ и гарантийные паспорта по трем объектам.  Лабораторные испытания образцов (кернов) из асфальтобетонной смеси по объектам проведены ГУП ОО «Дорожная служба» (Ливенский отдел).  Имеется результат отбора образцов проб асфальтобетонного покрытия КУ ОО «Орелгосзаказчик».  Результаты испытаний по всем объектам положительные.  Установлено, что в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальным контрактам заказчиком – администрацией города Ливны в адрес подрядчиков были направлены письма и претензии.  Установлены иные нарушения.  Информация о результатах проверки направлена председателю Контрольно-счетной палаты Орловской области И.И. Левину.  Копия справки направлена главе города Н.В. Злобину, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов Е.Н. Конищевой. |