## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт здания МБУДО "Ливенская городская ДШИ"
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»
Заказчик муниципального проекта | Администрация города Ливны Орловской области
Куратор муниципального проекта | Середа Виталий Геннадьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Анисимов Максим Васильевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 4 февраля 2021 года №54705000-1-2021-012, паспорт регионального проекта "Культурная среда", утверждённый протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса" от 13.12.2018 г.
Цель (цели) проекта | Проведение капитального ремонта МБУДО "Ливенская городская детская школа искусств"
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченого объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортных условий для обучения детей и подростков в детсткой школе искусств. 2. Увеличение количества обучающихся в детской школе искусств. 3. Повышение образовательного и профессионального уровня.
Период реализации проекта | Начало проекта - 01.04.2021 г. Окончание проекта - 01.08.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | 5 273,43 тыс. руб., в т.ч.: 4 759,3 тыс. руб. - федеральный бюджет; 250,5 тыс. руб. - областной бюджет; 263,7 тыс. руб. - местный бюджет.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджете. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объёмом работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение срока выполненных работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Середа Вталий Геннадьевич | заместитель главы администрации по социальным вопросам | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Осгласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-919-262-31-00 livny-zq-soc@orel-reqion.ru
Руководитель проекта | Анисимов Максим Васильевич | началник управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны | Формирует организационную структуру проекта и команду. Определяет ответственность, содержание работ и цели каждого участника команды. | 8-905-168-60-46 u.kms@mail.ru
Администратор проекта | Альшанова Людмила Михайловна | началник отдела по культуре и искусству управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Ливны | Разрабатывает и согласовывает план проекта. Выполняет задачи, посталенные в ходе реализации проекта. Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта. Формирует отчётность. | 8-910-208-36-00 als57@bk.ru
Команда (исполнители) проекта | Бронников Геннадий Иванович | директор МБУДО "Ливенская городская ДШИ" | Осуществляет непосредственное взаимодействие с подрядчиком и контролирует ведение работ | 8-910-205-45-23 dshi.liv@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | Бронников Г. И. | 2020-01-10 | 2020-04-15 | 55 дней | Определение стоимости объекта в ценах действующих лет. Получение положительного заключения экспертизы о достоверности стоимости объекта | 2020-04-15
2 | Размещение публичного объявления закупки и определения подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план -акупок, план-график проведения закупок и разработка аукционной документации | Бронников Г. И. | 2021-01-25 | 2021-03-04 | 40 дней | Разработана аукционная документация | 2021-03-04
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Бронников Г. И. | 2021-02-24 | 2021-03-04 | 8 дней | Определён победитель аукциона | 2021-03-04
|  | Заключение муниципального контракта | Бронников Г. И. | 2021-03-04 | 2021-03-29 | 25 дней | Заключен муниципальный контракт | 2021-03-29
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля заходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объёмов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приёмки выполненых работ | Середа В.Г. Анисимов М.В. Альшанова Л.М. Бронников Г. И. | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 120 дней | Качественное проведение работ в срок | 2021-08-01
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Середа В.Г. Анисимов М.В. Альшанова Л.М. Бронников Г. И. | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 120 дней | Соответствие проводимых работ установленным нормам. Оформление акта-приёмки выполненных работ | 2021-08-01

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Капитальный ремонт здания МБУДО "Ливенская городская ДШИ"
| Заказчик проекта |  | Администрация города Ливны Орловской области
| Куратор проекта |  | Середа В. Г.
| Руководительпроекта |  | Анисимов М. В.
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | выполнен полностью | 2020-04-15
2 | Размещение публичного объявления закупки и определения подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план -акупок, план-график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2021-03-04
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2021-03-04
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2021-03-29
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля заходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объёмов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приёмки выполненых работ | выполнен полностью | 2021-08-01
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | выполнен полностью | 2021-08-01
Итого результат |  |  | выполнен полностью