**Информация о результатах проверки эффективности**

**и результативности использования средств бюджета города,**

**направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство города Ливны Орловской области» в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект проверки | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны Орловской области |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Ливны Орловской области» в 2021 году |
| Сроки проведения проверки | с 1 июня по 23 июня 2022 года.Акт от 23.06.2022г. |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области» |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области» утверждена постановлением администрации города Ливны от 30.07.2019г. №529, далее - Программа.Основной целью Программы является создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан в городе Ливны.Основными задачами Программы являются: 1) улучшение санитарного состояния города; 2) создание благоприятных условий для досуга граждан.К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, ремонт и благоустройство мест массового отдыха, содержание и ремонт детских площадок, содержание мест захоронения и прочее.Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 79019,7 тыс.рублей.В целях исполнения запланированных мероприятий Программы на 2021 год за счет средств бюджета города израсходовано 17011,5 тыс.рублей(из которых средства областного бюджета - 819,7 тыс.рублей), в том числе на исполнение 5 муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов - 9523,3 тыс.рублей, на исполнение 42 муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком) – 7426,5 тыс.рублей, на выплату денежной премии и ценных подарков по смотру-конкурсу по благоустройству - 61,7 тыс.рублей.В результате проведенных закупок в целях реализации мероприятий Программы в 2021 году экономия составила 131,3 тыс.рублей или 1,4% от начальной (максимальной) цены контрактов.Постановлением администрации города Ливны от 30 марта 2022 года №230 утвержден Отчет о реализации муниципальных программ города Ливны в 2021 году. Согласно Отчету все мероприятия, предусмотренные Программой на 2021 год, выполнены в полном объеме.Установлены нарушения при определении начальной (максимальной) цены контрактов методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в части формирования запросов ценовых предложений и иные нарушения.По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны направлено Представление.Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |