**Информация о результатах проверки эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Молодежь города Ливны Орловской области» за 2022 год**

**(итоги реализации подпрограммы за период 2019-2021 годов)**

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны - ответственный исполнитель программы  Управление муниципального имущества администрации города Ливны - соисполнитель подпрограммы |
| Наименование  контрольного  мероприятия | Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Молодежь города Ливны Орловской области» за 2022 год (итоги реализации подпрограммы за период 2019-2021 годов) |
| Сроки проведения проверки | с 16.01.2023г. по 02.02.2023г.  акт от 02.02.2023г. |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Молодежь города Ливны Орловской области» |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области» утверждена постановлением администрации города Ливны от 30.08.2018г. №91.  Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области» включает шесть подпрограмм, в том числе подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей».  Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 52698,0 тыс. рублей, из них по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» объем финансирования предусмотрен в размере 25570,8 тыс. рублей.  По итогам 2022 года четыре молодые семьи города получили социальные выплаты по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» и смогли улучшить свои жилищные условия.  В результате проверки установлено, что приобретенные молодыми семьями в 2022 году жилые помещения находятся на территории города Ливны, общая площадь каждого приобретенного жилого помещения соответствует установленной учетной норме общей площади жилого помещения.  Всего за период реализации подпрограммы с 2019 по 2022 годы 32 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.  Установлены нарушения закона Орловской области от 06.02.2006г. №573-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в части регистрации граждан, состоящих на учете, и ведения учетных дел граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  Установлены иные нарушения.  По результатам проверки в адрес начальника управления культуры, молодежной политики и спорта и начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны направлены Представления.  Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |