**Информация о результатах проверки эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны - ответственный исполнитель программы  Управление муниципального имущества администрации города Ливны - соисполнитель программы |
| Наименование  контрольного  мероприятия | Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» в 2023 году (другие периоды по необходимости) |
| Сроки проведения проверки | с 30.11.2023 по 14.12.2023  акт от 20.12.2023 |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» утверждена постановлением администрации города Ливны от 08.11.2019 № 783.  Основной целью реализации программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны.  Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 32 312,8 тыс. рублей, срок реализации программы: 2020-2025 годы.  На выполнение программных мероприятий в 2023 году направлено 11 191,7 тыс. рублей, из которых 10 558,7 тыс. рублей на выполнение работ по строительству сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый).  По состоянию на 1 декабря 2023 года введено в эксплуатацию 1 122 кв. м жилья, 112 земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям, обеспечены инженерной инфраструктурой.  В результате проверки установлены нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области.  Установлены иные нарушения.  По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны направлены Представления.  Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |