Приложение 2 к приказу Департамента образования Орловской области от ___________________ № _____

Проект примерного плана-графика («дорожной карты») внедрения проекта

«Школа Минпросвещения России» на уровне общеобразовательной организации

Цель (сформулировать с учетом специфики ОО)

Задачи (сформулировать с учетом специфики ОО)

Условия ОО (наличие  условий: кадровых,  материально-технических, финансовых, информационных, методических и др.)

Результаты (сформулировать с учетом дефицитных направлений)

Сроки реализации: 2023–2024 гг.

|  |  |  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проведение самодиагностики готовности общеобразовательного учреждения (далее –ОО) к реализации проекта «Школа Минпросвещения России», в том числе повторной с использованием цифрового конструктора |  |  |  |  |  |  | До 1 августа 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  |  |  |  |  | Выявлены дефициты |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Организация информационного сопровождения внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» через сайт ОО |  |  |  |  |  |  | С мая 2023 г. и весь период реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ОО, системный администратор сайта |  |  |  |  |  |  |  | Создана вкладка на сайте ОО и постоянно обновляется |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Разработка «дорожной карты» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на уровне ОО |  |  |  |  |  |  | Май – июнь 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |  |  |  |  |  | Разработана «дорожная карта» ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | На основе результатов самодиагностики (с учетом выявленных дефицитов) создание программ развития ОО с использованием возможностей цифрового конструктора |  |  |  |  |  |  | Август – сентябрь 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |  |  |  |  |  | Разработана программа развития ОО |  |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Образовательный процесс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 5. | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности |  |  |  | Обучающиеся активно участвуют в учебно-исследовательской и проектной деятельности |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Понимание миссии организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 6. | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов |  |  |  | Реализация не менее 1 профиля и (или) индивидуального учебного плана |  |  |  |  |  | сентябрь 2023 года, в течение года, сентябрь 2024 года, в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Понимание и признание целей деятельности организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1–11 классы) или (1–9 классы) |  |  |  | 100 % учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов |  |  |  |  |  | сентябрь 2023 года, в течение года, сентябрь 2024 года, в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Понимание и признание целей деятельности организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Заместитель директора по УВР |
| 8. | Углубленное изучение отдельных предметов |  |  |  | углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс |  |  |  |  |  | сентябрь 2023 года, в течение года, сентябрь 2024 года, в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 9. | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями |  |  |  | обучающиеся обеспечены учебниками (и учебными пособиями) в полном объеме |  |  |  |  |  | сроки определяет ОО совместно с МОУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единых подходов к пониманию проблемы на уровне МОУО, ОО, родительского сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ОО |
| 10. | Применение электронных образовательных ресурсов из федерального перечня |  |  |  | предусмотрено |  |  |  |  |  | весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие цифровой среды в ОО, способствующей к использованию ЭОР из ФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учителя ОО |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 11. | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |  |  |  | 100 % учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 12. | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования |  |  |  | 100 % учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 13. | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) |  |  |  | Наличие плана |  |  |  |  |  | По графику, согласованному с ОРЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 14. | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов |  |  |  | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам предыдущего учебного года |  |  |  |  |  | По итогам каждого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 15. | Отсутствие выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) |  |  |  | отсутствие выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 баллов |  |  |  |  |  | По итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на успешность каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Команда ОО |
| 16. | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) |  |  |  | отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании |  |  |  |  |  | По итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на успешность каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Команда ОО |
| 17. | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) |  |  |  | отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании |  |  |  |  |  | По итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на успешность каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Команда ОО |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 18. | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры о важном» |  |  | обучающимся обеспечено не менее 3 - 4 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью, в том числе курса «Разговоры о важном» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора, классные руководителя, специалисты, реализующие рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 19. | Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) |  |  | наличие обучающихся –участников муниципального этапа ВсОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие внутренней системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Педагогическая команда ОО |
| 20. | Наличие победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) |  |  | наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа ВсОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие внутренней системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 21. | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора (-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) |  |  | осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнерство и взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 22. | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т.п.) |  |  | разработана, готовы приступить к реализации |  |  |  |  |  |  |  | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Заместитель директора |
| 23. | Разработанность локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  | разработаны отдельные локальные акты или есть указание в действующих локальных актах на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год, и по мере обновления нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Заместитель директора |
| 24. | Кадровое обеспечение оказания психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  | В образовательном учреждении имеются: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |
| 25. | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  | разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  | При наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 26. | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) |  |  | отдельные публикации на официальном сайте общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда школы, медицинский работник |
| 27. | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными ПМПК вариантами адаптированных образовательных программ) |  |  | обеспечено учебниками в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  | При наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специалисты |
| 28. | Наличие специальных технических средств обучения (ТСО) индивидуального и коллективного пользования (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  | оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |
| 29. | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  | предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие цифровых компетенций учителей и обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, учитель информатики |
| 30. | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) |  |  | не менее 50 % педагогических работников прошли обучение (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | На учебный год сформирован план по повышению квалификации сотрудников ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формируются новые компетенции управленческого и педагогического состава ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 31. | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях |  |  | Обобщение опыта внутри ОО, на муниципальном и региональном уровнях |  |  |  |  |  |  |  | На учебный год сформирован план по обобщению опыта работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обобщен опыт специалистов, мотивация на обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» Критерий «Здоровьесберегающая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 32. | Обеспечение бесплатным, горячим питанием учащихся начальных классов |  |  |  | 100 % обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |
| 33. | Организация просветительской деятельности по формированию ЗОЖ, профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств |  |  |  | наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, классные руководители, учителя |
| 34. | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств |  |  |  | не менее 1-2 мероприятий за учебный год |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, классные руководители, учителя |
| 34. | Реализация программы здоровьесбережения |  |  |  | наличие отдельных программ здоровьесбережения (в рамках предметного блока, у отдельных преподавателей) и их полноценная реализация или общешкольной программы здоровьесбережения |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, педагогическая команда ОО |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» Критерий «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 36. | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом, в т.ч., доступной населению (в т.ч. на основе договоров сетевого взаимодействия) |  |  |  | в образовательной организации имеется спортивная инфраструктура для занятий физической культуры и спортом |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры, тренеры –преподаватели, педагоги ДО, |
| 37. | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) |  |  |  | от 1 до 4 видов спорта в ШСК |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры, тренеры –преподаватели, педагоги ДО, |
| 38. | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия |  |  |  | от 10 % до 19 % обучающихся постоянно посещают занятия |  |  |  |  |  | 2023 г.– 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры, тренеры –преподаватели, педагоги ДО, |
| 39. | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры") |  |  |  | участие обучающихся в спортивных мероприятиях на школьном уровне |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры, тренеры –преподаватели, педагоги ДО, |
| 40. | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») |  |  |  | наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры, тренеры –преподаватели, педагоги ДО, |
| 41. | Доля обучающихся, получивших знак отличия ВФСК «ГТО» в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года |  |  |  | менее 10 % обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением |  |  |  |  |  | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры, тренеры – преподаватели, педагоги ДО, |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО» Критерий «Развитие талантов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 42. | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, реализуемым общеобразовательной организацией, в общей численности обучающихся |  |  |  | от 10 % до 49 % обучающихся (минимальные границы охвата) |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на более высокий охват обучающихся дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 43. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  | программы разработаны и реализуются не менее чем по 3-ем направленностям |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на более высокий охват обучающихся дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 44. | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  | Не менее 1-го технологического кружка |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение спектра технологических кружков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, педагоги ДО, учителя технологии |
| 45. | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме ВСОШ), конференциях |  |  |  | участие обучающихся в школьных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизация творческого потенциала педагогического состава ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методисты |
| 46. | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций |  |  |  | наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на муниципальном уровне |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизация творческого потенциала педагогического состава ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учителя |
| 47. | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, IT-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) |  |  |  | сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ не менее чем с одной организацией |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие форм партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители центров «Точки роста», заместитель директора, ответственный за блок «Дополнительное образование», «Профориентация» |
| 48. | Функционирование школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования, в т.ч. в рамках платных дополнительных услуг |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО» Критерий «Школьные творческие объединения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 49. | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др. |  |  |  | 1–2 объединения |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способствовать развитию школьных творческих объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Творческая команда ОО |
| 50. | Функционирование школьного театра |  |  |  | Функционирование школьного театра |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способствовать развитию творческой индивидуальности каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Творческая команда ОО |
| 51. | Функционирование школьного музея |  |  |  | функционирование школьного музея |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способствовать развитию творческой индивидуальности каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Творческая команда ОО |
| 52. | Функционирование школьного хора |  |  |  | функционирование школьного хора |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способствовать развитию творческой индивидуальности каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Творческая команда ОО |
| 53. | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) |  |  |  | функционирование школьного медиацентра |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включение в образовательный процесс социума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Творческая команда ОО |
| 54. | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации |  |  |  | не менее 10 % обучающихся |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единство целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора, методист |
| 55. | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т.д. (для каждого школьного творческого объединения) |  |  |  | не менее 2-х мероприятий в год (для каждого школьного творческого объединения) |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единство целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора, методист |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ» Критерий «Организация воспитательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 56. | Использование государственных символов при обучении и воспитании |  |  |  | используются |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование корпоративной культуры организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |
| 57. | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ |  |  |  | реализуется |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единство целей обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО Педагогическая команда ОО |
| 58. | Реализация календарного плана воспитательной работы |  |  |  | реализуется |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единство целей обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО Педагогическая команда ОО |
| 59. | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (с 1 сентября 2023 года) |  |  |  | должность введена в штатное расписание |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Советник по воспитанию, Отделение РДДМ |
| 60. | Функционирование Совета родителей |  |  |  | создан и функционирует |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой системы взаимодействия с родительским сообществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |
| 61. | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания |  |  |  | осуществляется с использованием регламентированных форм взаимодействия |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание единой системы взаимодействия с родительским сообществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Родительский совет |
| 62. | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) |  |  |  | наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование корпоративной культуры организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, команда ОО |
| 63. | Реализация программ краеведения и школьного туризма |  |  |  | Реализуется не менее 1-ой программы по краеведению и 1-ой программы по школьному туризму |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способствовать развитию детского туризма и краеведения на основе регионального компонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Педагоги ДО, учителя, реализующие рабочие программы курса внеурочной деятельности |
| 64. | Организация летних тематических смен в школьном лагере |  |  |  | Организовано |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на полноценный отдых и досуг обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, начальник пришкольного лагеря, педагогический состав пришкольного лагеря |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ» Критерий «Ученическое самоуправление, волонтерское движение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| 65. | Функционирование Совета обучающихся |  |  |  | создан и функционирует |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, советник по воспитанию |
| 66. | Наличие первичного отделения РДДМ «Движение первых» |  |  |  | создано и функционирует |  |  |  |  |  | С 1 января 2023 года и весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Заместитель директора по ВР, советник по воспитанию |
| 67. | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления |  |  |  | создан |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Заместитель директора по ВР, советник по воспитанию |
| 68. | Участие в реализации проекта «Орлята России» (при реализации начального общего образования) |  |  |  | участие в проекте |  |  |  |  |  | С 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, советник по воспитанию, учителя НОО |
| 69. | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) |  |  |  | созданы |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, советник по воспитанию |
| 70. | Участие обучающихся в волонтёрском движении (при реализации основного общего и (или) среднего общего образования) |  |  |  | обучающиеся участвуют в волонтёрском движении |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Заместитель директора по ВР, советник по воспитанию, волонтерские лидеры |
| 71. | Наличие школьных военно- патриотических клубов |  |  |  | созданы |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор, Заместитель директора, Руководитель школьного военно-спортивного клуба, учитель ОБЖ |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» Критерий «Сопровождение выбора профессии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |
| 72. | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанном в субъекте РФ) |  |  |  |  |  |  |  | план утвержден и реализуется |  |  |  |  |  | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |
| 73. | Назначение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 74. | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | соглашения заключены |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 75. | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и другие) |  |  |  |  |  |  |  | созданы |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Директор, команда ОО |  |  |
| 76. | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла |  |  |  |  |  |  |  | используются в работе |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Учителя ОО |  |  |
| 77. | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях |  |  |  |  |  |  |  | экскурсии организованы |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Педагогическая команда ОО |  |  |
| 78. | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях |  |  |  |  |  |  |  | участие организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |  |  |
| 79. | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО |  |  |  |  |  |  |  | посещение организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее», классные руководители |  |  |
| 80. | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках |  |  |  |  |  |  |  | посещение организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее», классные руководители |  |  |
| 81. | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию |  |  |  |  |  |  |  | посещение организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее», классные руководители, педагоги ДО |  |  |
| 82. | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  | организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |
| 84. | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда |  |  |  |  |  |  |  | проведение родительских собраний организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, Классные руководители |  |  |
| 84. | Участие обучающихся 6–11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  | участие обучающихся организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |  |  |
| 85. | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству |  |  |  |  |  |  |  | участие обучающихся организовано |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано единое пространство профориентационной работы в ОО |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» Критерий «Условия педагогического труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |
| 86. | Использование единых подходов к штатному расписанию |  |  |  |  |  |  |  | в организации используются единые подходы к штатному расписанию |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение условий педагогического труда |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |
| 87. | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение условий педагогического труда |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, комиссия по распределению премий, надбавок, доплат, первичная профсоюзная организация ОО |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» Критерий «Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |
| 88. | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы) |  |  |  |  |  |  |  | локальные акты разработаны |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |
| 89. | Наличие методических объединений/ кафедр/ методических советов учителей |  |  |  |  |  |  |  | созданы и функционируют |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР, методисты, руководители МО |  |  |
| 90. | Наличие методических объединений / кафедр/ методических советов классных руководителей |  |  |  |  |  |  |  | созданы и функционируют |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |
| 91. | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) |  |  |  |  |  |  |  | не менее 20 % учителей прошли диагностику профессиональных компетенций |  |  |  |  |  | С 1 апреля 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| 92. | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты (далее – ИОМ) |  |  |  |  |  |  |  | от 3 % до 4 % учителей прошли обучение по ИОМ |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» Критерий «Развитие и повышение квалификации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |
| 93. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | не менее 50 % педагогических работников |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для постоянного развития кадров ОО |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| 94. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | не менее 50 % педагогических работников |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для постоянного развития кадров ОО |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| 95. | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | не менее 50 % педагогических работников |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для постоянного развития кадров ОО |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| 96. | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | 100 % штатных педагогов-психологов |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для постоянного развития кадров ОО |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| 97. | Повышение квалификации управленческой команды по программам из федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | 1 представитель управленческой команды |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для постоянного развития кадров ОО |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| 98. | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |  | один учитель из числа учителей-предметников, преподающих математику, физику, информатику, химию, биологию прошли обучение по программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для постоянного развития кадров ОО |  |  |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» Критерий «Развитие и повышение квалификации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  | Участие педагогов в конкурсном движении |  |  |  |  | участие на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизация школьной команды к участию в конкурсном движении |  |  |  |  | Директор (в сотрудничестве и ЦНППМ (ИРО)) |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов |  |  |  |  | наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизация школьной команды к участию в конкурсном движении |  |  |  |  | Управленческая команда ОО, педагогическая команда ОО |  |  |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» Критерий «Организация психолого-педагогического сопровождения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  | Ответственные |  |
| 101. | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога |  |  |  |  | наличие педагога-психолога в качестве: внешнего совместителя и (или) привлеченного в рамках сетевого взаимодействия и (или) штатного специалиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Директор |  |
| 102. | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Директор |  |
| 103. | Наличие локальных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  |  |  |  | локальные акты имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Заместитель директора, руководитель психолого-педагогической службы (при наличии), заместитель директора |  |
| 104. | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Директор |  |
| 105ю | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Директор |  |
| 106. | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Директор |  |
| 107. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании |  |  |  |  | от 70 % до 79 % обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По графику |  |  |  |  |  |  |  | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  | Директор |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» Критерий «Формирование психологически благоприятного школьного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |
| 108. | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) |  |  |  |  |  |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |  |  | Специалисты психолого- педагогической службы ОО |  |  |  |  |
| 109. | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся |  |  |  |  |  |  | выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |  |  | Команда ОО, Специалисты психолого- педагогической службы ОО |  |  |  |  |
| 110. | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы |  |  |  |  |  |  | наличие специальных тематических зон |  |  |  |  |  |  |  | С 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |
| 111. | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов |  |  |  |  |  |  | выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов |  |  |  |  |  |  |  | С 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |
| 112. | Развитие медиации в образовательной организации |  |  |  |  |  |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |  |  | Команда ОО, Специалисты психолого- педагогической службы ОО, родительский совет, ученический совет |  |  |  |  |
| 113. | Профилактика девиантного поведения обучающихся |  |  |  |  |  |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |  |  | Команда ОО, Специалисты психолого- педагогической службы ОО, родительский совет, ученический совет |  |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Критерий «ЦОС (поддержка всех активностей)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |
| 114. | Наличие локальных актов образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися |  |  |  |  |  |  | локальный акт разработан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |  |
| 115. | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету |  |  |  |  |  |  | образовательная организация подключена к высокоскоростному интернету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО |  |  |  |
| 116. | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  |  | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО |  |  |  |
| 117. | Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования |  |  |  |  |  |  | 100 % педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО, ОРЦОКО |  |  |  |
| 118. | Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» |  |  |  |  |  |  | наличие регистрации образовательной организации на платформе и созданной структуры образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО, РОИВ |  |  |  |
| 119. | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС |  |  |  |  |  |  | Частично соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО, РОИВ |  |  |  |
| 120. | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией |  |  |  |  |  |  | управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО, РОИВ |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Критерий «Организация внутришкольного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |
| 121. | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование внутришкольного пространства образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО, РОИВ |  |  |  |
| 122. | Функционирование школьного библиотечного информационного центра |  |  |  |  |  |  | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на формирование внутришкольного пространства образовательной организации |  |  |  |  | Управленческая команда ОО совместно МОУО, РОИВ |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Критерий «Реализация государственно-общественного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |
| 123. | Сформированы коллегиальные органы управления образовательной организацией в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», предусмотренные уставом образовательной организации. |  |  |  |  |  |  | Сформированы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | Ориентация на реализацию государственно-общественного управления |  |  |  |  |  |  | Управленческая команда ОО |  |  |

| РЕФЛЕКСИВНЫЙ БЛОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| 124. | Проведение процедуры повторной самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Март, октябрь 2024 года | Управленческая команда школы | Проанализированы результаты самодиагностики, сделаны выводы, разработаны рекомендации по выходу на новый уровень |
| 125. | Проведение мониторинга качества реализации «дорожной карты» ОО | 2023 г., апрель, 2024 г., ноябрь | Управленческая команда школы | Проведен анализ ожидаемых результатов проекта, оценка полноты и своевременности реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», эффективность реализации «дорожной карты» |
| 126. | Выявление проблемных зон, подготовка проекта «дорожной карты» ОО на 2025 год | 2024 г., август | Управленческая команда школы | Разработана «дорожная карта» на новый период |